## THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A
DỰ ÁN: CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG (GIAI ĐOẠN 1) - ĐOẠN QUA TỈNH HÀ GIANG
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN (KỲ 01)
Ban hành kèm theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ (Mẫu số 03a) - CẦU KM19+529.080
STT | Nội dung công việc theo hợp đồng | Đơn vị tính | Khối lượng theo HĐ (1) | Đơn giá theo HĐ (2) | Thành tiền theo HĐ (3=1x2) | Khối lượng lũy kế kỳ trước (4) | Khối lượng thực hiện kỳ này (5) | Khối lượng lũy kế hết kỳ này (6=4+5) | Giá trị lũy kế hết kỳ này (7=6x2) | Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này (8=5x2) | Ghi chú | NGHI VẤN (soát & ghim)
I. CÔNG TÁC CỌC KHOAN NHỒI D1200MM & THÍ NGHIỆM
1 | Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi D1200mm vào đất và đá gốc (26 cọc) | m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Nghiệm thu 100% 26 cọc | Tỷ lệ hoàn thành kỳ này (cột H = D × tỷ lệ) chưa có biên bản nghiệm thu kèm theo — soát và ghim. (H = =D8*1.0). Ghi chú cột L 'Nghiệm thu 100% 26 cọc' là số cũ, không cập nhật theo D — soát lại
2 | Hạ và nhổ ống vách thép dẫn hướng D1300mm d=8mm | m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Luân chuyển hoàn thành | Sửa tham chiếu QS: =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J13 → =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J12 (dòng cũ trỏ vào dòng diễn giải, không phải dòng hạng mục — đơn giá về 0) ¦ Tỷ lệ hoàn thành kỳ này (cột H = D × tỷ lệ) chưa có biên bản nghiệm thu kèm theo — soát và ghim. (H = =D9*1.0)
3 | Bê tông cọc khoan nhồi C30/37 đổ bằng ống tremie | m3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Đổ xong 1100.86 m3 | Sửa tham chiếu QS: =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J18 → =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J17 (dòng cũ trỏ vào dòng diễn giải, không phải dòng hạng mục — đơn giá về 0) ¦ Tỷ lệ hoàn thành kỳ này (cột H = D × tỷ lệ) chưa có biên bản nghiệm thu kèm theo — soát và ghim. (H = =D10*1.0). Ghi chú cột L 'Đổ xong 1100.86 m3' là số cũ, không cập nhật theo D — soát lại
4 | Cốt thép cọc khoan nhồi D1200mm (D25, D16, D10) | Tấn |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 118.98 tấn | Sửa tham chiếu QS: =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J23 → =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J22 (dòng cũ trỏ vào dòng diễn giải, không phải dòng hạng mục — đơn giá về 0) ¦ Tỷ lệ hoàn thành kỳ này (cột H = D × tỷ lệ) chưa có biên bản nghiệm thu kèm theo — soát và ghim. (H = =D11*1.0). Ghi chú cột L '118.98 tấn' là số cũ, không cập nhật theo D — soát lại
5 | Đập đầu 26 cọc khoan nhồi ngàm vào đài móng | m3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Đập đầu cọc xong | Sửa tham chiếu QS: =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J28 → =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J27 (dòng cũ trỏ vào dòng diễn giải, không phải dòng hạng mục — đơn giá về 0) ¦ Tỷ lệ hoàn thành kỳ này (cột H = D × tỷ lệ) chưa có biên bản nghiệm thu kèm theo — soát và ghim. (H = =D12*1.0)
6 | Gói thí nghiệm kiểm soát cọc (Siêu âm 156 MC, PDA 9434kN, lấy lõi) | Gói |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Đạt kết quả kiểm tra | Sửa tham chiếu QS: =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J30 → =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J29 (dòng cũ trỏ vào dòng diễn giải, không phải dòng hạng mục — đơn giá về 0) ¦ Tỷ lệ hoàn thành kỳ này (cột H = D × tỷ lệ) chưa có biên bản nghiệm thu kèm theo — soát và ghim. (H = =D13*1.0)
II. KẾT CẤU PHẦN DƯỚI (BỆ, THÂN, XÀ MŨ M1, M2 & T1, T2)
7 | Đào đất đá hố móng bệ mố M1, M2 và bệ trụ T1, T2 | m3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Nghiệm thu hố móng | Tỷ lệ hoàn thành kỳ này (cột H = D × tỷ lệ) chưa có biên bản nghiệm thu kèm theo — soát và ghim. (H = =D15*1.0)
8 | Bê tông lót đáy bệ móng mác C10 dày 10cm | m3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Đổ xong 4 hố móng | Tỷ lệ hoàn thành kỳ này (cột H = D × tỷ lệ) chưa có biên bản nghiệm thu kèm theo — soát và ghim. (H = =D16*1.0). Ghi chú cột L 'Đổ xong 4 hố móng' là số cũ, không cập nhật theo D — soát lại
9 | Bê tông bệ móng mố M1, M2 và bệ trụ T1, T2 mác C30 | m3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 517.48 m3 đạt R28 | Sửa tham chiếu QS: =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J37 → =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J39 (dòng cũ trỏ vào dòng diễn giải, không phải dòng hạng mục — đơn giá về 0) ¦ Tỷ lệ hoàn thành kỳ này (cột H = D × tỷ lệ) chưa có biên bản nghiệm thu kèm theo — soát và ghim. (H = =D17*1.0). Ghi chú cột L '517.48 m3 đạt R28' là số cũ, không cập nhật theo D — soát lại
10 | Bê tông thân mố chân dê M1 và mố chữ U M2 mác C30 | m3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Nghiệm thu đợt 1 thân mố | Sửa tham chiếu QS: =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J42 → =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J44 (dòng cũ trỏ vào dòng diễn giải, không phải dòng hạng mục — đơn giá về 0) ¦ Tỷ lệ hoàn thành kỳ này (cột H = D × tỷ lệ) chưa có biên bản nghiệm thu kèm theo — soát và ghim. (H = =D18*0.8). Ghi chú cột L 'Nghiệm thu đợt 1 thân mố' là số cũ, không cập nhật theo D — soát lại
11 | Bê tông thân đặc trụ T1 và T2 mác C30 | m3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Đổ 3/4 chiều cao trụ | Sửa tham chiếu QS: =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J47 → =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J50 (dòng cũ trỏ vào dòng diễn giải, không phải dòng hạng mục — đơn giá về 0) ¦ Tỷ lệ hoàn thành kỳ này (cột H = D × tỷ lệ) chưa có biên bản nghiệm thu kèm theo — soát và ghim. (H = =D19*0.75). Ghi chú cột L 'Đổ 3/4 chiều cao trụ' là số cũ, không cập nhật theo D — soát lại
12 | Cốt thép mố và trụ (D<=10, 10<D<=18, D>18) | Tấn |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Lắp dựng nghiệm thu đợt 1 | Sửa tham chiếu QS: =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J53 → =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J56 (dòng cũ trỏ vào dòng diễn giải, không phải dòng hạng mục — đơn giá về 0) ¦ Tỷ lệ hoàn thành kỳ này (cột H = D × tỷ lệ) chưa có biên bản nghiệm thu kèm theo — soát và ghim. (H = =D20*0.8). Ghi chú cột L 'Lắp dựng nghiệm thu đợt 1' là số cũ, không cập nhật theo D — soát lại
III. KẾT CẤU PHẦN TRÊN (ĐÚC DẦM SUPER-T L=38.2M TẠI BÃI ĐÚC)
13 | Bê tông dầm chủ Super-T L=38.2m mác cao C45/55 | m3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Đúc xong 9/15 phiến dầm | Sửa tham chiếu QS: =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J57 → =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J62 (dòng cũ trỏ vào dòng diễn giải, không phải dòng hạng mục — đơn giá về 0) ¦ Tỷ lệ hoàn thành kỳ này (cột H = D × tỷ lệ) chưa có biên bản nghiệm thu kèm theo — soát và ghim. (H = =D22*0.6). Ghi chú cột L 'Đúc xong 9/15 phiến dầm' là số cũ, không cập nhật theo D — soát lại
14 | Cáp dự ứng lực tao xoắn 15.2mm Grade 270 kéo căng | Tấn |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Căng kéo 9 phiến dầm | Sửa tham chiếu QS: =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J59 → =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J64 (dòng cũ trỏ vào dòng diễn giải, không phải dòng hạng mục — đơn giá về 0) ¦ Tỷ lệ hoàn thành kỳ này (cột H = D × tỷ lệ) chưa có biên bản nghiệm thu kèm theo — soát và ghim. (H = =D23*0.6). Ghi chú cột L 'Căng kéo 9 phiến dầm' là số cũ, không cập nhật theo D — soát lại
15 | Cốt thép thường dầm chủ Super-T (D10, D14, D16, D20) | Tấn |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9 phiến dầm | Sửa tham chiếu QS: =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J61 → =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J66 (dòng cũ trỏ vào dòng diễn giải, không phải dòng hạng mục — đơn giá về 0) ¦ Tỷ lệ hoàn thành kỳ này (cột H = D × tỷ lệ) chưa có biên bản nghiệm thu kèm theo — soát và ghim. (H = =D24*0.6). Ghi chú cột L '9 phiến dầm' là số cũ, không cập nhật theo D — soát lại
16 | Vận chuyển và lao lắp 15 phiến dầm Super-T (chưa thi công) | Phiến |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Kỳ sau thực hiện | Sửa tham chiếu QS: =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J63 → =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J68 (dòng cũ trỏ vào dòng diễn giải, không phải dòng hạng mục — đơn giá về 0) ¦ Tỷ lệ hoàn thành kỳ này (cột H = D × tỷ lệ) chưa có biên bản nghiệm thu kèm theo — soát và ghim. (H = =D25*0.0)
17 | Gối chậu cao su di động đơn hướng và song hướng | Cái |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Kỳ sau thực hiện | Sửa tham chiếu QS: =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J65 → =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J70 (dòng cũ trỏ vào dòng diễn giải, không phải dòng hạng mục — đơn giá về 0) ¦ Tỷ lệ hoàn thành kỳ này (cột H = D × tỷ lệ) chưa có biên bản nghiệm thu kèm theo — soát và ghim. (H = =D26*0.0)
18 | Bản mặt cầu C35 và mối nối liên tục nhiệt | m3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Kỳ sau thực hiện | Sửa tham chiếu QS: =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J74 → =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J77+QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J79 (dòng cũ trỏ vào dòng diễn giải, không phải dòng hạng mục — đơn giá về 0) ¦ Gộp bản mặt cầu (QS dòng 77) và liên tục nhiệt (QS dòng 79); đơn giá = bình quân gia quyền theo thành tiền 2 dòng. ¦ Tỷ lệ hoàn thành kỳ này (cột H = D × tỷ lệ) chưa có biên bản nghiệm thu kèm theo — soát và ghim. (H = =D27*0.0)
TỔNG CỘNG CHI PHÍ XÂY LẮP (VNĐ) | [11 empty] | Chưa có trong 03a: bê tông tường đỉnh/tường cánh mố, xà mũ trụ, dầm ngang, bản quá độ và các hạng mục hoàn thiện (QS dòng 47, 53, 73, 86...) — kiểm tra phạm vi hợp đồng.
BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG (THEO NGHỊ ĐỊNH 99/2021/NĐ-CP)
| 1 | Giá trị khối lượng công việc hoàn thành đề nghị thanh toán kỳ này |  |  |  | VNĐ
| 2 | Thu hồi số tiền tạm ứng hợp đồng kỳ này (Khấu trừ 20% giá trị hoàn thành) |  |  |  | VNĐ
| 3 | Số tiền giữ lại bảo hành công trình (5% giá trị hoàn thành) |  |  |  | VNĐ
| 4 | SỐ TIỀN THỰC ĐỀ NGHỊ KHO BẠC NHÀ NƯỚC CHUYỂN KỲ NÀY (4 = 1 - 2 - 3) |  |  |  | VNĐ

## QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET
ĐÃ SỬA THEO BẢN VẼ THẨM ĐỊNH ngày 11/10/2026 — ô vàng: số theo bản vẽ; cột M: NGHI VẤN; cột N: khối lượng cũ. Xem sheet NGHI_VAN để soát và ghim.
DỰ ÁN: CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG (GIAI ĐOẠN 1) - ĐOẠN QUA TỈNH HÀ GIANG
BẢNG DIỄN GIẢI TIÊN LƯỢNG KHỐI LƯỢNG HÌNH HỌC CHI TIẾT - CẦU KM19+529.080
Tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc 100% công thức động: Khối lượng = Dài x Rộng x Cao x Số lượng x Hệ số (CẤM SỐ CHẾT)
TT | Mã hiệu | Nội dung công tác & Diễn giải hình học cấu kiện | ĐVT | Số lượng (Cấu kiện) | Dài (m) | Rộng (m) | Cao / Dày (m) | Hệ số hình học | Khối lượng (Công thức) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | NGHI VẤN (soát & ghim) | Khối lượng cũ (trước sửa)
PHẦN I: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D1200MM & THÍ NGHIỆM KIỂM SOÁT
1 | AC.11111 | Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi D1200mm vào đất và đá gốc (26 cọc) | m | [6 empty] | 2850000
|  | - Cọc mố M1: 3 cọc chiều sâu L=20.0m | m | 3 | 20 | 1 | 1 | 1
|  | - Cọc trụ T1: 8 cọc chiều sâu L=40.0m | m | 8 | 40 | 1 | 1 | 1
|  | - Cọc trụ T2: 8 cọc chiều sâu L=30.0m | m | 8 | 30 | 1 | 1 | 1
|  | - Cọc mố M2: 7 cọc chiều sâu L=36.0m | m | 7 | 36 | 1 | 1 | 1
2 | AC.12111 | Hạ và nhổ ống vách thép dẫn hướng D1300mm d=8mm (luân chuyển) | m | [6 empty] | 1450000
|  | - Ống vách thép cọc mố M1 (3 cọc x 6m) | m | 3 | 6 | 1 | 1 | 1
|  | - Ống vách thép cọc trụ T1 (8 cọc x 6m) | m | 8 | 6 | 1 | 1 | 1
|  | - Ống vách thép cọc trụ T2 (8 cọc x 6m) | m | 8 | 6 | 1 | 1 | 1
|  | - Ống vách thép cọc mố M2 (7 cọc x 6m) | m | 7 | 6 | 1 | 1 | 1
3 | AF.21111 | Bê tông cọc khoan nhồi C30/37 đổ bằng phương pháp rút ống tremie | m3 | [6 empty] | 1650000
|  | - Bê tông 3 cọc mố M1 L=20m (bản vẽ tr.64, gồm bê tông đầu cọc) | m3 | 3 | 23.58 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Theo bản vẽ: 76,002 → 70,740. Bỏ hệ số I = 3,5186 (π × 1,12 nở thành): lấy thể tích thiết kế tr.64. Nếu hợp đồng cho tính nở thành thì ghim lại hệ số. | 76.002
|  | - Bê tông 8 cọc trụ T1 L=40m (bản vẽ tr.68, gồm bê tông đầu cọc) | m3 | 8 | 45.88 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Theo bản vẽ: 405,343 → 367,040. Bỏ hệ số nở thành 3,5186 — lấy thể tích thiết kế tr.68. | 405.343
|  | - Bê tông 8 cọc trụ T2 L=30m (bản vẽ tr.70, gồm bê tông đầu cọc) | m3 | 8 | 34.73 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Theo bản vẽ: 304,007 → 277,840. Bỏ hệ số nở thành 3,5186 — lấy thể tích thiết kế tr.70. | 304.007
|  | - Bê tông 7 cọc mố M2 L=36m (bản vẽ tr.66, gồm bê tông đầu cọc) | m3 | 7 | 41.56 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Theo bản vẽ: 319,207 → 290,920. Bỏ hệ số nở thành 3,5186 — lấy thể tích thiết kế tr.66. | 319.207
4 | AF.61111 | Cốt thép cọc khoan nhồi D1200mm (Thép chủ D25, đai D16, D10) | Tấn | [6 empty] | 18500000 |  | Tiêu đề ghi cứng 108,766 — đổi thành tổng các dòng diễn giải (=SUM(J23:J26)) | 108.766
|  | - Cốt thép cọc mố M1 (3 cọc, bản vẽ tr.64 tấn/cọc) | Tấn | 3 | 2.5075 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Theo bản vẽ: 17,667 → 7,523 | 17.667
|  | - Cốt thép cọc trụ T1 (8 cọc, bản vẽ tr.68 tấn/cọc) | Tấn | 8 | 4.8287 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Theo bản vẽ: 38,760 → 38,629 | 38.76
|  | - Cốt thép cọc trụ T2 (8 cọc, bản vẽ tr.70 tấn/cọc) | Tấn | 8 | 3.6711 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Theo bản vẽ: 29,496 → 29,369 | 29.496
|  | - Cốt thép cọc mố M2 (7 cọc, bản vẽ tr.66 tấn/cọc) | Tấn | 7 | 4.7059 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Theo bản vẽ: 33,047 → 32,941. Tổng 4 trang cọc 108,462 t; bảng tổng hợp tr.175 ghi 108,884 t (nhóm 10<D<=18: 0,982 t so với 0,559 t trên các trang cọc) — xem PDF tr.175. | 33.047
5 | AC.13111 | Đập đầu cọc khoan nhồi nhô lên đáy bệ ngàm vào kết cấu | m3 | [6 empty] | 550000
|  | - Đập đầu 26 cọc (bản vẽ tr.64/66/68/70: 3×M1 + 8×T1 + 8×T2 + 7×M2) | m3 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Theo bản vẽ: 29,405 → 30,360 | 29.405
6 | TN.11111 | Thí nghiệm kiểm soát cọc (Siêu âm 156 mặt cắt, PDA 9434kN, lấy lõi 4 cọc) | Gói | [6 empty] | 450000000
|  | - Gói thí nghiệm siêu âm 100% cọc, nén động PDA trụ T1 & khoan lấy lõi | Gói | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PHẦN II: KẾT CẤU PHẦN DƯỚI (BỆ, THÂN, XÀ MŨ MỐ M1, M2 & TRỤ T1, T2)
7 | AB.11111 | Đào đất đá hố móng bệ mố M1, M2 và bệ trụ T1, T2 (Link Sheet Đào Đắp) | m3 | [6 empty] | 145000
|  | - Đào đất đá hố móng bệ mố M1,M2 & bệ trụ T1,T2 → =KHOI_LUONG_DAO_DAP!F21 | m3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6245 |  |  | Khối lượng đào lấy từ sheet đào đắp (6.245 m³) — chưa đối chiếu bản vẽ.
8 | AF.11111 | Bê tông lót đáy bệ móng mác C10 dày 10cm | m3 | [6 empty] | 1150000
|  | - Bê tông đệm C10 mố M1 (bản vẽ tr.31) | m3 | 1 | 2.46 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Theo bản vẽ: 7,500 → 2,460 | 7.5
|  | - Bê tông đệm C10 mố M2 (bản vẽ tr.40) | m3 | 1 | 7.09 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Theo bản vẽ: 9,100 → 7,090 | 9.1
|  | - Bê tông đệm C10 bệ trụ T1 (bản vẽ tr.44) | m3 | 1 | 8.77 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Theo bản vẽ: 8,450 → 8,770 | 8.45
|  | - Bê tông đệm C10 bệ trụ T2 (bản vẽ tr.55) | m3 | 1 | 8.77 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Theo bản vẽ: 8,450 → 8,770 | 8.45
9 | AF.12111 | Bê tông bệ móng mố M1, M2 và bệ trụ T1, T2 mác C30 | m3 | [6 empty] | 1480000
|  | - Bệ móng mố M1 + M2 (bảng tổng hợp tr.175) | m3 | 1 | 148.992 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Khớp bản vẽ. Bản vẽ chỉ ghi bê tông bệ mố gộp 2 mố (tr.175) — dòng M2 bên dưới để 0. Tổng bê tông mố (bệ + tường thân + tường đỉnh + tường cánh + ụ) 376,357 m³ khớp tr.31 (75,12) + tr.40 (301,24). | 148.988
|  | - Bệ móng mố M2: đã gộp vào dòng trên (bản vẽ tr.175 ghi chung 2 mố) | m3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Theo bản vẽ: 148,990 → 0,000 | 148.99
|  | - Bệ móng trụ T1 (bản vẽ tr.44) | m3 | 1 | 184.24 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Theo bản vẽ: 184,500 → 184,240 | 184.5
|  | - Bệ móng trụ T2 (bản vẽ tr.55) | m3 | 1 | 184.24 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Theo bản vẽ: 184,500 → 184,240 | 184.5
10 | AF.12211 | Bê tông thân mố chân dê M1 và mố chữ U M2 mác C30 | m3 | [6 empty] | 1520000
|  | - Tường thân mố M1 + M2 (bảng tổng hợp tr.175) | m3 | 1 | 168.871 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Theo bản vẽ: 84,600 → 168,871. Bản vẽ ghi tường thân gộp 2 mố (tr.175) — dòng M2 bên dưới để 0. | 84.6
|  | - Tường thân mố M2: đã gộp vào dòng trên (bản vẽ tr.175 ghi chung 2 mố) | m3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Theo bản vẽ: 84,600 → 0,000 | 84.6
11 | AF.12311 | Bê tông tường cánh và tường đỉnh mố M1, M2 mác C30 | m3 | [6 empty] | 1520000
|  | - Tường đỉnh mố M1 + M2 (bảng tổng hợp tr.175) | m3 | 1 | 28.652 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 28.658
|  | - Tường cánh mố M1 + M2 + gờ lan can, ụ chống chuyển vị tường tai (tr.175) | m3 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Theo bản vẽ: 20,256 → 29,842. Gộp 'gờ lan can, ụ chống chuyển vị tường tai' của mố (tr.175) vào hạng mục tường cánh/tường đỉnh vì cùng mác C30 — tách mã nếu đơn giá khác. | 20.256
12 | AF.13111 | Bê tông thân đặc trụ T1 và T2 mác C30 | m3 | [6 empty] | 1550000
|  | - Thân trụ T1 (bản vẽ tr.48) | m3 | 1 | 234.92 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Theo bản vẽ: 281,336 → 234,920. Dự toán cũ ghi H = 14,5 m; cao độ trên bản vẽ cho thân trụ T1 cao khoảng 23,35 m. Đã lấy thể tích bản vẽ. | 281.336
|  | - Thân trụ T2 (bản vẽ tr.59) | m3 | 1 | 266.79 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Theo bản vẽ: 221,189 → 266,790. Dự toán cũ ghi H = 11,4 m; cao độ trên bản vẽ cho thân trụ T2 cao khoảng 25,45 m. Đã lấy thể tích bản vẽ. | 221.189
13 | AF.13211 | Bê tông xà mũ trụ T1, T2 mác C30 | m3 | [6 empty] | 1580000
|  | - Xà mũ trụ T1 (bản vẽ tr.51) | m3 | 1 | 72.51 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Theo bản vẽ: 73,062 → 72,510 | 73.062
|  | - Xà mũ trụ T2 (bản vẽ tr.62) | m3 | 1 | 72.51 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Theo bản vẽ: 73,062 → 72,510 | 73.062
14 | AF.62111 | Cốt thép mố và trụ (D<=10, 10<D<=18, D>18) | Tấn | [6 empty] | 18500000 |  | Tiêu đề ghi cứng 224,652 — đổi thành tổng các dòng diễn giải (=SUM(J57:J60)) | 224.6523
|  | - Cốt thép mố M1 (bản vẽ tr.31) | Tấn | 1 | 7.9586 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Theo bản vẽ: 23,450 → 7,959 | 23.45
|  | - Cốt thép mố M2: tổng bản vẽ tr.40 + W6, W7, W9 (bản vẽ ghi 0 kg) | Tấn | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Theo bản vẽ: 31,850 → 19,886. Tr.40 ghi 0 kg cho W6, W7, W9 dù dài × SL × kg/m = 237,05 kg (51,50 + 48,84 + 136,71). Chủ dự án quyết định 11/10/2026 tính các thanh này: 19,649 + 0,237 t. | 31.85
|  | - Cốt thép trụ T1: bệ tr.44 + thân tr.48 + xà mũ tr.51 | Tấn | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Theo bản vẽ: 38,600 → 61,749 | 38.6
|  | - Cốt thép trụ T2: bệ tr.55 + thân tr.59 + xà mũ tr.62 | Tấn | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Theo bản vẽ: 34,200 → 64,378 | 34.2
PHẦN III: KẾT CẤU PHẦN TRÊN (15 PHIẾN DẦM SUPER-T L=38.2M, BẢN MẶT CẦU)
15 | AF.31111 | Bê tông dầm chủ Super-T L=38.2m mác cao C45/55 | m3 | [6 empty] | 2150000
|  | - Bê tông 15 phiến dầm Super-T 45MPa (bảng tổng hợp tr.175) | m3 | 1 | 434.803 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 434.907
16 | AF.63111 | Cáp dự ứng lực tao xoắn 15.2mm Grade 270 kéo căng trước/sau | Tấn | [6 empty] | 42000000 |  | Tiêu đề ghi cứng 27,784 — đổi thành tổng các dòng diễn giải (=SUM(J65:J65)) | 27.7836
|  | - Cáp DƯL 15,2mm 15 phiến dầm Super-T (bảng tổng hợp tr.175) | Tấn | 1 | 29.911 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Khớp bản vẽ. Dòng tiêu đề cũ ghi cứng 27,784 t, khác dòng diễn giải (15 × 1,994 = 29,91 t). Bảng tổng hợp tr.175 ghi 29,911 t — đã lấy theo bản vẽ và đổi tiêu đề thành tổng công thức. | 29.91
17 | AF.64111 | Cốt thép thường dầm chủ Super-T (D10, D14, D16, D20) | Tấn | [6 empty] | 18800000 |  | Tiêu đề ghi cứng 361,596 — đổi thành tổng các dòng diễn giải (=SUM(J67:J67)) | 361.5961
|  | - Cốt thép thường 15 phiến: 2 × S1B1 (tr.88) + 3 × S1B2 (tr.91) + 1 × S1B3 (bảng thép như S1B1, tr.88) + 9 × S1G (tr.94) | Tấn | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Theo bản vẽ: 90,630 → 89,690. Dòng tiêu đề cũ ghi cứng 361,596 t (= BBS cũ, gấp khoảng 4 lần bản vẽ). Số phiến 2/3/1/9 và S1B3 dùng bảng thép S1B1: chủ dự án xác nhận 11/10/2026 (sơ đồ tr.75); tổng 89,690 t khớp tr.175 (77,743 + 11,947 t). | 90.63
18 | AC.21111 | Vận chuyển và lao lắp 15 phiến dầm Super-T bằng giá lao dầm ray P43 | Phiến | [6 empty] | 18500000
|  | - Lao lắp hoàn chỉnh 15 phiến dầm vào 3 nhịp (3 nhịp x 5 phiến) | Phiến | 3 | 5 | 1 | 1 | 1
19 | AF.32111 | Gối chậu cao su di động đơn hướng và song hướng | Cái | [6 empty] | 12500000
|  | - Gối chậu đơn hướng (15 vị trí trên mố và trụ) | Cái | 15 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | - Gối chậu song hướng (15 vị trí trên mố và trụ) | Cái | 15 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | AF.33111 | Bê tông dầm ngang mố và trụ mác C35 | m3 | [6 empty] | 1650000
|  | - Dầm ngang (bản vẽ tr.96: 3 dầm × 6,46 m³) | m3 | 1 | 19.38 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Theo bản vẽ: 39,852 → 19,380. Dự toán cũ: 4 dầm 12,3 × 0,45 × 1,8 m. Bản vẽ tr.96 và tr.175 ghi 19,38 m³. | 39.852
21 | AF.34111 | Cung cấp và lắp đặt tấm ván khuôn đúc sẵn đáy bản mặt cầu | Tấm | [6 empty] | 285000
|  | - Tấm ván khuôn đúc sẵn (510 tấm toàn cầu) | Tấm | 510 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | AF.35111 | Bê tông bản mặt cầu đổ tại chỗ dày 180mm mác C35 | m3 | [6 empty] | 1680000
|  | - Bê tông bản mặt cầu 35MPa (bảng tổng hợp tr.175) | m3 | 1 | 305.465 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 305.382
23 | AF.36111 | Bê tông mối nối liên tục nhiệt đỉnh trụ T1, T2 mác C35 | m3 | [6 empty] | 1700000
|  | - Bê tông bản liên tục nhiệt 35MPa tại trụ T1, T2 (bảng tổng hợp tr.175) | m3 | 1 | 21.868 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Theo bản vẽ: 21,799 → 21,868 | 21.799
24 | AF.65111 | Cốt thép bản mặt cầu và mối nối liên tục nhiệt (D14, D16) | Tấn | [6 empty] | 18500000
|  | - Thép bản mặt cầu và liên tục nhiệt (tr.175: D<=10 + 10<D<=18 + D>18) | Tấn | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Theo bản vẽ: 33,070 → 85,595. Dự toán cũ 33,07 t. Bản vẽ tr.175: 85,595 t (khớp tr.112: 2 × 25.691,33 + 25.293,79 + 2 × 4.458,97 kg). | 33.07
25 | AC.31111 | Khe co giãn răng lược thép D=100mm mạ kẽm nhúng nóng | m | [6 empty] | 8500000
|  | - Khe co giãn mố M1 và M2 (2 vị trí x 12.25m) | m | 2 | 12.25 | 1 | 1 | 1
PHẦN IV: KẾT CẤU PHỤ TRỢ, ĐƯỜNG ĐẦU CẦU & HOÀN THIỆN TOÀN CẦU
26 | AF.41111 | Bê tông bản quá độ sau mố M1, M2 mác C25 | m3 | [6 empty] | 1450000
|  | - Bản quá độ sau mố M1 (bản vẽ tr.126) | m3 | 1 | 29.1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Theo bản vẽ: 33,691 → 29,100 | 33.691
|  | - Bản quá độ sau mố M2 (bản vẽ tr.128) | m3 | 1 | 38.28 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Theo bản vẽ: 33,691 → 38,280 | 33.691
27 | AB.21111 | Đắp vật liệu dạng hạt chọn lọc sau mố đầm chặt K >= 0.98 | m3 | [6 empty] | 185000
|  | - Vật liệu dạng hạt trong lòng mố K98 (bảng tổng hợp tr.175) | m3 | 1 | 1012.955 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Khớp bản vẽ. Dự toán cũ diễn giải 'đắp chuyển tiếp sau mố' 2 × 18 × 12,5 × 4,5 × 0,5 = 1.012,5 m³; tr.175 ghi 'vật liệu dạng hạt trong lòng mố K98' 1.012,955 m³ — xác nhận đúng hạng mục. | 1012.5
28 | AF.42111 | Bê tông gờ lan can mác C25 và lắp tay vịn thép mạ kẽm | m | [6 empty] | 1650000
|  | - Lan can 2 bên suốt chiều dài cầu (2 bên x 130.4m) | m | 2 | 130.4 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Gờ lan can tính theo m dài (2 × 130,4 m). Bản vẽ tr.119/tr.175: bê tông 104,277 m³ C25 và cốt thép 20,069 t — thép gờ lan can chưa có trong dự toán; đơn giá 1.650.000 đ/m giống đơn giá m³.
29 | AC.41111 | Hệ thống thoát nước mặt cầu (24 bộ hố ga gang & ống PVC D150) | Bộ | [6 empty] | 2850000
|  | - Cụm hố ga gang xám có lưới chắn rác và ống xả D150 | Bộ | 24 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | AD.11111 | Lớp phun chống thấm & thảm bê tông nhựa chặt C16 dày 7cm mặt cầu | m2 | [6 empty] | 385000
|  | - Diện tích mặt cầu (bảng tổng hợp tr.175: BTN C16 dày 7cm) | m2 | 1 | 1380.39 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1380.34
31 | AL.11111 | Gia cố mái taluy tứ nón mố bằng đá hộc xây vữa VXM M100 | m3 | [6 empty] | 850000
|  | - Tứ nón và chân khay đá hộc mố M1, M2 | m3 | 1 | 52.216 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Tứ nón đá hộc 52,216 m³ — tr.175 ghi 'đá hộc xây vữa' 104,738 m³ và 'chân khay đá hộc' 4,0 m³ (đường sau mố). Chưa rõ tương ứng — soát PDF tr.175.
32 | TN.21111 | Thử tải tĩnh/động cầu & kiểm định an toàn chịu lực trước khi bàn giao | Gói | [6 empty] | 350000000
|  | - Trọn gói thử tải xe tải nặng theo đề cương phê duyệt | Gói | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TỔNG CỘNG CHI PHÍ TRỰC TIẾP (T) (VNĐ)

## NGHI_VAN
NGHI VẤN PHỤ LỤC 03a — soát và ghim (cột I)
STT | Sheet | Dòng | Hạng mục | Nội dung nghi vấn | Giá trị cũ | Giá trị mới | Trang bản vẽ | Đã soát / Ghim
1 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 22 | 4. Cốt thép cọc khoan nhồi D1200mm (Thép chủ D25, đai D16, D10) | Tiêu đề ghi cứng 108,766 — đổi thành tổng các dòng diễn giải (=SUM(J23:J26)) | 108,766
2 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 56 | 14. Cốt thép mố và trụ (D<=10, 10<D<=18, D>18) | Tiêu đề ghi cứng 224,652 — đổi thành tổng các dòng diễn giải (=SUM(J57:J60)) | 224,652
3 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 64 | 16. Cáp dự ứng lực tao xoắn 15.2mm Grade 270 kéo căng trước/sau | Tiêu đề ghi cứng 27,784 — đổi thành tổng các dòng diễn giải (=SUM(J65:J65)) | 27,784
4 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 66 | 17. Cốt thép thường dầm chủ Super-T (D10, D14, D16, D20) | Tiêu đề ghi cứng 361,596 — đổi thành tổng các dòng diễn giải (=SUM(J67:J67)) | 361,596
5 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 18 | 3. Bê tông cọc khoan nhồi C30/37 đổ bằng phương pháp rút ống tremie | Theo bản vẽ: 76,002 → 70,740. Bỏ hệ số I = 3,5186 (π × 1,12 nở thành): lấy thể tích thiết kế tr.64. Nếu hợp đồng cho tính nở thành thì ghim lại hệ số. | 76,002 | 70,740 | tr.64
6 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 19 | 3. Bê tông cọc khoan nhồi C30/37 đổ bằng phương pháp rút ống tremie | Theo bản vẽ: 405,343 → 367,040. Bỏ hệ số nở thành 3,5186 — lấy thể tích thiết kế tr.68. | 405,343 | 367,040 | tr.68
7 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 20 | 3. Bê tông cọc khoan nhồi C30/37 đổ bằng phương pháp rút ống tremie | Theo bản vẽ: 304,007 → 277,840. Bỏ hệ số nở thành 3,5186 — lấy thể tích thiết kế tr.70. | 304,007 | 277,840 | tr.70
8 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 21 | 3. Bê tông cọc khoan nhồi C30/37 đổ bằng phương pháp rút ống tremie | Theo bản vẽ: 319,207 → 290,920. Bỏ hệ số nở thành 3,5186 — lấy thể tích thiết kế tr.66. | 319,207 | 290,920 | tr.66
9 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 23 | 4. Cốt thép cọc khoan nhồi D1200mm (Thép chủ D25, đai D16, D10) | Theo bản vẽ: 17,667 → 7,523 | 17,667 | 7,523 | tr.64
10 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 24 | 4. Cốt thép cọc khoan nhồi D1200mm (Thép chủ D25, đai D16, D10) | Theo bản vẽ: 38,760 → 38,629 | 38,760 | 38,629 | tr.68
11 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 25 | 4. Cốt thép cọc khoan nhồi D1200mm (Thép chủ D25, đai D16, D10) | Theo bản vẽ: 29,496 → 29,369 | 29,496 | 29,369 | tr.70
12 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 26 | 4. Cốt thép cọc khoan nhồi D1200mm (Thép chủ D25, đai D16, D10) | Theo bản vẽ: 33,047 → 32,941. Tổng 4 trang cọc 108,462 t; bảng tổng hợp tr.175 ghi 108,884 t (nhóm 10<D<=18: 0,982 t so với 0,559 t trên các trang cọc) — xem PDF tr.175. | 33,047 | 32,941 | tr.66
13 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 28 | 5. Đập đầu cọc khoan nhồi nhô lên đáy bệ ngàm vào kết cấu | Theo bản vẽ: 29,405 → 30,360 | 29,405 | 30,360 | tr.64
14 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 35 | 8. Bê tông lót đáy bệ móng mác C10 dày 10cm | Theo bản vẽ: 7,500 → 2,460 | 7,500 | 2,460 | tr.31
15 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 36 | 8. Bê tông lót đáy bệ móng mác C10 dày 10cm | Theo bản vẽ: 9,100 → 7,090 | 9,100 | 7,090 | tr.40
16 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 37 | 8. Bê tông lót đáy bệ móng mác C10 dày 10cm | Theo bản vẽ: 8,450 → 8,770 | 8,450 | 8,770 | tr.44
17 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 38 | 8. Bê tông lót đáy bệ móng mác C10 dày 10cm | Theo bản vẽ: 8,450 → 8,770 | 8,450 | 8,770 | tr.55
18 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 40 | 9. Bê tông bệ móng mố M1, M2 và bệ trụ T1, T2 mác C30 | Khớp bản vẽ. Bản vẽ chỉ ghi bê tông bệ mố gộp 2 mố (tr.175) — dòng M2 bên dưới để 0. Tổng bê tông mố (bệ + tường thân + tường đỉnh + tường cánh + ụ) 376,357 m³ khớp tr.31 (75,12) + tr.40 (301,24). | 148,988 | 148,992 | tr.175
19 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 41 | 9. Bê tông bệ móng mố M1, M2 và bệ trụ T1, T2 mác C30 | Theo bản vẽ: 148,990 → 0,000 | 148,990 | 0,000 | tr.175
20 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 42 | 9. Bê tông bệ móng mố M1, M2 và bệ trụ T1, T2 mác C30 | Theo bản vẽ: 184,500 → 184,240 | 184,500 | 184,240 | tr.44
21 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 43 | 9. Bê tông bệ móng mố M1, M2 và bệ trụ T1, T2 mác C30 | Theo bản vẽ: 184,500 → 184,240 | 184,500 | 184,240 | tr.55
22 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 45 | 10. Bê tông thân mố chân dê M1 và mố chữ U M2 mác C30 | Theo bản vẽ: 84,600 → 168,871. Bản vẽ ghi tường thân gộp 2 mố (tr.175) — dòng M2 bên dưới để 0. | 84,600 | 168,871 | tr.175
23 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 46 | 10. Bê tông thân mố chân dê M1 và mố chữ U M2 mác C30 | Theo bản vẽ: 84,600 → 0,000 | 84,600 | 0,000 | tr.175
24 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 49 | 11. Bê tông tường cánh và tường đỉnh mố M1, M2 mác C30 | Theo bản vẽ: 20,256 → 29,842. Gộp 'gờ lan can, ụ chống chuyển vị tường tai' của mố (tr.175) vào hạng mục tường cánh/tường đỉnh vì cùng mác C30 — tách mã nếu đơn giá khác. | 20,256 | 29,842 | tr.175
25 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 51 | 12. Bê tông thân đặc trụ T1 và T2 mác C30 | Theo bản vẽ: 281,336 → 234,920. Dự toán cũ ghi H = 14,5 m; cao độ trên bản vẽ cho thân trụ T1 cao khoảng 23,35 m. Đã lấy thể tích bản vẽ. | 281,336 | 234,920 | tr.48
26 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 52 | 12. Bê tông thân đặc trụ T1 và T2 mác C30 | Theo bản vẽ: 221,189 → 266,790. Dự toán cũ ghi H = 11,4 m; cao độ trên bản vẽ cho thân trụ T2 cao khoảng 25,45 m. Đã lấy thể tích bản vẽ. | 221,189 | 266,790 | tr.59
27 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 54 | 13. Bê tông xà mũ trụ T1, T2 mác C30 | Theo bản vẽ: 73,062 → 72,510 | 73,062 | 72,510 | tr.51
28 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 55 | 13. Bê tông xà mũ trụ T1, T2 mác C30 | Theo bản vẽ: 73,062 → 72,510 | 73,062 | 72,510 | tr.62
29 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 57 | 14. Cốt thép mố và trụ (D<=10, 10<D<=18, D>18) | Theo bản vẽ: 23,450 → 7,959 | 23,450 | 7,959 | tr.31
30 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 58 | 14. Cốt thép mố và trụ (D<=10, 10<D<=18, D>18) | Theo bản vẽ: 31,850 → 19,886. Tr.40 ghi 0 kg cho W6, W7, W9 dù dài × SL × kg/m = 237,05 kg (51,50 + 48,84 + 136,71). Chủ dự án quyết định 11/10/2026 tính các thanh này: 19,649 + 0,237 t. | 31,850 | 19,886 | tr.40
31 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 59 | 14. Cốt thép mố và trụ (D<=10, 10<D<=18, D>18) | Theo bản vẽ: 38,600 → 61,749 | 38,600 | 61,749 | tr.44, tr.48, tr.51
32 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 60 | 14. Cốt thép mố và trụ (D<=10, 10<D<=18, D>18) | Theo bản vẽ: 34,200 → 64,378 | 34,200 | 64,378 | tr.55, tr.59, tr.62
33 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 65 | 16. Cáp dự ứng lực tao xoắn 15.2mm Grade 270 kéo căng trước/sau | Khớp bản vẽ. Dòng tiêu đề cũ ghi cứng 27,784 t, khác dòng diễn giải (15 × 1,994 = 29,91 t). Bảng tổng hợp tr.175 ghi 29,911 t — đã lấy theo bản vẽ và đổi tiêu đề thành tổng công thức. | 29,910 | 29,911 | tr.175
34 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 67 | 17. Cốt thép thường dầm chủ Super-T (D10, D14, D16, D20) | Theo bản vẽ: 90,630 → 89,690. Dòng tiêu đề cũ ghi cứng 361,596 t (= BBS cũ, gấp khoảng 4 lần bản vẽ). Số phiến 2/3/1/9 và S1B3 dùng bảng thép S1B1: chủ dự án xác nhận 11/10/2026 (sơ đồ tr.75); tổng 89,690 t khớp tr.175 (77,743 + 11,947 t). | 90,630 | 89,690 | tr.88, tr.91, tr.94
35 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 74 | 20. Bê tông dầm ngang mố và trụ mác C35 | Theo bản vẽ: 39,852 → 19,380. Dự toán cũ: 4 dầm 12,3 × 0,45 × 1,8 m. Bản vẽ tr.96 và tr.175 ghi 19,38 m³. | 39,852 | 19,380 | tr.96
36 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 80 | 23. Bê tông mối nối liên tục nhiệt đỉnh trụ T1, T2 mác C35 | Theo bản vẽ: 21,799 → 21,868 | 21,799 | 21,868 | tr.175
37 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 82 | 24. Cốt thép bản mặt cầu và mối nối liên tục nhiệt (D14, D16) | Theo bản vẽ: 33,070 → 85,595. Dự toán cũ 33,07 t. Bản vẽ tr.175: 85,595 t (khớp tr.112: 2 × 25.691,33 + 25.293,79 + 2 × 4.458,97 kg). | 33,070 | 85,595 | tr.175
38 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 87 | 26. Bê tông bản quá độ sau mố M1, M2 mác C25 | Theo bản vẽ: 33,691 → 29,100 | 33,691 | 29,100 | tr.126
39 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 88 | 26. Bê tông bản quá độ sau mố M1, M2 mác C25 | Theo bản vẽ: 33,691 → 38,280 | 33,691 | 38,280 | tr.128
40 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 90 | 27. Đắp vật liệu dạng hạt chọn lọc sau mố đầm chặt K >= 0.98 | Khớp bản vẽ. Dự toán cũ diễn giải 'đắp chuyển tiếp sau mố' 2 × 18 × 12,5 × 4,5 × 0,5 = 1.012,5 m³; tr.175 ghi 'vật liệu dạng hạt trong lòng mố K98' 1.012,955 m³ — xác nhận đúng hạng mục. | 1.012,500 | 1.012,955 | tr.175
41 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 33 | 7. Đào đất đá hố móng bệ mố M1, M2 và bệ trụ T1, T2 (Link Sheet Đào Đắp) | Khối lượng đào lấy từ sheet đào đắp (6.245 m³) — chưa đối chiếu bản vẽ.
42 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 92 | 28. Bê tông gờ lan can mác C25 và lắp tay vịn thép mạ kẽm | Gờ lan can tính theo m dài (2 × 130,4 m). Bản vẽ tr.119/tr.175: bê tông 104,277 m³ C25 và cốt thép 20,069 t — thép gờ lan can chưa có trong dự toán; đơn giá 1.650.000 đ/m giống đơn giá m³.
43 | QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET | 98 | 31. Gia cố mái taluy tứ nón mố bằng đá hộc xây vữa VXM M100 | Tứ nón đá hộc 52,216 m³ — tr.175 ghi 'đá hộc xây vữa' 104,738 m³ và 'chân khay đá hộc' 4,0 m³ (đường sau mố). Chưa rõ tương ứng — soát PDF tr.175.
44 | THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A | 8 | 1. Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi D1200mm vào đất và đá gốc (26 cọc) | Tỷ lệ hoàn thành kỳ này (cột H = D × tỷ lệ) chưa có biên bản nghiệm thu kèm theo — soát và ghim. (H = =D8*1.0). Ghi chú cột L 'Nghiệm thu 100% 26 cọc' là số cũ, không cập nhật theo D — soát lại
45 | THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A | 9 | 2. Hạ và nhổ ống vách thép dẫn hướng D1300mm d=8mm | Sửa tham chiếu QS: =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J13 → =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J12 (dòng cũ trỏ vào dòng diễn giải, không phải dòng hạng mục — đơn giá về 0)
46 | THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A | 9 | 2. Hạ và nhổ ống vách thép dẫn hướng D1300mm d=8mm | Tỷ lệ hoàn thành kỳ này (cột H = D × tỷ lệ) chưa có biên bản nghiệm thu kèm theo — soát và ghim. (H = =D9*1.0)
47 | THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A | 10 | 3. Bê tông cọc khoan nhồi C30/37 đổ bằng ống tremie | Sửa tham chiếu QS: =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J18 → =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J17 (dòng cũ trỏ vào dòng diễn giải, không phải dòng hạng mục — đơn giá về 0)
48 | THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A | 10 | 3. Bê tông cọc khoan nhồi C30/37 đổ bằng ống tremie | Tỷ lệ hoàn thành kỳ này (cột H = D × tỷ lệ) chưa có biên bản nghiệm thu kèm theo — soát và ghim. (H = =D10*1.0). Ghi chú cột L 'Đổ xong 1100.86 m3' là số cũ, không cập nhật theo D — soát lại
49 | THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A | 11 | 4. Cốt thép cọc khoan nhồi D1200mm (D25, D16, D10) | Sửa tham chiếu QS: =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J23 → =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J22 (dòng cũ trỏ vào dòng diễn giải, không phải dòng hạng mục — đơn giá về 0)
50 | THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A | 11 | 4. Cốt thép cọc khoan nhồi D1200mm (D25, D16, D10) | Tỷ lệ hoàn thành kỳ này (cột H = D × tỷ lệ) chưa có biên bản nghiệm thu kèm theo — soát và ghim. (H = =D11*1.0). Ghi chú cột L '118.98 tấn' là số cũ, không cập nhật theo D — soát lại
51 | THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A | 12 | 5. Đập đầu 26 cọc khoan nhồi ngàm vào đài móng | Sửa tham chiếu QS: =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J28 → =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J27 (dòng cũ trỏ vào dòng diễn giải, không phải dòng hạng mục — đơn giá về 0)
52 | THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A | 12 | 5. Đập đầu 26 cọc khoan nhồi ngàm vào đài móng | Tỷ lệ hoàn thành kỳ này (cột H = D × tỷ lệ) chưa có biên bản nghiệm thu kèm theo — soát và ghim. (H = =D12*1.0)
53 | THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A | 13 | 6. Gói thí nghiệm kiểm soát cọc (Siêu âm 156 MC, PDA 9434kN, lấy lõi) | Sửa tham chiếu QS: =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J30 → =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J29 (dòng cũ trỏ vào dòng diễn giải, không phải dòng hạng mục — đơn giá về 0)
54 | THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A | 13 | 6. Gói thí nghiệm kiểm soát cọc (Siêu âm 156 MC, PDA 9434kN, lấy lõi) | Tỷ lệ hoàn thành kỳ này (cột H = D × tỷ lệ) chưa có biên bản nghiệm thu kèm theo — soát và ghim. (H = =D13*1.0)
55 | THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A | 15 | 7. Đào đất đá hố móng bệ mố M1, M2 và bệ trụ T1, T2 | Tỷ lệ hoàn thành kỳ này (cột H = D × tỷ lệ) chưa có biên bản nghiệm thu kèm theo — soát và ghim. (H = =D15*1.0)
56 | THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A | 16 | 8. Bê tông lót đáy bệ móng mác C10 dày 10cm | Tỷ lệ hoàn thành kỳ này (cột H = D × tỷ lệ) chưa có biên bản nghiệm thu kèm theo — soát và ghim. (H = =D16*1.0). Ghi chú cột L 'Đổ xong 4 hố móng' là số cũ, không cập nhật theo D — soát lại
57 | THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A | 17 | 9. Bê tông bệ móng mố M1, M2 và bệ trụ T1, T2 mác C30 | Sửa tham chiếu QS: =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J37 → =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J39 (dòng cũ trỏ vào dòng diễn giải, không phải dòng hạng mục — đơn giá về 0)
58 | THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A | 17 | 9. Bê tông bệ móng mố M1, M2 và bệ trụ T1, T2 mác C30 | Tỷ lệ hoàn thành kỳ này (cột H = D × tỷ lệ) chưa có biên bản nghiệm thu kèm theo — soát và ghim. (H = =D17*1.0). Ghi chú cột L '517.48 m3 đạt R28' là số cũ, không cập nhật theo D — soát lại
59 | THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A | 18 | 10. Bê tông thân mố chân dê M1 và mố chữ U M2 mác C30 | Sửa tham chiếu QS: =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J42 → =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J44 (dòng cũ trỏ vào dòng diễn giải, không phải dòng hạng mục — đơn giá về 0)
60 | THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A | 18 | 10. Bê tông thân mố chân dê M1 và mố chữ U M2 mác C30 | Tỷ lệ hoàn thành kỳ này (cột H = D × tỷ lệ) chưa có biên bản nghiệm thu kèm theo — soát và ghim. (H = =D18*0.8). Ghi chú cột L 'Nghiệm thu đợt 1 thân mố' là số cũ, không cập nhật theo D — soát lại
61 | THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A | 19 | 11. Bê tông thân đặc trụ T1 và T2 mác C30 (H=14.5m & 11.4m) | Sửa tham chiếu QS: =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J47 → =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J50 (dòng cũ trỏ vào dòng diễn giải, không phải dòng hạng mục — đơn giá về 0)
62 | THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A | 19 | 11. Bê tông thân đặc trụ T1 và T2 mác C30 | Tỷ lệ hoàn thành kỳ này (cột H = D × tỷ lệ) chưa có biên bản nghiệm thu kèm theo — soát và ghim. (H = =D19*0.75). Ghi chú cột L 'Đổ 3/4 chiều cao trụ' là số cũ, không cập nhật theo D — soát lại
63 | THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A | 20 | 12. Cốt thép mố và trụ (D<=10, 10<D<=18, D>18) | Sửa tham chiếu QS: =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J53 → =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J56 (dòng cũ trỏ vào dòng diễn giải, không phải dòng hạng mục — đơn giá về 0)
64 | THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A | 20 | 12. Cốt thép mố và trụ (D<=10, 10<D<=18, D>18) | Tỷ lệ hoàn thành kỳ này (cột H = D × tỷ lệ) chưa có biên bản nghiệm thu kèm theo — soát và ghim. (H = =D20*0.8). Ghi chú cột L 'Lắp dựng nghiệm thu đợt 1' là số cũ, không cập nhật theo D — soát lại
65 | THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A | 22 | 13. Bê tông dầm chủ Super-T L=38.2m mác cao C45/55 | Sửa tham chiếu QS: =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J57 → =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J62 (dòng cũ trỏ vào dòng diễn giải, không phải dòng hạng mục — đơn giá về 0)
66 | THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A | 22 | 13. Bê tông dầm chủ Super-T L=38.2m mác cao C45/55 | Tỷ lệ hoàn thành kỳ này (cột H = D × tỷ lệ) chưa có biên bản nghiệm thu kèm theo — soát và ghim. (H = =D22*0.6). Ghi chú cột L 'Đúc xong 9/15 phiến dầm' là số cũ, không cập nhật theo D — soát lại
67 | THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A | 23 | 14. Cáp dự ứng lực tao xoắn 15.2mm Grade 270 kéo căng | Sửa tham chiếu QS: =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J59 → =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J64 (dòng cũ trỏ vào dòng diễn giải, không phải dòng hạng mục — đơn giá về 0)
68 | THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A | 23 | 14. Cáp dự ứng lực tao xoắn 15.2mm Grade 270 kéo căng | Tỷ lệ hoàn thành kỳ này (cột H = D × tỷ lệ) chưa có biên bản nghiệm thu kèm theo — soát và ghim. (H = =D23*0.6). Ghi chú cột L 'Căng kéo 9 phiến dầm' là số cũ, không cập nhật theo D — soát lại
69 | THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A | 24 | 15. Cốt thép thường dầm chủ Super-T (D10, D14, D16, D20) | Sửa tham chiếu QS: =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J61 → =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J66 (dòng cũ trỏ vào dòng diễn giải, không phải dòng hạng mục — đơn giá về 0)
70 | THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A | 24 | 15. Cốt thép thường dầm chủ Super-T (D10, D14, D16, D20) | Tỷ lệ hoàn thành kỳ này (cột H = D × tỷ lệ) chưa có biên bản nghiệm thu kèm theo — soát và ghim. (H = =D24*0.6). Ghi chú cột L '9 phiến dầm' là số cũ, không cập nhật theo D — soát lại
71 | THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A | 25 | 16. Vận chuyển và lao lắp 15 phiến dầm Super-T (chưa thi công) | Sửa tham chiếu QS: =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J63 → =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J68 (dòng cũ trỏ vào dòng diễn giải, không phải dòng hạng mục — đơn giá về 0)
72 | THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A | 25 | 16. Vận chuyển và lao lắp 15 phiến dầm Super-T (chưa thi công) | Tỷ lệ hoàn thành kỳ này (cột H = D × tỷ lệ) chưa có biên bản nghiệm thu kèm theo — soát và ghim. (H = =D25*0.0)
73 | THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A | 26 | 17. Gối chậu cao su di động đơn hướng và song hướng | Sửa tham chiếu QS: =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J65 → =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J70 (dòng cũ trỏ vào dòng diễn giải, không phải dòng hạng mục — đơn giá về 0)
74 | THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A | 26 | 17. Gối chậu cao su di động đơn hướng và song hướng | Tỷ lệ hoàn thành kỳ này (cột H = D × tỷ lệ) chưa có biên bản nghiệm thu kèm theo — soát và ghim. (H = =D26*0.0)
75 | THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A | 27 | 18. Bản mặt cầu C35 và mối nối liên tục nhiệt | Sửa tham chiếu QS: =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J74 → =QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J77+QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET!J79 (dòng cũ trỏ vào dòng diễn giải, không phải dòng hạng mục — đơn giá về 0)
76 | THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A | 27 | 18. Bản mặt cầu C35 và mối nối liên tục nhiệt | Gộp bản mặt cầu (QS dòng 77) và liên tục nhiệt (QS dòng 79); đơn giá = bình quân gia quyền theo thành tiền 2 dòng.
77 | THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A | 27 | 18. Bản mặt cầu C35 và mối nối liên tục nhiệt | Tỷ lệ hoàn thành kỳ này (cột H = D × tỷ lệ) chưa có biên bản nghiệm thu kèm theo — soát và ghim. (H = =D27*0.0)
78 | THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A | 28 | TỔNG CỘNG CHI PHÍ XÂY LẮP (VNĐ). None | Chưa có trong 03a: bê tông tường đỉnh/tường cánh mố, xà mũ trụ, dầm ngang, bản quá độ và các hạng mục hoàn thiện (QS dòng 47, 53, 73, 86...) — kiểm tra phạm vi hợp đồng.