## Danh mục công việc (hidden)
DANH MỤC CÔNG VIỆC
MÃ HIỆU CHUNG | LƯU MÃ HIỆU | MÃ CV | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA | THÔNG SỐ LẤY MẪU THÍ NGHIỆM | THIẾT BỊ THI CÔNG | THÔNG SỐ BẢNG PHỤ | STT | MÃ HIỆU ▼ | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | LỚP SỐ | LÝ TRÌNH | VỊ TRÍ THI CÔNG/ VỊ TRÍ LẤY MẪU | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY KẾT THÚC | NGÀY PHIẾU YC | NGÀY NT/ LM/ KT | GIỜ BẮT ĐẦU | GIỜ KẾT THÚC | GIỜ TÍNH | GIỜ BIÊN BẢN | Cao độ đáy khoan TK | Cao độ đáy khoan TT | Số Phụ lục | Tên cv PYC | Số PYCNT | Số BBNT | Cọc trục X | Cọc trục Y | Cao độ | Mã BB | Filter | NGÀY KHÔNG THI CÔNG | MÃ CV | TÊN CV | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG NGHIỆM THU | ĐỢT THANH TOÁN | SL NHÂN CÔNG | TÊN BẢNG | LINK ẢNH | NHÓM KÝ BB | TIỀN TỐ PRINT | MÃ HẠNG MỤC | MÃ BIÊN BẢN | STT SORT DMCV | STT SORT HM | GHI CHÚ
HM | HM | HM.0533424 | [5 empty] | HM01 | HM | Vật liệu đầu vào | [33 empty] | HM01 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0579518 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA | Biên bản lấy mẫu, kết quả thí nghiệm và biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào | [31 empty] | Nhóm 1 |  | HM01 | TRANGBIA | 1 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0289562 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Vật liệu đầu vào | [31 empty] | Nhóm 1 |  | HM01 | MUCLUC | 1 | 1
LMDV | LMDV | LMDV.0301948 | TC.000205¦TC.000204¦TC.000206 |  | VL.0008^Lưới cốt thủy tinh 100/100 kN/m^^2^^^^TC.000205¦TC.000204¦TC.000206 |  |  | 03 | LMDV | Lưới cốt sợi thủy tinh 100/100 kN/m |  |  | Công ty cổ phần dịch vụ và công nghệ Trường Khánh (Địa chỉ: Số 2, ngõ 46/15 đường Yên Hòa, Tổ 14 phường Yên nghĩa, Tp Hà nội) |  |  |  | 2026-05-12 | 9:00 |  | 1:30 | [21 empty] | Nhóm 1 |  | HM01 | LMDV | 5 | 5
LMDV | LMDV | LMDV.0774740 | TC.000205¦TC.000204 |  | VL.0010^Bentonite - API Bentonite STAR-số lô :2003^^25kg^Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Hùng Ngọc (Địa chỉ: Số 23 khu đất đấu giá TT5A, phường Phúc Lợi, TP Hà Nội)^^^TC.000205¦TC.000204 |  |  | 04 | LMDV | Bentonite |  |  | Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Hùng Ngọc (Địa chỉ: Số 23 khu đất đấu giá TT5A, phường Phúc Lợi, TP Hà Nội) |  |  |  | 2026-05-26 | 8:30 |  | 0:45 | [21 empty] | Nhóm 1 |  | HM01 | LMDV | 6 | 6
LMDV | LMDV | LMDV.0014017 | TC.000205¦TC.000204¦TC.000773 |  | VL.0010^Cóc nối thép dọc M16, L=285mm^^6^^^^TC.000205¦TC.000204~VL.0055^Thép ống D113.5x3.5mm^^6^^^^TC.000773~VL.0055^Thép ống D59.9x3mm^^6^^^^TC.000773 |  |  | 05 | LMDV | Cóc nối thép dọc, Ống thép |  |  | Công ty TNHH SX và TM CTGT Hòa Bình (Địa chỉ: Số nhà 69 ngõ 157/10 Tổ 18, Đường Đức Giang, Phường Việt Hưng, TP Hà Nội) |  |  |  | 2026-05-26 |  |  | 0:45 | [21 empty] | Nhóm 1 |  | HM01 | LMDV | 7 | 7
LMDV | LMDV | LMDV.0760723 | TC.000401¦TC.000393.A¦TC.000393.B¦TC.000657 |  | VL.0012^Xi măng^50 kg^01 mẫu^Vincem Hải phòng^^^TC.000401¦TC.000393.A¦TC.000393.B~VL.0042^ROADCON-SK3000^5 lít^1 mẫu^^^^TC.000657~VL.0012^Xi măng^200 kg^01 mẫu^Vincem Hải phòng^^^TC.000401¦TC.000393.A¦TC.000393.B |  |  | 06 | LMDV | Xi măng Vicem Hải phòng PCB40 |  |  | Trạm trộn bê tông Phúc Lâm - Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý |  |  |  | 2026-04-16 | 9:00 |  | 0:30 | [21 empty] | Nhóm 1 |  | HM01 | LMDV | 1 | 1 | Xi măng (50 tấn): Lần 1 [BT 4] → Lần 2 [BT 6] → Lần 3 [BT 9] → Lần 4 [BT 12] → Lần 5 [BT 15] → Lần 6 [BT 17] → Lần 7 [BT 20] → Lần 8 [BT 23] → Lần 9 [BT 26] → Lần 10 [BT 32] → Lần 11 [BT 34] → Lần 12 [BT 35] → Lần 13 [BT 38] → Lần 14 [BT 40] → Lần 15 [BT 40] → Lần 16 [BT 43] → Lần 17 [BT 44] → Lần 18 [BT 46] → Lần 19 [BT 47] → Lần 20 [BT 49] → Lần 21 [BT 54] → Lần 22 [BT 57] → Lần 23 [BT 62] → Lần 24 [BT 67] → Lần 25 [BT 71] → Lần 26 [BT 78] → Lần 27 [BT 80] → Lần 28 [BT 81] → Lần 29 [BT 83] → Lần 30 [BT 85]
LMDV | LMDV | LMDV.0814490 | TC.000401¦TC.000393.A¦TC.000393.B¦TC.000205¦TC.000204¦TC.000206 |  | VL.0012^Cát vàng^50 kg^01 mẫu^Sông Lô^^^TC.000401¦TC.000393.A¦TC.000393.B~VL.0008^Cát vàng^400 kg^01 mẫu^Sông Lô^^^TC.000205¦TC.000204¦TC.000206 |  |  | 07 | LMDV | Cát vàng |  |  | Trạm trộn bê tông Phúc Lâm - Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý |  |  |  | 2026-04-16 |  |  | 0:30 | [21 empty] | Nhóm 1 |  | HM01 | LMDV | 2 | 2 | Cát (200 m³): Lần 1 [BT 4] → Lần 2 [BT 13] → Lần 3 [BT 22] → Lần 4 [BT 34] → Lần 5 [BT 40] → Lần 6 [BT 45] → Lần 7 [BT 49] → Lần 8 [BT 64] → Lần 9 [BT 79] → Lần 10 [BT 84]
LMDV | LMDV | LMDV.0709037 | TC.000401¦TC.000393.A¦TC.000393.B¦TC.000205¦TC.000204 |  | VL.0012^Đá dăm 5-20mm^150 kg^01 mẫu^Mỏ đá Thạch Bàn-Hùng An-Tuyên Quang^^^TC.000401¦TC.000393.A¦TC.000393.B~VL.0010^Đá dăm 5-20mm^450 kg^01 mẫu^Mỏ đá Thạch Bàn-Hùng An-Tuyên Quang^^^TC.000205¦TC.000204 |  |  | 08 | LMDV | Đá dăm 5-20mm |  |  | Trạm trộn bê tông Phúc Lâm - Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý |  |  |  | 2026-04-16 |  |  | 0:30 | [21 empty] | Nhóm 1 |  | HM01 | LMDV | 3 | 3 | Đá (350 m³): Lần 1 [BT 4] → Lần 2 [BT 16] → Lần 3 [BT 29] → Lần 4 [BT 40] → Lần 5 [BT 47] → Lần 6 [BT 61] → Lần 7 [BT 80]
LMDV | LMDV | LMDV.0045352 | TC.000709¦TC.000226¦TC.000227¦TC.000713 |  | VL.0013^Thép tròn trơn D6(CB240-T)^150 cm^06 thanh^Hòa Phát^^^TC.000709¦TC.000226¦TC.000227¦TC.000713~VL.0013^Thép tròn trơn D8(CB240-T)^150 cm^06 thanh^Hòa Phát^^^TC.000709¦TC.000226¦TC.000227¦TC.000713~VL.0013^Thép thanh vằn D10(CB400-V)^150 cm^03 thanh^Hòa Phát^^^TC.000709¦TC.000226¦TC.000227¦TC.000713~VL.0013^Thép thanh vằn D12(CB400-V)^150 cm^06 thanh^Hòa Phát^^^TC.000709¦TC.000226¦TC.000227¦TC.000713~VL.0013^Thép thanh vằn D14(CB400-V)^150 cm^06 thanh^Hòa Phát^^^TC.000709¦TC.000226¦TC.000227¦TC.000713~VL.0013^Thép thanh vằn D16(CB400-V)^150 cm^06 thanh^Hòa Phát^^^TC.000709¦TC.000226¦TC.000227¦TC.000713~VL.0013^Thép thanh vằn D18(CB400-V)^150 cm^06 thanh^Hòa Phát^^^TC.000709¦TC.000226¦TC.000227¦TC.000713~VL.0013^Thép thanh vằn D20(CB400-V)^150 cm^06 thanh^Hòa Phát^^^TC.000709¦TC.000226¦TC.000227¦TC.000713~VL.0013^Thép thanh vằn D22(CB400-V)^150 cm^06 thanh^Hòa Phát^^^TC.000709¦TC.000226¦TC.000227¦TC.000713~VL.0013^Thép thanh vằn D25(CB400-V)^150 cm^06 thanh^Hòa Phát^^^TC.000709¦TC.000226¦TC.000227¦TC.000713~VL.0013^Thép thanh vằn D28(CB400-V)^150 cm^06 thanh^Hòa Phát^^^TC.000709¦TC.000226¦TC.000227¦TC.000713~VL.0013^Thép thanh vằn D32(CB400-V)^100 cm^06 thanh^Hòa Phát^^^TC.000709¦TC.000226¦TC.000227¦TC.000713 |  |  | 09 | LMDV | Thép D6; Thép D8; Thép D10; Thép D12; Thép D14;Thép D16; Thép D18; Thép D20; Thép D22; Thép D25; Thép D28; Thép D32 |  |  | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Phong Dung xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang |  |  |  | 2026-04-23 | 9:00 |  | 1:30 | [21 empty] | Nhóm 1 |  | HM01 | LMDV | 4 | 4 | Thép (riêng từng Ø, 20 tấn): Ø10 Lần 1 [Thép 4] → Ø25 Lần 1 [Thép 9] → Ø12 Lần 1 [Thép 14] → Ø20 Lần 1 [Thép 16] → Ø16 Lần 1 [Thép 18] → Ø25 Lần 2 [Thép 91] → Ø25 Lần 3 [Thép 171] → Ø28 Lần 1 [Thép 265] → Ø25 Lần 4 [Thép 269] → Ø25 Lần 5 [Thép 392] → Ø32 Lần 1 [Thép 431] → Ø18 Lần 1 [Thép 432] → Ø32 Lần 2 [Thép 441] → Ø14 Lần 1 [Thép 448] → Ø22 Lần 1 [Thép 490] → Ø16 Lần 2 [Thép 524] → Ø32 Lần 3 [Thép 527] → Ø32 Lần 4 [Thép 595] → Ø16 Lần 3 [Thép 602] → Ø16 Lần 4 [Thép 688] → Ø16 Lần 5 [Thép 734] → Ø12 Lần 2 [Thép 736] → Ø32 Lần 5 [Thép 746] → Cáp 15.2 Lần 1 [Thép 756] → Cáp 15.2 Lần 2 [Thép 756] → Ø16 Lần 6 [Thép 762] → Ø18 Lần 2 [Thép 767] → Ø18 Lần 3 [Thép 774] → Ø14 Lần 2 [Thép 780] → Ø18 Lần 4 [Thép 784] → Ø25 Lần 6 [Thép 790]
HM | HM | HM.0414032 | [5 empty] | HM02 | HM | Mặt bằng công trường, đường công vụ | [33 empty] | HM02 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0862619 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [26 empty] | Đường công vụ 6, 6A |  | Nhóm 1 |  | HM02 | TRANGBIA | 2 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0790480 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | MUCLUC | 2 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0373536 | [5 empty] | 03 | PYC | phiếu yêu cầu | [15 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-ĐCV |  |  |  |  | NTCV | >=1;<=2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PYC | 1 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0961953 | [5 empty] | 04 | K.9999 | Đào nền đường công vụ nhánh 6 |  | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | 2026-03-15 |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  | 01; |  | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-ĐCV-1 | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-ĐCV-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | NTCV | 1 | 1
BBK513 | CD-KTHH | BBK513.0871445 | [5 empty] | 05 | CD-KTHH |  |  | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [18 empty] | DAONEN_DCV6 | [8 empty] | Ảnh\daonen dcv.png | Nhóm 1 |  | HM02 | CD-KTHH | 1 | 1
BBK957 | PLKL01 | BBK957.0056236 | [5 empty] | 06 | PLKL01 | [22 empty] | >=1;<=19 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PLKL01 | 1 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0949556 | [5 empty] | 07 | K.9999 | Đào nền đường công vụ nhánh 6A |  | Km0+0 -:- 9(Km0+81.23) | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 0:30 |  |  |  | 01; |  |  | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-ĐCV-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | NTCV | 2 | 2
BBK513 | CD-KTHH | BBK513.0364018 | [5 empty] | 08 | CD-KTHH |  |  | Km0+0 -:- 9(Km0+81.23) | Cầu Km19+529.080 | [18 empty] | DAONEN_DCV6A | [8 empty] | Ảnh\daonen dcv.png | Nhóm 1 |  | HM02 | CD-KTHH | 2 | 2
BBK957 | PLKL01 | BBK957.0524868 | [5 empty] | 09 | PLKL01 | [22 empty] | >=21;<=36 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PLKL01 | 2 | 2
BBK680 | PYC | BBK680.0767111 | [5 empty] | 10 | PYC | phiếu yêu cầu | [15 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-ĐCV |  |  |  |  | NTCV | >=3;<=6 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PYC | 2 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0053504 | [5 empty] | 11 | K.9999 |  | 29 | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:15 |  |  |  | 01A; |  | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-ĐCV-2 | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-ĐCV-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | NTCV | 3 | 3
BBK371 | KTHH_DAP | BBK371.0592458 | [5 empty] | 12 | KTHH_DAP |  |  | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [17 empty] | DAPNEN_DCV6 | >=1;<=19 | [8 empty] | Ảnh\dapnendcv.png | Nhóm 1 |  | HM02 | KTHH_DAP | 1 | 1
BBK957 | PLKL01 | BBK957.0468700 | [5 empty] | 13 | PLKL01 | [22 empty] | >=38;<=56 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PLKL01 | 3 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0298165 | [5 empty] | 14 | K.9999 |  | 28 | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 01A; | [17 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | NTCV | 4 | 4
BBK371 | KTHH_DAP | BBK371.0622696 | [5 empty] | 15 | KTHH_DAP |  |  | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [17 empty] | DAPNEN_DCV6 | >=1;<=19 | [8 empty] | Ảnh\dapnendcv.png | Nhóm 1 |  | HM02 | KTHH_DAP | 2 | 2
BBK957 | PLKL01 | BBK957.0647821 | [5 empty] | 16 | PLKL01 | [22 empty] | >=38;<=56 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PLKL01 | 4 | 4
NTCV | K.9999 | NTCV.0263792 | [5 empty] | 17 | K.9999 |  | 27 | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 01A; | [17 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | NTCV | 5 | 5
BBK371 | KTHH_DAP | BBK371.0279342 | [5 empty] | 18 | KTHH_DAP |  |  | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [17 empty] | DAPNEN_DCV6 | >=1;<=19 | [8 empty] | Ảnh\dapnendcv.png | Nhóm 1 |  | HM02 | KTHH_DAP | 3 | 3
BBK957 | PLKL01 | BBK957.0829801 | [5 empty] | 19 | PLKL01 | [22 empty] | >=38;<=56 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PLKL01 | 5 | 5
NTCV | K.9999 | NTCV.0824602 | [5 empty] | 20 | K.9999 |  | 26 | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 01A; | [17 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | NTCV | 6 | 6
BBK371 | KTHH_DAP | BBK371.0589163 | [5 empty] | 21 | KTHH_DAP |  |  | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [17 empty] | DAPNEN_DCV6 | >=1;<=19 | [8 empty] | Ảnh\dapnendcv.png | Nhóm 1 |  | HM02 | KTHH_DAP | 4 | 4
BBK957 | PLKL01 | BBK957.0986093 | [5 empty] | 22 | PLKL01 | [22 empty] | >=38;<=56 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PLKL01 | 6 | 6
BBK680 | PYC | BBK680.0910964 | [5 empty] | 23 | PYC | phiếu yêu cầu | [15 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-ĐCV |  |  |  |  | NTCV | >=7;<=10 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PYC | 3 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0226866 | [5 empty] | 24 | K.9999 |  | 25 | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:15 |  |  |  | 01A; |  | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-ĐCV-3 | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-ĐCV-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | NTCV | 7 | 7
BBK371 | KTHH_DAP | BBK371.0695115 | [5 empty] | 25 | KTHH_DAP |  |  | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [17 empty] | DAPNEN_DCV6 | >=1;<=19 | [8 empty] | Ảnh\dapnendcv.png | Nhóm 1 |  | HM02 | KTHH_DAP | 5 | 5
BBK957 | PLKL01 | BBK957.0980003 | [5 empty] | 26 | PLKL01 | [22 empty] | >=38;<=56 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PLKL01 | 7 | 7
NTCV | K.9999 | NTCV.0243931 | [5 empty] | 27 | K.9999 |  | 24 | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 01A; | [17 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | NTCV | 8 | 8
BBK371 | KTHH_DAP | BBK371.0533873 | [5 empty] | 28 | KTHH_DAP |  |  | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [17 empty] | DAPNEN_DCV6 | >=1;<=19 | [8 empty] | Ảnh\dapnendcv.png | Nhóm 1 |  | HM02 | KTHH_DAP | 6 | 6
BBK957 | PLKL01 | BBK957.0106369 | [5 empty] | 29 | PLKL01 | [22 empty] | >=38;<=56 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PLKL01 | 8 | 8
NTCV | K.9999 | NTCV.0999414 | [5 empty] | 30 | K.9999 |  | 23 | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 01A; | [17 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | NTCV | 9 | 9
BBK371 | KTHH_DAP | BBK371.0676175 | [5 empty] | 31 | KTHH_DAP |  |  | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [17 empty] | DAPNEN_DCV6 | >=1;<=19 | [8 empty] | Ảnh\dapnendcv.png | Nhóm 1 |  | HM02 | KTHH_DAP | 7 | 7
BBK957 | PLKL01 | BBK957.0015703 | [5 empty] | 32 | PLKL01 | [22 empty] | >=38;<=56 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PLKL01 | 9 | 9
NTCV | K.9999 | NTCV.0575183 | [5 empty] | 33 | K.9999 |  | 22 | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 01A; | [17 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | NTCV | 10 | 10
BBK371 | KTHH_DAP | BBK371.0100052 | [5 empty] | 34 | KTHH_DAP |  |  | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [17 empty] | DAPNEN_DCV6 | >=1;<=19 | [8 empty] | Ảnh\dapnendcv.png | Nhóm 1 |  | HM02 | KTHH_DAP | 8 | 8
BBK957 | PLKL01 | BBK957.0103022 | [5 empty] | 35 | PLKL01 | [22 empty] | >=38;<=56 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PLKL01 | 10 | 10
BBK680 | PYC | BBK680.0798884 | [5 empty] | 36 | PYC | phiếu yêu cầu | [15 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-ĐCV |  |  |  |  | NTCV | >=11;<=14 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PYC | 4 | 4
NTCV | K.9999 | NTCV.0284480 | [5 empty] | 37 | K.9999 |  | 21 | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:15 |  |  |  | 01A; |  | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-ĐCV-4 | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-ĐCV-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | NTCV | 11 | 11
BBK371 | KTHH_DAP | BBK371.0045649 | [5 empty] | 38 | KTHH_DAP |  |  | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [17 empty] | DAPNEN_DCV6 | >=1;<=19 | [8 empty] | Ảnh\dapnendcv.png | Nhóm 1 |  | HM02 | KTHH_DAP | 9 | 9
BBK957 | PLKL01 | BBK957.0295772 | [5 empty] | 39 | PLKL01 | [22 empty] | >=38;<=56 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PLKL01 | 11 | 11
NTCV | K.9999 | NTCV.0382010 | [5 empty] | 40 | K.9999 |  | 20 | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 01A; | [17 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | NTCV | 12 | 12
BBK371 | KTHH_DAP | BBK371.0300970 | [5 empty] | 41 | KTHH_DAP |  |  | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [17 empty] | DAPNEN_DCV6 | >=1;<=19 | [8 empty] | Ảnh\dapnendcv.png | Nhóm 1 |  | HM02 | KTHH_DAP | 10 | 10
BBK957 | PLKL01 | BBK957.0948571 | [5 empty] | 42 | PLKL01 | [22 empty] | >=38;<=56 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PLKL01 | 12 | 12
NTCV | K.9999 | NTCV.0979829 | [5 empty] | 43 | K.9999 |  | 19 | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 01A; | [17 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | NTCV | 13 | 13
BBK371 | KTHH_DAP | BBK371.0401374 | [5 empty] | 44 | KTHH_DAP |  |  | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [17 empty] | DAPNEN_DCV6 | >=1;<=19 | [8 empty] | Ảnh\dapnendcv.png | Nhóm 1 |  | HM02 | KTHH_DAP | 11 | 11
BBK957 | PLKL01 | BBK957.0278279 | [5 empty] | 45 | PLKL01 | [22 empty] | >=38;<=56 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PLKL01 | 13 | 13
NTCV | K.9999 | NTCV.0160441 | [5 empty] | 46 | K.9999 |  | 18 | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 01A; | [17 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | NTCV | 14 | 14
BBK371 | KTHH_DAP | BBK371.0162821 | [5 empty] | 47 | KTHH_DAP |  |  | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [17 empty] | DAPNEN_DCV6 | >=1;<=19 | [8 empty] | Ảnh\dapnendcv.png | Nhóm 1 |  | HM02 | KTHH_DAP | 12 | 12
BBK957 | PLKL01 | BBK957.0646587 | [5 empty] | 48 | PLKL01 | [22 empty] | >=38;<=56 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PLKL01 | 14 | 14
BBK680 | PYC | BBK680.0410073 | [5 empty] | 49 | PYC | phiếu yêu cầu | [15 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-ĐCV |  |  |  |  | NTCV | >=15;<=18 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PYC | 5 | 5
NTCV | K.9999 | NTCV.0412766 | [5 empty] | 50 | K.9999 |  | 17 | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:15 |  |  |  | 01A; |  | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-ĐCV-5 | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-ĐCV-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | NTCV | 15 | 15
BBK371 | KTHH_DAP | BBK371.0712730 | [5 empty] | 51 | KTHH_DAP |  |  | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [17 empty] | DAPNEN_DCV6 | >=1;<=19 | [8 empty] | Ảnh\dapnendcv.png | Nhóm 1 |  | HM02 | KTHH_DAP | 13 | 13
BBK957 | PLKL01 | BBK957.0326206 | [5 empty] | 52 | PLKL01 | [22 empty] | >=38;<=56 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PLKL01 | 15 | 15
NTCV | K.9999 | NTCV.0633178 | [5 empty] | 53 | K.9999 |  | 16 | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 01A; | [17 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | NTCV | 16 | 16
BBK371 | KTHH_DAP | BBK371.0207561 | [5 empty] | 54 | KTHH_DAP |  |  | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [17 empty] | DAPNEN_DCV6 | >=1;<=19 | [8 empty] | Ảnh\dapnendcv.png | Nhóm 1 |  | HM02 | KTHH_DAP | 14 | 14
BBK957 | PLKL01 | BBK957.0186013 | [5 empty] | 55 | PLKL01 | [22 empty] | >=38;<=56 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PLKL01 | 16 | 16
NTCV | K.9999 | NTCV.0583359 | [5 empty] | 56 | K.9999 |  | 15 | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 01A; | [17 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | NTCV | 17 | 17
BBK371 | KTHH_DAP | BBK371.0080714 | [5 empty] | 57 | KTHH_DAP |  |  | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [17 empty] | DAPNEN_DCV6 | >=1;<=19 | [8 empty] | Ảnh\dapnendcv.png | Nhóm 1 |  | HM02 | KTHH_DAP | 15 | 15
BBK957 | PLKL01 | BBK957.0457971 | [5 empty] | 58 | PLKL01 | [22 empty] | >=38;<=56 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PLKL01 | 17 | 17
NTCV | K.9999 | NTCV.0905729 | [5 empty] | 59 | K.9999 |  | 14 | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 01A; | [17 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | NTCV | 18 | 18
BBK371 | KTHH_DAP | BBK371.0261368 | [5 empty] | 60 | KTHH_DAP |  |  | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [17 empty] | DAPNEN_DCV6 | >=1;<=19 | [8 empty] | Ảnh\dapnendcv.png | Nhóm 1 |  | HM02 | KTHH_DAP | 16 | 16
BBK957 | PLKL01 | BBK957.0785212 | [5 empty] | 61 | PLKL01 | [22 empty] | >=38;<=56 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PLKL01 | 18 | 18
BBK680 | PYC | BBK680.0378902 | [5 empty] | 62 | PYC | phiếu yêu cầu | [15 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-ĐCV |  |  |  |  | NTCV | >=19;<=22 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PYC | 6 | 6
NTCV | K.9999 | NTCV.0289665 | [5 empty] | 63 | K.9999 |  | 13 | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:15 |  |  |  | 01A; |  | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-ĐCV-6 | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-ĐCV-6 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | NTCV | 19 | 19
BBK371 | KTHH_DAP | BBK371.0919377 | [5 empty] | 64 | KTHH_DAP |  |  | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [17 empty] | DAPNEN_DCV6 | >=1;<=19 | [8 empty] | Ảnh\dapnendcv.png | Nhóm 1 |  | HM02 | KTHH_DAP | 17 | 17
BBK957 | PLKL01 | BBK957.0631742 | [5 empty] | 65 | PLKL01 | [22 empty] | >=38;<=56 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PLKL01 | 19 | 19
NTCV | K.9999 | NTCV.0627642 | [5 empty] | 66 | K.9999 |  | 12 | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 01A; | [17 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | NTCV | 20 | 20
BBK371 | KTHH_DAP | BBK371.0428456 | [5 empty] | 67 | KTHH_DAP |  |  | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [17 empty] | DAPNEN_DCV6 | >=1;<=19 | [8 empty] | Ảnh\dapnendcv.png | Nhóm 1 |  | HM02 | KTHH_DAP | 18 | 18
BBK957 | PLKL01 | BBK957.0097973 | [5 empty] | 68 | PLKL01 | [22 empty] | >=38;<=56 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PLKL01 | 20 | 20
NTCV | K.9999 | NTCV.0561040 | [5 empty] | 69 | K.9999 |  | 11 | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 01A; | [17 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | NTCV | 21 | 21
BBK371 | KTHH_DAP | BBK371.0694485 | [5 empty] | 70 | KTHH_DAP |  |  | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [17 empty] | DAPNEN_DCV6 | >=1;<=19 | [8 empty] | Ảnh\dapnendcv.png | Nhóm 1 |  | HM02 | KTHH_DAP | 19 | 19
BBK957 | PLKL01 | BBK957.0913717 | [5 empty] | 71 | PLKL01 | [22 empty] | >=38;<=56 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PLKL01 | 21 | 21
NTCV | K.9999 | NTCV.0834817 | [5 empty] | 72 | K.9999 |  | 10 | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 01A; | [17 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | NTCV | 22 | 22
BBK371 | KTHH_DAP | BBK371.0022629 | [5 empty] | 73 | KTHH_DAP |  |  | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [17 empty] | DAPNEN_DCV6 | >=1;<=19 | [8 empty] | Ảnh\dapnendcv.png | Nhóm 1 |  | HM02 | KTHH_DAP | 20 | 20
BBK957 | PLKL01 | BBK957.0543360 | [5 empty] | 74 | PLKL01 | [22 empty] | >=38;<=56 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PLKL01 | 22 | 22
BBK680 | PYC | BBK680.0916163 | [5 empty] | 75 | PYC | phiếu yêu cầu | [15 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-ĐCV |  |  |  |  | NTCV | >=23;<=26 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PYC | 7 | 7
NTCV | K.9999 | NTCV.0430261 | [5 empty] | 76 | K.9999 |  | 9 | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:15 |  |  |  | 01A; |  | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-ĐCV-7 | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-ĐCV-7 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | NTCV | 23 | 23
BBK371 | KTHH_DAP | BBK371.0677947 | [5 empty] | 77 | KTHH_DAP |  |  | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [17 empty] | DAPNEN_DCV6 | >=1;<=19 | [8 empty] | Ảnh\dapnendcv.png | Nhóm 1 |  | HM02 | KTHH_DAP | 21 | 21
BBK957 | PLKL01 | BBK957.0502453 | [5 empty] | 78 | PLKL01 | [22 empty] | >=38;<=56 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PLKL01 | 23 | 23
NTCV | K.9999 | NTCV.0513737 | [5 empty] | 79 | K.9999 |  | 8 | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 01A; | [17 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | NTCV | 24 | 24
BBK371 | KTHH_DAP | BBK371.0462980 | [5 empty] | 80 | KTHH_DAP |  |  | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [17 empty] | DAPNEN_DCV6 | >=1;<=19 | [8 empty] | Ảnh\dapnendcv.png | Nhóm 1 |  | HM02 | KTHH_DAP | 22 | 22
BBK957 | PLKL01 | BBK957.0353472 | [5 empty] | 81 | PLKL01 | [22 empty] | >=38;<=56 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PLKL01 | 24 | 24
NTCV | K.9999 | NTCV.0404834 | [5 empty] | 82 | K.9999 |  | 7 | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 01A; | [17 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | NTCV | 25 | 25
BBK371 | KTHH_DAP | BBK371.0269731 | [5 empty] | 83 | KTHH_DAP |  |  | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [17 empty] | DAPNEN_DCV6 | >=1;<=19 | [8 empty] | Ảnh\dapnendcv.png | Nhóm 1 |  | HM02 | KTHH_DAP | 23 | 23
BBK957 | PLKL01 | BBK957.0055593 | [5 empty] | 84 | PLKL01 | [22 empty] | >=38;<=56 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PLKL01 | 25 | 25
NTCV | K.9999 | NTCV.0243845 | [5 empty] | 85 | K.9999 |  | 6 | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 01A; | [17 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | NTCV | 26 | 26
BBK371 | KTHH_DAP | BBK371.0979077 | [5 empty] | 86 | KTHH_DAP |  |  | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [17 empty] | DAPNEN_DCV6 | >=1;<=19 | [8 empty] | Ảnh\dapnendcv.png | Nhóm 1 |  | HM02 | KTHH_DAP | 24 | 24
BBK957 | PLKL01 | BBK957.0060916 | [5 empty] | 87 | PLKL01 | [22 empty] | >=38;<=56 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PLKL01 | 26 | 26
BBK680 | PYC | BBK680.0390291 | [5 empty] | 88 | PYC | phiếu yêu cầu | [15 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-ĐCV |  |  |  |  | NTCV | >=27;<=30 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PYC | 8 | 8
NTCV | K.9999 | NTCV.0364995 | [5 empty] | 89 | K.9999 |  | 5 | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:15 |  |  |  | 01A; |  | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-ĐCV-8 | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-ĐCV-8 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | NTCV | 27 | 27
BBK371 | KTHH_DAP | BBK371.0489894 | [5 empty] | 90 | KTHH_DAP |  |  | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [17 empty] | DAPNEN_DCV6 | >=1;<=19 | [8 empty] | Ảnh\dapnendcv.png | Nhóm 1 |  | HM02 | KTHH_DAP | 25 | 25
BBK957 | PLKL01 | BBK957.0155663 | [5 empty] | 91 | PLKL01 | [22 empty] | >=38;<=56 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PLKL01 | 27 | 27
NTCV | K.9999 | NTCV.0474459 | [5 empty] | 92 | K.9999 |  | 4 | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 01A; | [17 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | NTCV | 28 | 28
BBK371 | KTHH_DAP | BBK371.0257267 | [5 empty] | 93 | KTHH_DAP |  |  | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [17 empty] | DAPNEN_DCV6 | >=1;<=19 | [8 empty] | Ảnh\dapnendcv.png | Nhóm 1 |  | HM02 | KTHH_DAP | 26 | 26
BBK957 | PLKL01 | BBK957.0628751 | [5 empty] | 94 | PLKL01 | [22 empty] | >=38;<=56 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PLKL01 | 28 | 28
NTCV | K.9999 | NTCV.0542070 | [5 empty] | 95 | K.9999 |  | 3 | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 01A; | [17 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | NTCV | 29 | 29
BBK371 | KTHH_DAP | BBK371.0156302 | [5 empty] | 96 | KTHH_DAP |  |  | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [17 empty] | DAPNEN_DCV6 | >=1;<=19 | [8 empty] | Ảnh\dapnendcv.png | Nhóm 1 |  | HM02 | KTHH_DAP | 27 | 27
BBK957 | PLKL01 | BBK957.0938545 | [5 empty] | 97 | PLKL01 | [22 empty] | >=38;<=56 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PLKL01 | 29 | 29
NTCV | K.9999 | NTCV.0654499 | [5 empty] | 98 | K.9999 |  | 2 | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 01A; | [17 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | NTCV | 30 | 30
BBK371 | KTHH_DAP | BBK371.0506087 | [5 empty] | 99 | KTHH_DAP |  |  | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [17 empty] | DAPNEN_DCV6 | >=1;<=19 | [8 empty] | Ảnh\dapnendcv.png | Nhóm 1 |  | HM02 | KTHH_DAP | 28 | 28
BBK957 | PLKL01 | BBK957.0390471 | [5 empty] | 100 | PLKL01 | [22 empty] | >=38;<=56 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PLKL01 | 30 | 30
BBK680 | PYC | BBK680.0107375 | [5 empty] | 101 | PYC | phiếu yêu cầu | [15 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-ĐCV |  |  |  |  | NTCV | >=31;<=32 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PYC | 9 | 9
NTCV | K.9999 | NTCV.0783995 | [5 empty] | 102 | K.9999 |  | 1 | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:15 |  |  |  | 01A; |  | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-ĐCV-9 | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-ĐCV-9 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | NTCV | 31 | 31
BBK371 | KTHH_DAP | BBK371.0459640 | [5 empty] | 103 | KTHH_DAP |  |  | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [17 empty] | DAPNEN_DCV6 | >=1;<=19 | [8 empty] | Ảnh\dapnendcv.png | Nhóm 1 |  | HM02 | KTHH_DAP | 29 | 29
BBK957 | PLKL01 | BBK957.0753688 | [5 empty] | 104 | PLKL01 | [22 empty] | >=38;<=56 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PLKL01 | 31 | 31
NTCV | K.9999 | NTCV.0596094 | [5 empty] | 105 | K.9999 |  | 1 | Km0+0 -:- 9(Km0+81.23) | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 01A; | [17 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | NTCV | 32 | 32
BBK371 | KTHH_DAP | BBK371.0832730 | [5 empty] | 106 | KTHH_DAP |  |  | Km0+0 -:- 9(Km0+81.23) | Cầu Km19+529.080 | [17 empty] | DAPNEN_DCV6A | >=1;<=19 | [8 empty] | Ảnh\dapnendcv.png | Nhóm 1 |  | HM02 | KTHH_DAP | 30 | 30
BBK957 | PLKL01 | BBK957.0018758 | [5 empty] | 107 | PLKL01 | [22 empty] | >=58;<=73 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PLKL01 | 32 | 32
BBK680 | PYC | BBK680.0210368 | [5 empty] | 108 | PYC | phiếu yêu cầu | [15 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-ĐCV |  |  |  |  | NTCV | >=33;<=34 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PYC | 10 | 10
NTCV | K.9999 | NTCV.0073953 | [5 empty] | 109 | K.9999 | Cấp phối đá dăm nền đường công vụ nhánh 6 | 1 | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 |  |  |  | 01A; |  | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-ĐCV-10 | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-ĐCV-10 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | NTCV | 33 | 33
BBK371 | KTHH_DAP | BBK371.0105452 | [5 empty] | 110 | KTHH_DAP |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [17 empty] | DAPCCDD_DCV6 | >=1;<=19 | [8 empty] | Ảnh\CPDD+lề.png | Nhóm 1 |  | HM02 | KTHH_DAP | 31 | 31
BBK957 | PLKL01 | BBK957.0331694 | [5 empty] | 111 | PLKL01 | [22 empty] | >=38;<=56 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PLKL01 | 33 | 33
NTCV | K.9999 | NTCV.0128249 | [5 empty] | 112 | K.9999 | Đắp lề nền đường công vụ nhánh 6 | 1 | Km0+0 -:- 9(Km0+89.62) | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 01A; |  | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-ĐCV-10 | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-ĐCV-10 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | NTCV | 34 | 34
BBK371 | KTHH_DAP | BBK371.0000241 | [5 empty] | 113 | KTHH_DAP |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [17 empty] | DAPLE_DCV6 | >=1;<=19 | [8 empty] | Ảnh\CPDD+lề.png | Nhóm 1 |  | HM02 | KTHH_DAP | 32 | 32
BBK957 | PLKL01 | BBK957.0536794 | [5 empty] | 114 | PLKL01 | [22 empty] | >=38;<=56 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PLKL01 | 34 | 34
BBK680 | PYC | BBK680.0657054 | [5 empty] | 115 | PYC | phiếu yêu cầu | [15 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-ĐCV | [5 empty] | 35 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PYC | 11 | 11
NTCV | K.9999 | NTCV.0544013 | [5 empty] | 116 | K.9999 | Cấp phối đá dăm nền đường công vụ nhánh 6A | 1 | Km0+0 -:- 9(Km0+81.23) | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 0:30 |  |  |  | 01A; |  | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-ĐCV-11 | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-ĐCV-11 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | NTCV | 35 | 35
BBK371 | KTHH_DAP | BBK371.0827411 | [5 empty] | 117 | KTHH_DAP |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [17 empty] | DAPCCDD_DCV6A | >=1;<=19 | [8 empty] | Ảnh\CPDD+lề.png | Nhóm 1 |  | HM02 | KTHH_DAP | 33 | 33
BBK957 | PLKL01 | BBK957.0081893 | [5 empty] | 118 | PLKL01 | [22 empty] | >=58;<=73 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM02 | PLKL01 | 35 | 35
HM | HM | HM.0191922 | [5 empty] | HM03 | HM | Bệ đúc dầm | [33 empty] | HM03 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0678913 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [26 empty] | Bệ đúc dầm/ Bãi chứa dầm |  | Nhóm 1 |  | HM03 | TRANGBIA | 3 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0454207 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | MUCLUC | 3 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0357023 | [5 empty] | 03 | PYC | phiếu yêu cầu | [15 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-BĐD |  |  |  |  | NTCV | >=1;<=4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | PYC | 12 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0149981 | [5 empty] | 04 | K.9999 | Đào đất hố móng bãi/bệ đúc dầm |  |  | Nền bãi đúc Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 | [5 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-BĐD-1 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | NTCV | 36 | 1
BBK520 | BBK520 | BBK520.0704395 |  | NDKT.0009 |  |  |  | 05 | BBK520 |  |  |  | Nền bãi đúc Cầu Km19+529.080 | [27 empty] | Ảnh\đào bệ đúc dầm.png | Nhóm 1 |  | HM03 | BBK520 | 1 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0928785 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Rải lớp đá dăm đệm đầm chặt K95, 50cm |  |  | Nền bãi đúc Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 | [5 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-BĐD-1 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | NTCV | 37 | 2
BBK520 | BBK520 | BBK520.0530212 |  | NDKT.0002 |  |  |  | 07 | BBK520 |  |  |  | Nền bãi đúc Cầu Km19+529.080 | [27 empty] | Ảnh\Đắp bệ đúc dầm.png | Nhóm 1 |  | HM03 | BBK520 | 2 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0089641 | [5 empty] | 08 | K.9999 | Gia công lắp dựng ván khuôn lót tạo phẳng |  |  | Nền bãi đúc Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 | [5 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-BĐD-1 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | NTCV | 38 | 3
BBK520 | BBK520 | BBK520.0757729 |  | NDKT.0012 |  |  |  | 09 | BBK520 |  |  |  | Nền bãi đúc Cầu Km19+529.080 | [27 empty] | Ảnh\VK BTL.png | Nhóm 1 |  | HM03 | BBK520 | 3 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0401842 | [5 empty] | 10 | K.9999 | Đổ bê tông tạo phẳng C10 |  |  | Nền bãi đúc Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:20 | [5 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-BĐD-1 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | NTCV | 39 | 4
BBK520 | BBK520 | BBK520.0461874 |  | NDKT.0011 |  |  |  | 11 | BBK520 |  |  |  | Nền bãi đúc Cầu Km19+529.080 | [27 empty] | Ảnh\bê tông lót bệ đúc dầm.png | Nhóm 1 |  | HM03 | BBK520 | 4 | 4
LMHT | LMHT | LMHT.0492165 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Bê tông tạo phẳng C10^(15x15x15) cm^01 tổ mẫu^10 Mpa^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  |  | 12 | LMHT | Bê tông tạo phẳng C10 |  |  | Nền bãi đúc Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | LMHT | 1 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0207627 | [5 empty] | 13 | PYC | phiếu yêu cầu | [15 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-BĐD |  |  |  |  | NTCV | 20 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | PYC | 20 | 9
NTCV | K.9999 | NTCV.0329735 | [5 empty] | 14 | K.9999 | Bê tông tạo phẳng C10 |  |  | Nền bãi đúc Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 | [5 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-BĐD-9 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | NTCV | 55 | 20
BBK680 | PYC | BBK680.0095429 | [5 empty] | 15 | PYC | phiếu yêu cầu | [15 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-BĐD |  |  |  |  | NTCV | >=5;<=7 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | PYC | 13 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0589792 | [5 empty] | 16 | K.9999 | Gia công, lắp dựng cốt thép bệ đúc dầm |  |  | Bãi đúc dầm Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 0:30 | [5 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-BĐD-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | NTCV | 40 | 5
BBK520 | BBK520 | BBK520.0169873 |  | NDKT.0013 |  |  |  | 17 | BBK520 | Gia công lắp dựng cốt thép bệ đúc dầm |  |  | Bãi đúc dầm Cầu Km19+529.080 | [27 empty] | Ảnh\cốt thép bệ đúc dầm.png | Nhóm 1 |  | HM03 | BBK520 | 5 | 5
BBK520 | BBK520 | BBK520.0927616 |  | IlIlllllIIllIllIIIIl.7153 |  |  |  | 18 | BBK520 | Gia công và lắp đặt cấu kiện, cốt thép/chi tiết đặt sẵn trong bê tông |  |  | Bãi đúc dầm Cầu Km19+529.080 | [27 empty] | Ảnh\cốt thép bệ đúc dầm.png | Nhóm 1 |  | HM03 | BBK520 | 6 | 6
BBK520 | BBK520 | BBK520.0097929 |  | IlIlllllIIllIllIIIIl.7142 |  |  |  | 19 | BBK520 | Lắp đặt bu lông neo M12, L=230 mm |  |  | Bãi đúc dầm Cầu Km19+529.080 | [27 empty] | Ảnh\cốt thép bệ đúc dầm.png | Nhóm 1 |  | HM03 | BBK520 | 7 | 7
NTCV | K.9999 | NTCV.0443862 | [5 empty] | 20 | K.9999 | Gia công, lắp dựng ván khuôn bệ đúc dầm |  |  | Bãi đúc dầm Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 | [5 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-BĐD-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | NTCV | 41 | 6
BBK520 | BBK520 | BBK520.0272946 |  | NDKT.0012 |  |  |  | 21 | BBK520 |  |  |  | Bãi đúc dầm Cầu Km19+529.080 | [27 empty] | Ảnh\ván khuôn bệ đúc dầm.png | Nhóm 1 |  | HM03 | BBK520 | 8 | 8
NTCV | K.9999 | NTCV.0872546 | [5 empty] | 22 | K.9999 | Đổ bê tông bệ đúc dầm |  |  | Bãi đúc dầm Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:45 | [5 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-BĐD-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | NTCV | 42 | 7
BBK520 | BBK520 | BBK520.0750687 |  | NDKT.0011 |  |  |  | 23 | BBK520 |  |  |  | Bãi đúc dầm Cầu Km19+529.080 | [27 empty] | Ảnh\bê tông bệ đúc dầm.png | Nhóm 1 |  | HM03 | BBK520 | 9 | 9
LMHT | LMHT | LMHT.0272942 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Bê tông bệ đúc dầm 25Mpa^Hình trụ (15x30) cm^12 mẫu^25Mpa^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  |  | 24 | LMHT | Bê tông bệ đúc dầm 25 Mpa |  |  | Bãi đúc dầm Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | LMHT | 2 | 2
BBK680 | PYC | BBK680.0673646 | [5 empty] | 25 | PYC | phiếu yêu cầu | [15 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-BĐD |  |  |  |  | NTCV | 21 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | PYC | 21 | 10
NTCV | K.9999 | NTCV.0256628 | [5 empty] | 26 | K.9999 |  |  |  | Bãi đúc dầm Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 | [5 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-BĐD-21 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | NTCV | 56 | 21
BBK680 | PYC | BBK680.0089896 | [5 empty] | 27 | PYC | phiếu yêu cầu | [15 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-BĐD |  |  |  |  | NTCV | >=8;<=9 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | PYC | 14 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0030950 | [5 empty] | 28 | K.9999 | Chèn vữa xi măng tại khe và chi tiết liên kết |  |  | Bãi đúc dầm Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 | [5 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-BĐD-3 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | NTCV | 43 | 8
BBK520 | BBK520 | BBK520.0322717 |  | IlIlllllIIllIllIIIIl.7722 |  |  |  | 29 | BBK520 |  |  |  | Bãi đúc dầm Cầu Km19+529.080 | [27 empty] | Ảnh\bê tông bệ đúc dầm.png | Nhóm 1 |  | HM03 | BBK520 | 10 | 10
NTCV | K.9999 | NTCV.0790128 | [5 empty] | 30 | K.9999 | Đổ bê tông bệ kê/ bãi chứa dầm |  |  | Bãi chứa dầm Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 | [5 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-BĐD-3 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | NTCV | 44 | 9
BBK520 | BBK520 | BBK520.0297258 |  | NDKT.0014 |  |  |  | 31 | BBK520 |  |  |  | Bãi chứa dầm Cầu Km19+529.080 | [27 empty] | Ảnh\bê tông bệ đúc dầm.png | Nhóm 1 |  | HM03 | BBK520 | 11 | 11
LMHT | LMHT | LMHT.0235282 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Bê tông bệ kê/bãi chứa dầm 25Mpa^(15x15x15) cm^12 mẫu^25 Mpa^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  |  | 32 | LMHT | Bê tông bệ kê/bãi chứa dầm 25Mpa |  |  | Bãi chứa dầm Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 | [21 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | LMHT | 3 | 3
BBK680 | PYC | BBK680.0480474 | [5 empty] | 33 | PYC | phiếu yêu cầu | [15 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-BĐD |  |  |  |  | NTCV | 22 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | PYC | 22 | 11
NTCV | K.9999 | NTCV.0254601 | [5 empty] | 34 | K.9999 |  |  |  | Bãi chứa dầm Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 | [5 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-BĐD-11 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | NTCV | 57 | 22
BBK680 | PYC | BBK680.0340606 | [5 empty] | 35 | PYC | phiếu yêu cầu | [15 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-BĐD |  |  |  |  | NTCV | 10 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | PYC | 15 | 4
NTCV | K.9999 | NTCV.0044933 | [5 empty] | 36 | K.9999 | Lắp dựng ván khuôn thép bệ kê |  |  | Bãi chứa dầm Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 9:30 |  | 0:30 | [5 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-BĐD-4 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | NTCV | 45 | 10
BBK520 | BBK520 | BBK520.0482428 |  | NDKT.0012 |  |  |  | 37 | BBK520 |  |  |  | Bãi chứa dầm Cầu Km19+529.080 | [27 empty] | Ảnh\bệ kê....png | Nhóm 1 |  | HM03 | BBK520 | 12 | 12
BBK520 | BBK520 | BBK520.0206017 |  | IlIlllllIIllIllIIIIl.7774 |  |  |  | 38 | BBK520 | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn bệ kê |  |  | Bãi chứa dầm Cầu Km19+529.080 | [27 empty] | Ảnh\bệ kê....png | Nhóm 1 |  | HM03 | BBK520 | 13 | 13
BBK680 | PYC | BBK680.0864534 | [5 empty] | 39 | PYC | phiếu yêu cầu | [15 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-BĐD |  |  |  |  | NTCV | >=11;<=12 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | PYC | 16 | 5
NTCV | K.9999 | NTCV.0588628 | [5 empty] | 40 | K.9999 | Bố trí tà vẹt gỗ kê dầm |  |  | Bãi chứa dầm Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 | [5 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-BĐD-5 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | NTCV | 46 | 11
BBK520 | BBK520 | BBK520.0754908 |  | IlIlllllIIllIllIIIIl.3169 |  |  |  | 41 | BBK520 |  |  |  | Bãi chứa dầm Cầu Km19+529.080 | [27 empty] | Ảnh\bệ kê....png | Nhóm 1 |  | HM03 | BBK520 | 14 | 14
NTCV | K.9999 | NTCV.0927883 | [5 empty] | 42 | K.9999 | Sản xuất và lắp đặt giá lắp dựng cốt thép |  |  | Hệ tạm phục vụ đúc dầm Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 0:45 | [5 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-BĐD-5 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | NTCV | 47 | 12
BBK520 | BBK520 | BBK520.0331016 |  | NDKT.0013 |  |  |  | 43 | BBK520 |  |  |  | Hệ tạm phục vụ đúc dầm Cầu Km19+529.080 | [27 empty] | Ảnh\bệ kê....png | Nhóm 1 |  | HM03 | BBK520 | 15 | 15
BBK680 | PYC | BBK680.0542941 | [5 empty] | 44 | PYC | phiếu yêu cầu | [15 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-BĐD |  |  |  |  | NTCV | >=13;<=14 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | PYC | 17 | 6
NTCV | K.9999 | NTCV.0080691 | [5 empty] | 45 | K.9999 | Sản xuất và lắp đặt dầm gánh/khung treo |  |  | Hệ tạm phục vụ đúc dầm Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 | [5 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-BĐD-6 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | NTCV | 48 | 13
BBK520 | BBK520 | BBK520.0634371 |  | IlIlllllIIllIllIIIIl.1704 |  |  |  | 46 | BBK520 |  |  |  | Hệ tạm phục vụ đúc dầm Cầu Km19+529.080 | [27 empty] | Ảnh\bệ kê....png | Nhóm 1 |  | HM03 | BBK520 | 16 | 16
NTCV | K.9999 | NTCV.0410036 | [5 empty] | 47 | K.9999 | Sản xuất hệ ván khuôn ngoài chế tạo dầm |  |  | Hệ tạm phục vụ đúc dầm Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 | [5 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-BĐD-6 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | NTCV | 49 | 14
BBK520 | BBK520 | BBK520.0960422 |  | NDKT.0012 |  |  |  | 48 | BBK520 |  |  |  | Hệ tạm phục vụ đúc dầm Cầu Km19+529.080 | [27 empty] | Ảnh\bệ kê....png | Nhóm 1 |  | HM03 | BBK520 | 17 | 17
BBK680 | PYC | BBK680.0114623 | [5 empty] | 49 | PYC | phiếu yêu cầu | [15 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-BĐD |  |  |  |  | NTCV | >=15;<=18 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | PYC | 18 | 7
NTCV | K.9999 | NTCV.0923445 | [5 empty] | 50 | K.9999 | Sản xuất hệ ván khuôn trong chế tạo dầm |  |  | Hệ tạm phục vụ đúc dầm Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 | [5 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-BĐD-7 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | NTCV | 50 | 15
BBK520 | BBK520 | BBK520.0620209 |  | NDKT.0012 |  |  |  | 51 | BBK520 |  |  |  | Hệ tạm phục vụ đúc dầm Cầu Km19+529.080 | [27 empty] | Ảnh\bệ kê....png | Nhóm 1 |  | HM03 | BBK520 | 18 | 18
NTCV | K.9999 | NTCV.0347726 | [5 empty] | 52 | K.9999 | Sản xuất và lắp đặt trụ đỡ ván khuôn trong |  |  | Hệ tạm phục vụ đúc dầm Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 | [5 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-BĐD-7 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | NTCV | 51 | 16
BBK520 | BBK520 | BBK520.0149245 |  | IlIlllllIIllIllIIIIl.7104 |  |  |  | 53 | BBK520 |  |  |  | Hệ tạm phục vụ đúc dầm Cầu Km19+529.080 | [27 empty] | Ảnh\bệ kê....png | Nhóm 1 |  | HM03 | BBK520 | 19 | 19
NTCV | K.9999 | NTCV.0479978 | [5 empty] | 54 | K.9999 | Sản xuất và lắp dựng hệ sàn công tác |  |  | Hệ tạm phục vụ đúc dầm Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 | [5 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-BĐD-7 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | NTCV | 52 | 17
BBK520 | BBK520 | BBK520.0219409 |  | IlIlllllIIllIllIIIIl.7562 |  |  |  | 55 | BBK520 |  |  |  | Hệ tạm phục vụ đúc dầm Cầu Km19+529.080 | [27 empty] | Ảnh\bệ kê....png | Nhóm 1 |  | HM03 | BBK520 | 20 | 20
NTCV | K.9999 | NTCV.0993731 | [5 empty] | 56 | K.9999 | Sản xuất và lắp dựng hệ dầm kích |  |  | Hệ tạm phục vụ đúc dầm Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 | [5 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-BĐD-7 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | NTCV | 53 | 18
BBK520 | BBK520 | BBK520.0130420 |  | IlIlllllIIllIllIIIIl.8961 |  |  |  | 57 | BBK520 |  |  |  | Hệ tạm phục vụ đúc dầm Cầu Km19+529.080 | [27 empty] | Ảnh\bệ kê....png | Nhóm 1 |  | HM03 | BBK520 | 21 | 21
BBK680 | PYC | BBK680.0028885 | [5 empty] | 58 | PYC | phiếu yêu cầu | [15 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-BĐD |  |  |  |  | NTCV | 19 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | PYC | 19 | 8
NTCV | K.9999 | NTCV.0345391 | [5 empty] | 59 | K.9999 | Lắp dựng, căn chỉnh ván khuôn trong và ngoài dầm Super T |  |  | Hệ tạm phục vụ đúc dầm Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 | [5 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/MB-BĐD-8 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM03 | NTCV | 54 | 19
BBK520 | BBK520 | BBK520.0547668 |  | IlIlllllIIllIllIIIIl.6174 |  |  |  | 60 | BBK520 |  |  |  | Hệ tạm phục vụ đúc dầm Cầu Km19+529.080 | [27 empty] | Ảnh\bệ kê....png | Nhóm 1 |  | HM03 | BBK520 | 22 | 22
HM | HM | HM.0922954 | [5 empty] | HM04 | HM | Mố M1 - Cọc C1 | [33 empty] | HM04 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0538246 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [26 empty] | Kết cấu cọc khoan nhồi mố, trụ |  | Nhóm 1 |  | HM04 | TRANGBIA | 4 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0406421 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM04 | MUCLUC | 4 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0847245 | [5 empty] | 03 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C1 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=1;<=5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM04 | PYC | 141 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0826225 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công cọc khoan nhồi: Thiết bị, nhân lực, vật tư |  |  | Cầu Km19+529.080 | 2026-07-27 |  |  |  | 7:00 |  | 0:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C1-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C1-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM04 | BBKTĐK | 27 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0672427 | [5 empty] | 05 | PL01 | Máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 01 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C1-1 | [5 empty] | CKN | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM04 | PL01 | 29 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0721895 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite trước khi khoan cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 02; 02a | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C1 trước khi khoan | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C1-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C1-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM04 | NTCV | 327 | 1
BBK170 | PL02 | BBK170.0996771 | [5 empty] | 07 | PL02 | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C1-1 | [5 empty] | CKN | [8 empty] | Ảnh\PL02 CKN.png | Nhóm 1 |  | HM04 | PL02 | 27 | 1
BBK721 | PL02a | BBK721.0339806 | [5 empty] | 08 | PL02a | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02a |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C1-1 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM04 | PL02a | 25 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0495211 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 03; | Kiểm tra định vị Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C1-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C1-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM04 | NTCV | 328 | 2
BBK478 | PL03 | BBK478.0412967 | [5 empty] | 10 | PL03 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 03 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C1-1 |  | 2481729.205 | 382376.016 | 193.084 |  | >=1;<=20 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM04 | PL03 | 25 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0695281 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 04; | Nghiệm thu lồng thép Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C1-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C1-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM04 | NTCV | 329 | 3
BBK096 | PL04 | BBK096.0179089 | [5 empty] | 12 | PL04 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 04 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C1-1 | [5 empty] | M1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM04 | PL04 | 25 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0422918 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 5:45 |  |  |  | 05; | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C1-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C1-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM04 | NTCV | 334 | 4
BBK638 | PL05 | BBK638.0543177 | [5 empty] | 14 | PL05 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [5 empty] | 14:45 |  |  |  |  | 05 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C1 |  |  |  | 193.084 |  | M1-C1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM04 | PL05 | 25 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0814663 | [5 empty] | 15 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C1 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=6;<=10 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM04 | PYC | 142 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0540913 | [5 empty] | 16 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:15 |  |  |  | 06; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C1-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C1-6 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM04 | NTCV | 342 | 5
BBK570 | PL06 | BBK570.0427533 | [5 empty] | 17 | PL06 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [8 empty] | 171.084 |  | 06 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C1-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM04 | PL06 | 25 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0509068 | [5 empty] | 18 | K.9999 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:45 |  |  |  | 07; | Công tác hạ lồng thép Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C1-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C1-7 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM04 | NTCV | 344 | 6
BBK396 | PL07 | BBK396.0227781 | [5 empty] | 19 | PL07 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 07 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C1-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM04 | PL07 | 25 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0619187 | [5 empty] | 20 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 08; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C1-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C1-8 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM04 | NTCV | 348 | 7
BBK521 | PL08 | BBK521.0489830 | [5 empty] | 21 | PL08 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 08 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C1-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM04 | PL08 | 25 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0680819 | [5 empty] | 22 | K.9999 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 09; | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C1-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C1-9 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM04 | NTCV | 350 | 8
BBK209 | PL09 | BBK209.0886600 | [5 empty] | 23 | PL09 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 09 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C1-2 | [5 empty] | C30(1) | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM04 | PL09 | 25 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0370515 | [5 empty] | 24 | K.9999 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 3:30 |  |  |  | 10; | Theo dõi quá trình đổ bê tông Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C1-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C1-10 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM04 | NTCV | 352 | 9
LMHT | LMHT | LMHT.0302497 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C1^Hình Trụ 15x30 (cm)^12^30 Mpa, 18±2^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | ^^A¦C¦J¦O¦S¦X¦Z^Stt¦Hạng mục¦Cấp bê tông¦Kích thước mẫu¦Số lượng mẫu¦Ghi chú^¦¦¦¦¦ | 25 | LMHT | Lấy mẫu bê tông Cọc khoan nhồi, 30(1) Mpa Mố M1 - Cọc C1 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C1-2 | [13 empty] | Bảng lấy mẫu CKN |  | Nhóm 1 |  | HM04 | LMHT | 32 | 1 | Cọc M1-C1 [BT dòng 28]: chưa đến ngưỡng phát sinh lượt mẫu xi măng/cát/đá; mẫu bê tông cấu kiện vẫn theo F224.
BBK994 | PL10 | BBK994.0292866 | [5 empty] | 26 | PL10 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 10 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C1-2 | [5 empty] | C1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM04 | PL10 | 25 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0150311 | [5 empty] | 27 | K.9999 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 11; | Rút ống vách Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C1-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C1-11 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM04 | NTCV | 353 | 10
BBK544 | PL11 | BBK544.0529821 | [5 empty] | 28 | PL11 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 11 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C1-2 | [5 empty] | >=1;<=33 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM04 | PL11 | 25 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0223261 | [5 empty] | 29 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C1 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 11 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM04 | PYC | 143 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0584529 | [5 empty] | 30 | K.9999 | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C1 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C1-3 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C1-12 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM04 | NTCV | 382 | 11
BBK680 | PYC | BBK680.0363458 | [5 empty] | 31 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C1 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 12 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM04 | PYC | 144 | 4
NTCV | K.9999 | NTCV.0875974 | [5 empty] | 32 | K.9999 | Đập đầu cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C1 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C1-4 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C1-13 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM04 | NTCV | 383 | 12
HM | HM | HM.0478014 | [5 empty] | HM05 | HM | Mố M1 - Cọc C2 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [30 empty] | HM05 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0190633 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [26 empty] | Kết cấu cọc khoan nhồi mố, trụ |  | Nhóm 1 |  | HM05 | TRANGBIA | 5 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0684062 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM05 | MUCLUC | 5 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0747415 | [5 empty] | 03 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C2 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=1;<=5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM05 | PYC | 145 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0613934 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công cọc khoan nhồi: Thiết bị, nhân lực, vật tư |  |  | Cầu Km19+529.080 | 2026-07-28 |  |  |  | 7:00 |  | 0:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C2-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C2-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM05 | BBKTĐK | 28 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0782138 | [5 empty] | 05 | PL01 | Máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 01 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C2-1 | [5 empty] | CKN | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM05 | PL01 | 30 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0161743 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite trước khi khoan cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 02; 02a | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C2 trước khi khoan | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C2-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C2-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM05 | NTCV | 341 | 1
BBK170 | PL02 | BBK170.0807779 | [5 empty] | 07 | PL02 | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C2-1 | [5 empty] | CKN | [8 empty] | Ảnh\PL02 CKN.png | Nhóm 1 |  | HM05 | PL02 | 28 | 1
BBK721 | PL02a | BBK721.0202618 | [5 empty] | 08 | PL02a | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02a |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C2-1 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM05 | PL02a | 26 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0956762 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 03; | Kiểm tra định vị Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C2-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C2-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM05 | NTCV | 343 | 2
BBK478 | PL03 | BBK478.0065851 | [5 empty] | 10 | PL03 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 03 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C2-1 |  | 2481725.94 | 382379.669 | 193.084 |  | >=21;<=39 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM05 | PL03 | 26 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0061522 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 04; | Nghiệm thu lồng thép Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C2-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C2-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM05 | NTCV | 345 | 3
BBK096 | PL04 | BBK096.0793197 | [5 empty] | 12 | PL04 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 04 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C2-1 | [5 empty] | M1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM05 | PL04 | 26 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0379604 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 6:05 |  |  |  | 05; | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C2-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C2-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM05 | NTCV | 349 | 4
BBK638 | PL05 | BBK638.0463584 | [5 empty] | 14 | PL05 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [5 empty] | 15:05 |  |  |  |  | 05 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C2 |  |  |  | 193.084 |  | M1-C2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM05 | PL05 | 26 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0119544 | [5 empty] | 15 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C2 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=6;<=10 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM05 | PYC | 146 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0115470 | [5 empty] | 16 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:15 |  | 0:15 |  |  |  | 06; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C2-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C2-6 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM05 | NTCV | 354 | 5
BBK570 | PL06 | BBK570.0173773 | [5 empty] | 17 | PL06 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [8 empty] | 171.084 |  | 06 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C2-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM05 | PL06 | 26 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0048118 | [5 empty] | 18 | K.9999 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:45 |  |  |  | 07; | Công tác hạ lồng thép Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C2-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C2-7 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM05 | NTCV | 355 | 6
BBK396 | PL07 | BBK396.0714816 | [5 empty] | 19 | PL07 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 07 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C2-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM05 | PL07 | 26 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0533022 | [5 empty] | 20 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 08; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C2-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C2-8 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM05 | NTCV | 358 | 7
BBK521 | PL08 | BBK521.0561009 | [5 empty] | 21 | PL08 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 08 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C2-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM05 | PL08 | 26 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0216733 | [5 empty] | 22 | K.9999 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 09; | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C2-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C2-9 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM05 | NTCV | 359 | 8
BBK209 | PL09 | BBK209.0468005 | [5 empty] | 23 | PL09 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 09 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C2-2 | [5 empty] | C30(1) | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM05 | PL09 | 26 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0746354 | [5 empty] | 24 | K.9999 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 3:30 |  |  |  | 10; | Theo dõi quá trình đổ bê tông Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C2-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C2-10 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM05 | NTCV | 360 | 9
LMHT | LMHT | LMHT.0752310 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C2^Hình Trụ 15x30 (cm)^12^30 Mpa, 18±2^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | ^^A¦C¦J¦O¦S¦X¦Z^Stt¦Hạng mục¦Cấp bê tông¦Kích thước mẫu¦Số lượng mẫu¦Ghi chú^¦¦¦¦¦ | 25 | LMHT | Lấy mẫu bê tông Cọc khoan nhồi, 30(1) Mpa Mố M1 - Cọc C2 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C2-2 | [13 empty] | Bảng lấy mẫu CKN |  | Nhóm 1 |  | HM05 | LMHT | 33 | 1 | Cọc M1-C2: đá Lần 3 [BT dòng 29].
BBK994 | PL10 | BBK994.0398932 | [5 empty] | 26 | PL10 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 10 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C2-2 | [5 empty] | C2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM05 | PL10 | 26 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0903098 | [5 empty] | 27 | K.9999 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 11; | Rút ống vách Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C2-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C2-11 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM05 | NTCV | 361 | 10
BBK544 | PL11 | BBK544.0746006 | [5 empty] | 28 | PL11 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 11 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C2-2 | [5 empty] | >=34;<=65 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM05 | PL11 | 26 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0088559 | [5 empty] | 29 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C2 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 11 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM05 | PYC | 147 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0634571 | [5 empty] | 30 | K.9999 | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C2 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C2-3 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C2-12 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM05 | NTCV | 385 | 11
BBK680 | PYC | BBK680.0713027 | [5 empty] | 31 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C2 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 12 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM05 | PYC | 148 | 4
NTCV | K.9999 | NTCV.0015682 | [5 empty] | 32 | K.9999 | Đập đầu cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C2 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C2-4 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C2-13 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM05 | NTCV | 386 | 12
HM | HM | HM.0431144 | [5 empty] | HM06 | HM | Mố M1 - Cọc C3 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [30 empty] | HM06 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0401982 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [26 empty] | Kết cấu cọc khoan nhồi mố, trụ |  | Nhóm 1 |  | HM06 | TRANGBIA | 6 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0275295 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM06 | MUCLUC | 6 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0985373 | [5 empty] | 03 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C3 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=1;<=5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM06 | PYC | 149 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0802587 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công cọc khoan nhồi: Thiết bị, nhân lực, vật tư |  |  | Cầu Km19+529.080 | 2026-07-26 |  |  |  | 7:00 |  | 0:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C3-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C3-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM06 | BBKTĐK | 26 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0696100 | [5 empty] | 05 | PL01 | Máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 01 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C3-1 | [5 empty] | CKN | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM06 | PL01 | 28 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0417599 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite trước khi khoan cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 02; 02a | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C3 trước khi khoan | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C3-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C3-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM06 | NTCV | 313 | 1
BBK170 | PL02 | BBK170.0734488 | [5 empty] | 07 | PL02 | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C3-1 | [5 empty] | CKN | [8 empty] | Ảnh\PL02 CKN.png | Nhóm 1 |  | HM06 | PL02 | 25 | 1
BBK721 | PL02a | BBK721.0277168 | [5 empty] | 08 | PL02a | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02a |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C3-1 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM06 | PL02a | 24 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0356586 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 03; | Kiểm tra định vị Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C3-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C3-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM06 | NTCV | 314 | 2
BBK478 | PL03 | BBK478.0433457 | [5 empty] | 10 | PL03 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 03 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C3-1 |  | 2481722.674 | 382383.323 | 193.084 |  | >=40;<=58 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM06 | PL03 | 24 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0944971 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 04; | Nghiệm thu lồng thép Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C3-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C3-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM06 | NTCV | 317 | 3
BBK096 | PL04 | BBK096.0121549 | [5 empty] | 12 | PL04 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 04 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C3-1 | [5 empty] | M1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM06 | PL04 | 24 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0645951 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 6:00 |  |  |  | 05; | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C3-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C3-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM06 | NTCV | 320 | 4
BBK638 | PL05 | BBK638.0347832 | [5 empty] | 14 | PL05 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [5 empty] | 15:00 |  |  |  |  | 05 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C3 |  |  |  | 193.084 |  | M1-C3 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM06 | PL05 | 24 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0104432 | [5 empty] | 15 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C3 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=6;<=10 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM06 | PYC | 150 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0185402 | [5 empty] | 16 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:25 |  |  |  | 06; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C3-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C3-6 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM06 | NTCV | 330 | 5
BBK570 | PL06 | BBK570.0077684 | [5 empty] | 17 | PL06 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [8 empty] | 171.084 |  | 06 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C3-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM06 | PL06 | 24 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0432759 | [5 empty] | 18 | K.9999 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:45 |  |  |  | 07; | Công tác hạ lồng thép Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C3-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C3-7 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM06 | NTCV | 333 | 6
BBK396 | PL07 | BBK396.0959270 | [5 empty] | 19 | PL07 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 07 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C3-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM06 | PL07 | 24 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0542029 | [5 empty] | 20 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 08; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C3-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C3-8 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM06 | NTCV | 337 | 7
BBK521 | PL08 | BBK521.0494376 | [5 empty] | 21 | PL08 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 08 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C3-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM06 | PL08 | 24 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0972966 | [5 empty] | 22 | K.9999 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 09; | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C3-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C3-9 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM06 | NTCV | 338 | 8
BBK209 | PL09 | BBK209.0217799 | [5 empty] | 23 | PL09 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 09 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C3-2 | [5 empty] | C30(1) | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM06 | PL09 | 24 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0378991 | [5 empty] | 24 | K.9999 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 3:30 |  |  |  | 10; | Theo dõi quá trình đổ bê tông Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C3-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C3-10 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM06 | NTCV | 339 | 9
LMHT | LMHT | LMHT.0395844 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C3^Hình Trụ 15x30 (cm)^12^30 Mpa, 18±2^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | ^^A¦C¦J¦O¦S¦X¦Z^Stt¦Hạng mục¦Cấp bê tông¦Kích thước mẫu¦Số lượng mẫu¦Ghi chú^¦¦¦¦¦ | 25 | LMHT | Lấy mẫu bê tông Cọc khoan nhồi, 30(1) Mpa Mố M1 - Cọc C3 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C3-2 | [13 empty] | Bảng lấy mẫu CKN |  | Nhóm 1 |  | HM06 | LMHT | 30 | 1 | Cọc M1-C3 [BT dòng 27]: chưa đến ngưỡng phát sinh lượt mẫu xi măng/cát/đá; mẫu bê tông cấu kiện vẫn theo F290.
BBK994 | PL10 | BBK994.0281503 | [5 empty] | 26 | PL10 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 10 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C3-2 | [5 empty] | C3 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM06 | PL10 | 24 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0503371 | [5 empty] | 27 | K.9999 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 11; | Rút ống vách Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C3-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C3-11 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM06 | NTCV | 340 | 10
BBK544 | PL11 | BBK544.0138732 | [5 empty] | 28 | PL11 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 11 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C3-2 | [5 empty] | >=66;<=97 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM06 | PL11 | 24 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0517255 | [5 empty] | 29 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C3 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 11 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM06 | PYC | 151 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0965364 | [5 empty] | 30 | K.9999 | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C3 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C3-3 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C3-12 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM06 | NTCV | 380 | 11
BBK680 | PYC | BBK680.0557501 | [5 empty] | 31 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C3 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 12 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM06 | PYC | 152 | 4
NTCV | K.9999 | NTCV.0909204 | [5 empty] | 32 | K.9999 | Đập đầu cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C3 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 Cọc khoan nhồi Mố M1 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M1/C3-4 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1/C3-13 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM06 | NTCV | 381 | 12
HM | HM | HM.0657256 | [5 empty] | HM07 | HM | Trụ T1 - Cọc C1 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [30 empty] | HM07 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0441114 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [26 empty] | Kết cấu cọc khoan nhồi mố, trụ |  | Nhóm 1 |  | HM07 | TRANGBIA | 7 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0692994 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM07 | MUCLUC | 7 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0064491 | [5 empty] | 03 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C1 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=1;<=5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM07 | PYC | 153 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0756092 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công cọc khoan nhồi: Thiết bị, nhân lực, vật tư |  |  | Cầu Km19+529.080 | 2026-07-05 |  |  |  | 7:00 |  | 0:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C1-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C1-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM07 | BBKTĐK | 3 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0700514 | [5 empty] | 05 | PL01 | Máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 01 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C1-1 | [5 empty] | CKN | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM07 | PL01 | 3 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0497070 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite trước khi khoan cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 02; 02a | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C1 trước khi khoan | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C1-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C1-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM07 | NTCV | 74 | 1
BBK170 | PL02 | BBK170.0155435 | [5 empty] | 07 | PL02 | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C1-1 | [5 empty] | CKN | [8 empty] | Ảnh\PL02 CKN.png | Nhóm 1 |  | HM07 | PL02 | 3 | 1
BBK721 | PL02a | BBK721.0223737 | [5 empty] | 08 | PL02a | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02a |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C1-1 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM07 | PL02a | 3 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0326143 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 03; | Kiểm tra định vị Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C1-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C1-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM07 | NTCV | 75 | 2
BBK478 | PL03 | BBK478.0784488 | [5 empty] | 10 | PL03 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 03 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C1-1 |  | 2481755.705 | 382400.239 | 169.36 |  | >=59;<=77 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM07 | PL03 | 3 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0050262 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 04; | Nghiệm thu lồng thép Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C1-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C1-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM07 | NTCV | 78 | 3
BBK096 | PL04 | BBK096.0518015 | [5 empty] | 12 | PL04 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 04 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C1-1 | [5 empty] | T1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM07 | PL04 | 3 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0757029 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 9:00 |  |  |  | 05; | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C1-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C1-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM07 | NTCV | 79 | 4
BBK638 | PL05 | BBK638.0800669 | [5 empty] | 14 | PL05 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [5 empty] | 18:00 |  |  |  |  | 05 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C1 |  |  |  | 169.36 |  | T1-C1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM07 | PL05 | 3 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0325205 | [5 empty] | 15 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C1 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=6;<=10 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM07 | PYC | 154 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0972729 | [5 empty] | 16 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:15 |  |  |  | 06; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C1-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C1-6 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM07 | NTCV | 85 | 5
BBK570 | PL06 | BBK570.0804267 | [5 empty] | 17 | PL06 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [8 empty] | 127.36 |  | 06 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C1-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM07 | PL06 | 3 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0674826 | [5 empty] | 18 | K.9999 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:45 |  |  |  | 07; | Công tác hạ lồng thép Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C1-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C1-7 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM07 | NTCV | 87 | 6
BBK396 | PL07 | BBK396.0905129 | [5 empty] | 19 | PL07 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 07 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C1-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM07 | PL07 | 3 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0875779 | [5 empty] | 20 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 08; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C1-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C1-8 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM07 | NTCV | 89 | 7
BBK521 | PL08 | BBK521.0416648 | [5 empty] | 21 | PL08 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 08 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C1-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM07 | PL08 | 3 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0123082 | [5 empty] | 22 | K.9999 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 09; | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C1-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C1-9 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM07 | NTCV | 91 | 8
BBK209 | PL09 | BBK209.0954157 | [5 empty] | 23 | PL09 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 09 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C1-2 | [5 empty] | C30(1) | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM07 | PL09 | 3 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0797297 | [5 empty] | 24 | K.9999 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 3:30 |  |  |  | 10; | Theo dõi quá trình đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C1-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C1-10 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM07 | NTCV | 92 | 9
LMHT | LMHT | LMHT.0696285 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C1^Hình Trụ 15x30 (cm)^12^30 Mpa, 18±2^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | ^^A¦C¦J¦O¦S¦X¦Z^Stt¦Hạng mục¦Cấp bê tông¦Kích thước mẫu¦Số lượng mẫu¦Ghi chú^¦¦¦¦¦ | 25 | LMHT | Lấy mẫu bê tông Cọc khoan nhồi, 30(1) Mpa Trụ T1 - Cọc C1 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C1-2 | [13 empty] | Bảng lấy mẫu CKN |  | Nhóm 1 |  | HM07 | LMHT | 6 | 1 | Cọc T1-C1: xi măng Lần 2 [BT dòng 6].
BBK994 | PL10 | BBK994.0401604 | [5 empty] | 26 | PL10 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 10 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C1-2 | [5 empty] | T1-C1 | [8 empty] | Ảnh\BĐ.T1.png | Nhóm 1 |  | HM07 | PL10 | 3 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0016297 | [5 empty] | 27 | K.9999 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 11; | Rút ống vách Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C1-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C1-11 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM07 | NTCV | 93 | 10
BBK544 | PL11 | BBK544.0167762 | [5 empty] | 28 | PL11 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 11 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C1-2 | [5 empty] | >=98;<=129 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM07 | PL11 | 3 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0164234 | [5 empty] | 29 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C1 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 11 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM07 | PYC | 155 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0509720 | [5 empty] | 30 | K.9999 | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C1 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C1-3 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C1-12 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM07 | NTCV | 160 | 11
BBK680 | PYC | BBK680.0406062 | [5 empty] | 31 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C1 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 12 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM07 | PYC | 156 | 4
NTCV | K.9999 | NTCV.0106133 | [5 empty] | 32 | K.9999 | Đập đầu cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C1 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C1-4 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C1-13 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM07 | NTCV | 161 | 12
HM | HM | HM.0276123 | [5 empty] | HM08 | HM | Trụ T1 - Cọc C2 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [30 empty] | HM08 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0643046 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [26 empty] | Kết cấu cọc khoan nhồi mố, trụ |  | Nhóm 1 |  | HM08 | TRANGBIA | 8 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0849099 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM08 | MUCLUC | 8 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0497969 | [5 empty] | 03 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 307HG/PYCNT/CKN/T1/C2 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=1;<=5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM08 | PYC | 157 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0187775 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công cọc khoan nhồi: Thiết bị, nhân lực, vật tư |  |  | Cầu Km19+529.080 | 2026-07-07 |  |  |  | 7:00 |  | 0:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C2 | 307HG/PYCNT/CKN/T1/C2-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C2-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM08 | BBKTĐK | 5 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0896616 | [5 empty] | 05 | PL01 | Máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 01 |  | 307HG/PYCNT/CKN/T1/C2-1 | [5 empty] | CKN | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM08 | PL01 | 5 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0372814 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite trước khi khoan cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 02; 02a | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C2 trước khi khoan | 307HG/PYCNT/CKN/T1/C2-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C2-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM08 | NTCV | 94 | 1
BBK170 | PL02 | BBK170.0323554 | [5 empty] | 07 | PL02 | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02 |  | 307HG/PYCNT/CKN/T1/C2-1 | [5 empty] | CKN | [8 empty] | Ảnh\PL02 CKN.png | Nhóm 1 |  | HM08 | PL02 | 5 | 1
BBK721 | PL02a | BBK721.0770832 | [5 empty] | 08 | PL02a | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02a |  | 307HG/PYCNT/CKN/T1/C2-1 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM08 | PL02a | 5 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0218000 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 03; | Kiểm tra định vị Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C2 | 307HG/PYCNT/CKN/T1/C2-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C2-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM08 | NTCV | 95 | 2
BBK478 | PL03 | BBK478.0446993 | [5 empty] | 10 | PL03 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 03 |  | 307HG/PYCNT/CKN/T1/C2-1 |  | 2481752.639 | 382403.669 | 169.36 |  | >=78;<=96 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM08 | PL03 | 5 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0236027 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 04; | Nghiệm thu lồng thép Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C2 | 307HG/PYCNT/CKN/T1/C2-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C2-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM08 | NTCV | 98 | 3
BBK096 | PL04 | BBK096.0878384 | [5 empty] | 12 | PL04 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 04 |  | 307HG/PYCNT/CKN/T1/C2-1 | [5 empty] | T1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM08 | PL04 | 5 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0610432 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 9:00 |  |  |  | 05; | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C2 | 307HG/PYCNT/CKN/T1/C2-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C2-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM08 | NTCV | 99 | 4
BBK638 | PL05 | BBK638.0374432 | [5 empty] | 14 | PL05 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [5 empty] | 18:00 |  |  |  |  | 05 |  | 307HG/PYCNT/CKN/T1/C2 |  |  |  | 169.36 |  | T1-C2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM08 | PL05 | 5 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0389501 | [5 empty] | 15 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 307HG/PYCNT/CKN/T1/C2 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=6;<=10 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM08 | PYC | 158 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0860589 | [5 empty] | 16 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:15 |  |  |  | 06; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C2 | 307HG/PYCNT/CKN/T1/C2-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C2-6 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM08 | NTCV | 105 | 5
BBK570 | PL06 | BBK570.0585937 | [5 empty] | 17 | PL06 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [8 empty] | 127.36 |  | 06 |  | 307HG/PYCNT/CKN/T1/C2-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM08 | PL06 | 5 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0931559 | [5 empty] | 18 | K.9999 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:45 |  |  |  | 07; | Công tác hạ lồng thép Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C2 | 307HG/PYCNT/CKN/T1/C2-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C2-7 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM08 | NTCV | 107 | 6
BBK396 | PL07 | BBK396.0517192 | [5 empty] | 19 | PL07 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 07 |  | 307HG/PYCNT/CKN/T1/C2-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM08 | PL07 | 5 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0330300 | [5 empty] | 20 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 08; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C2 | 307HG/PYCNT/CKN/T1/C2-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C2-8 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM08 | NTCV | 109 | 7
BBK521 | PL08 | BBK521.0868453 | [5 empty] | 21 | PL08 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 08 |  | 307HG/PYCNT/CKN/T1/C2-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM08 | PL08 | 5 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0259060 | [5 empty] | 22 | K.9999 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 09; | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C2 | 307HG/PYCNT/CKN/T1/C2-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C2-9 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM08 | NTCV | 111 | 8
BBK209 | PL09 | BBK209.0259541 | [5 empty] | 23 | PL09 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 09 |  | 307HG/PYCNT/CKN/T1/C2-2 | [5 empty] | C30(1) | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM08 | PL09 | 5 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0178693 | [5 empty] | 24 | K.9999 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 3:30 |  |  |  | 10; | Theo dõi quá trình đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C2 | 307HG/PYCNT/CKN/T1/C2-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C2-10 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM08 | NTCV | 112 | 9
LMHT | LMHT | LMHT.0346957 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C2^Hình Trụ 15x30 (cm)^12^30 Mpa, 18±2^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | ^^A¦C¦J¦O¦S¦X¦Z^Stt¦Hạng mục¦Cấp bê tông¦Kích thước mẫu¦Số lượng mẫu¦Ghi chú^¦¦¦¦¦ | 25 | LMHT | Lấy mẫu bê tông Cọc khoan nhồi, 30(1) Mpa Trụ T1 - Cọc C2 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 307HG/PYCNT/CKN/T1/C2-2 | [13 empty] | Bảng lấy mẫu CKN |  | Nhóm 1 |  | HM08 | LMHT | 8 | 1 | Cọc T1-C2 [BT dòng 8]: chưa đến ngưỡng phát sinh lượt mẫu xi măng/cát/đá; mẫu bê tông cấu kiện vẫn theo F356.
BBK994 | PL10 | BBK994.0002505 | [5 empty] | 26 | PL10 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 10 |  | 307HG/PYCNT/CKN/T1/C2-2 | [5 empty] | T1-C2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM08 | PL10 | 5 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0742342 | [5 empty] | 27 | K.9999 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 11; | Rút ống vách Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C2 | 307HG/PYCNT/CKN/T1/C2-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C2-11 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM08 | NTCV | 113 | 10
BBK544 | PL11 | BBK544.0840887 | [5 empty] | 28 | PL11 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 11 |  | 307HG/PYCNT/CKN/T1/C2-2 | [5 empty] | >=130;<=161 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM08 | PL11 | 5 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0278589 | [5 empty] | 29 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 307HG/PYCNT/CKN/T1/C2 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 11 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM08 | PYC | 159 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0702970 | [5 empty] | 30 | K.9999 | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C2 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C2 | 307HG/PYCNT/CKN/T1/C2-3 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C2-12 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM08 | NTCV | 184 | 11
BBK680 | PYC | BBK680.0404864 | [5 empty] | 31 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 307HG/PYCNT/CKN/T1/C2 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 12 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM08 | PYC | 160 | 4
NTCV | K.9999 | NTCV.0811571 | [5 empty] | 32 | K.9999 | Đập đầu cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C2 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C2 | 307HG/PYCNT/CKN/T1/C2-4 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C2-13 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM08 | NTCV | 185 | 12
HM | HM | HM.0741780 | [5 empty] | HM09 | HM | Trụ T1 - Cọc C3 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [30 empty] | HM09 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0437663 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [26 empty] | Kết cấu cọc khoan nhồi mố, trụ |  | Nhóm 1 |  | HM09 | TRANGBIA | 9 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0077980 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM09 | MUCLUC | 9 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0410631 | [5 empty] | 03 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C3 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=1;<=5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM09 | PYC | 161 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0339375 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công cọc khoan nhồi: Thiết bị, nhân lực, vật tư |  |  | Cầu Km19+529.080 | 2026-07-09 |  |  |  | 7:00 |  | 0:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C3-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C3-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM09 | BBKTĐK | 7 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0710554 | [5 empty] | 05 | PL01 | Máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 01 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C3-1 | [5 empty] | CKN | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM09 | PL01 | 7 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0312288 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite trước khi khoan cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 02; 02a | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C3 trước khi khoan | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C3-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C3-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM09 | NTCV | 114 | 1
BBK170 | PL02 | BBK170.0798773 | [5 empty] | 07 | PL02 | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C3-1 | [5 empty] | CKN | [8 empty] | Ảnh\PL02 CKN.png | Nhóm 1 |  | HM09 | PL02 | 7 | 1
BBK721 | PL02a | BBK721.0151756 | [5 empty] | 08 | PL02a | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02a |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C3-1 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM09 | PL02a | 7 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0592991 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 03; | Kiểm tra định vị Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C3-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C3-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM09 | NTCV | 115 | 2
BBK478 | PL03 | BBK478.0956236 | [5 empty] | 10 | PL03 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 03 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C3-1 |  | 2481749.574 | 382407.098 | 169.36 |  | >=97;<=114 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM09 | PL03 | 7 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0243147 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 04; | Nghiệm thu lồng thép Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C3-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C3-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM09 | NTCV | 118 | 3
BBK096 | PL04 | BBK096.0939971 | [5 empty] | 12 | PL04 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 04 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C3-1 | [5 empty] | T1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM09 | PL04 | 7 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0114332 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 9:00 |  |  |  | 05; | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C3-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C3-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM09 | NTCV | 119 | 4
BBK638 | PL05 | BBK638.0984253 | [5 empty] | 14 | PL05 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [5 empty] | 18:00 |  |  |  |  | 05 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C3 |  |  |  | 169.36 |  | T1-C3 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM09 | PL05 | 7 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0632975 | [5 empty] | 15 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C3 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=6;<=10 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM09 | PYC | 162 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0598856 | [5 empty] | 16 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:15 |  |  |  | 06; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C3-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C3-6 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM09 | NTCV | 125 | 5
BBK570 | PL06 | BBK570.0902569 | [5 empty] | 17 | PL06 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [8 empty] | 127.36 |  | 06 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C3-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM09 | PL06 | 7 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0574864 | [5 empty] | 18 | K.9999 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:45 |  |  |  | 07; | Công tác hạ lồng thép Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C3-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C3-7 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM09 | NTCV | 127 | 6
BBK396 | PL07 | BBK396.0245173 | [5 empty] | 19 | PL07 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 07 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C3-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM09 | PL07 | 7 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0860162 | [5 empty] | 20 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 08; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C3-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C3-8 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM09 | NTCV | 129 | 7
BBK521 | PL08 | BBK521.0074950 | [5 empty] | 21 | PL08 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 08 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C3-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM09 | PL08 | 7 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0438826 | [5 empty] | 22 | K.9999 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 09; | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C3-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C3-9 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM09 | NTCV | 131 | 8
BBK209 | PL09 | BBK209.0759979 | [5 empty] | 23 | PL09 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 09 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C3-2 | [5 empty] | C30(1) | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM09 | PL09 | 7 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0245678 | [5 empty] | 24 | K.9999 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 3:30 |  |  |  | 10; | Theo dõi quá trình đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C3-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C3-10 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM09 | NTCV | 132 | 9
LMHT | LMHT | LMHT.0378606 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C3^Hình Trụ 15x30 (cm)^12^30 Mpa, 18±2^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | ^^A¦C¦J¦O¦S¦X¦Z^Stt¦Hạng mục¦Cấp bê tông¦Kích thước mẫu¦Số lượng mẫu¦Ghi chú^¦¦¦¦¦ | 25 | LMHT | Lấy mẫu bê tông Cọc khoan nhồi, 30(1) Mpa Trụ T1 - Cọc C3 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C3-2 | [13 empty] | Bảng lấy mẫu CKN |  | Nhóm 1 |  | HM09 | LMHT | 10 | 1 | Cọc T1-C3 [BT dòng 10]: chưa đến ngưỡng phát sinh lượt mẫu xi măng/cát/đá; mẫu bê tông cấu kiện vẫn theo F389.
BBK994 | PL10 | BBK994.0397243 | [5 empty] | 26 | PL10 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 10 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C3-2 | [5 empty] | T1-C3 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM09 | PL10 | 7 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0526573 | [5 empty] | 27 | K.9999 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 11; | Rút ống vách Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C3-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C3-11 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM09 | NTCV | 133 | 10
BBK544 | PL11 | BBK544.0270359 | [5 empty] | 28 | PL11 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 11 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C3-2 | [5 empty] | >=162;<=193 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM09 | PL11 | 7 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0581176 | [5 empty] | 29 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C3 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 11 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM09 | PYC | 163 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0209698 | [5 empty] | 30 | K.9999 | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C3 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C3-3 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C3-12 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM09 | NTCV | 207 | 11
BBK680 | PYC | BBK680.0078708 | [5 empty] | 31 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C3 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 12 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM09 | PYC | 164 | 4
NTCV | K.9999 | NTCV.0895446 | [5 empty] | 32 | K.9999 | Đập đầu cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C3 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C3-4 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C3-13 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM09 | NTCV | 208 | 12
HM | HM | HM.0111432 | [5 empty] | HM10 | HM | Trụ T1 - Cọc C4 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [30 empty] | HM10 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0652376 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [26 empty] | Kết cấu cọc khoan nhồi mố, trụ |  | Nhóm 1 |  | HM10 | TRANGBIA | 10 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0900333 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM10 | MUCLUC | 10 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0231596 | [5 empty] | 03 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C4 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=1;<=5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM10 | PYC | 165 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0949905 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công cọc khoan nhồi: Thiết bị, nhân lực, vật tư |  |  | Cầu Km19+529.080 | 2026-07-11 |  |  |  | 7:00 |  | 0:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C4 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C4-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C4-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM10 | BBKTĐK | 9 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0846187 | [5 empty] | 05 | PL01 | Máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 01 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C4-1 | [5 empty] | CKN | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM10 | PL01 | 9 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0441216 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite trước khi khoan cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 02; 02a | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C4 trước khi khoan | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C4-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C4-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM10 | NTCV | 134 | 1
BBK170 | PL02 | BBK170.0492006 | [5 empty] | 07 | PL02 | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C4-1 | [5 empty] | CKN | [8 empty] | Ảnh\PL02 CKN.png | Nhóm 1 |  | HM10 | PL02 | 9 | 1
BBK721 | PL02a | BBK721.0769506 | [5 empty] | 08 | PL02a | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02a |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C4-1 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM10 | PL02a | 9 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0834893 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 03; | Kiểm tra định vị Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C4 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C4-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C4-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM10 | NTCV | 135 | 2
BBK478 | PL03 | BBK478.0382569 | [5 empty] | 10 | PL03 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 03 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C4-1 |  | 2481756.259 | 382403.82 | 169.36 |  | >=115;<=133 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM10 | PL03 | 9 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0195534 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 04; | Nghiệm thu lồng thép Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C4 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C4-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C4-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM10 | NTCV | 138 | 3
BBK096 | PL04 | BBK096.0326157 | [5 empty] | 12 | PL04 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 04 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C4-1 | [5 empty] | T1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM10 | PL04 | 9 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0413233 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 9:00 |  |  |  | 05; | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C4 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C4-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C4-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM10 | NTCV | 139 | 4
BBK638 | PL05 | BBK638.0152676 | [5 empty] | 14 | PL05 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [5 empty] | 18:00 |  |  |  |  | 05 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C4 |  |  |  | 169.36 |  | T1-C4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM10 | PL05 | 9 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0619831 | [5 empty] | 15 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C4 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=6;<=10 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM10 | PYC | 166 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0099409 | [5 empty] | 16 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:20 |  |  |  | 06; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C4 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C4-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C4-6 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM10 | NTCV | 145 | 5
BBK570 | PL06 | BBK570.0205047 | [5 empty] | 17 | PL06 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [8 empty] | 127.36 |  | 06 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C4-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM10 | PL06 | 9 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0692517 | [5 empty] | 18 | K.9999 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:45 |  |  |  | 07; | Công tác hạ lồng thép Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C4 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C4-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C4-7 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM10 | NTCV | 147 | 6
BBK396 | PL07 | BBK396.0504459 | [5 empty] | 19 | PL07 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 07 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C4-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM10 | PL07 | 9 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0183076 | [5 empty] | 20 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 08; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C4 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C4-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C4-8 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM10 | NTCV | 152 | 7
BBK521 | PL08 | BBK521.0991402 | [5 empty] | 21 | PL08 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 08 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C4-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM10 | PL08 | 9 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0471391 | [5 empty] | 22 | K.9999 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 09; | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C4 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C4-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C4-9 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM10 | NTCV | 153 | 8
BBK209 | PL09 | BBK209.0004019 | [5 empty] | 23 | PL09 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 09 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C4-2 | [5 empty] | C30(1) | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM10 | PL09 | 9 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0425849 | [5 empty] | 24 | K.9999 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 3:30 |  |  |  | 10; | Theo dõi quá trình đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C4 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C4-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C4-10 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM10 | NTCV | 154 | 9
LMHT | LMHT | LMHT.0288717 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C4^Hình trụ 15x30 (cm)^12^30 Mpa, 18±2^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | ^^A¦C¦J¦O¦S¦X¦Z^Stt¦Hạng mục¦Cấp bê tông¦Kích thước mẫu¦Số lượng mẫu¦Ghi chú^¦¦¦¦¦ | 25 | LMHT | Lấy mẫu bê tông Cọc khoan nhồi, 30(1) Mpa Trụ T1 - Cọc C4 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C4-2 | [13 empty] | Bảng lấy mẫu CKN |  | Nhóm 1 |  | HM10 | LMHT | 12 | 1 | Cọc T1-C4: xi măng Lần 4 [BT dòng 12].
BBK994 | PL10 | BBK994.0752542 | [5 empty] | 26 | PL10 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 10 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C4-2 | [5 empty] | T1-C4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM10 | PL10 | 9 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0891279 | [5 empty] | 27 | K.9999 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 11; | Rút ống vách Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C4 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C4-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C4-11 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM10 | NTCV | 155 | 10
BBK544 | PL11 | BBK544.0821931 | [5 empty] | 28 | PL11 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 11 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C4-2 | [5 empty] | >=194;<=225 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM10 | PL11 | 9 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0176886 | [5 empty] | 29 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C4 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 11 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM10 | PYC | 167 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0108785 | [5 empty] | 30 | K.9999 | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C4 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C4 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C4-3 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C4-12 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM10 | NTCV | 230 | 11
BBK680 | PYC | BBK680.0010293 | [5 empty] | 31 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C4 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 12 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM10 | PYC | 168 | 4
NTCV | K.9999 | NTCV.0151656 | [5 empty] | 32 | K.9999 | Đập đầu cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C4 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C4 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C4-4 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C4-13 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM10 | NTCV | 231 | 12
HM | HM | HM.0377407 | [5 empty] | HM11 | HM | Trụ T1 - Cọc C5 (Cọc PDA) |  |  | Cầu Km19+529.080 | [30 empty] | HM11 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0188131 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [26 empty] | Kết cấu cọc khoan nhồi mố, trụ |  | Nhóm 1 |  | HM11 | TRANGBIA | 11 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0979530 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM11 | MUCLUC | 11 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0872118 | [5 empty] | 03 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C5 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=1;<=5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM11 | PYC | 169 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0581502 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công cọc khoan nhồi: Thiết bị, nhân lực, vật tư |  |  | Cầu Km19+529.080 | 2026-06-06 |  |  |  | 7:00 |  | 0:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công Cọc khoan nhồi cọc ( Cọc PDA) | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C5-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C5-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM11 | BBKTĐK | 1 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0729410 | [5 empty] | 05 | PL01 | Máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 01 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C5-1 | [5 empty] | CKN | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM11 | PL01 | 1 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0145000 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite trước khi khoan cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 02; 02a | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite Cọc khoan nhồi cọc ( Cọc PDA) trước khi khoan | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C5-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C5-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM11 | NTCV | 58 | 1
BBK170 | PL02 | BBK170.0257789 | [5 empty] | 07 | PL02 | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C5-1 | [5 empty] | CKN | [8 empty] | Ảnh\PL02 CKN.png | Nhóm 1 |  | HM11 | PL02 | 1 | 1
BBK721 | PL02a | BBK721.0028246 | [5 empty] | 08 | PL02a | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02a |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C5-1 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM11 | PL02a | 1 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0827898 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 03; | Kiểm tra định vị Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C5 ( Cọc PDA) | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C5-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C5-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM11 | NTCV | 59 | 2
BBK478 | PL03 | BBK478.0783374 | [5 empty] | 10 | PL03 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 03 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C5-1 |  | 2481753.194 | 382407.249 | 169.36 |  | >=134;<=152 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM11 | PL03 | 1 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0791155 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 04; 04a | Nghiệm thu lồng thép Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C5 ( Cọc PDA) | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C5-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C5-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM11 | NTCV | 60 | 3
BBK096 | PL04 | BBK096.0332691 | [5 empty] | 12 | PL04 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 04 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C5-1 | [5 empty] | T1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM11 | PL04 | 1 | 1
BBK899 | PL4a | BBK899.0450942 | [5 empty] | 13 | PL4a | Nghiệm thu lồng thép cọc PDA trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 04a | [7 empty] | PDA | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM11 | PL4a | 1 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0555113 | [5 empty] | 14 | K.9999 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 9:00 |  |  |  | 05; | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C5 ( Cọc PDA) | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C5-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C5-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM11 | NTCV | 61 | 4
BBK638 | PL05 | BBK638.0803330 | [5 empty] | 15 | PL05 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [5 empty] | 18:00 |  |  |  |  | 05 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C5 |  |  |  | 169.36 |  | T1-C5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM11 | PL05 | 1 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0563989 | [5 empty] | 16 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C5 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=6;<=10 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM11 | PYC | 170 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0203582 | [5 empty] | 17 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:15 |  |  |  | 06; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C5 ( Cọc PDA) | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C5-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C5-6 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM11 | NTCV | 62 | 5
BBK570 | PL06 | BBK570.0207593 | [5 empty] | 18 | PL06 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [8 empty] | 127.36 |  | 06 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C5-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM11 | PL06 | 1 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0364688 | [5 empty] | 19 | K.9999 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:45 |  |  |  | 07; | Công tác hạ lồng thép Cọc khoan nhồi cọc và nối cọc PDA | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C5-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C5-7 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM11 | NTCV | 63 | 6
BBK396 | PL07 | BBK396.0573519 | [5 empty] | 20 | PL07 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 07 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C5-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM11 | PL07 | 1 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0344180 | [5 empty] | 21 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 08; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C5 ( Cọc PDA) | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C5-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C5-8 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM11 | NTCV | 64 | 7
BBK521 | PL08 | BBK521.0528229 | [5 empty] | 22 | PL08 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 08 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C5-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM11 | PL08 | 1 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0425485 | [5 empty] | 23 | K.9999 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 09; | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C5 ( Cọc PDA) | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C5-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C5-9 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM11 | NTCV | 65 | 8
BBK209 | PL09 | BBK209.0573013 | [5 empty] | 24 | PL09 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 09 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C5-2 | [5 empty] | C30(1) | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM11 | PL09 | 1 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0050045 | [5 empty] | 25 | K.9999 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 3:30 |  |  |  | 10; | Theo dõi quá trình đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C5 ( Cọc PDA) | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C5-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C5-10 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM11 | NTCV | 66 | 9
LMHT | LMHT | LMHT.0547599 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C5 (Cọc PDA)^Hình trụ 15x30 (cm)^12^30 Mpa, 18±2^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | ^^A¦C¦J¦O¦S¦X¦Z^Stt¦Hạng mục¦Cấp bê tông¦Kích thước mẫu¦Số lượng mẫu¦Ghi chú^¦¦¦¦¦ | 26 | LMHT | Lấy mẫu bê tông Cọc khoan nhồi, 30(1) Mpa Trụ T1 - Cọc C5 (Cọc PDA) |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C5-2 | [13 empty] | Bảng lấy mẫu CKN |  | Nhóm 1 |  | HM11 | LMHT | 4 | 1 | Cọc T1-C5: xi măng Lần 1; cát Lần 1; đá Lần 1 [BT dòng 4].
BBK994 | PL10 | BBK994.0206485 | [5 empty] | 27 | PL10 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 10 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C5-2 | [5 empty] | T1-C5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM11 | PL10 | 1 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0962678 | [5 empty] | 28 | K.9999 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 11; | Rút ống vách Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C5 ( Cọc PDA) | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C5-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C5-11 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM11 | NTCV | 67 | 10
BBK544 | PL11 | BBK544.0933052 | [5 empty] | 29 | PL11 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 11 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C5-2 | [5 empty] | >=226;<=257 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM11 | PL11 | 1 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0992572 | [5 empty] | 30 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C5 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 11 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM11 | PYC | 171 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0839586 | [5 empty] | 31 | K.9999 | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C5 (Cọc PDA) |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C5 ( Cọc PDA) | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C5-3 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C5-12 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM11 | NTCV | 68 | 11
BBK680 | PYC | BBK680.0409323 | [5 empty] | 32 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C5 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 12 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM11 | PYC | 172 | 4
NTCV | K.9999 | NTCV.0805275 | [5 empty] | 33 | K.9999 | Đập đầu cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C5 (Cọc PDA) |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C5 ( Cọc PDA) | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C5-4 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C5-13 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM11 | NTCV | 69 | 12
HM | HM | HM.0989428 | [5 empty] | HM12 | HM | Trụ T1 - Cọc C6 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [30 empty] | HM12 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0258442 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [26 empty] | Kết cấu cọc khoan nhồi mố, trụ |  | Nhóm 1 |  | HM12 | TRANGBIA | 12 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0174484 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM12 | MUCLUC | 12 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0694607 | [5 empty] | 03 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C6 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=1;<=5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM12 | PYC | 173 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0016988 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công cọc khoan nhồi: Thiết bị, nhân lực, vật tư |  |  | Cầu Km19+529.080 | 2026-07-13 |  |  |  | 7:00 |  | 0:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C6 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C6-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C6-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM12 | BBKTĐK | 11 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0339090 | [5 empty] | 05 | PL01 | Máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 01 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C6-1 | [5 empty] | CKN | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM12 | PL01 | 11 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0692547 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite trước khi khoan cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 02; 02a | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C6 trước khi khoan | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C6-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C6-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM12 | NTCV | 156 | 1
BBK170 | PL02 | BBK170.0110386 | [5 empty] | 07 | PL02 | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C6-1 | [5 empty] | CKN | [8 empty] | Ảnh\PL02 CKN.png | Nhóm 1 |  | HM12 | PL02 | 11 | 1
BBK721 | PL02a | BBK721.0109738 | [5 empty] | 08 | PL02a | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02a |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C6-1 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM12 | PL02a | 11 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0290577 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 03; | Kiểm tra định vị Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C6 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C6-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C6-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM12 | NTCV | 157 | 2
BBK478 | PL03 | BBK478.0398878 | [5 empty] | 10 | PL03 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 03 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C6-1 |  | 2481759.88 | 382403.971 | 169.36 |  | >=154;<=172 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM12 | PL03 | 11 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0559022 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 04; | Nghiệm thu lồng thép Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C6 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C6-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C6-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM12 | NTCV | 162 | 3
BBK096 | PL04 | BBK096.0310951 | [5 empty] | 12 | PL04 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 04 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C6-1 | [5 empty] | T1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM12 | PL04 | 11 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0295580 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 9:00 |  |  |  | 05; | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C6 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C6-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C6-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM12 | NTCV | 163 | 4
BBK638 | PL05 | BBK638.0807941 | [5 empty] | 14 | PL05 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [5 empty] | 18:00 |  |  |  |  | 05 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C6 |  |  |  | 169.36 |  | T1-C6 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM12 | PL05 | 11 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0309617 | [5 empty] | 15 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C6 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=6;<=10 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM12 | PYC | 174 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0375816 | [5 empty] | 16 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:20 |  |  |  | 06; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C6 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C6-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C6-6 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM12 | NTCV | 169 | 5
BBK570 | PL06 | BBK570.0401036 | [5 empty] | 17 | PL06 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [8 empty] | 127.36 |  | 06 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C6-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM12 | PL06 | 11 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0841427 | [5 empty] | 18 | K.9999 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:45 |  |  |  | 07; | Công tác hạ lồng thép Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C6 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C6-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C6-7 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM12 | NTCV | 171 | 6
BBK396 | PL07 | BBK396.0409597 | [5 empty] | 19 | PL07 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 07 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C6-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM12 | PL07 | 11 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0724558 | [5 empty] | 20 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 08; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C6 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C6-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C6-8 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM12 | NTCV | 176 | 7
BBK521 | PL08 | BBK521.0658763 | [5 empty] | 21 | PL08 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 08 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C6-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM12 | PL08 | 11 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0406381 | [5 empty] | 22 | K.9999 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 09; | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C6 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C6-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C6-9 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM12 | NTCV | 177 | 8
BBK209 | PL09 | BBK209.0950330 | [5 empty] | 23 | PL09 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 09 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C6-2 | [5 empty] | C30(1) | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM12 | PL09 | 11 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0645570 | [5 empty] | 24 | K.9999 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 3:30 |  |  |  | 10; | Theo dõi quá trình đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C6 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C6-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C6-10 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM12 | NTCV | 178 | 9
LMHT | LMHT | LMHT.0516088 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C6^Hình trụ 15x30 (cm)^12^30 Mpa, 18±2^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | ^^A¦C¦J¦O¦S¦X¦Z^Stt¦Hạng mục¦Cấp bê tông¦Kích thước mẫu¦Số lượng mẫu¦Ghi chú^¦¦¦¦¦ | 25 | LMHT | Lấy mẫu bê tông Cọc khoan nhồi, 30(1) Mpa Trụ T1 - Cọc C6 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C6-2 | [13 empty] | Bảng lấy mẫu CKN |  | Nhóm 1 |  | HM12 | LMHT | 14 | 1 | Cọc T1-C6 [BT dòng 14]: chưa đến ngưỡng phát sinh lượt mẫu xi măng/cát/đá; mẫu bê tông cấu kiện vẫn theo F489.
BBK994 | PL10 | BBK994.0223323 | [5 empty] | 26 | PL10 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 10 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C6-2 | [5 empty] | T1-C6 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM12 | PL10 | 11 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0582758 | [5 empty] | 27 | K.9999 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 11; | Rút ống vách Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C6 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C6-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C6-11 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM12 | NTCV | 179 | 10
BBK544 | PL11 | BBK544.0748532 | [5 empty] | 28 | PL11 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 11 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C6-2 | [5 empty] | >=258;<=289 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM12 | PL11 | 11 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0456470 | [5 empty] | 29 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C6 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 11 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM12 | PYC | 175 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0904373 | [5 empty] | 30 | K.9999 | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C6 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C6 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C6-3 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C6-12 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM12 | NTCV | 256 | 11
BBK680 | PYC | BBK680.0283014 | [5 empty] | 31 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C6 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 12 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM12 | PYC | 176 | 4
NTCV | K.9999 | NTCV.0667538 | [5 empty] | 32 | K.9999 | Đập đầu cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C6 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C6 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C6-4 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C6-13 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM12 | NTCV | 257 | 12
HM | HM | HM.0890127 | [5 empty] | HM13 | HM | Trụ T1 - Cọc C7 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [30 empty] | HM13 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0281381 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [26 empty] | Kết cấu cọc khoan nhồi mố, trụ |  | Nhóm 1 |  | HM13 | TRANGBIA | 13 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0368056 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM13 | MUCLUC | 13 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0014221 | [5 empty] | 03 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C7 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=1;<=5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM13 | PYC | 177 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0294659 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công cọc khoan nhồi: Thiết bị, nhân lực, vật tư |  |  | Cầu Km19+529.080 | 2026-07-15 |  |  |  | 7:00 |  | 0:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C7 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C7-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C7-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM13 | BBKTĐK | 13 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0984046 | [5 empty] | 05 | PL01 | Máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 01 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C7-1 | [5 empty] | CKN | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM13 | PL01 | 13 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0761282 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite trước khi khoan cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 02; 02a | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C7 trước khi khoan | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C7-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C7-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM13 | NTCV | 180 | 1
BBK170 | PL02 | BBK170.0580878 | [5 empty] | 07 | PL02 | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C7-1 | [5 empty] | CKN | [8 empty] | Ảnh\PL02 CKN.png | Nhóm 1 |  | HM13 | PL02 | 13 | 1
BBK721 | PL02a | BBK721.0605673 | [5 empty] | 08 | PL02a | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02a |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C7-1 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM13 | PL02a | 13 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0268043 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 03; | Kiểm tra định vị Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C7 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C7-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C7-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM13 | NTCV | 181 | 2
BBK478 | PL03 | BBK478.0508166 | [5 empty] | 10 | PL03 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 03 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C7-1 |  | 2481756.814 | 382407.401 | 169.36 |  | >=173;<=191 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM13 | PL03 | 13 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0793596 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 04; | Nghiệm thu lồng thép Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C7 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C7-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C7-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM13 | NTCV | 186 | 3
BBK096 | PL04 | BBK096.0857411 | [5 empty] | 12 | PL04 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 04 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C7-1 | [5 empty] | T1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM13 | PL04 | 13 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0093152 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 9:00 |  |  |  | 05; | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C7 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C7-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C7-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM13 | NTCV | 187 | 4
BBK638 | PL05 | BBK638.0541873 | [5 empty] | 14 | PL05 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [5 empty] | 18:00 |  |  |  |  | 05 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C7 |  |  |  | 169.36 |  | T1-C7 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM13 | PL05 | 13 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0415376 | [5 empty] | 15 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C7 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=6;<=10 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM13 | PYC | 178 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0073371 | [5 empty] | 16 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:20 |  |  |  | 06; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C7 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C7-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C7-6 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM13 | NTCV | 193 | 5
BBK570 | PL06 | BBK570.0451376 | [5 empty] | 17 | PL06 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [8 empty] | 127.36 |  | 06 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C7-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM13 | PL06 | 13 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0698890 | [5 empty] | 18 | K.9999 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:45 |  |  |  | 07; | Công tác hạ lồng thép Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C7 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C7-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C7-7 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM13 | NTCV | 195 | 6
BBK396 | PL07 | BBK396.0499257 | [5 empty] | 19 | PL07 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 07 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C7-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM13 | PL07 | 13 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0406934 | [5 empty] | 20 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 08; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C7 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C7-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C7-8 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM13 | NTCV | 200 | 7
BBK521 | PL08 | BBK521.0945072 | [5 empty] | 21 | PL08 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 08 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C7-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM13 | PL08 | 13 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0984649 | [5 empty] | 22 | K.9999 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 09; | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C7 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C7-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C7-9 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM13 | NTCV | 201 | 8
BBK209 | PL09 | BBK209.0591442 | [5 empty] | 23 | PL09 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 09 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C7-2 | [5 empty] | C30(1) | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM13 | PL09 | 13 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0531989 | [5 empty] | 24 | K.9999 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 3:30 |  |  |  | 10; | Theo dõi quá trình đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C7 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C7-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C7-10 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM13 | NTCV | 202 | 9
LMHT | LMHT | LMHT.0615071 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C7^Hình trụ 15x30 (cm)^12^30 Mpa, 18±2^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | ^^A¦C¦J¦O¦S¦X¦Z^Stt¦Hạng mục¦Cấp bê tông¦Kích thước mẫu¦Số lượng mẫu¦Ghi chú^¦¦¦¦¦ | 25 | LMHT | Lấy mẫu bê tông Cọc khoan nhồi, 30(1) Mpa Trụ T1 - Cọc C7 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C7-2 | [13 empty] | Bảng lấy mẫu CKN |  | Nhóm 1 |  | HM13 | LMHT | 16 | 1 | Cọc T1-C7: đá Lần 2 [BT dòng 16].
BBK994 | PL10 | BBK994.0089153 | [5 empty] | 26 | PL10 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 10 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C7-2 | [5 empty] | T1-C7 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM13 | PL10 | 13 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0184424 | [5 empty] | 27 | K.9999 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 11; | Rút ống vách Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C7 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C7-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C7-11 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM13 | NTCV | 203 | 10
BBK544 | PL11 | BBK544.0283559 | [5 empty] | 28 | PL11 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 11 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C7-2 | [5 empty] | >=290;<=321 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM13 | PL11 | 13 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0018808 | [5 empty] | 29 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C7 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 11 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM13 | PYC | 179 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0152599 | [5 empty] | 30 | K.9999 | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C7 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C7 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C7-3 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C7-12 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM13 | NTCV | 280 | 11
BBK680 | PYC | BBK680.0420111 | [5 empty] | 31 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C7 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 12 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM13 | PYC | 180 | 4
NTCV | K.9999 | NTCV.0548423 | [5 empty] | 32 | K.9999 | Đập đầu cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C7 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C7 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C7-4 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C7-13 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM13 | NTCV | 281 | 12
HM | HM | HM.0558444 | [5 empty] | HM14 | HM | Trụ T1 - Cọc C8 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [30 empty] | HM14 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0781006 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [26 empty] | Kết cấu cọc khoan nhồi mố, trụ |  | Nhóm 1 |  | HM14 | TRANGBIA | 14 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0042947 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM14 | MUCLUC | 14 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0405744 | [5 empty] | 03 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C8 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=1;<=5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM14 | PYC | 181 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0058991 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công cọc khoan nhồi: Thiết bị, nhân lực, vật tư |  |  | Cầu Km19+529.080 | 2026-07-17 |  |  |  | 7:00 |  | 0:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C8 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C8-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C8-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM14 | BBKTĐK | 15 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0311837 | [5 empty] | 05 | PL01 | Máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 01 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C8-1 | [5 empty] | CKN | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM14 | PL01 | 15 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0603043 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite trước khi khoan cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 02; 02a | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C8 trước khi khoan | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C8-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C8-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM14 | NTCV | 204 | 1
BBK170 | PL02 | BBK170.0517693 | [5 empty] | 07 | PL02 | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C8-1 | [5 empty] | CKN | [8 empty] | Ảnh\PL02 CKN.png | Nhóm 1 |  | HM14 | PL02 | 15 | 1
BBK721 | PL02a | BBK721.0596437 | [5 empty] | 08 | PL02a | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02a |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C8-1 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM14 | PL02a | 15 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0329625 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 03; | Kiểm tra định vị Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C8 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C8-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C8-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM14 | NTCV | 205 | 2
BBK478 | PL03 | BBK478.0909298 | [5 empty] | 10 | PL03 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 03 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C8-1 |  | 2481753.749 | 382410.83 | 169.36 |  | >=192;<=210 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM14 | PL03 | 15 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0770071 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 04; | Nghiệm thu lồng thép Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C8 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C8-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C8-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM14 | NTCV | 209 | 3
BBK096 | PL04 | BBK096.0575873 | [5 empty] | 12 | PL04 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 04 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C8-1 | [5 empty] | T1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM14 | PL04 | 15 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0431600 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [5 empty] | 18:00 |  |  |  |  | 05; | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C8 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C8-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C8-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM14 | NTCV | 211 | 4
BBK638 | PL05 | BBK638.0732524 | [5 empty] | 14 | PL05 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [5 empty] | 18:00 |  |  |  |  | 05 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C8 |  |  |  | 169.36 |  | T1-C8 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM14 | PL05 | 15 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0162942 | [5 empty] | 15 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C8 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=6;<=10 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM14 | PYC | 182 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0059616 | [5 empty] | 16 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:20 |  |  |  | 06; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C8 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C8-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C8-6 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM14 | NTCV | 218 | 5
BBK570 | PL06 | BBK570.0243310 | [5 empty] | 17 | PL06 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [8 empty] | 127.36 |  | 06 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C8-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM14 | PL06 | 15 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0758574 | [5 empty] | 18 | K.9999 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 1:00 |  |  |  | 07; | Công tác hạ lồng thép Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C8 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C8-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C8-7 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM14 | NTCV | 222 | 6
BBK396 | PL07 | BBK396.0951247 | [5 empty] | 19 | PL07 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 07 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C8-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM14 | PL07 | 15 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0345335 | [5 empty] | 20 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 08; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C8 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C8-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C8-8 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM14 | NTCV | 224 | 7
BBK521 | PL08 | BBK521.0684251 | [5 empty] | 21 | PL08 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 08 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C8-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM14 | PL08 | 15 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0791464 | [5 empty] | 22 | K.9999 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 09; | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C8 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C8-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C8-9 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM14 | NTCV | 225 | 8
BBK209 | PL09 | BBK209.0035440 | [5 empty] | 23 | PL09 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 09 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C8-2 | [5 empty] | C30(1) | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM14 | PL09 | 15 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0794173 | [5 empty] | 24 | K.9999 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 3:30 |  |  |  | 10; | Theo dõi quá trình đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C8 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C8-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C8-10 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM14 | NTCV | 226 | 9
LMHT | LMHT | LMHT.0483488 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C8^Hình trụ 15x30 (cm)^12^30 Mpa, 18±2^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | ^^A¦C¦J¦O¦S¦X¦Z^Stt¦Hạng mục¦Cấp bê tông¦Kích thước mẫu¦Số lượng mẫu¦Ghi chú^¦¦¦¦¦ | 25 | LMHT | Lấy mẫu bê tông Cọc khoan nhồi, 30(1) Mpa Trụ T1 - Cọc C8 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C8-2 | [13 empty] | Bảng lấy mẫu CKN |  | Nhóm 1 |  | HM14 | LMHT | 18 | 1 | Cọc T1-C8 [BT dòng 18]: chưa đến ngưỡng phát sinh lượt mẫu xi măng/cát/đá; mẫu bê tông cấu kiện vẫn theo F555.
BBK994 | PL10 | BBK994.0206498 | [5 empty] | 26 | PL10 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 10 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C8-2 | [5 empty] | T1-C8 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM14 | PL10 | 15 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0602104 | [5 empty] | 27 | K.9999 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 11; | Rút ống vách Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C8 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C8-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C8-11 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM14 | NTCV | 227 | 10
BBK544 | PL11 | BBK544.0908878 | [5 empty] | 28 | PL11 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 11 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C8-2 | [5 empty] | >=322;<=353 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM14 | PL11 | 15 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0945280 | [5 empty] | 29 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C8 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 11 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM14 | PYC | 183 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0653397 | [5 empty] | 30 | K.9999 | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C8 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C8 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C8-3 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C8-12 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM14 | NTCV | 304 | 11
BBK680 | PYC | BBK680.0014581 | [5 empty] | 31 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C8 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 12 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM14 | PYC | 184 | 4
NTCV | K.9999 | NTCV.0661924 | [5 empty] | 32 | K.9999 | Đập đầu cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C8 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 Cọc khoan nhồi Trụ T1 - Cọc C8 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T1/C8-4 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1/C8-13 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM14 | NTCV | 305 | 12
HM | HM | HM.0964709 | [5 empty] | HM15 | HM | Trụ T2 - Cọc C1 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [30 empty] | HM15 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0009418 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [26 empty] | Kết cấu cọc khoan nhồi mố, trụ |  | Nhóm 1 |  | HM15 | TRANGBIA | 15 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0953598 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM15 | MUCLUC | 15 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0073634 | [5 empty] | 03 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C1 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=1;<=5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM15 | PYC | 185 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0293299 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công cọc khoan nhồi: Thiết bị, nhân lực, vật tư |  |  | Cầu Km19+529.080 | 2026-07-18 |  |  |  | 7:00 |  | 0:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C1-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C1-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM15 | BBKTĐK | 16 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0582484 | [5 empty] | 05 | PL01 | Máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 01 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C1-1 | [5 empty] | CKN | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM15 | PL01 | 16 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0807886 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite trước khi khoan cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 02; 02a | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C1 trước khi khoan | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C1-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C1-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM15 | NTCV | 216 | 1
BBK170 | PL02 | BBK170.0040310 | [5 empty] | 07 | PL02 | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C1-1 | [5 empty] | CKN | [8 empty] | Ảnh\PL02 CKN.png | Nhóm 1 |  | HM15 | PL02 | 16 | 1
BBK721 | PL02a | BBK721.0054648 | [5 empty] | 08 | PL02a | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02a |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C1-1 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM15 | PL02a | 16 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0564306 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 03; | Kiểm tra định vị Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C1-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C1-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM15 | NTCV | 217 | 2
BBK478 | PL03 | BBK478.0314812 | [5 empty] | 10 | PL03 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 03 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C1-1 |  | 2481785.528 | 382426.896 | 167.86 |  | >=211;<=229 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM15 | PL03 | 16 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0412355 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 04; | Nghiệm thu lồng thép Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C1-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C1-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM15 | NTCV | 219 | 3
BBK096 | PL04 | BBK096.0510047 | [5 empty] | 12 | PL04 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 04 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C1-1 | [5 empty] | T2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM15 | PL04 | 16 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0733510 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 05; | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C1-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C1-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM15 | NTCV | 223 | 4
BBK638 | PL05 | BBK638.0450999 | [5 empty] | 14 | PL05 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [5 empty] | 18:20 |  |  |  |  | 05 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C1 |  |  |  | 167.86 |  | T2-C1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM15 | PL05 | 16 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0322398 | [5 empty] | 15 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C1 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=6;<=10 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM15 | PYC | 186 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0074107 | [5 empty] | 16 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:45 |  |  |  | 06; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C1-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C1-6 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM15 | NTCV | 232 | 5
BBK570 | PL06 | BBK570.0408760 | [5 empty] | 17 | PL06 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [8 empty] | 135.86 |  | 06 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C1-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM15 | PL06 | 16 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0572953 | [5 empty] | 18 | K.9999 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:45 |  |  |  | 07; | Công tác hạ lồng thép Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C1-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C1-7 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM15 | NTCV | 235 | 6
BBK396 | PL07 | BBK396.0763420 | [5 empty] | 19 | PL07 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 07 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C1-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM15 | PL07 | 16 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0580387 | [5 empty] | 20 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 08; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C1-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C1-8 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM15 | NTCV | 236 | 7
BBK521 | PL08 | BBK521.0651886 | [5 empty] | 21 | PL08 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 08 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C1-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM15 | PL08 | 16 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0807689 | [5 empty] | 22 | K.9999 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 09; | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C1-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C1-9 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM15 | NTCV | 237 | 8
BBK209 | PL09 | BBK209.0416878 | [5 empty] | 23 | PL09 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 09 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C1-2 | [5 empty] | C30(1) | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM15 | PL09 | 16 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0797012 | [5 empty] | 24 | K.9999 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 3:30 |  |  |  | 10; | Theo dõi quá trình đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C1-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C1-10 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM15 | NTCV | 238 | 9
LMHT | LMHT | LMHT.0721003 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C1^Hình trụ 15x30 (cm)^12^30 Mpa, 18±2^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | ^^A¦C¦J¦O¦S¦X¦Z^Stt¦Hạng mục¦Cấp bê tông¦Kích thước mẫu¦Số lượng mẫu¦Ghi chú^¦¦¦¦¦ | 25 | LMHT | Lấy mẫu bê tông Cọc khoan nhồi, 30(1) Mpa Trụ T2 - Cọc C1 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C1-2 | [13 empty] | Bảng lấy mẫu CKN |  | Nhóm 1 |  | HM15 | LMHT | 19 | 1 | Cọc T2-C1 [BT dòng 19]: chưa đến ngưỡng phát sinh lượt mẫu xi măng/cát/đá; mẫu bê tông cấu kiện vẫn theo F588.
BBK994 | PL10 | BBK994.0693353 | [5 empty] | 26 | PL10 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 10 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C1-2 | [5 empty] | T2-C1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM15 | PL10 | 16 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0730833 | [5 empty] | 27 | K.9999 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 11; | Rút ống vách Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C1-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C1-11 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM15 | NTCV | 239 | 10
BBK544 | PL11 | BBK544.0192306 | [5 empty] | 28 | PL11 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 11 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C1-2 | [5 empty] | >=354;<=385 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM15 | PL11 | 16 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0773646 | [5 empty] | 29 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C1 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 11 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM15 | PYC | 187 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0069851 | [5 empty] | 30 | K.9999 | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C1 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C1-3 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C1-12 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM15 | NTCV | 318 | 11
BBK680 | PYC | BBK680.0248069 | [5 empty] | 31 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C1 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 12 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM15 | PYC | 188 | 4
NTCV | K.9999 | NTCV.0950413 | [5 empty] | 32 | K.9999 | Đập đầu cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C1 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C1-4 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C1-13 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM15 | NTCV | 319 | 12
HM | HM | HM.0819883 | [5 empty] | HM16 | HM | Trụ T2 - Cọc C2 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [30 empty] | HM16 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0219469 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [26 empty] | Kết cấu cọc khoan nhồi mố, trụ |  | Nhóm 1 |  | HM16 | TRANGBIA | 16 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0184224 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM16 | MUCLUC | 16 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0236920 | [5 empty] | 03 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C2 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=1;<=5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM16 | PYC | 189 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0925450 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công cọc khoan nhồi: Thiết bị, nhân lực, vật tư |  |  | Cầu Km19+529.080 | 2026-07-16 |  |  |  | 7:00 |  | 0:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C2-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C2-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM16 | BBKTĐK | 14 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0257504 | [5 empty] | 05 | PL01 | Máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 01 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C2-1 | [5 empty] | CKN | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM16 | PL01 | 14 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0255911 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite trước khi khoan cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 02; 02a | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C2 trước khi khoan | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C2-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C2-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM16 | NTCV | 192 | 1
BBK170 | PL02 | BBK170.0714486 | [5 empty] | 07 | PL02 | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C2-1 | [5 empty] | CKN | [8 empty] | Ảnh\PL02 CKN.png | Nhóm 1 |  | HM16 | PL02 | 14 | 1
BBK721 | PL02a | BBK721.0664871 | [5 empty] | 08 | PL02a | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02a |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C2-1 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM16 | PL02a | 14 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0772883 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 03; | Kiểm tra định vị Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C2-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C2-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM16 | NTCV | 194 | 2
BBK478 | PL03 | BBK478.0758845 | [5 empty] | 10 | PL03 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 03 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C2-1 |  | 2481782.462 | 382430.326 | 167.86 |  | >=230;<=248 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM16 | PL03 | 14 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0308465 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 04; | Nghiệm thu lồng thép Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C2-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C2-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM16 | NTCV | 196 | 3
BBK096 | PL04 | BBK096.0824584 | [5 empty] | 12 | PL04 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 04 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C2-1 | [5 empty] | T2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM16 | PL04 | 14 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0718793 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 9:20 |  |  |  | 05; | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C2-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C2-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM16 | NTCV | 199 | 4
BBK638 | PL05 | BBK638.0895970 | [5 empty] | 14 | PL05 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [5 empty] | 18:20 |  |  |  |  | 05 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C2 |  |  |  | 167.86 |  | T2-C2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM16 | PL05 | 14 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0222532 | [5 empty] | 15 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C2 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=6;<=10 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM16 | PYC | 190 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0356066 | [5 empty] | 16 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:25 |  |  |  | 06; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C2-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C2-6 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM16 | NTCV | 206 | 5
BBK570 | PL06 | BBK570.0553302 | [5 empty] | 17 | PL06 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [8 empty] | 135.86 |  | 06 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C2-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM16 | PL06 | 14 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0355577 | [5 empty] | 18 | K.9999 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:45 |  |  |  | 07; | Công tác hạ lồng thép Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C2-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C2-7 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM16 | NTCV | 210 | 6
BBK396 | PL07 | BBK396.0204305 | [5 empty] | 19 | PL07 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 07 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C2-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM16 | PL07 | 14 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0578958 | [5 empty] | 20 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 08; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C2-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C2-8 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM16 | NTCV | 212 | 7
BBK521 | PL08 | BBK521.0629987 | [5 empty] | 21 | PL08 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 08 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C2-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM16 | PL08 | 14 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0139437 | [5 empty] | 22 | K.9999 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 09; | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C2-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C2-9 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM16 | NTCV | 213 | 8
BBK209 | PL09 | BBK209.0060976 | [5 empty] | 23 | PL09 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 09 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C2-2 | [5 empty] | C30(1) | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM16 | PL09 | 14 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0634190 | [5 empty] | 24 | K.9999 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 3:30 |  |  |  | 10; | Theo dõi quá trình đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C2-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C2-10 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM16 | NTCV | 214 | 9
LMHT | LMHT | LMHT.0838558 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C2^Hình trụ 15x30 (cm)^12^30 Mpa, 18±2^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | ^^A¦C¦J¦O¦S¦X¦Z^Stt¦Hạng mục¦Cấp bê tông¦Kích thước mẫu¦Số lượng mẫu¦Ghi chú^¦¦¦¦¦ | 25 | LMHT | Lấy mẫu bê tông Cọc khoan nhồi, 30(1) Mpa Trụ T2 - Cọc C2 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 3:30 | [5 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C2-2 | [13 empty] | Bảng lấy mẫu CKN |  | Nhóm 1 |  | HM16 | LMHT | 17 | 1 | Cọc T2-C2: xi măng Lần 6 [BT dòng 17].
BBK994 | PL10 | BBK994.0640923 | [5 empty] | 26 | PL10 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 10 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C2-2 | [5 empty] | T2-C2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM16 | PL10 | 14 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0424929 | [5 empty] | 27 | K.9999 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 11; | Rút ống vách Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C2-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C2-11 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM16 | NTCV | 215 | 10
BBK544 | PL11 | BBK544.0187107 | [5 empty] | 28 | PL11 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 11 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C2-2 | [5 empty] | >=386;<=417 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM16 | PL11 | 14 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0495481 | [5 empty] | 29 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C2 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 11 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM16 | PYC | 191 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0973131 | [5 empty] | 30 | K.9999 | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C2 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C2-3 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C2-12 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM16 | NTCV | 292 | 11
BBK680 | PYC | BBK680.0769369 | [5 empty] | 31 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C2 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 12 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM16 | PYC | 192 | 4
NTCV | K.9999 | NTCV.0380592 | [5 empty] | 32 | K.9999 | Đập đầu cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C2 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C2-4 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C2-13 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM16 | NTCV | 293 | 12
HM | HM | HM.0484608 | [5 empty] | HM17 | HM | Trụ T2 - Cọc C3 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [30 empty] | HM17 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0547011 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [26 empty] | Kết cấu cọc khoan nhồi mố, trụ |  | Nhóm 1 |  | HM17 | TRANGBIA | 17 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0673949 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM17 | MUCLUC | 17 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0038191 | [5 empty] | 03 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C3 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=1;<=5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM17 | PYC | 193 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0647795 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công cọc khoan nhồi: Thiết bị, nhân lực, vật tư |  |  | Cầu Km19+529.080 | 2026-07-14 |  |  |  | 7:00 |  | 0:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C3-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C3-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM17 | BBKTĐK | 12 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0899490 | [5 empty] | 05 | PL01 | Máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 01 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C3-1 | [5 empty] | CKN | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM17 | PL01 | 12 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0340388 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite trước khi khoan cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 02; 02a | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C3 trước khi khoan | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C3-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C3-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM17 | NTCV | 168 | 1
BBK170 | PL02 | BBK170.0117243 | [5 empty] | 07 | PL02 | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C3-1 | [5 empty] | CKN | [8 empty] | Ảnh\PL02 CKN.png | Nhóm 1 |  | HM17 | PL02 | 12 | 1
BBK721 | PL02a | BBK721.0425534 | [5 empty] | 08 | PL02a | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02a |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C3-1 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM17 | PL02a | 12 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0771596 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 03; | Kiểm tra định vị Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C3-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C3-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM17 | NTCV | 170 | 2
BBK478 | PL03 | BBK478.0358104 | [5 empty] | 10 | PL03 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 03 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C3-1 |  | 2481779.396 | 382433.755 | 167.86 |  | >=249;<=267 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM17 | PL03 | 12 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0411996 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 04; | Nghiệm thu lồng thép Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C3-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C3-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM17 | NTCV | 172 | 3
BBK096 | PL04 | BBK096.0747573 | [5 empty] | 12 | PL04 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 04 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C3-1 | [5 empty] | T2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM17 | PL04 | 12 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0436583 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 9:20 |  |  |  | 05; | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C3-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C3-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM17 | NTCV | 175 | 4
BBK638 | PL05 | BBK638.0719833 | [5 empty] | 14 | PL05 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 05 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C3 |  |  |  | 167.86 |  | T2-C3 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM17 | PL05 | 12 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0506741 | [5 empty] | 15 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C3 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=6;<=10 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM17 | PYC | 194 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0173543 | [5 empty] | 16 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:15 |  |  |  | 06; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C3-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C3-6 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM17 | NTCV | 182 | 5
BBK570 | PL06 | BBK570.0278057 | [5 empty] | 17 | PL06 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [8 empty] | 135.86 |  | 06 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C3-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM17 | PL06 | 12 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0087257 | [5 empty] | 18 | K.9999 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:45 |  |  |  | 07; | Công tác hạ lồng thép Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C3-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C3-7 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM17 | NTCV | 183 | 6
BBK396 | PL07 | BBK396.0978931 | [5 empty] | 19 | PL07 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 07 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C3-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM17 | PL07 | 12 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0283584 | [5 empty] | 20 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 08; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C3-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C3-8 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM17 | NTCV | 188 | 7
BBK521 | PL08 | BBK521.0618100 | [5 empty] | 21 | PL08 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 08 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C3-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM17 | PL08 | 12 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0306629 | [5 empty] | 22 | K.9999 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 09; | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C3-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C3-9 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM17 | NTCV | 189 | 8
BBK209 | PL09 | BBK209.0852309 | [5 empty] | 23 | PL09 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 09 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C3-2 | [5 empty] | C30(1) | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM17 | PL09 | 12 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0318967 | [5 empty] | 24 | K.9999 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 3:30 |  |  |  | 10; | Theo dõi quá trình đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C3-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C3-10 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM17 | NTCV | 190 | 9
BBK994 | PL10 | BBK994.0795397 | [5 empty] | 25 | PL10 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 10 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C3-2 | [5 empty] | T2-C3 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM17 | PL10 | 12 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0174396 | [5 empty] | 26 | K.9999 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 11; | Rút ống vách Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C3-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM17 | NTCV | 191 | 10
LMHT | LMHT | LMHT.0300032 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C3^Hình trụ 15x30 (cm)^12^30 Mpa, 18±2^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | ^^A¦C¦J¦O¦S¦X¦Z^Stt¦Hạng mục¦Cấp bê tông¦Kích thước mẫu¦Số lượng mẫu¦Ghi chú^¦¦¦¦¦ | 27 | LMHT | Lấy mẫu bê tông Cọc khoan nhồi, 30(1) Mpa Trụ T2 - Cọc C3 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C3-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C3-11 | [12 empty] | Bảng lấy mẫu CKN |  | Nhóm 1 |  | HM17 | LMHT | 15 | 1 | Cọc T2-C3: xi măng Lần 5 [BT dòng 15].
BBK544 | PL11 | BBK544.0072723 | [5 empty] | 28 | PL11 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 11 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C3-2 | [5 empty] | >=418;<=449 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM17 | PL11 | 12 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0493358 | [5 empty] | 29 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C3 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 11 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM17 | PYC | 195 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0452828 | [5 empty] | 30 | K.9999 | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C3 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C3-3 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C3-12 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM17 | NTCV | 268 | 11
BBK680 | PYC | BBK680.0597795 | [5 empty] | 31 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C3 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 12 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM17 | PYC | 196 | 4
NTCV | K.9999 | NTCV.0030264 | [5 empty] | 32 | K.9999 | Đập đầu cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C3 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C3-4 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C3-13 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM17 | NTCV | 269 | 12
HM | HM | HM.0318245 | [5 empty] | HM18 | HM | Trụ T2 - Cọc C4 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [30 empty] | HM18 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0135636 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [26 empty] | Kết cấu cọc khoan nhồi mố, trụ |  | Nhóm 1 |  | HM18 | TRANGBIA | 18 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0326958 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM18 | MUCLUC | 18 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0760010 | [5 empty] | 03 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C4 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=1;<=5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM18 | PYC | 197 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0627298 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công cọc khoan nhồi: Thiết bị, nhân lực, vật tư |  |  | Cầu Km19+529.080 | 2026-07-12 |  |  |  | 7:00 |  | 0:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C4 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C4-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C4-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM18 | BBKTĐK | 10 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0963605 | [5 empty] | 05 | PL01 | Máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 01 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C4-1 | [5 empty] | CKN | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM18 | PL01 | 10 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0827671 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite trước khi khoan cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 02; 02a | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C4 trước khi khoan | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C4-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C4-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM18 | NTCV | 144 | 1
BBK170 | PL02 | BBK170.0554015 | [5 empty] | 07 | PL02 | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C4-1 | [5 empty] | CKN | [8 empty] | Ảnh\PL02 CKN.png | Nhóm 1 |  | HM18 | PL02 | 10 | 1
BBK721 | PL02a | BBK721.0606856 | [5 empty] | 08 | PL02a | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02a |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C4-1 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM18 | PL02a | 10 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0190213 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 03; | Kiểm tra định vị Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C4 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C4-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C4-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM18 | NTCV | 146 | 2
BBK478 | PL03 | BBK478.0901996 | [5 empty] | 10 | PL03 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 03 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C4-1 |  | 2481786.082 | 382430.477 | 167.86 |  | >=268;<=286 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM18 | PL03 | 10 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0318589 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 04; | Nghiệm thu lồng thép Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C4 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C4-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C4-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM18 | NTCV | 148 | 3
BBK096 | PL04 | BBK096.0600487 | [5 empty] | 12 | PL04 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 04 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C4-1 | [5 empty] | T2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM18 | PL04 | 10 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0597261 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 9:20 |  |  |  | 05; | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C4 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C4-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C4-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM18 | NTCV | 151 | 4
BBK638 | PL05 | BBK638.0767035 | [5 empty] | 14 | PL05 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [5 empty] | 18:20 |  |  |  |  | 05 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C4 |  |  |  | 167.86 |  | T2-C4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM18 | PL05 | 10 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0714927 | [5 empty] | 15 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C4 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=6;<=10 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM18 | PYC | 198 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0687109 | [5 empty] | 16 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:15 |  |  |  | 06; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C4 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C4-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C4-6 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM18 | NTCV | 158 | 5
BBK570 | PL06 | BBK570.0760492 | [5 empty] | 17 | PL06 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [8 empty] | 135.86 |  | 06 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C4-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM18 | PL06 | 10 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0258054 | [5 empty] | 18 | K.9999 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:45 |  |  |  | 07; | Công tác hạ lồng thép Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C4 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C4-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C4-7 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM18 | NTCV | 159 | 6
BBK396 | PL07 | BBK396.0549729 | [5 empty] | 19 | PL07 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 07 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C4-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM18 | PL07 | 10 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0509116 | [5 empty] | 20 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 08; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C4 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C4-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C4-8 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM18 | NTCV | 164 | 7
BBK521 | PL08 | BBK521.0565222 | [5 empty] | 21 | PL08 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 08 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C4-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM18 | PL08 | 10 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0281609 | [5 empty] | 22 | K.9999 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 09; | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C4 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C4-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C4-9 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM18 | NTCV | 165 | 8
BBK209 | PL09 | BBK209.0415832 | [5 empty] | 23 | PL09 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 09 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C4-2 | [5 empty] | C30(1) | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM18 | PL09 | 10 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0350506 | [5 empty] | 24 | K.9999 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 3:30 |  |  |  | 10; | Theo dõi quá trình đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C4 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C4-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C4-10 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM18 | NTCV | 166 | 9
LMHT | LMHT | LMHT.0971960 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C4^Hình trụ 15x30 (cm)^12^30 Mpa, 18±2^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | ^^A¦C¦J¦O¦S¦X¦Z^Stt¦Hạng mục¦Cấp bê tông¦Kích thước mẫu¦Số lượng mẫu¦Ghi chú^¦¦¦¦¦ | 25 | LMHT | Lấy mẫu bê tông Cọc khoan nhồi, 30(1) Mpa Trụ T2 - Cọc C4 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C4-2 | [13 empty] | Bảng lấy mẫu CKN |  | Nhóm 1 |  | HM18 | LMHT | 13 | 1 | Cọc T2-C4: cát Lần 2 [BT dòng 13].
BBK994 | PL10 | BBK994.0518669 | [5 empty] | 26 | PL10 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 10 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C4-2 | [5 empty] | T2-C4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM18 | PL10 | 10 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0582826 | [5 empty] | 27 | K.9999 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 11; | Rút ống vách Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C4 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C4-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C4-11 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM18 | NTCV | 167 | 10
BBK544 | PL11 | BBK544.0465001 | [5 empty] | 28 | PL11 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 11 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C4-2 | [5 empty] | >=450;<=481 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM18 | PL11 | 10 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0032038 | [5 empty] | 29 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C4 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 11 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM18 | PYC | 199 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0377742 | [5 empty] | 30 | K.9999 | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C4 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C4 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C4-3 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C4-12 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM18 | NTCV | 244 | 11
BBK680 | PYC | BBK680.0137688 | [5 empty] | 31 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C4 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 12 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM18 | PYC | 200 | 4
NTCV | K.9999 | NTCV.0654177 | [5 empty] | 32 | K.9999 | Đập đầu cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C4 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C4 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C4-4 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C4-13 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM18 | NTCV | 245 | 12
HM | HM | HM.0153231 | [5 empty] | HM19 | HM | Trụ T2 - Cọc C5 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [30 empty] | HM19 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0198001 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [26 empty] | Kết cấu cọc khoan nhồi mố, trụ |  | Nhóm 1 |  | HM19 | TRANGBIA | 19 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0375399 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM19 | MUCLUC | 19 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0095585 | [5 empty] | 03 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C5 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=1;<=5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM19 | PYC | 201 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0615386 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công cọc khoan nhồi: Thiết bị, nhân lực, vật tư |  |  | Cầu Km19+529.080 | 2026-07-10 |  |  |  | 7:00 |  | 0:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C5 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C5-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C5-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM19 | BBKTĐK | 8 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0702406 | [5 empty] | 05 | PL01 | Máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 01 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C5-1 | [5 empty] | CKN | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM19 | PL01 | 8 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0439576 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite trước khi khoan cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 02; 02a | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C5 trước khi khoan | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C5-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C5-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM19 | NTCV | 124 | 1
BBK170 | PL02 | BBK170.0420877 | [5 empty] | 07 | PL02 | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C5-1 | [5 empty] | CKN | [8 empty] | Ảnh\PL02 CKN.png | Nhóm 1 |  | HM19 | PL02 | 8 | 1
BBK721 | PL02a | BBK721.0336043 | [5 empty] | 08 | PL02a | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C5-1 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM19 | PL02a | 8 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0700833 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 03; | Kiểm tra định vị Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C5 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C5-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C5-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM19 | NTCV | 126 | 2
BBK478 | PL03 | BBK478.0213091 | [5 empty] | 10 | PL03 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 03 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C5-1 |  | 2481783.017 | 382433.906 | 167.86 |  | >=287;<=305 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM19 | PL03 | 8 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0043932 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 04; | Nghiệm thu lồng thép Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C5 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C5-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C5-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM19 | NTCV | 128 | 3
BBK096 | PL04 | BBK096.0886066 | [5 empty] | 12 | PL04 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 04 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C5-1 | [5 empty] | T2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM19 | PL04 | 8 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0043198 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 9:20 |  |  |  | 05; | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C5 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C5-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C5-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM19 | NTCV | 130 | 4
BBK638 | PL05 | BBK638.0458703 | [5 empty] | 14 | PL05 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 05 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C5 |  |  |  | 167.86 |  | T2-C5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM19 | PL05 | 8 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0738983 | [5 empty] | 15 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C5 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=6;<=10 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM19 | PYC | 202 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0755260 | [5 empty] | 16 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:15 |  |  |  | 06; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C5 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C5-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C5-6 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM19 | NTCV | 136 | 5
BBK570 | PL06 | BBK570.0822578 | [5 empty] | 17 | PL06 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [8 empty] | 135.86 |  | 06 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C5-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM19 | PL06 | 8 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0209674 | [5 empty] | 18 | K.9999 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:45 |  |  |  | 07; | Công tác hạ lồng thép Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C5 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C5-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C5-7 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM19 | NTCV | 137 | 6
BBK396 | PL07 | BBK396.0468735 | [5 empty] | 19 | PL07 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 07 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C5-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM19 | PL07 | 8 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0868004 | [5 empty] | 20 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 08; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C5 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C5-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C5-8 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM19 | NTCV | 140 | 7
BBK521 | PL08 | BBK521.0828341 | [5 empty] | 21 | PL08 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 08 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C5-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM19 | PL08 | 8 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0410402 | [5 empty] | 22 | K.9999 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 09; | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C5 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C5-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C5-9 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM19 | NTCV | 141 | 8
BBK209 | PL09 | BBK209.0462500 | [5 empty] | 23 | PL09 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 09 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C5-2 | [5 empty] | C30(1) | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM19 | PL09 | 8 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0348869 | [5 empty] | 24 | K.9999 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 3:30 |  |  |  | 10; | Theo dõi quá trình đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C5 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C5-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C5-10 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM19 | NTCV | 142 | 9
LMHT | LMHT | LMHT.0249270 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C5^Hình trụ 15x30 (cm)^12^30 Mpa, 18±2^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | ^^A¦C¦J¦O¦S¦X¦Z^Stt¦Hạng mục¦Cấp bê tông¦Kích thước mẫu¦Số lượng mẫu¦Ghi chú^¦¦¦¦¦ | 25 | LMHT | Lấy mẫu bê tông Cọc khoan nhồi, 30(1) Mpa Trụ T2 - Cọc C5 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C5-2 | [13 empty] | Bảng lấy mẫu CKN |  | Nhóm 1 |  | HM19 | LMHT | 11 | 1 | Cọc T2-C5 [BT dòng 11]: chưa đến ngưỡng phát sinh lượt mẫu xi măng/cát/đá; mẫu bê tông cấu kiện vẫn theo F720.
BBK994 | PL10 | BBK994.0807041 | [5 empty] | 26 | PL10 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 10 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C5-2 | [5 empty] | T2-C5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM19 | PL10 | 8 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0544311 | [5 empty] | 27 | K.9999 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 11; | Rút ống vách Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C5 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C5-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C5-11 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM19 | NTCV | 143 | 10
BBK544 | PL11 | BBK544.0538250 | [5 empty] | 28 | PL11 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 11 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C5-2 | [5 empty] | >=482;<=513 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM19 | PL11 | 8 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0626684 | [5 empty] | 29 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C5 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 11 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM19 | PYC | 203 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0088129 | [5 empty] | 30 | K.9999 | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C5 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C5 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C5-3 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C5-12 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM19 | NTCV | 220 | 11
BBK680 | PYC | BBK680.0711056 | [5 empty] | 31 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C5 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 12 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM19 | PYC | 204 | 4
NTCV | K.9999 | NTCV.0257985 | [5 empty] | 32 | K.9999 | Đập đầu cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C5 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C5 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C5-4 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C5-13 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM19 | NTCV | 221 | 12
HM | HM | HM.0057568 | [5 empty] | HM20 | HM | Trụ T2 - Cọc C6 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [30 empty] | HM20 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0275211 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [26 empty] | Kết cấu cọc khoan nhồi mố, trụ |  | Nhóm 1 |  | HM20 | TRANGBIA | 20 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0960600 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM20 | MUCLUC | 20 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0326981 | [5 empty] | 03 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C6 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=1;<=5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM20 | PYC | 205 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0647697 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công cọc khoan nhồi: Thiết bị, nhân lực, vật tư |  |  | Cầu Km19+529.080 | 2026-07-08 |  |  |  | 7:00 |  | 0:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C6 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C6-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C6-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM20 | BBKTĐK | 6 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0363467 | [5 empty] | 05 | PL01 | Máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 01 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C6-1 | [5 empty] | CKN | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM20 | PL01 | 6 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0369906 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite trước khi khoan cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 02; 02a | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C6 trước khi khoan | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C6-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C6-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM20 | NTCV | 104 | 1
BBK170 | PL02 | BBK170.0326844 | [5 empty] | 07 | PL02 | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C6-1 | [5 empty] | CKN | [8 empty] | Ảnh\PL02 CKN.png | Nhóm 1 |  | HM20 | PL02 | 6 | 1
BBK721 | PL02a | BBK721.0214759 | [5 empty] | 08 | PL02a | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02a |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C6-1 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM20 | PL02a | 6 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0212330 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 03; | Kiểm tra định vị Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C6 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C6-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C6-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM20 | NTCV | 106 | 2
BBK478 | PL03 | BBK478.0423168 | [5 empty] | 10 | PL03 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 03 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C6-1 |  | 2481789.703 | 382430.628 | 167.86 |  | >=306;<=324 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM20 | PL03 | 6 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0617498 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 04; | Nghiệm thu lồng thép Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C6 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C6-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C6-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM20 | NTCV | 108 | 3
BBK096 | PL04 | BBK096.0241480 | [5 empty] | 12 | PL04 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 04 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C6-1 | [5 empty] | T2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM20 | PL04 | 6 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0686122 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 9:20 |  |  |  | 05; | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C6 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C6-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C6-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM20 | NTCV | 110 | 4
BBK638 | PL05 | BBK638.0589929 | [5 empty] | 14 | PL05 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [5 empty] | 18:20 |  |  |  |  | 05 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C6 |  |  |  | 167.86 |  | T2-C6 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM20 | PL05 | 6 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0602811 | [5 empty] | 15 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C6 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=6;<=10 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM20 | PYC | 206 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0078752 | [5 empty] | 16 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:20 |  |  |  | 06; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C6 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C6-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C6-6 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM20 | NTCV | 116 | 5
BBK570 | PL06 | BBK570.0044667 | [5 empty] | 17 | PL06 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [8 empty] | 135.86 |  | 06 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C6-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM20 | PL06 | 6 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0153209 | [5 empty] | 18 | K.9999 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:45 |  |  |  | 07; | Công tác hạ lồng thép Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C6 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C6-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C6-7 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM20 | NTCV | 117 | 6
BBK396 | PL07 | BBK396.0246225 | [5 empty] | 19 | PL07 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 07 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C6-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM20 | PL07 | 6 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0398755 | [5 empty] | 20 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 08; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C6 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C6-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C6-8 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM20 | NTCV | 120 | 7
BBK521 | PL08 | BBK521.0583927 | [5 empty] | 21 | PL08 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 08 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C6-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM20 | PL08 | 6 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0287628 | [5 empty] | 22 | K.9999 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 09; | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C6 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C6-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C6-9 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM20 | NTCV | 121 | 8
BBK209 | PL09 | BBK209.0836374 | [5 empty] | 23 | PL09 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 09 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C6-2 | [5 empty] | C30(1) | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM20 | PL09 | 6 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0898083 | [5 empty] | 24 | K.9999 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 3:30 |  |  |  | 10; | Theo dõi quá trình đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C6 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C6-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C6-10 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM20 | NTCV | 122 | 9
LMHT | LMHT | LMHT.0526617 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C6^Hình trụ 15x30 (cm)^12^30 Mpa, 18±2^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | ^^A¦C¦J¦O¦S¦X¦Z^Stt¦Hạng mục¦Cấp bê tông¦Kích thước mẫu¦Số lượng mẫu¦Ghi chú^¦¦¦¦¦ | 25 | LMHT | Lấy mẫu bê tông Cọc khoan nhồi, 30(1) Mpa Trụ T2 - Cọc C6 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C6-2 | [13 empty] | Bảng lấy mẫu CKN |  | Nhóm 1 |  | HM20 | LMHT | 9 | 1 | Cọc T2-C6: xi măng Lần 3 [BT dòng 9].
BBK994 | PL10 | BBK994.0387536 | [5 empty] | 26 | PL10 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 10 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C6-2 | [5 empty] | T2-C6 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM20 | PL10 | 6 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0002714 | [5 empty] | 27 | K.9999 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 11; | Rút ống vách Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C6 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C6-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C6-11 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM20 | NTCV | 123 | 10
BBK544 | PL11 | BBK544.0250869 | [5 empty] | 28 | PL11 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 11 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C6-2 | [5 empty] | >=514;<=545 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM20 | PL11 | 6 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0162838 | [5 empty] | 29 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C6 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 11 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM20 | PYC | 207 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0645133 | [5 empty] | 30 | K.9999 | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C6 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C6 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C6-3 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C6-12 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM20 | NTCV | 197 | 11
BBK680 | PYC | BBK680.0981146 | [5 empty] | 31 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C6 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 12 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM20 | PYC | 208 | 4
NTCV | K.9999 | NTCV.0311911 | [5 empty] | 32 | K.9999 | Đập đầu cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C6 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C6 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C6-4 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C6-13 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM20 | NTCV | 198 | 12
HM | HM | HM.0240698 | [5 empty] | HM21 | HM | Trụ T2 - Cọc C7 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [30 empty] | HM21 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0878593 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [26 empty] | Kết cấu cọc khoan nhồi mố, trụ |  | Nhóm 1 |  | HM21 | TRANGBIA | 21 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0129641 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM21 | MUCLUC | 21 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0569796 | [5 empty] | 03 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C7 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=1;<=5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM21 | PYC | 209 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0606938 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công cọc khoan nhồi: Thiết bị, nhân lực, vật tư |  |  | Cầu Km19+529.080 | 2026-07-06 |  |  |  | 7:00 |  | 0:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C7 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C7-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C7-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM21 | BBKTĐK | 4 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0610196 | [5 empty] | 05 | PL01 | Máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 01 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C7-1 | [5 empty] | CKN | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM21 | PL01 | 4 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0693866 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite trước khi khoan cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 02; 02a | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C7 trước khi khoan | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C7-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C7-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM21 | NTCV | 84 | 1
BBK170 | PL02 | BBK170.0850022 | [5 empty] | 07 | PL02 | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C7-1 | [5 empty] | CKN | [8 empty] | Ảnh\PL02 CKN.png | Nhóm 1 |  | HM21 | PL02 | 4 | 1
BBK721 | PL02a | BBK721.0097556 | [5 empty] | 08 | PL02a | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02a |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C7-1 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM21 | PL02a | 4 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0394446 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 03; | Kiểm tra định vị Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C7 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C7-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C7-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM21 | NTCV | 86 | 2
BBK478 | PL03 | BBK478.0822807 | [5 empty] | 10 | PL03 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 03 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C7-1 |  | 2481786.637 | 382434.058 | 167.86 |  | >=325;<=343 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM21 | PL03 | 4 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0268132 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 04; | Nghiệm thu lồng thép Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C7 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C7-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C7-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM21 | NTCV | 88 | 3
BBK096 | PL04 | BBK096.0678433 | [5 empty] | 12 | PL04 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 04 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C7-1 | [5 empty] | T2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM21 | PL04 | 4 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0396198 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 9:20 |  |  |  | 05; | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C7 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C7-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C7-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM21 | NTCV | 90 | 4
BBK638 | PL05 | BBK638.0834396 | [5 empty] | 14 | PL05 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [5 empty] | 18:20 |  |  |  |  | 05 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C7 |  |  |  | 167.86 |  | T2-C7 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM21 | PL05 | 4 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0432827 | [5 empty] | 15 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C7 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=6;<=10 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM21 | PYC | 210 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0835960 | [5 empty] | 16 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:25 |  |  |  | 06; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C7 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C7-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C7-6 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM21 | NTCV | 96 | 5
BBK570 | PL06 | BBK570.0218785 | [5 empty] | 17 | PL06 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [8 empty] | 135.86 |  | 06 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C7-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM21 | PL06 | 4 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0731136 | [5 empty] | 18 | K.9999 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:45 |  |  |  | 07; | Công tác hạ lồng thép Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C7 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C7-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C7-7 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM21 | NTCV | 97 | 6
BBK396 | PL07 | BBK396.0899100 | [5 empty] | 19 | PL07 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 07 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C7-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM21 | PL07 | 4 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0217656 | [5 empty] | 20 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 08; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C7 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C7-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C7-8 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM21 | NTCV | 100 | 7
BBK521 | PL08 | BBK521.0982142 | [5 empty] | 21 | PL08 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 08 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C7-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM21 | PL08 | 4 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0965725 | [5 empty] | 22 | K.9999 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 09; | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C7 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C7-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C7-9 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM21 | NTCV | 101 | 8
BBK209 | PL09 | BBK209.0871359 | [5 empty] | 23 | PL09 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 09 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C7-2 | [5 empty] | C30(1) | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM21 | PL09 | 4 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0522804 | [5 empty] | 24 | K.9999 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 3:30 |  |  |  | 10; | Theo dõi quá trình đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C7 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C7-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C7-10 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM21 | NTCV | 102 | 9
LMHT | LMHT | LMHT.0650928 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C7^Hình trụ 15x30 (cm)^12^30 Mpa, 18±2^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | ^^A¦C¦J¦O¦S¦X¦Z^Stt¦Hạng mục¦Cấp bê tông¦Kích thước mẫu¦Số lượng mẫu¦Ghi chú^¦¦¦¦¦ | 25 | LMHT | Lấy mẫu bê tông Cọc khoan nhồi, 30(1) Mpa Trụ T2 - Cọc C7 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C7-2 | [13 empty] | Bảng lấy mẫu CKN |  | Nhóm 1 |  | HM21 | LMHT | 7 | 1 | Cọc T2-C7 [BT dòng 7]: chưa đến ngưỡng phát sinh lượt mẫu xi măng/cát/đá; mẫu bê tông cấu kiện vẫn theo F786.
BBK994 | PL10 | BBK994.0456681 | [5 empty] | 26 | PL10 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 10 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C7-2 | [5 empty] | T2-C7 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM21 | PL10 | 4 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0156549 | [5 empty] | 27 | K.9999 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 11; | Rút ống vách Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C7 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C7-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C7-11 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM21 | NTCV | 103 | 10
BBK544 | PL11 | BBK544.0643064 | [5 empty] | 28 | PL11 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 11 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C7-2 | [5 empty] | >=546;<=577 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM21 | PL11 | 4 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0612656 | [5 empty] | 29 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C7 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 11 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM21 | PYC | 211 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0853966 | [5 empty] | 30 | K.9999 | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C7 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C7 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C7-3 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C7-12 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM21 | NTCV | 173 | 11
BBK680 | PYC | BBK680.0367280 | [5 empty] | 31 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C7 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 12 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM21 | PYC | 212 | 4
NTCV | K.9999 | NTCV.0053108 | [5 empty] | 32 | K.9999 | Đập đầu cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C7 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C7 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C7-4 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C7-13 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM21 | NTCV | 174 | 12
HM | HM | HM.0505815 | [5 empty] | HM22 | HM | Trụ T2 - Cọc C8 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [30 empty] | HM22 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0054616 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [26 empty] | Kết cấu cọc khoan nhồi mố, trụ |  | Nhóm 1 |  | HM22 | TRANGBIA | 22 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0374950 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM22 | MUCLUC | 22 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0451239 | [5 empty] | 03 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C8 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=1;<=5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM22 | PYC | 213 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0297996 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công cọc khoan nhồi: Thiết bị, nhân lực, vật tư |  |  | Cầu Km19+529.080 | 2026-07-04 |  |  |  | 7:00 |  | 0:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C8 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C8-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C8-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM22 | BBKTĐK | 2 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0968358 | [5 empty] | 05 | PL01 | Máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 01 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C8-1 | [5 empty] | CKN | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM22 | PL01 | 2 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0012874 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite trước khi khoan cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 02; 02a | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C8 trước khi khoan | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C8-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C8-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM22 | NTCV | 70 | 1
BBK170 | PL02 | BBK170.0650017 | [5 empty] | 07 | PL02 | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C8-1 | [5 empty] | CKN | [8 empty] | Ảnh\PL02 CKN.png | Nhóm 1 |  | HM22 | PL02 | 2 | 1
BBK721 | PL02a | BBK721.0614014 | [5 empty] | 08 | PL02a | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02a |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C8-1 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM22 | PL02a | 2 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0533242 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 03; | Kiểm tra định vị Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C8 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C8-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C8-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM22 | NTCV | 71 | 2
BBK478 | PL03 | BBK478.0029402 | [5 empty] | 10 | PL03 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 03 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C8-1 |  | 2481783.572 | 382437.487 | 167.86 |  | >=344;<=362 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM22 | PL03 | 2 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0716887 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 04; | Nghiệm thu lồng thép Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C8 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C8-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C8-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM22 | NTCV | 72 | 3
BBK096 | PL04 | BBK096.0314039 | [5 empty] | 12 | PL04 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 04 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C8-1 | [5 empty] | T2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM22 | PL04 | 2 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0981264 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 9:20 |  |  |  | 05; | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C8 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C8-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C8-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM22 | NTCV | 73 | 4
BBK638 | PL05 | BBK638.0291052 | [5 empty] | 14 | PL05 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [5 empty] | 18:20 |  |  |  |  | 05 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C8 |  |  |  | 167.86 |  | T2-C8 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM22 | PL05 | 2 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0364801 | [5 empty] | 15 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C8 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=6;<=10 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM22 | PYC | 214 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0321715 | [5 empty] | 16 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:25 |  |  |  | 06; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C8 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C8-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C8-6 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM22 | NTCV | 76 | 5
BBK570 | PL06 | BBK570.0353986 | [5 empty] | 17 | PL06 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [8 empty] | 135.86 |  | 06 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C8-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM22 | PL06 | 2 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0235627 | [5 empty] | 18 | K.9999 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:45 |  |  |  | 07; | Công tác hạ lồng thép Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C8 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C8-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C8-7 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM22 | NTCV | 77 | 6
BBK396 | PL07 | BBK396.0592841 | [5 empty] | 19 | PL07 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 07 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C8-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM22 | PL07 | 2 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0702290 | [5 empty] | 20 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 08; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C8 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C8-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C8-8 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM22 | NTCV | 80 | 7
BBK521 | PL08 | BBK521.0268171 | [5 empty] | 21 | PL08 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 08 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C8-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM22 | PL08 | 2 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0575348 | [5 empty] | 22 | K.9999 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 09; | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C8 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C8-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C8-9 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM22 | NTCV | 81 | 8
BBK209 | PL09 | BBK209.0576852 | [5 empty] | 23 | PL09 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 09 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C8-2 | [5 empty] | C30(1) | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM22 | PL09 | 2 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0990735 | [5 empty] | 24 | K.9999 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 3:30 |  |  |  | 10; | Theo dõi quá trình đổ bê tông Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C8 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C8-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C8-10 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM22 | NTCV | 82 | 9
LMHT | LMHT | LMHT.0931399 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C8^Hình trụ 15x30 (cm)^12^30 Mpa, 18±2^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | ^^A¦C¦J¦O¦S¦X¦Z^Stt¦Hạng mục¦Cấp bê tông¦Kích thước mẫu¦Số lượng mẫu¦Ghi chú^¦¦¦¦¦ | 25 | LMHT | Lấy mẫu bê tông Cọc khoan nhồi, 30(1) Mpa Trụ T2 - Cọc C8 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C8-2 | [13 empty] | Bảng lấy mẫu CKN |  | Nhóm 1 |  | HM22 | LMHT | 5 | 1 | Cọc T2-C8 [BT dòng 5]: chưa đến ngưỡng phát sinh lượt mẫu xi măng/cát/đá; mẫu bê tông cấu kiện vẫn theo F819.
BBK994 | PL10 | BBK994.0249973 | [5 empty] | 26 | PL10 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 10 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C8-2 | [5 empty] | T2-C8 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM22 | PL10 | 2 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0810058 | [5 empty] | 27 | K.9999 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 11; | Rút ống vách Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C8 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C8-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C8-11 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM22 | NTCV | 83 | 10
BBK544 | PL11 | BBK544.0769877 | [5 empty] | 28 | PL11 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 11 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C8-2 | [5 empty] | >=578;<=609 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM22 | PL11 | 2 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0407694 | [5 empty] | 29 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C8 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 11 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM22 | PYC | 215 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0629923 | [5 empty] | 30 | K.9999 | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C8 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C8 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C8-3 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C8-12 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM22 | NTCV | 149 | 11
BBK680 | PYC | BBK680.0493692 | [5 empty] | 31 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C8 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 12 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM22 | PYC | 216 | 4
NTCV | K.9999 | NTCV.0498516 | [5 empty] | 32 | K.9999 | Đập đầu cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C8 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 Cọc khoan nhồi Trụ T2 - Cọc C8 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/T2/C8-4 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2/C8-13 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM22 | NTCV | 150 | 12
HM | HM | HM.0133155 | [5 empty] | HM23 | HM | Mố M2 - Cọc C1 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [30 empty] | HM23 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0969412 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [26 empty] | Kết cấu cọc khoan nhồi mố, trụ |  | Nhóm 1 |  | HM23 | TRANGBIA | 23 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0177620 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM23 | MUCLUC | 23 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0589555 | [5 empty] | 03 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C1 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=1;<=5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM23 | PYC | 217 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0681571 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công cọc khoan nhồi: Thiết bị, nhân lực, vật tư |  |  | Cầu Km19+529.080 | 2026-07-24 |  |  |  | 7:00 |  | 0:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C1-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C1-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM23 | BBKTĐK | 22 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0109563 | [5 empty] | 05 | PL01 | Máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 01 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C1-1 | [5 empty] | CKN | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM23 | PL01 | 24 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0650965 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite trước khi khoan cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 02; 02a | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C1 trước khi khoan | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C1-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C1-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM23 | NTCV | 288 | 1
BBK170 | PL02 | BBK170.0738123 | [5 empty] | 07 | PL02 | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C1-1 | [5 empty] | CKN | [8 empty] | Ảnh\PL02 CKN.png | Nhóm 1 |  | HM23 | PL02 | 22 | 1
BBK721 | PL02a | BBK721.0780055 | [5 empty] | 08 | PL02a | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02a |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C1-1 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM23 | PL02a | 22 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0431542 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 03; | Kiểm tra định vị Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C1-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C1-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM23 | NTCV | 289 | 2
BBK478 | PL03 | BBK478.0082734 | [5 empty] | 10 | PL03 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 03 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C1-1 |  | 2481818.45 | 382455.787 | 188.836 |  | >=363;<=381 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM23 | PL03 | 22 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0499702 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 04; | Nghiệm thu lồng thép Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C1-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C1-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM23 | NTCV | 294 | 3
BBK096 | PL04 | BBK096.0574665 | [5 empty] | 12 | PL04 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 04 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C1-1 | [5 empty] | M2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM23 | PL04 | 22 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0059677 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 8:10 |  |  |  | 05; | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C1-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C1-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM23 | NTCV | 295 | 4
BBK638 | PL05 | BBK638.0412440 | [5 empty] | 14 | PL05 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [5 empty] | 17:10 |  |  |  |  | 05 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C1 |  |  |  | 188.836 |  | M2-C1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM23 | PL05 | 22 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0118249 | [5 empty] | 15 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C1 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=6;<=10 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM23 | PYC | 218 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0146026 | [5 empty] | 16 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:15 |  |  |  | 06; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C1-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C1-6 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM23 | NTCV | 301 | 5
BBK570 | PL06 | BBK570.0314586 | [5 empty] | 17 | PL06 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [8 empty] | 150.836 |  | 06 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C1-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM23 | PL06 | 22 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0990732 | [5 empty] | 18 | K.9999 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:45 |  |  |  | 07; | Công tác hạ lồng thép Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C1-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C1-7 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM23 | NTCV | 303 | 6
BBK396 | PL07 | BBK396.0604322 | [5 empty] | 19 | PL07 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 07 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C1-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM23 | PL07 | 22 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0274963 | [5 empty] | 20 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 08; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C1-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C1-8 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM23 | NTCV | 307 | 7
BBK521 | PL08 | BBK521.0416300 | [5 empty] | 21 | PL08 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 08 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C1-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM23 | PL08 | 22 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0470012 | [5 empty] | 22 | K.9999 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 09; | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C1-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C1-9 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM23 | NTCV | 310 | 8
BBK209 | PL09 | BBK209.0063209 | [5 empty] | 23 | PL09 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 09 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C1-2 | [5 empty] | C30(1) | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM23 | PL09 | 22 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0458119 | [5 empty] | 24 | K.9999 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 3:30 |  |  |  | 10; | Theo dõi quá trình đổ bê tông Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C1-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C1-10 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM23 | NTCV | 311 | 9
LMHT | LMHT | LMHT.0437391 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C1^Hình trụ 15x30 (cm)^12^30 Mpa, 18±2^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | ^^A¦C¦J¦O¦S¦X¦Z^Stt¦Hạng mục¦Cấp bê tông¦Kích thước mẫu¦Số lượng mẫu¦Ghi chú^¦¦¦¦¦ | 25 | LMHT | Lấy mẫu bê tông Cọc khoan nhồi, 30(1) Mpa Mố M2 - Cọc C1 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C1-2 | [13 empty] | Bảng lấy mẫu CKN |  | Nhóm 1 |  | HM23 | LMHT | 27 | 1 | Cọc M2-C1 [BT dòng 25]: chưa đến ngưỡng phát sinh lượt mẫu xi măng/cát/đá; mẫu bê tông cấu kiện vẫn theo F852.
BBK994 | PL10 | BBK994.0945070 | [5 empty] | 26 | PL10 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 10 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C1-2 | [5 empty] | M2-C1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM23 | PL10 | 22 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0273045 | [5 empty] | 27 | K.9999 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 11; | Rút ống vách Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C1-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C1-11 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM23 | NTCV | 312 | 10
BBK544 | PL11 | BBK544.0173581 | [5 empty] | 28 | PL11 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 11 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C1-2 | [5 empty] | >=610;<=641 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM23 | PL11 | 22 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0506093 | [5 empty] | 29 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C1 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 11 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM23 | PYC | 219 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0343701 | [5 empty] | 30 | K.9999 | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C1 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C1-3 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C1-12 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM23 | NTCV | 374 | 11
BBK680 | PYC | BBK680.0512945 | [5 empty] | 31 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C1 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 12 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM23 | PYC | 220 | 4
NTCV | K.9999 | NTCV.0396508 | [5 empty] | 32 | K.9999 | Đập đầu cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C1 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C1-4 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C1-13 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM23 | NTCV | 375 | 12
HM | HM | HM.0259430 | [5 empty] | HM24 | HM | Mố M2 - Cọc C2 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [30 empty] | HM24 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0067332 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [26 empty] | Kết cấu cọc khoan nhồi mố, trụ |  | Nhóm 1 |  | HM24 | TRANGBIA | 24 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0641124 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM24 | MUCLUC | 24 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0364755 | [5 empty] | 03 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C2 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=1;<=5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM24 | PYC | 221 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0546340 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công cọc khoan nhồi: Thiết bị, nhân lực, vật tư |  |  | Cầu Km19+529.080 | 2026-07-25 |  |  |  | 7:00 |  | 0:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C2-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C2-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM24 | BBKTĐK | 24 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0881650 | [5 empty] | 05 | PL01 | Máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 01 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C2-1 | [5 empty] | CKN | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM24 | PL01 | 26 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0423023 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite trước khi khoan cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 02; 02a | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C2 trước khi khoan | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C2-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C2-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM24 | NTCV | 300 | 1
BBK170 | PL02 | BBK170.0594495 | [5 empty] | 07 | PL02 | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C2-1 | [5 empty] | CKN | [8 empty] | Ảnh\PL02 CKN.png | Nhóm 1 |  | HM24 | PL02 | 23 | 1
BBK721 | PL02a | BBK721.0380801 | [5 empty] | 08 | PL02a | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02a |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C2-1 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM24 | PL02a | 23 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0057223 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 03; | Kiểm tra định vị Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C2-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C2-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM24 | NTCV | 302 | 2
BBK478 | PL03 | BBK478.0109438 | [5 empty] | 10 | PL03 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 03 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C2-1 |  | 2481815.185 | 382459.44 | 188.836 |  | >=382;<=400 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM24 | PL03 | 23 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0145849 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 04; | Nghiệm thu lồng thép Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C2-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C2-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM24 | NTCV | 306 | 3
BBK096 | PL04 | BBK096.0144952 | [5 empty] | 12 | PL04 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 04 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C2-1 | [5 empty] | M2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM24 | PL04 | 23 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0760129 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 8:10 |  |  |  | 05; | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C2-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C2-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM24 | NTCV | 308 | 4
BBK638 | PL05 | BBK638.0264636 | [5 empty] | 14 | PL05 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [5 empty] | 17:10 |  |  |  |  | 05 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C2 |  |  |  | 188.836 |  | M2-C2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM24 | PL05 | 23 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0138506 | [5 empty] | 15 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C2 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=6;<=10 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM24 | PYC | 222 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0042226 | [5 empty] | 16 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:20 |  |  |  | 06; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C2-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C2-6 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM24 | NTCV | 315 | 5
BBK570 | PL06 | BBK570.0692577 | [5 empty] | 17 | PL06 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [8 empty] | 150.836 |  | 06 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C2-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM24 | PL06 | 23 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0844490 | [5 empty] | 18 | K.9999 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:45 |  |  |  | 07; | Công tác hạ lồng thép Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C2-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C2-7 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM24 | NTCV | 316 | 6
BBK396 | PL07 | BBK396.0517351 | [5 empty] | 19 | PL07 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 07 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C2-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM24 | PL07 | 23 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0800465 | [5 empty] | 20 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 08; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C2-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C2-8 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM24 | NTCV | 323 | 7
BBK521 | PL08 | BBK521.0983533 | [5 empty] | 21 | PL08 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 08 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C2-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM24 | PL08 | 23 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0524598 | [5 empty] | 22 | K.9999 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 09; | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C2-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C2-9 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM24 | NTCV | 324 | 8
BBK209 | PL09 | BBK209.0068091 | [5 empty] | 23 | PL09 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 09 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C2-2 | [5 empty] | C30(1) | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM24 | PL09 | 23 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0625053 | [5 empty] | 24 | K.9999 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 3:30 |  |  |  | 10; | Theo dõi quá trình đổ bê tông Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C2-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C2-10 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM24 | NTCV | 325 | 9
LMHT | LMHT | LMHT.0329349 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C2^Hình trụ 15x30 (cm)^12^30 Mpa, 18±2^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | ^^A¦C¦J¦O¦S¦X¦Z^Stt¦Hạng mục¦Cấp bê tông¦Kích thước mẫu¦Số lượng mẫu¦Ghi chú^¦¦¦¦¦ | 25 | LMHT | Lấy mẫu bê tông Cọc khoan nhồi, 30(1) Mpa Mố M2 - Cọc C2 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C2-2 | [13 empty] | Bảng lấy mẫu CKN |  | Nhóm 1 |  | HM24 | LMHT | 28 | 1 | Cọc M2-C2: xi măng Lần 9 [BT dòng 26].
BBK994 | PL10 | BBK994.0278410 | [5 empty] | 26 | PL10 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 10 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C2-2 | [5 empty] | M2-C2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM24 | PL10 | 23 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0682875 | [5 empty] | 27 | K.9999 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 11; | Rút ống vách Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C2-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C2-11 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM24 | NTCV | 326 | 10
BBK544 | PL11 | BBK544.0402037 | [5 empty] | 28 | PL11 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 11 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C2-2 | [5 empty] | >=642;<=673 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM24 | PL11 | 23 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0384382 | [5 empty] | 29 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C2 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 11 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM24 | PYC | 223 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0205353 | [5 empty] | 30 | K.9999 | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C2 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C2-3 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C2-12 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM24 | NTCV | 377 | 11
BBK680 | PYC | BBK680.0875926 | [5 empty] | 31 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C2 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 12 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM24 | PYC | 224 | 4
NTCV | K.9999 | NTCV.0151255 | [5 empty] | 32 | K.9999 | Đập đầu cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C2 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C2-4 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C2-13 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM24 | NTCV | 378 | 12
HM | HM | HM.0401623 | [5 empty] | HM25 | HM | Mố M2 - Cọc C3 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [30 empty] | HM25 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0608953 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [26 empty] | Kết cấu cọc khoan nhồi mố, trụ |  | Nhóm 1 |  | HM25 | TRANGBIA | 25 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0549159 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM25 | MUCLUC | 25 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0729455 | [5 empty] | 03 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C3 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=1;<=5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM25 | PYC | 225 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0123320 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công cọc khoan nhồi: Thiết bị, nhân lực, vật tư |  |  | Cầu Km19+529.080 | 2026-07-21 |  |  |  | 7:00 |  | 0:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C3-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C3-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM25 | BBKTĐK | 19 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0324965 | [5 empty] | 05 | PL01 | Máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 01 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C3-1 | [5 empty] | CKN | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM25 | PL01 | 19 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0007812 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite trước khi khoan cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 02; 02a | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C3 trước khi khoan | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C3-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C3-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM25 | NTCV | 252 | 1
BBK170 | PL02 | BBK170.0783429 | [5 empty] | 07 | PL02 | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C3-1 | [5 empty] | CKN | [8 empty] | Ảnh\PL02 CKN.png | Nhóm 1 |  | HM25 | PL02 | 19 | 1
BBK721 | PL02a | BBK721.0921605 | [5 empty] | 08 | PL02a | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02a |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C3-1 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM25 | PL02a | 19 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0299495 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 03; | Kiểm tra định vị Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C3-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C3-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM25 | NTCV | 253 | 2
BBK478 | PL03 | BBK478.0226066 | [5 empty] | 10 | PL03 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 03 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C3-1 |  | 2481811.919 | 382463.094 | 188.836 |  | >=401;<=419 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM25 | PL03 | 19 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0953128 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 04; | Nghiệm thu lồng thép Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C3-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C3-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM25 | NTCV | 258 | 3
BBK096 | PL04 | BBK096.0189117 | [5 empty] | 12 | PL04 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 04 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C3-1 | [5 empty] | M2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM25 | PL04 | 19 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0417126 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 8:10 |  |  |  | 05; | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C3-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C3-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM25 | NTCV | 259 | 4
BBK638 | PL05 | BBK638.0362674 | [5 empty] | 14 | PL05 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [5 empty] | 17:10 |  |  |  |  | 05 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C3 |  |  |  | 188.836 |  | M2-C3 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM25 | PL05 | 19 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0324798 | [5 empty] | 15 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C3 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=6;<=10 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM25 | PYC | 226 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0979627 | [5 empty] | 16 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:25 |  |  |  | 06; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C3-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C3-6 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM25 | NTCV | 265 | 5
BBK570 | PL06 | BBK570.0579042 | [5 empty] | 17 | PL06 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [8 empty] | 150.836 |  | 06 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C3-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM25 | PL06 | 19 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0526585 | [5 empty] | 18 | K.9999 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:45 |  |  |  | 07; | Công tác hạ lồng thép Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C3-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C3-7 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM25 | NTCV | 267 | 6
BBK396 | PL07 | BBK396.0134092 | [5 empty] | 19 | PL07 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 07 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C3-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM25 | PL07 | 19 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0898666 | [5 empty] | 20 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 08; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C3-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C3-8 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM25 | NTCV | 272 | 7
BBK521 | PL08 | BBK521.0031154 | [5 empty] | 21 | PL08 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 08 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C3-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM25 | PL08 | 19 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0792565 | [5 empty] | 22 | K.9999 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 09; | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C3-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C3-9 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM25 | NTCV | 273 | 8
BBK209 | PL09 | BBK209.0719209 | [5 empty] | 23 | PL09 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 09 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C3-2 | [5 empty] | C30(1) | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM25 | PL09 | 19 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0244146 | [5 empty] | 24 | K.9999 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 3:30 |  |  |  | 10; | Theo dõi quá trình đổ bê tông Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C3-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C3-10 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM25 | NTCV | 274 | 9
LMHT | LMHT | LMHT.0942223 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C3^Hình trụ 15x30 (cm)^12^30 Mpa, 18±2^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | ^^A¦C¦J¦O¦S¦X¦Z^Stt¦Hạng mục¦Cấp bê tông¦Kích thước mẫu¦Số lượng mẫu¦Ghi chú^¦¦¦¦¦ | 25 | LMHT | Lấy mẫu bê tông Cọc khoan nhồi, 30(1) Mpa Mố M2 - Cọc C3 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C3-2 | [13 empty] | Bảng lấy mẫu CKN |  | Nhóm 1 |  | HM25 | LMHT | 22 | 1 | Cọc M2-C3: cát Lần 3 [BT dòng 22].
BBK994 | PL10 | BBK994.0466828 | [5 empty] | 26 | PL10 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 10 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C3-2 | [5 empty] | M2-C3 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM25 | PL10 | 19 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0724007 | [5 empty] | 27 | K.9999 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 11; | Rút ống vách Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C3-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C3-11 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM25 | NTCV | 275 | 10
BBK544 | PL11 | BBK544.0396988 | [5 empty] | 28 | PL11 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 11 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C3-2 | [5 empty] | >=674;<=705 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM25 | PL11 | 19 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0231989 | [5 empty] | 29 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C3 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 11 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM25 | PYC | 227 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0602658 | [5 empty] | 30 | K.9999 | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C3 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C3-3 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C3-12 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM25 | NTCV | 356 | 11
BBK680 | PYC | BBK680.0551136 | [5 empty] | 31 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C3 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 12 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM25 | PYC | 228 | 4
NTCV | K.9999 | NTCV.0461745 | [5 empty] | 32 | K.9999 | Đập đầu cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C3 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C3 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C3-4 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C3-13 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM25 | NTCV | 357 | 12
HM | HM | HM.0649291 | [5 empty] | HM26 | HM | Mố M2 - Cọc C4 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [30 empty] | HM26 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0766034 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [26 empty] | Kết cấu cọc khoan nhồi mố, trụ |  | Nhóm 1 |  | HM26 | TRANGBIA | 26 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0065158 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM26 | MUCLUC | 26 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0157227 | [5 empty] | 03 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C4 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=1;<=5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM26 | PYC | 229 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0100197 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công cọc khoan nhồi: Thiết bị, nhân lực, vật tư |  |  | Cầu Km19+529.080 | 2026-07-22 |  |  |  | 7:00 |  | 0:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C4 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C4-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C4-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM26 | BBKTĐK | 20 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0051255 | [5 empty] | 05 | PL01 | Máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 01 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C4-1 | [5 empty] | CKN | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM26 | PL01 | 20 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0545676 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite trước khi khoan cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 02; 02a | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C4 trước khi khoan | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C4-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C4-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM26 | NTCV | 264 | 1
BBK170 | PL02 | BBK170.0957129 | [5 empty] | 07 | PL02 | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C4-1 | [5 empty] | CKN | [8 empty] | Ảnh\PL02 CKN.png | Nhóm 1 |  | HM26 | PL02 | 20 | 1
BBK721 | PL02a | BBK721.0226125 | [5 empty] | 08 | PL02a | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02a |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C4-1 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM26 | PL02a | 20 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0346567 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 03; | Kiểm tra định vị Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C4 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C4-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C4-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM26 | NTCV | 266 | 2
BBK478 | PL03 | BBK478.0890455 | [5 empty] | 10 | PL03 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 03 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C4-1 |  | 2481815.766 | 382453.388 | 188.836 |  | >=420;<=438 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM26 | PL03 | 20 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0480653 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 04; | Nghiệm thu lồng thép Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C4 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C4-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C4-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM26 | NTCV | 270 | 3
BBK096 | PL04 | BBK096.0231971 | [5 empty] | 12 | PL04 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 04 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C4-1 | [5 empty] | M2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM26 | PL04 | 20 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0849783 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 8:10 |  |  |  | 05; | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C4 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C4-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C4-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM26 | NTCV | 271 | 4
BBK638 | PL05 | BBK638.0068551 | [5 empty] | 14 | PL05 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [5 empty] | 17:10 |  |  |  |  | 05 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C4 |  |  |  | 188.836 |  | M2-C4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM26 | PL05 | 20 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0133132 | [5 empty] | 15 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C4 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=6;<=10 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM26 | PYC | 230 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0964230 | [5 empty] | 16 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:25 |  |  |  | 06; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C4 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C4-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C4-6 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM26 | NTCV | 277 | 5
BBK570 | PL06 | BBK570.0833914 | [5 empty] | 17 | PL06 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [8 empty] | 150.836 |  | 06 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C4-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM26 | PL06 | 20 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0823433 | [5 empty] | 18 | K.9999 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:45 |  |  |  | 07; | Công tác hạ lồng thép Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C4 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C4-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C4-7 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM26 | NTCV | 279 | 6
BBK396 | PL07 | BBK396.0996660 | [5 empty] | 19 | PL07 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 07 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C4-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM26 | PL07 | 20 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0239126 | [5 empty] | 20 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 08; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C4 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C4-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C4-8 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM26 | NTCV | 284 | 7
BBK521 | PL08 | BBK521.0662791 | [5 empty] | 21 | PL08 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 08 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C4-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM26 | PL08 | 20 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0626110 | [5 empty] | 22 | K.9999 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 09; | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C4 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C4-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C4-9 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM26 | NTCV | 285 | 8
BBK209 | PL09 | BBK209.0970711 | [5 empty] | 23 | PL09 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 09 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C4-2 | [5 empty] | C30(1) | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM26 | PL09 | 20 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0420733 | [5 empty] | 24 | K.9999 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 3:30 |  |  |  | 10; | Theo dõi quá trình đổ bê tông Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C4 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C4-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C4-10 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM26 | NTCV | 286 | 9
LMHT | LMHT | LMHT.0056689 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C4^Hình trụ 15x30 (cm)^12^30 Mpa, 18±2^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | ^^A¦C¦J¦O¦S¦X¦Z^Stt¦Hạng mục¦Cấp bê tông¦Kích thước mẫu¦Số lượng mẫu¦Ghi chú^¦¦¦¦¦ | 25 | LMHT | Lấy mẫu bê tông Cọc khoan nhồi, 30(1) Mpa Mố M2 - Cọc C4 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C4-2 | [13 empty] | Bảng lấy mẫu CKN |  | Nhóm 1 |  | HM26 | LMHT | 24 | 1 | Cọc M2-C4: xi măng Lần 8 [BT dòng 23].
BBK994 | PL10 | BBK994.0878253 | [5 empty] | 26 | PL10 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 10 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C4-2 | [5 empty] | M2-C4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM26 | PL10 | 20 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0162768 | [5 empty] | 27 | K.9999 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 11; | Rút ống vách Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C4 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C4-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C4-11 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM26 | NTCV | 287 | 10
BBK544 | PL11 | BBK544.0249103 | [5 empty] | 28 | PL11 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 11 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C4-2 | [5 empty] | >=706;<=737 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM26 | PL11 | 20 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0607955 | [5 empty] | 29 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C4 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 11 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM26 | PYC | 231 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0365324 | [5 empty] | 30 | K.9999 | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C4 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C4 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C4-3 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C4-12 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM26 | NTCV | 362 | 11
BBK680 | PYC | BBK680.0528946 | [5 empty] | 31 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C4 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 12 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM26 | PYC | 232 | 4
NTCV | K.9999 | NTCV.0918389 | [5 empty] | 32 | K.9999 | Đập đầu cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C4 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C4 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C4-4 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C4-13 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM26 | NTCV | 363 | 12
HM | HM | HM.0546630 | [5 empty] | HM27 | HM | Mố M2 - Cọc C5 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [30 empty] | HM27 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0959699 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [26 empty] | Kết cấu cọc khoan nhồi mố, trụ |  | Nhóm 1 |  | HM27 | TRANGBIA | 27 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0764620 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM27 | MUCLUC | 27 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0404970 | [5 empty] | 03 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C5 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=1;<=5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM27 | PYC | 233 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0756076 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công cọc khoan nhồi: Thiết bị, nhân lực, vật tư |  |  | Cầu Km19+529.080 | 2026-07-20 |  |  |  | 7:00 |  | 0:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C5 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C5-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C5-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM27 | BBKTĐK | 18 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0573792 | [5 empty] | 05 | PL01 | Máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 01 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C5-1 | [5 empty] | CKN | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM27 | PL01 | 18 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0445046 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite trước khi khoan cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 02; 02a | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C5 trước khi khoan | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C5-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C5-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM27 | NTCV | 240 | 1
BBK170 | PL02 | BBK170.0045578 | [5 empty] | 07 | PL02 | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C5-1 | [5 empty] | CKN | [8 empty] | Ảnh\PL02 CKN.png | Nhóm 1 |  | HM27 | PL02 | 18 | 1
BBK721 | PL02a | BBK721.0038600 | [5 empty] | 08 | PL02a | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02a |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C5-1 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM27 | PL02a | 18 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0363182 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 03; | Kiểm tra định vị Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C5 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C5-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C5-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM27 | NTCV | 241 | 2
BBK478 | PL03 | BBK478.0415988 | [5 empty] | 10 | PL03 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 03 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C5-1 |  | 2481813.6 | 382455.811 | 188.836 |  | >=439;<=457 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM27 | PL03 | 18 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0365418 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 04; | Nghiệm thu lồng thép Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C5 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C5-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C5-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM27 | NTCV | 246 | 3
BBK096 | PL04 | BBK096.0631080 | [5 empty] | 12 | PL04 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 04 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C5-1 | [5 empty] | M2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM27 | PL04 | 18 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0179736 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 8:10 |  |  |  | 05; | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C5 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C5-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C5-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM27 | NTCV | 247 | 4
BBK638 | PL05 | BBK638.0434343 | [5 empty] | 14 | PL05 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [5 empty] | 17:10 |  |  |  |  | 05 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C5 |  |  |  | 188.836 |  | M2-C5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM27 | PL05 | 18 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0970589 | [5 empty] | 15 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C5 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=6;<=10 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM27 | PYC | 234 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0274737 | [5 empty] | 16 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:25 |  |  |  | 06; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C5 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C5-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C5-6 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM27 | NTCV | 254 | 5
BBK570 | PL06 | BBK570.0058765 | [5 empty] | 17 | PL06 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [8 empty] | 150.836 |  | 06 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C5-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM27 | PL06 | 18 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0804763 | [5 empty] | 18 | K.9999 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:45 |  |  |  | 07; | Công tác hạ lồng thép Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C5 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C5-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C5-7 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM27 | NTCV | 255 | 6
BBK396 | PL07 | BBK396.0710018 | [5 empty] | 19 | PL07 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 07 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C5-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM27 | PL07 | 18 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0252004 | [5 empty] | 20 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 08; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C5 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C5-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C5-8 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM27 | NTCV | 260 | 7
BBK521 | PL08 | BBK521.0790293 | [5 empty] | 21 | PL08 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 08 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C5-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM27 | PL08 | 18 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0870190 | [5 empty] | 22 | K.9999 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 09; | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C5 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C5-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C5-9 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM27 | NTCV | 261 | 8
BBK209 | PL09 | BBK209.0983708 | [5 empty] | 23 | PL09 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 09 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C5-2 | [5 empty] | C30(1) | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM27 | PL09 | 18 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0271023 | [5 empty] | 24 | K.9999 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 3:30 |  |  |  | 10; | Theo dõi quá trình đổ bê tông Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C5 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C5-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C5-10 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM27 | NTCV | 262 | 9
LMHT | LMHT | LMHT.0462971 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C5^Hình trụ 15x30 (cm)^12^30 Mpa, 18±2^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | ^^A¦C¦J¦O¦S¦X¦Z^Stt¦Hạng mục¦Cấp bê tông¦Kích thước mẫu¦Số lượng mẫu¦Ghi chú^¦¦¦¦¦ | 25 | LMHT | Lấy mẫu bê tông Cọc khoan nhồi, 30(1) Mpa Mố M2 - Cọc C5 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C5-2 | [13 empty] | Bảng lấy mẫu CKN |  | Nhóm 1 |  | HM27 | LMHT | 21 | 1 | Cọc M2-C5 [BT dòng 21]: chưa đến ngưỡng phát sinh lượt mẫu xi măng/cát/đá; mẫu bê tông cấu kiện vẫn theo F984.
BBK994 | PL10 | BBK994.0912946 | [5 empty] | 26 | PL10 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 10 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C5-2 | [5 empty] | M2-C5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM27 | PL10 | 18 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0923066 | [5 empty] | 27 | K.9999 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 11; | Rút ống vách Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C5 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C5-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C5-11 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM27 | NTCV | 263 | 10
BBK544 | PL11 | BBK544.0500069 | [5 empty] | 28 | PL11 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 11 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C5-2 | [5 empty] | >=738;<=769 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM27 | PL11 | 18 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0884478 | [5 empty] | 29 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C5 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 11 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM27 | PYC | 235 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0572497 | [5 empty] | 30 | K.9999 | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C5 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C5 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C5-3 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C5-12 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM27 | NTCV | 346 | 11
BBK680 | PYC | BBK680.0422196 | [5 empty] | 31 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C5 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 12 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM27 | PYC | 236 | 4
NTCV | K.9999 | NTCV.0819328 | [5 empty] | 32 | K.9999 | Đập đầu cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C5 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C5 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C5-4 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C5-13 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM27 | NTCV | 347 | 12
HM | HM | HM.0726750 | [5 empty] | HM28 | HM | Mố M2 - Cọc C6 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [30 empty] | HM28 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0895535 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [26 empty] | Kết cấu cọc khoan nhồi mố, trụ |  | Nhóm 1 |  | HM28 | TRANGBIA | 28 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0153524 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM28 | MUCLUC | 28 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0774027 | [5 empty] | 03 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C6 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=1;<=5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM28 | PYC | 237 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0666606 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công cọc khoan nhồi: Thiết bị, nhân lực, vật tư |  |  | Cầu Km19+529.080 | 2026-07-23 |  |  |  | 7:00 |  | 0:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C6 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C6-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C6-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM28 | BBKTĐK | 21 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0914102 | [5 empty] | 05 | PL01 | Máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 01 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C6-1 | [5 empty] | CKN | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM28 | PL01 | 22 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0833417 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite trước khi khoan cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 02; 02a | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C6 trước khi khoan | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C6-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C6-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM28 | NTCV | 276 | 1
BBK170 | PL02 | BBK170.0777559 | [5 empty] | 07 | PL02 | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C6-1 | [5 empty] | CKN | [8 empty] | Ảnh\PL02 CKN.png | Nhóm 1 |  | HM28 | PL02 | 21 | 1
BBK721 | PL02a | BBK721.0776372 | [5 empty] | 08 | PL02a | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02a |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C6-1 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM28 | PL02a | 21 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0473719 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 03; | Kiểm tra định vị Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C6 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C6-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C6-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM28 | NTCV | 278 | 2
BBK478 | PL03 | BBK478.0737818 | [5 empty] | 10 | PL03 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 03 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C6-1 |  | 2481811.401 | 382458.271 | 188.836 |  | >=458;<=476 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM28 | PL03 | 21 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0564603 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 04; | Nghiệm thu lồng thép Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C6 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C6-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C6-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM28 | NTCV | 282 | 3
BBK096 | PL04 | BBK096.0164508 | [5 empty] | 12 | PL04 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 04 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C6-1 | [5 empty] | M2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM28 | PL04 | 21 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0311508 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 8:10 |  |  |  | 05; | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C6 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C6-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C6-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM28 | NTCV | 283 | 4
BBK638 | PL05 | BBK638.0467859 | [5 empty] | 14 | PL05 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [5 empty] | 17:10 |  |  |  |  | 05 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C6 |  |  |  | 188.836 |  | M2-C6 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM28 | PL05 | 21 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0894253 | [5 empty] | 15 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C6 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=6;<=10 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM28 | PYC | 238 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0866232 | [5 empty] | 16 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:25 |  |  |  | 06; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C6 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C6-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C6-6 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM28 | NTCV | 290 | 5
BBK570 | PL06 | BBK570.0384317 | [5 empty] | 17 | PL06 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [8 empty] | 150.836 |  | 06 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C6-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM28 | PL06 | 21 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0965498 | [5 empty] | 18 | K.9999 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:45 |  |  |  | 07; | Công tác hạ lồng thép Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C6 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C6-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C6-7 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM28 | NTCV | 291 | 6
BBK396 | PL07 | BBK396.0503143 | [5 empty] | 19 | PL07 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 07 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C6-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM28 | PL07 | 21 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0984142 | [5 empty] | 20 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 08; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C6 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C6-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C6-8 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM28 | NTCV | 296 | 7
BBK521 | PL08 | BBK521.0446845 | [5 empty] | 21 | PL08 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 08 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C6-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM28 | PL08 | 21 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0779135 | [5 empty] | 22 | K.9999 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 09; | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C6 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C6-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C6-9 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM28 | NTCV | 297 | 8
BBK209 | PL09 | BBK209.0308570 | [5 empty] | 23 | PL09 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 09 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C6-2 | [5 empty] | C30(1) | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM28 | PL09 | 21 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0078848 | [5 empty] | 24 | K.9999 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 3:30 |  |  |  | 10; | Theo dõi quá trình đổ bê tông Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C6 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C6-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C6-10 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM28 | NTCV | 298 | 9
LMHT | LMHT | LMHT.0879768 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C6^Hình trụ 15x30 (cm)^12^30 Mpa, 18±2^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | ^^A¦C¦J¦O¦S¦X¦Z^Stt¦Hạng mục¦Cấp bê tông¦Kích thước mẫu¦Số lượng mẫu¦Ghi chú^¦¦¦¦¦ | 25 | LMHT | Lấy mẫu bê tông Cọc khoan nhồi, 30(1) Mpa Mố M2 - Cọc C6 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C6-2 | [13 empty] | Bảng lấy mẫu CKN |  | Nhóm 1 |  | HM28 | LMHT | 26 | 1 | Cọc M2-C6 [BT dòng 24]: chưa đến ngưỡng phát sinh lượt mẫu xi măng/cát/đá; mẫu bê tông cấu kiện vẫn theo F1017.
BBK994 | PL10 | BBK994.0579241 | [5 empty] | 26 | PL10 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 10 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C6-2 | [5 empty] | M2-C6 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM28 | PL10 | 21 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0861620 | [5 empty] | 27 | K.9999 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 11; | Rút ống vách Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C6 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C6-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C6-11 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM28 | NTCV | 299 | 10
BBK544 | PL11 | BBK544.0809590 | [5 empty] | 28 | PL11 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 11 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C6-2 | [5 empty] | >=770;<=801 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM28 | PL11 | 21 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0767865 | [5 empty] | 29 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C6 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 11 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM28 | PYC | 239 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0923984 | [5 empty] | 30 | K.9999 | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Cọc Mố M2 - Cọc C6 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C6 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C6-3 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C6-12 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM28 | NTCV | 368 | 11
BBK680 | PYC | BBK680.0050294 | [5 empty] | 31 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C6 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 12 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM28 | PYC | 240 | 4
NTCV | K.9999 | NTCV.0824866 | [5 empty] | 32 | K.9999 | Đập đầu cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C6 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C6 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C6-4 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C6-13 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM28 | NTCV | 369 | 12
HM | HM | HM.0228140 | [5 empty] | HM29 | HM | Mố M2 - Cọc C7 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [30 empty] | HM29 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0274848 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [26 empty] | Kết cấu cọc khoan nhồi mố, trụ |  | Nhóm 1 |  | HM29 | TRANGBIA | 29 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0052632 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM29 | MUCLUC | 29 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0903058 | [5 empty] | 03 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C7 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=1;<=5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM29 | PYC | 241 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0987949 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công cọc khoan nhồi: Thiết bị, nhân lực, vật tư |  |  | Cầu Km19+529.080 | 2026-07-19 |  |  |  | 7:00 |  | 0:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C7 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C7-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C7-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM29 | BBKTĐK | 17 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0262268 | [5 empty] | 05 | PL01 | Máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 01 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C7-1 | [5 empty] | CKN | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM29 | PL01 | 17 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0539837 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite trước khi khoan cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 02; 02a | Kiểm tra ống vách, dung dịch bentonite Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C7 trước khi khoan | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C7-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C7-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM29 | NTCV | 228 | 1
BBK170 | PL02 | BBK170.0343055 | [5 empty] | 07 | PL02 | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C7-1 | [5 empty] | CKN | [8 empty] | Ảnh\PL02 CKN.png | Nhóm 1 |  | HM29 | PL02 | 17 | 1
BBK721 | PL02a | BBK721.0213124 | [5 empty] | 08 | PL02a | Kiểm tra ống vách thi công trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02a |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C7-1 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM29 | PL02a | 17 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0201244 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 03; | Kiểm tra định vị Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C7 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C7-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C7-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM29 | NTCV | 229 | 2
BBK478 | PL03 | BBK478.0129401 | [5 empty] | 10 | PL03 | Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách thi công |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 03 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C7-1 |  | 2481809.235 | 382460.695 | 188.836 |  | >=477;<=495 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM29 | PL03 | 17 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0604879 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 04; | Nghiệm thu lồng thép Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C7 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C7-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C7-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM29 | NTCV | 233 | 3
BBK096 | PL04 | BBK096.0586100 | [5 empty] | 12 | PL04 | Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi trước khi hạ |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 04 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C7-1 | [5 empty] | M2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM29 | PL04 | 17 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0856976 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 8:10 |  |  |  | 05; | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C7 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C7-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C7-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM29 | NTCV | 234 | 4
BBK638 | PL05 | BBK638.0088232 | [5 empty] | 14 | PL05 | Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [5 empty] | 17:10 |  |  |  |  | 05 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C7 |  |  |  | 188.836 |  | M2-C7 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM29 | PL05 | 17 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0200309 | [5 empty] | 15 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C7 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | >=6;<=10 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM29 | PYC | 242 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0634036 | [5 empty] | 16 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:15 |  |  |  | 06; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C7 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C7-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C7-6 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM29 | NTCV | 242 | 5
BBK570 | PL06 | BBK570.0460480 | [5 empty] | 17 | PL06 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng cốt thép cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [8 empty] | 150.836 |  | 06 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C7-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM29 | PL06 | 17 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0285776 | [5 empty] | 18 | K.9999 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:45 |  |  |  | 07; | Công tác hạ lồng thép Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C7 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C7-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C7-7 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM29 | NTCV | 243 | 6
BBK396 | PL07 | BBK396.0833509 | [5 empty] | 19 | PL07 | Nghiệm thu công tác hạ lồng thép |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 07 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C7-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM29 | PL07 | 17 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0306946 | [5 empty] | 20 | K.9999 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 08; | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C7 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C7-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C7-8 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM29 | NTCV | 248 | 7
BBK521 | PL08 | BBK521.0974221 | [5 empty] | 21 | PL08 | Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 08 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C7-2 | [15 empty] | Nhóm 1 |  | HM29 | PL08 | 17 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0397141 | [5 empty] | 22 | K.9999 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  | 09; | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C7 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C7-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C7-9 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM29 | NTCV | 249 | 8
BBK209 | PL09 | BBK209.0791649 | [5 empty] | 23 | PL09 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 09 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C7-2 | [5 empty] | C30(1) | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM29 | PL09 | 17 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0805818 | [5 empty] | 24 | K.9999 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 3:30 |  |  |  | 10; | Theo dõi quá trình đổ bê tông Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C7 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C7-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C7-10 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM29 | NTCV | 250 | 9
LMHT | LMHT | LMHT.0607732 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C7^Hình trụ 15x30 (cm)^12^30 Mpa, 18±2^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | ^^A¦C¦J¦O¦S¦X¦Z^Stt¦Hạng mục¦Cấp bê tông¦Kích thước mẫu¦Số lượng mẫu¦Ghi chú^¦¦¦¦¦ | 25 | LMHT | Lấy mẫu bê tông Cọc khoan nhồi, 30(1) Mpa Mố M2 - Cọc C7 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C7-2 | [13 empty] | Bảng lấy mẫu CKN |  | Nhóm 1 |  | HM29 | LMHT | 20 | 1 | Cọc M2-C7: xi măng Lần 7 [BT dòng 20].
BBK994 | PL10 | BBK994.0356228 | [5 empty] | 26 | PL10 | Theo dõi quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 10 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C7-2 | [5 empty] | M2-C7 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM29 | PL10 | 17 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0585532 | [5 empty] | 27 | K.9999 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 11; | Rút ống vách Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C7 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C7-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C7-11 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM29 | NTCV | 251 | 10
BBK544 | PL11 | BBK544.0660743 | [5 empty] | 28 | PL11 | Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 11 |  | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C7-2 | [5 empty] | >=802;<=833 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM29 | PL11 | 17 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0583241 | [5 empty] | 29 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C7 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 11 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM29 | PYC | 243 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0058849 | [5 empty] | 30 | K.9999 | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C7 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C7 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C7-3 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C7-12 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM29 | NTCV | 331 | 11
BBK680 | PYC | BBK680.0840218 | [5 empty] | 31 | PYC | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C7 |  |  |  |  | NTCV;BBKTĐK | 12 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM29 | PYC | 244 | 4
NTCV | K.9999 | NTCV.0059037 | [5 empty] | 32 | K.9999 | Đập đầu cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C7 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 Cọc khoan nhồi Mố M2 - Cọc C7 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/M2/C7-4 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2/C7-13 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM29 | NTCV | 332 | 12
HM | HM | HM.0151300 | [5 empty] | HM30 | HM | Trụ T1 - Cọc C5 (Cọc PDA) |  |  | Cầu Km19+529.080 | [30 empty] | HM30 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0315855 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [26 empty] | Kết cấu cọc khoan nhồi mố, trụ |  | Nhóm 1 |  | HM30 | TRANGBIA | 30 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0435653 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM30 | MUCLUC | 30 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0423368 | [5 empty] | 03 | PYC |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/PDA |  |  |  |  | SIEUAM | 1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM30 | PYC | 245 | 1
BBK074 | SIEUAM | BBK074.0856401 | [5 empty] | 04 | SIEUAM | Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng phương pháp siêu âm |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Kiểm tra máy móc, thiết bị, nhân lực phục vụ kiểm tra siêu âm Cọc 5 trụ T1 (cọc PDA); Giám sát, theo dõi quá trình thực hiện công việc siêu âm Cọc 5 trụ T1 (cọc PDA). | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/PDA-1 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/PDA-1 |  |  |  |  | Sonic PDA | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM30 | SIEUAM | 1 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0056265 | [5 empty] | 05 | PYC |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/PDA |  |  |  |  | SIEUAM | 2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM30 | PYC | 246 | 2
BBK074 | SIEUAM | BBK074.0897287 | [5 empty] | 06 | SIEUAM | Kiểm tra thử tải động (PDA) |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 2:00 |  |  |  |  | Kiểm tra thử tải động Cọc 5 trụ T1 (cọc PDA). | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/PDA-2 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/PDA-2 |  |  |  |  | Thutai PDA | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM30 | SIEUAM | 2 | 2
BBK680 | PYC | BBK680.0239882 | [5 empty] | 07 | PYC |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/PDA |  |  |  |  | SIEUAM | 3 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM30 | PYC | 247 | 3
BBK074 | SIEUAM | BBK074.0052610 | [5 empty] | 08 | SIEUAM | Khoan kiểm tra mùn đầu cọc và lấy lõi để kiểm tra |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 1:00 |  |  |  |  | Kiểm tra máy móc, thiết bị, nhân lực phục vụ khoan mùn và giám sát kiểm tra quá trình khoan mùn mũi cọc khoan nhồi Cọc 5 trụ T1 (cọc PDA). | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN/PDA-3 | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/PDA-3 |  |  |  |  | Khoanmun PDA | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM30 | SIEUAM | 3 | 3
HM | HM | HM.0780381 | [5 empty] | HM31 | HM | Cọc Khoan Nhồi Trụ T1 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [30 empty] | HM31 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0036704 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [26 empty] | Kết cấu cọc khoan nhồi mố, trụ |  | Nhóm 1 |  | HM31 | TRANGBIA | 31 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0136326 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM31 | MUCLUC | 31 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0669188 | [5 empty] | 03 | PYC |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 307HG/PYCNT/CKN/T1 |  |  |  |  | SIEUAM | 1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM31 | PYC | 23 | 1
BBK074 | SIEUAM | BBK074.0262924 | [5 empty] | 04 | SIEUAM | Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng phương pháp siêu âm |  |  | Cầu Km19+529.080 | 2026-07-21 |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Kiểm tra máy móc, thiết bị, nhân lực phục vụ kiểm tra siêu âm Cọc khoan nhồi trụ T1; Giám sát, theo dõi quá trình thực hiện công việc siêu âm Cọc khoan nhồi trụ T1. |  | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1-1 |  |  |  |  | Sonic T1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM31 | SIEUAM | 4 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0842249 | [5 empty] | 05 | PYC |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 307HG/PYCNT/CKN/T1 |  |  |  |  | SIEUAM | 2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM31 | PYC | 24 | 2
BBK074 | SIEUAM | BBK074.0210172 | [5 empty] | 06 | SIEUAM | Khoan kiểm tra mùn đầu cọc và lấy lõi để kiểm tra |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 2:00 |  |  |  |  | Kiểm tra máy móc, thiết bị, nhân lực phục vụ khoan mùn và giám sát kiểm tra quá trình khoan mùn mũi Cọc khoan nhồi trụ T1. |  | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1-2 |  |  |  |  | Khoanmun T1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM31 | SIEUAM | 6 | 2
BBK680 | PYC | BBK680.0226214 | [5 empty] | 07 | PYC | [16 empty] | 307HG/PYCNT/CKN/T1 |  |  |  |  | SIEUAM | 3 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM31 | PYC | 25 | 3
BBK074 | SIEUAM | BBK074.0506153 | [5 empty] | 08 | SIEUAM | Kiểm tra máy móc, thiết bị chuẩn bị bơm vữa lấp ống siêu âm |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 1:00 |  |  |  |  | Kiểm tra vật liệu, máy móc, thiết bị, nhân lực phục vụ bơm vữa lấp lòng ống siêu âm cọc khoan nhồi Trụ T1; Giám sát, theo dỏi quá trình thực hiện công việc bơm vữa lấp lòng ống siêu âm cọc khoan nhồi Trụ T1. |  | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1-3 |  |  |  |  | CBBV | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM31 | SIEUAM | 7 | 3
BBK860 | PL01 | BBK860.0619644 | [5 empty] | 09 | PL01 | Phụ lục số 01 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 01 | [7 empty] | CBBV | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM31 | PL01 | 21 | 1
BBK074 | SIEUAM | BBK074.0606745 | [5 empty] | 10 | SIEUAM | Bơm vữa lấp lòng ống siêu âm cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 3:30 | [6 empty] | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T1-4 |  |  |  |  | Bomvua T1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM31 | SIEUAM | 8 | 4
LMHT | LMHT | LMHT.0100214 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Vữa bơm lấp ống siêu âm cọc khoan nhồi trụ T1^(40x40x160)mm ^12^V30 (Mpa)^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  |  | 11 | LMHT | Vữa bơm lấp ống siêu âm cọc khoan nhồi trụ T1 | [31 empty] | Nhóm 1 |  | HM31 | LMHT | 23 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0942988 | [5 empty] | 12 | PYC |  |  |  | Phòng thí nghiệm hiện trường LAS - XD 726 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Giám sát công tác nén mẫu R7 vữa xi măng lấp lòng ống siêu âm Cọc khoan nhồi Trụ T1. | 307HG/PYCNT/CKN/T1 |  |  |  |  | PYC | 4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM31 | PYC | 33 | 4
BBK680 | PYC | BBK680.0382624 | [5 empty] | 13 | PYC | [8 empty] | 9:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Giám sát công tác nén mẫu R28 vữa xi măng lấp lòng ống siêu âm Cọc khoan nhồi Trụ T1. | 307HG/PYCNT/CKN/T1 |  |  |  |  | PYC | 5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM31 | PYC | 81 | 5
NTGD | NTGD | NTGD.0347347 | [5 empty] | 14 | NTGD | Cọc khoan nhồi Trụ T1 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:00 |  |  |  |  | Nghiệm thu chuyển giai đoạn Cọc khoan nhồi Trụ T1 sang Bệ Trụ T1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN-CGĐ/T1 | 09-XL-307HG/NTGĐ/CKN/T1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM31 | NTGD | 1 | 1
BBK697 | PLKL | BBK697.0039786 | [5 empty] | 15 | PLKL | Phụ lục khối lượng |  | Cầu Km19+529.080 | Cọc khoan nhồi Trụ T1 | [13 empty] | 09-XL-307HG/NTGĐ/CKN/T1 |  |  |  |  | T1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM31 | PLKL | 1 | 1
BBK157 | DG | BBK157.0890142 | [5 empty] | 16 | DG | Bảng diễn giải KL |  | Cầu Km19+529.080 | Cọc khoan nhồi Trụ T1 | [18 empty] | CKN-T1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | Nhóm 1 |  | HM31 | DG | 1 | 1
HM | HM | HM.0493553 | [5 empty] | HM32 | HM | Cọc Khoan Nhồi Trụ T2 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [30 empty] | HM32 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0407380 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [26 empty] | Kết cấu cọc khoan nhồi mố, trụ |  | Nhóm 1 |  | HM32 | TRANGBIA | 32 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0931220 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM32 | MUCLUC | 32 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0251241 | [5 empty] | 03 | PYC |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 307HG/PYCNT/CKN/T2 |  |  |  |  | SIEUAM | 1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM32 | PYC | 26 | 1
BBK074 | SIEUAM | BBK074.0554057 | [5 empty] | 04 | SIEUAM | Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng phương pháp siêu âm |  |  | Cầu Km19+529.080 | 2026-07-22 |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Kiểm tra máy móc, thiết bị, nhân lực phục vụ kiểm tra siêu âm Cọc khoan nhồi trụ T2; Giám sát, theo dõi quá trình thực hiện công việc siêu âm Cọc khoan nhồi trụ T2. |  | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2-1 |  |  |  |  | Sonic T2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM32 | SIEUAM | 5 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0044474 | [5 empty] | 05 | PYC |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 307HG/PYCNT/CKN/T2 |  |  |  |  | SIEUAM | 2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM32 | PYC | 27 | 2
BBK074 | SIEUAM | BBK074.0814128 | [5 empty] | 06 | SIEUAM | Khoan kiểm tra mùn đầu cọc và lấy lõi để kiểm tra |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 2:00 |  |  |  |  | Kiểm tra máy móc, thiết bị, nhân lực phục vụ khoan mùn và giám sát kiểm tra quá trình khoan mùn mũi Cọc khoan nhồi trụ T2. |  | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2-2 |  |  |  |  | Khoanmun T2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM32 | SIEUAM | 9 | 2
BBK680 | PYC | BBK680.0469948 | [5 empty] | 07 | PYC | [16 empty] | 307HG/PYCNT/CKN/T2 |  |  |  |  | SIEUAM | 3 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM32 | PYC | 28 | 3
BBK074 | SIEUAM | BBK074.0545640 | [5 empty] | 08 | SIEUAM | Kiểm tra máy móc, thiết bị chuẩn bị bơm vữa lấp ống siêu âm |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 1:00 |  |  |  |  | Kiểm tra vật liệu, máy móc, thiết bị, nhân lực phục vụ bơm vữa lấp lòng ống siêu âm cọc khoan nhồi Trụ T2; Giám sát, theo dỏi quá trình thực hiện công việc bơm vữa lấp lòng ống siêu âm cọc khoan nhồi Trụ T2. |  | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2-3 |  |  |  |  | CBBV | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM32 | SIEUAM | 10 | 3
BBK860 | PL01 | BBK860.0376609 | [5 empty] | 09 | PL01 | Phụ lục số 01 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 01 | [7 empty] | CBBV | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM32 | PL01 | 23 | 1
BBK074 | SIEUAM | BBK074.0147068 | [5 empty] | 10 | SIEUAM | Bơm vữa lấp lòng ống siêu âm cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 3:30 | [6 empty] | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/T2-4 |  |  |  |  | Bomvua T2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM32 | SIEUAM | 11 | 4
LMHT | LMHT | LMHT.0733093 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Vữa bơm lấp ống siêu âm cọc khoan nhồi trụ T2^(40x40x160)mm^12^V30 (Mpa)^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  |  | 11 | LMHT | Vữa bơm lấp ống siêu âm cọc khoan nhồi trụ T2 | [31 empty] | Nhóm 1 |  | HM32 | LMHT | 25 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0220317 | [5 empty] | 12 | PYC |  |  |  | Phòng thí nghiệm hiện trường LAS - XD 726 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Giám sát công tác nén mẫu R7 vữa xi măng lấp lòng ống siêu âm Cọc khoan nhồi Trụ T2. | 307HG/PYCNT/CKN/T2 |  |  |  |  | PYC | 4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM32 | PYC | 35 | 4
BBK680 | PYC | BBK680.0210244 | [5 empty] | 13 | PYC | [8 empty] | 9:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Giám sát công tác nén mẫu R28 vữa xi măng lấp lòng ống siêu âm Cọc khoan nhồi Trụ T2. | 307HG/PYCNT/CKN/T2 |  |  |  |  | PYC | 5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM32 | PYC | 83 | 5
NTGD | NTGD | NTGD.0323166 | [5 empty] | 14 | NTGD | Cọc khoan nhồi Trụ T2 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:00 |  |  |  |  | Nghiệm thu chuyển giai đoạn Cọc khoan nhồi Trụ T2 sang Bệ Trụ T2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN-CGĐ/T2 | 09-XL-307HG/NTGĐ/CKN/T2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM32 | NTGD | 2 | 1
BBK697 | PLKL | BBK697.0423793 | [5 empty] | 15 | PLKL | Phụ lục khối lượng |  | Cầu Km19+529.080 | Cọc khoan nhồi Trụ T2 | [18 empty] | T2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM32 | PLKL | 2 | 1
BBK157 | DG | BBK157.0741235 | [5 empty] | 16 | DG | Bảng diễn giải KL |  | Cầu Km19+529.080 | Cọc khoan nhồi Trụ T2 | [18 empty] | CKN-T2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | Nhóm 1 |  | HM32 | DG | 2 | 1
HM | HM | HM.0118437 | [5 empty] | HM33 | HM | Cọc Khoan Nhồi Mố M2 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [30 empty] | HM33 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0435745 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [26 empty] | Kết cấu cọc khoan nhồi mố, trụ |  | Nhóm 1 |  | HM33 | TRANGBIA | 33 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0824579 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM33 | MUCLUC | 33 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0573299 | [5 empty] | 03 | PYC |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 307HG/PYCNT/CKN/T2 |  |  |  |  | SIEUAM | 1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM33 | PYC | 36 | 1
BBK074 | SIEUAM | BBK074.0768974 | [5 empty] | 04 | SIEUAM | Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng phương pháp siêu âm |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Kiểm tra máy móc, thiết bị, nhân lực phục vụ kiểm tra siêu âm Cọc khoan nhồi mố M2; Giám sát, theo dõi quá trình thực hiện công việc siêu âm Cọc khoan nhồi mố M2. |  | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2-1 |  |  |  |  | Sonic T2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM33 | SIEUAM | 12 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0293949 | [5 empty] | 05 | PYC |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 307HG/PYCNT/CKN/M2 |  |  |  |  | SIEUAM | 2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM33 | PYC | 38 | 2
BBK074 | SIEUAM | BBK074.0070524 | [5 empty] | 06 | SIEUAM | Khoan kiểm tra mùn đầu cọc và lấy lõi để kiểm tra |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 2:00 |  |  |  |  | Kiểm tra máy móc, thiết bị, nhân lực phục vụ khoan mùn và giám sát kiểm tra quá trình khoan mùn mũi Cọc khoan nhồi Mố M2. |  | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2-2 |  |  |  |  | Khoanmun T2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM33 | SIEUAM | 13 | 2
BBK680 | PYC | BBK680.0623796 | [5 empty] | 07 | PYC | [16 empty] | 307HG/PYCNT/CKN/M2 |  |  |  |  | SIEUAM | 3 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM33 | PYC | 39 | 3
BBK074 | SIEUAM | BBK074.0502492 | [5 empty] | 08 | SIEUAM | Kiểm tra máy móc, thiết bị chuẩn bị bơm vữa lấp ống siêu âm |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 1:00 |  |  |  |  | Kiểm tra vật liệu, máy móc, thiết bị, nhân lực phục vụ bơm vữa lấp lòng ống siêu âm cọc khoan nhồi Mố M2; Giám sát, theo dỏi quá trình thực hiện công việc bơm vữa lấp lòng ống siêu âm cọc khoan nhồi Mố M2. |  | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2-3 |  |  |  |  | CBBV | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM33 | SIEUAM | 14 | 3
BBK860 | PL01 | BBK860.0688366 | [5 empty] | 09 | PL01 | Phụ lục số 01 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 01 | [7 empty] | CBBV | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM33 | PL01 | 31 | 1
BBK074 | SIEUAM | BBK074.0352360 | [5 empty] | 10 | SIEUAM | Bơm vữa lấp lòng ống siêu âm cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 3:30 | [6 empty] | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M2-4 |  |  |  |  | Bomvua T2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM33 | SIEUAM | 15 | 4
LMHT | LMHT | LMHT.0633022 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Vữa bơm lấp ống siêu âm cọc khoan nhồi mố M2^(40x40x160)mm^12^V30 (Mpa)^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  |  | 11 | LMHT | Vữa bơm lấp ống siêu âm cọc khoan nhồi mố M2 | [31 empty] | Nhóm 1 |  | HM33 | LMHT | 36 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0160604 | [5 empty] | 12 | PYC |  |  |  | Phòng thí nghiệm hiện trường LAS - XD 726 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Giám sát công tác nén mẫu R7 vữa xi măng lấp lòng ống siêu âm Cọc khoan nhồi Mố M2. | 307HG/PYCNT/CKN/M2 |  |  |  |  | PYC | 4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM33 | PYC | 54 | 4
BBK680 | PYC | BBK680.0906655 | [5 empty] | 13 | PYC | [8 empty] | 9:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Giám sát công tác nén mẫu R28 vữa xi măng lấp lòng ống siêu âm Cọc khoan nhồi Mố M2. | 307HG/PYCNT/CKN/M2 |  |  |  |  | PYC | 5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM33 | PYC | 105 | 5
NTGD | NTGD | NTGD.0369614 | [5 empty] | 14 | NTGD | Cọc khoan nhồi Mố M2 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:00 |  |  |  |  | Nghiệm thu chuyển giai đoạn Cọc khoan nhồi Mố M2 sang Bệ Mố M2 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN-CGĐ/M2 | 09-XL-307HG/NTGĐ/CKN/M2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM33 | NTGD | 5 | 1
BBK697 | PLKL | BBK697.0814906 | [5 empty] | 15 | PLKL | Phụ lục khối lượng |  | Cầu Km19+529.080 | Cọc khoan nhồi Mố M2 | [13 empty] | 09-XL-307HG/NTGĐ/CKN/M2 |  |  |  |  | M2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM33 | PLKL | 5 | 1
BBK157 | DG | BBK157.0164027 | [5 empty] | 16 | DG | Bảng diễn giải KL |  | Cầu Km19+529.080 | Cọc khoan nhồi Mố M2 | [18 empty] | CKN-M2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | Nhóm 1 |  | HM33 | DG | 5 | 1
HM | HM | HM.0499169 | [5 empty] | HM34 | HM | Cọc Khoan Nhồi Mố M1 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [30 empty] | HM34 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0033721 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [26 empty] | Kết cấu cọc khoan nhồi mố, trụ |  | Nhóm 1 |  | HM34 | TRANGBIA | 34 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0747632 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM34 | MUCLUC | 34 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0840702 | [5 empty] | 03 | PYC |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 307HG/PYCNT/CKN/M1 |  |  |  |  | SIEUAM | 1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM34 | PYC | 45 | 1
BBK074 | SIEUAM | BBK074.0294584 | [5 empty] | 04 | SIEUAM | Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng phương pháp siêu âm |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Kiểm tra máy móc, thiết bị, nhân lực phục vụ kiểm tra siêu âm Cọc khoan nhồi mố M1; Giám sát, theo dõi quá trình thực hiện công việc siêu âm Cọc khoan nhồi mố M1. |  | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1-1 |  |  |  |  | Sonic T2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM34 | SIEUAM | 16 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0421160 | [5 empty] | 05 | PYC |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 307HG/PYCNT/CKN/M1 |  |  |  |  | SIEUAM | 2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM34 | PYC | 47 | 2
BBK074 | SIEUAM | BBK074.0514270 | [5 empty] | 06 | SIEUAM | Khoan kiểm tra mùn đầu cọc và lấy lõi để kiểm tra |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 2:00 |  |  |  |  | Kiểm tra máy móc, thiết bị, nhân lực phục vụ khoan mùn và giám sát kiểm tra quá trình khoan mùn mũi Cọc khoan nhồi Mố M1. |  | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1-2 |  |  |  |  | Khoanmun T2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM34 | SIEUAM | 17 | 2
BBK680 | PYC | BBK680.0003923 | [5 empty] | 07 | PYC | [16 empty] | 307HG/PYCNT/CKN/M1 |  |  |  |  | SIEUAM | 3 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM34 | PYC | 48 | 3
BBK074 | SIEUAM | BBK074.0665517 | [5 empty] | 08 | SIEUAM | Kiểm tra máy móc, thiết bị chuẩn bị bơm vữa lấp ống siêu âm |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 1:00 |  |  |  |  | Kiểm tra vật liệu, máy móc, thiết bị, nhân lực phục vụ bơm vữa lấp lòng ống siêu âm cọc khoan nhồi Mố M1; Giám sát, theo dỏi quá trình thực hiện công việc bơm vữa lấp lòng ống siêu âm cọc khoan nhồi Mố M1. |  | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1-3 |  |  |  |  | CBBV | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM34 | SIEUAM | 18 | 3
BBK860 | PL01 | BBK860.0976572 | [5 empty] | 09 | PL01 | Phụ lục số 01 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 01 | [7 empty] | CBBV | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM34 | PL01 | 33 | 1
BBK074 | SIEUAM | BBK074.0093396 | [5 empty] | 10 | SIEUAM | Bơm vữa lấp lòng ống siêu âm cọc khoan nhồi |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 3:30 | [6 empty] | 09-XL-307HG/BBNT/CKN/M1-4 |  |  |  |  | Bomvua T2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM34 | SIEUAM | 19 | 4
LMHT | LMHT | LMHT.0780459 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Vữa bơm lấp ống siêu âm cọc khoan nhồi mố M1^(40x40x160)mm^12^V30 (Mpa)^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  |  | 11 | LMHT | Vữa bơm lấp ống siêu âm cọc khoan nhồi mố M1 | [31 empty] | Nhóm 1 |  | HM34 | LMHT | 38 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0044161 | [5 empty] | 12 | PYC |  |  |  | Phòng thí nghiệm hiện trường LAS - XD 726 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Giám sát công tác nén mẫu R7 vữa xi măng lấp lòng ống siêu âm Cọc khoan nhồi Mố M1. | 307HG/PYCNT/CKN/M1 |  |  |  |  | PYC | 4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM34 | PYC | 65 | 4
BBK680 | PYC | BBK680.0965886 | [5 empty] | 13 | PYC | [8 empty] | 9:30 |  | 1:30 |  |  |  |  | Giám sát công tác nén mẫu R28 vữa xi măng lấp lòng ống siêu âm Cọc khoan nhồi Mố M1. | 307HG/PYCNT/CKN/M1 |  |  |  |  | PYC | 5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM34 | PYC | 114 | 5
NTGD | NTGD | NTGD.0999721 | [5 empty] | 14 | NTGD | Cọc khoan nhồi Mố M1 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:00 |  |  |  |  | Nghiệm thu chuyển giai đoạn Cọc khoan nhồi Mố M1 sang Bệ Mố M1 | 09-XL-307HG/PYCNT/CKN-CGĐ/M1 | 09-XL-307HG/NTGĐ/CKN/M1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM34 | NTGD | 3 | 1
BBK697 | PLKL | BBK697.0688683 | [5 empty] | 15 | PLKL | Phụ lục khối lượng |  | Cầu Km19+529.080 | Cọc khoan nhồi Mố M1 | [13 empty] | 09-XL-307HG/NTGĐ/CKN/M1 |  |  |  |  | M1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM34 | PLKL | 3 | 1
BBK157 | DG | BBK157.0687899 | [5 empty] | 16 | DG | Bảng diễn giải KL |  | Cầu Km19+529.080 | Cọc khoan nhồi Mố M1 | [18 empty] | CKN-M1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | Nhóm 1 |  | HM34 | DG | 3 | 1
HM | HM | HM.0179447 | [5 empty] | HM35 | HM | Bệ mố M2 | [33 empty] | HM35 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0174711 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM35 | TRANGBIA | 35 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0966691 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM35 | MUCLUC | 35 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0694937 | [5 empty] | 03 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/BM/M2 |  |  |  |  | BBKTĐK;NTCV | 1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM35 | PYC | 43 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0885139 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công bệ mố: Thiết bị, nhân lực, vật tư |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công Bệ mố M2 | 307HG/YCNT/BM/M2-1 | 307HG/BBNT/BM/M2-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM35 | BBKTĐK | 29 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0127216 | [5 empty] | 05 | PL01 | Phụ lục số 01 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 01 |  |  | 307HG/BBNT/BM/M2-1 |  |  |  |  | MT | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM35 | PL01 | 32 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0150435 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Định vị hố móng và đào đất hố móng đến cao độ thiết kế |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 0:30 |  |  |  | 02; | Kiểm tra định vị hố móng, đào đất hố móng đến cao độ thiết kế Bệ mố M2 | 307HG/YCNT/BM/M2-1 | 307HG/BBNT/BM/M2-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM35 | NTCV | 384 | 1
BBK170 | PL02 | BBK170.0269927 | [5 empty] | 07 | PL02 | Phụ lục số 02 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02 |  |  | 307HG/BBNT/BM/M2-2 |  |  |  |  | M2 | [8 empty] | Ảnh\bệ mố M2.png | Nhóm 1 |  | HM35 | PL02 | 29 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0031508 | [5 empty] | 08 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/BM/M2 |  |  |  |  | NTCV | 2;3 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM35 | PYC | 46 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0324095 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Công tác chuẩn bị đổ bê tông lót bệ |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 1:00 |  |  |  | 05; | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông lót Bệ mố M2 | 307HG/YCNT/BM/M2-2 | 307HG/BBNT/BM/M2-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM35 | NTCV | 387 | 2
BBK229 | PL05.1 | BBK229.0901840 | [5 empty] | 10 | PL05.1 |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 05 |  |  | 307HG/BBNT/BM/M2-3 |  |  |  |  | C10 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM35 | PL05.1 | 3 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0239588 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Công tác đổ bê tông lót |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:45 |  |  |  | 06; | Theo dõi đổ bê tông lót Bệ mố M2 | 307HG/YCNT/BM/M2-2 | 307HG/BBNT/BM/M2-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM35 | NTCV | 389 | 3
BBK832 | PL06.1 | BBK832.0700891 | [5 empty] | 12 | PL06.1 | Phụ lục số 06 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 9:30 |  | 0:15 |  |  |  | 06 |  |  | 307HG/BBNT/BM/M2-4 |  |  |  |  | C10-BM-M2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM35 | PL06.1 | 19 | 2
LMHT | LMHT | LMHT.0830838 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Bê tông lót bệ mố M2^Hình trụ 15x30 (cm)^3^C10 (10Mpa)^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  |  | 13 | LMHT | Bê tông lót bệ mố M2 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM35 | LMHT | 37 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0086934 | [5 empty] | 14 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 bê tông lót Bệ mố M2 | 307HG/YCNT/BM/M2-R7 | 307HG/BBNT/BM/M2-4 |  |  |  | PYC | 5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM35 | PYC | 63 | 5
BBK680 | PYC | BBK680.0818339 | [5 empty] | 15 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 bê tông lót Bệ mố M2 | 307HG/YCNT/BM/M2-R28 | 307HG/BBNT/BM/M2-4 |  |  |  | PYC | 8 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM35 | PYC | 111 | 8
BBK680 | PYC | BBK680.0812539 | [5 empty] | 16 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/BM/M2 |  |  |  |  | NTCV | 4;5;6;7 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM35 | PYC | 57 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0202193 | [5 empty] | 17 | K.9999 | Kiểm tra ván khuôn bệ mố |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:20 |  |  |  | 07; | Kiểm tra ván khuôn Bệ mố M2 | 307HG/YCNT/BM/M2-3 | 307HG/BBNT/BM/M2-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM35 | NTCV | 392 | 4
BBK804 | PL07.1 | BBK804.0103972 | [5 empty] | 18 | PL07.1 | Phụ lục số 07 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 07 |  |  | 307HG/BBNT/BM/M2-5 |  |  |  |  | BM-M2 | [8 empty] | Ảnh\tháo vk BM M2.png | Nhóm 1 |  | HM35 | PL07.1 | 3 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0623916 | [5 empty] | 19 | K.9999 | Cốt thép bệ mố |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:25 |  |  |  | 08; | Kiểm tra cốt thép Bệ mố M2 | 307HG/YCNT/BM/M2-3 | 307HG/BBNT/BM/M2-6 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM35 | NTCV | 397 | 5
BBK469 | PL08.1 | BBK469.0075741 | [5 empty] | 20 | PL08.1 | Phụ lục số 08 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 08 |  |  | 307HG/BBNT/BM/M2-6 |  |  |  |  | BM-M2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM35 | PL08.1 | 3 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0622792 | [5 empty] | 21 | K.9999 | Công tác chuẩn bị đổ bê tông bệ mố |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 09; | Công tác chuẩn bị đổ bê tông Bệ mố M2 | 307HG/YCNT/BM/M2-3 | 307HG/BBNT/BM/M2-7 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM35 | NTCV | 398 | 6
BBK209 | PL09 | BBK209.0461559 | [5 empty] | 22 | PL09 | Phụ lục số 09 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 09 |  |  | 307HG/BBNT/BM/M2-7 |  |  |  |  | C30 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM35 | PL09 | 29 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0943000 | [5 empty] | 23 | K.9999 | Công tác đổ bê tông và lấy mẫu bê tông bệ mố |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 10; | Công tác đổ bê tông và lấy mẫu bê tông Bệ mố M2 | 307HG/YCNT/BM/M2-3 | 307HG/BBNT/BM/M2-8 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM35 | NTCV | 399 | 7
BBK832 | PL06.1 | BBK832.0192951 | [5 empty] | 24 | PL06.1 |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 2:00 |  |  |  | 10 |  |  | 307HG/BBNT/BM/M2-8 |  |  |  |  | C30-BM-M2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM35 | PL06.1 | 3 | 1
LMHT | LMHT | LMHT.0297774 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Bê tông Bệ mố M2^Hình trụ 15x30 (cm)^15^C30 (30Mpa)^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  |  | 25 | LMHT | Bê tông Bệ mố M2 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM35 | LMHT | 39 | 2 | Bệ mố M2: xi măng Lần 14; xi măng Lần 15; cát Lần 5; đá Lần 4 [BT dòng 40].
BBK680 | PYC | BBK680.0606778 | [5 empty] | 26 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 1:00 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 bê tông Bệ mố M2 | 307HG/YCNT/BM/M2-R7 | 307HG/BBNT/BM/M2-4 |  |  |  | PYC | 6 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM35 | PYC | 71 | 6
BBK680 | PYC | BBK680.0246845 | [5 empty] | 27 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 9:30 |  | 1:00 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 bê tông Bệ mố M2 | 307HG/YCNT/BM/M2-R28 | 307HG/BBNT/BM/M2-4 |  |  |  | PYC | 9 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM35 | PYC | 118 | 9
BBK680 | PYC | BBK680.0312911 | [5 empty] | 28 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/BM/M2 |  |  |  |  | NTCV | 8 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM35 | PYC | 62 | 4
NTCV | K.9999 | NTCV.0093412 | [5 empty] | 29 | K.9999 | Tháo ván khuôn bệ mố |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:00 |  |  |  | 11; | Tháo ván khuôn Bệ mố M2 | 307HG/YCNT/BM/M2-4 | 307HG/BBNT/BM/M2-9 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM35 | NTCV | 407 | 8
BBK288 | PL11.1 | BBK288.0003313 | [5 empty] | 30 | PL11.1 | Phụ lục số 11 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 11 |  |  | 307HG/BBNT/BM/M2-9 |  |  |  |  | BM-M2 | [8 empty] | Ảnh\tháo vk BM M2.png | Nhóm 1 |  | HM35 | PL11.1 | 6 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0956898 | [5 empty] | 31 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/BM/M2 |  |  |  |  | NTCV | 9 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM35 | PYC | 72 | 7
NTCV | K.9999 | NTCV.0733778 | [5 empty] | 32 | K.9999 | Đắp hoàn trả hố móng |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:00 |  |  |  | 12; | Đắp hoàn trả hố móng Bệ mố M2 | 307HG/YCNT/BM/M2-7 | 307HG/BBNT/BM/M2-10 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM35 | NTCV | 414 | 9
BBK366 | PL12 | BBK366.0427734 | [5 empty] | 33 | PL12 | Phụ lục 12 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 12 |  |  | 307HG/BBNT/BM/M2-10 |  |  |  |  | BM-M2 | [8 empty] | Ảnh\đắp bệ mố M2.png | Nhóm 1 |  | HM35 | PL12 | 3 | 1
NTGD | NTGD | NTGD.0459575 | [5 empty] | 34 | NTGD | Bệ mố M2 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:00 |  |  |  |  | Nghiệm thu chuyển giai đoạn Bệ Mố M2 sang phần thân mố M2 | 09-XL-307HG/PYCNT/BM-CGĐ/M2 | 09-XL-307HG/NTGĐ/BM/M2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM35 | NTGD | 4 | 1
BBK697 | PLKL | BBK697.0460427 | [5 empty] | 35 | PLKL | Phụ lục khối lượng |  | Cầu Km19+529.080 | Bệ mố M2 | [13 empty] | 09-XL-307HG/NTGĐ/BM/M2 |  |  |  |  | BM-M2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM35 | PLKL | 4 | 1
BBK157 | DG | BBK157.0856248 | [5 empty] | 36 | DG | Bảng diễn giải KL |  | Cầu Km19+529.080 | [19 empty] | BM-M2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | Nhóm 1 |  | HM35 | DG | 4 | 1
HM | HM | HM.0411154 | [5 empty] | HM36 | HM | Bệ trụ T1 | [33 empty] | HM36 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0706826 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM36 | TRANGBIA | 36 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0376145 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM36 | MUCLUC | 36 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0386681 | [5 empty] | 03 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/BM/T1 |  |  |  |  | BBKTĐK;NTCV | 1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM36 | PYC | 29 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0237091 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công bệ mố: Thiết bị, nhân lực, vật tư |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công Bệ trụ T1 | 307HG/YCNT/BM/T1-1 | 307HG/BBNT/BM/T1-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM36 | BBKTĐK | 23 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0227304 | [5 empty] | 05 | PL01 | Phụ lục số 01 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 01 |  |  | 307HG/BBNT/BM/T1-1 |  |  |  |  | MT | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM36 | PL01 | 25 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0069836 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Định vị hố móng và đào đất hố móng đến cao độ thiết kế |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 0:30 |  |  |  | 02; | Kiểm tra định vị hố móng, đào đất hố móng đến cao độ thiết kế Bệ trụ T1 | 307HG/YCNT/BM/T1-1 | 307HG/BBNT/BM/T1-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM36 | NTCV | 309 | 1
BBK170 | PL02 | BBK170.0790226 | [5 empty] | 07 | PL02 | Phụ lục số 02 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02 |  |  | 307HG/BBNT/BM/T1-2 |  |  |  |  | T1 | [8 empty] | Ảnh\Trụ T1,T2.png | Nhóm 1 |  | HM36 | PL02 | 24 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0822600 | [5 empty] | 08 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02 |  | 307HG/YCNT/BM/T1 |  |  |  |  | NTCV | 2;3 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM36 | PYC | 31 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0332351 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Công tác chuẩn bị đổ bê tông lót bệ |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 1:00 |  |  |  | 05; | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông lót Bệ trụ T1 | 307HG/YCNT/BM/T1-2 | 307HG/BBNT/BM/T1-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM36 | NTCV | 321 | 2
BBK229 | PL05.1 | BBK229.0419980 | [5 empty] | 10 | PL05.1 |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 05 |  |  | 307HG/BBNT/BM/T1-3 |  |  |  |  | C10 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM36 | PL05.1 | 1 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0993945 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Công tác đổ bê tông lót |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:45 |  |  |  | 06; | Theo dõi đổ bê tông lót Bệ trụ T1 | 307HG/YCNT/BM/T1-2 | 307HG/BBNT/BM/T1-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM36 | NTCV | 336 | 3
BBK832 | PL06.1 | BBK832.0698990 | [5 empty] | 12 | PL06.1 | Phụ lục số 06 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 9:30 |  | 0:15 |  |  |  | 06 |  |  | 307HG/BBNT/BM/T1-4 |  |  |  |  | C10-BM-T1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM36 | PL06.1 | 20 | 2
LMHT | LMHT | LMHT.0490532 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Bê tông lót Bệ trụ T1^Hình trụ 15x30 (cm)^3^C10 (10Mpa)^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  |  | 13 | LMHT | Bê tông lót Bệ trụ T1 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM36 | LMHT | 29 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0833375 | [5 empty] | 14 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 bê tông lót Bệ trụ T1 | 307HG/YCNT/BM/T1-R7 | 307HG/BBNT/BM/T1-4 |  |  |  | PYC | 5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM36 | PYC | 42 | 5
BBK680 | PYC | BBK680.0339941 | [5 empty] | 15 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 bê tông lót Bệ trụ T1 | 307HG/YCNT/BM/T1-R28 | 307HG/BBNT/BM/T1-4 |  |  |  | PYC | 8 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM36 | PYC | 90 | 8
BBK680 | PYC | BBK680.0152457 | [5 empty] | 16 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/BM/T1 |  |  |  |  | NTCV | 4;5;6;7 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM36 | PYC | 34 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0905767 | [5 empty] | 17 | K.9999 | Kiểm tra ván khuôn bệ mố |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:20 |  |  |  | 07; | Kiểm tra ván khuôn Bệ trụ T1 | 307HG/YCNT/BM/T1-3 | 307HG/BBNT/BM/T1-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM36 | NTCV | 364 | 4
BBK804 | PL07.1 | BBK804.0510766 | [5 empty] | 18 | PL07.1 | Phụ lục số 07 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 07 |  |  | 307HG/BBNT/BM/T1-5 |  |  |  |  | BM-T1 | [8 empty] | Ảnh\tháo vk Trụ T1,T2.png | Nhóm 1 |  | HM36 | PL07.1 | 1 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0788480 | [5 empty] | 19 | K.9999 | Cốt thép bệ mố |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:25 |  |  |  | 08; | Kiểm tra cốt thép Bệ trụ T1 | 307HG/YCNT/BM/T1-3 | 307HG/BBNT/BM/T1-6 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM36 | NTCV | 365 | 5
BBK469 | PL08.1 | BBK469.0614701 | [5 empty] | 20 | PL08.1 | Phụ lục số 08 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 08 |  |  | 307HG/BBNT/BM/T1-6 |  |  |  |  | BM-T1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM36 | PL08.1 | 1 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0345450 | [5 empty] | 21 | K.9999 | Công tác chuẩn bị đổ bê tông bệ mố |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 09; | Công tác chuẩn bị đổ bê tông Bệ trụ T1 | 307HG/YCNT/BM/T1-3 | 307HG/BBNT/BM/T1-7 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM36 | NTCV | 366 | 6
BBK209 | PL09 | BBK209.0962469 | [5 empty] | 22 | PL09 | Phụ lục số 09 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 09 |  |  | 307HG/BBNT/BM/T1-7 |  |  |  |  | C30 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM36 | PL09 | 27 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0371118 | [5 empty] | 23 | K.9999 | Công tác đổ bê tông và lấy mẫu bê tông bệ mố |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 10; | Công tác đổ bê tông và lấy mẫu bê tông Bệ trụ T1 | 307HG/YCNT/BM/T1-3 | 307HG/BBNT/BM/T1-8 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM36 | NTCV | 367 | 7
BBK832 | PL06.1 | BBK832.0303558 | [5 empty] | 24 | PL06.1 |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 5:00 |  |  |  | 10 |  |  | 307HG/BBNT/BM/T1-8 |  |  |  |  | C30-BM-T1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM36 | PL06.1 | 1 | 1
LMHT | LMHT | LMHT.0218578 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Bê tông Bệ trụ T1^Hình trụ 15x30 (cm)^15^C30 (30Mpa)^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  |  | 25 | LMHT | Bê tông Bệ trụ T1 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM36 | LMHT | 34 | 2 | Bệ trụ T1 — Đợt 1: xi măng Lần 11, cát Lần 4 [BT 34]; Đợt 2: xi măng Lần 12 [BT 35]. Danh mục chỉ có một dòng LMHT cho cả hai đợt.
BBK680 | PYC | BBK680.0773993 | [5 empty] | 26 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 1:00 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 bê tông Bệ trụ T1 | 307HG/YCNT/BM/T1-R7 | 307HG/BBNT/BM/T1-4 |  |  |  | PYC | 6 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM36 | PYC | 49 | 6
BBK680 | PYC | BBK680.0893822 | [5 empty] | 27 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 9:30 |  | 1:00 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 bê tông Bệ trụ T1 | 307HG/YCNT/BM/T1-R28 | 307HG/BBNT/BM/T1-4 |  |  |  | PYC | 9 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM36 | PYC | 98 | 9
BBK680 | PYC | BBK680.0113618 | [5 empty] | 28 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/BM/T1 |  |  |  |  | NTCV | 8 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM36 | PYC | 40 | 4
NTCV | K.9999 | NTCV.0903875 | [5 empty] | 29 | K.9999 | Tháo ván khuôn bệ mố |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:00 |  |  |  | 11; | Tháo ván khuôn Bệ trụ T1 | 307HG/YCNT/BM/T1-4 | 307HG/BBNT/BM/T1-9 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM36 | NTCV | 376 | 8
BBK288 | PL11.1 | BBK288.0621668 | [5 empty] | 30 | PL11.1 | Phụ lục số 11 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 11 |  |  | 307HG/BBNT/BM/T1-9 |  |  |  |  | BM-T1 | [8 empty] | Ảnh\tháo vk Trụ T1,T2.png | Nhóm 1 |  | HM36 | PL11.1 | 1 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0890102 | [5 empty] | 31 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/BM/T1 |  |  |  |  | NTCV | 9 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM36 | PYC | 50 | 7
NTCV | K.9999 | NTCV.0756859 | [5 empty] | 32 | K.9999 | Đắp hoàn trả hố móng |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:00 |  |  |  | 12; | Đắp hoàn trả hố móng Bệ trụ T1 | 307HG/YCNT/BM/T1-7 | 307HG/BBNT/BM/T1-10 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM36 | NTCV | 388 | 9
BBK366 | PL12 | BBK366.0327914 | [5 empty] | 33 | PL12 | Phụ lục 12 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 12 |  |  | 307HG/BBNT/BM/T1-10 |  |  |  |  | BM-T1 | [8 empty] | Ảnh\đắp bệ trụ T1.png | Nhóm 1 |  | HM36 | PL12 | 1 | 1
HM | HM | HM.0538271 | [5 empty] | HM37 | HM | Bệ trụ T2 | [33 empty] | HM37 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0824130 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM37 | TRANGBIA | 37 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0153261 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM37 | MUCLUC | 37 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0793247 | [5 empty] | 03 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/BM/T2 |  |  |  |  | BBKTĐK;NTCV | 1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM37 | PYC | 30 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0428649 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công bệ mố: Thiết bị, nhân lực, vật tư |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công Bệ trụ T2 | 307HG/YCNT/BM/T2-1 | 307HG/BBNT/BM/T2-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM37 | BBKTĐK | 25 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0543867 | [5 empty] | 05 | PL01 | Phụ lục số 01 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 01 |  |  | 307HG/BBNT/BM/T2-1 |  |  |  |  | MT | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM37 | PL01 | 27 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0071442 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Định vị hố móng và đào đất hố móng đến cao độ thiết kế |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 0:30 |  |  |  | 02; | Kiểm tra định vị hố móng, đào đất hố móng đến cao độ thiết kế Bệ trụ T2 | 307HG/YCNT/BM/T2-1 | 307HG/BBNT/BM/T2-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM37 | NTCV | 322 | 1
BBK170 | PL02 | BBK170.0056527 | [5 empty] | 07 | PL02 | Phụ lục số 02 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02 |  |  | 307HG/BBNT/BM/T2-2 |  |  |  |  | T2 | [8 empty] | Ảnh\Trụ T1,T2.png | Nhóm 1 |  | HM37 | PL02 | 26 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0835341 | [5 empty] | 08 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/BM/T2 |  |  |  |  | NTCV | 2;3 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM37 | PYC | 32 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0984189 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Công tác chuẩn bị đổ bê tông lót bệ |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 1:00 |  |  |  | 05; | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông lót Bệ trụ T2 | 307HG/YCNT/BM/T2-2 | 307HG/BBNT/BM/T2-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM37 | NTCV | 335 | 2
BBK229 | PL05.1 | BBK229.0019274 | [5 empty] | 10 | PL05.1 |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 05 |  |  | 307HG/BBNT/BM/T2-3 |  |  |  |  | C10 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM37 | PL05.1 | 2 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0656634 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Công tác đổ bê tông lót |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:45 |  |  |  | 06; | Theo dõi đổ bê tông lót Bệ trụ T2 | 307HG/YCNT/BM/T2-2 | 307HG/BBNT/BM/T2-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM37 | NTCV | 351 | 3
BBK832 | PL06.1 | BBK832.0954211 | [5 empty] | 12 | PL06.1 | Phụ lục số 06 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 9:30 |  | 0:30 |  |  |  | 06 |  |  | 307HG/BBNT/BM/T2-4 |  |  |  |  | C10-BM-T2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM37 | PL06.1 | 21 | 2
LMHT | LMHT | LMHT.0120011 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Bê tông lót Bệ trụ T2^Hình trụ 15x30 (cm)^3^C10 (10Mpa)^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  |  | 13 | LMHT | Bê tông lót Bệ trụ T2 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM37 | LMHT | 31 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0384515 | [5 empty] | 14 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 bê tông lót Bệ trụ T2 | 307HG/YCNT/BM/T2-R7 | 307HG/BBNT/BM/T2-4 |  |  |  | PYC | 5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM37 | PYC | 44 | 5
BBK680 | PYC | BBK680.0492797 | [5 empty] | 15 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 bê tông lót Bệ trụ T2 | 307HG/YCNT/BM/T2-R28 | 307HG/BBNT/BM/T2-4 |  |  |  | PYC | 8 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM37 | PYC | 94 | 8
BBK680 | PYC | BBK680.0900066 | [5 empty] | 16 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/BM/T2 |  |  |  |  | NTCV | 4;5;6;7 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM37 | PYC | 37 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0169410 | [5 empty] | 17 | K.9999 | Kiểm tra ván khuôn bệ mố |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:20 |  |  |  | 07; | Kiểm tra ván khuôn Bệ trụ T2 | 307HG/YCNT/BM/T2-3 | 307HG/BBNT/BM/T2-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM37 | NTCV | 370 | 4
BBK804 | PL07.1 | BBK804.0825427 | [5 empty] | 18 | PL07.1 | Phụ lục số 07 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 07 |  |  | 307HG/BBNT/BM/T2-5 |  |  |  |  | BM-T2 | [8 empty] | Ảnh\tháo vk Trụ T1,T2.png | Nhóm 1 |  | HM37 | PL07.1 | 2 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0652726 | [5 empty] | 19 | K.9999 | Cốt thép bệ mố |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:25 |  |  |  | 08; | Kiểm tra cốt thép Bệ trụ T2 | 307HG/YCNT/BM/T2-3 | 307HG/BBNT/BM/T2-6 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM37 | NTCV | 371 | 5
BBK469 | PL08.1 | BBK469.0222282 | [5 empty] | 20 | PL08.1 | Phụ lục số 08 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 08 |  |  | 307HG/BBNT/BM/T2-6 |  |  |  |  | BM-T2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM37 | PL08.1 | 2 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0046756 | [5 empty] | 21 | K.9999 | Công tác chuẩn bị đổ bê tông bệ mố |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 09; | Công tác chuẩn bị đổ bê tông Bệ trụ T2 | 307HG/YCNT/BM/T2-3 | 307HG/BBNT/BM/T2-7 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM37 | NTCV | 372 | 6
BBK209 | PL09 | BBK209.0911409 | [5 empty] | 22 | PL09 | Phụ lục số 09 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 09 |  |  | 307HG/BBNT/BM/T2-7 |  |  |  |  | C30 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM37 | PL09 | 28 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0490728 | [5 empty] | 23 | K.9999 | Công tác đổ bê tông và lấy mẫu bê tông bệ mố |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:15 |  |  |  | 10; | Công tác đổ bê tông và lấy mẫu bê tông Bệ trụ T2 | 307HG/YCNT/BM/T2-3 | 307HG/BBNT/BM/T2-8 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM37 | NTCV | 373 | 7
BBK832 | PL06.1 | BBK832.0670433 | [5 empty] | 24 | PL06.1 |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 5:00 |  |  |  | 10 |  |  | 307HG/BBNT/BM/T2-8 |  |  |  |  | C30-BM-T2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM37 | PL06.1 | 2 | 1
LMHT | LMHT | LMHT.0065828 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Bê tông Bệ trụ T2^Hình trụ 15x30 (cm)^15^C30 (30Mpa)^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  |  | 25 | LMHT | Bê tông Bệ trụ T2 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM37 | LMHT | 35 | 2 | Bệ trụ T2 — Đợt 1: xi măng Lần 13 [BT 37]; Đợt 2: xi măng Lần 14 [BT 38]. Danh mục chỉ có một dòng LMHT cho cả hai đợt.
BBK680 | PYC | BBK680.0013614 | [5 empty] | 26 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 1:00 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 bê tông Bệ trụ T2 | 307HG/YCNT/BM/T2-R7 | 307HG/BBNT/BM/T2-4 |  |  |  | PYC | 6 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM37 | PYC | 51 | 6
BBK680 | PYC | BBK680.0955840 | [5 empty] | 27 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 9:30 |  | 1:00 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 bê tông Bệ trụ T2 | 307HG/YCNT/BM/T2-R28 | 307HG/BBNT/BM/T2-4 |  |  |  | PYC | 9 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM37 | PYC | 101 | 9
BBK680 | PYC | BBK680.0209912 | [5 empty] | 28 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/BM/T2 |  |  |  |  | NTCV | 8 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM37 | PYC | 41 | 4
NTCV | K.9999 | NTCV.0892949 | [5 empty] | 29 | K.9999 | Tháo ván khuôn bệ mố |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:00 |  |  |  | 11; | Tháo ván khuôn Bệ trụ T2 | 307HG/YCNT/BM/T2-4 | 307HG/BBNT/BM/T2-9 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM37 | NTCV | 379 | 8
BBK288 | PL11.1 | BBK288.0445581 | [5 empty] | 30 | PL11.1 | Phụ lục số 11 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 11 |  |  | 307HG/BBNT/BM/T2-9 |  |  |  |  | BM-T2 | [8 empty] | Ảnh\Trụ T1,T2.png | Nhóm 1 |  | HM37 | PL11.1 | 2 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0169949 | [5 empty] | 31 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/BM/T2 |  |  |  |  | NTCV | 9 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM37 | PYC | 52 | 7
NTCV | K.9999 | NTCV.0287556 | [5 empty] | 32 | K.9999 | Đắp hoàn trả hố móng |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:00 |  |  |  | 12; | Đắp hoàn trả hố móng Bệ trụ T2 | 307HG/YCNT/BM/T2-7 | 307HG/BBNT/BM/T2-10 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM37 | NTCV | 390 | 9
BBK366 | PL12 | BBK366.0750104 | [5 empty] | 33 | PL12 | Phụ lục 12 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 12 |  |  | 307HG/BBNT/BM/T2-10 |  |  |  |  | BM-T2 | [8 empty] | Ảnh\đắp bệ trụ T2.png | Nhóm 1 |  | HM37 | PL12 | 2 | 1
HM | HM | HM.0853855 | [5 empty] | HM38 | HM | Thân mố M1 đợt 1 | [33 empty] | HM38 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0255918 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM38 | TRANGBIA | 38 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0347275 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM38 | MUCLUC | 38 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0868065 | [5 empty] | 03 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/TM/M1/Đ1 |  |  |  |  | BBKTĐK | 1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM38 | PYC | 55 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0858614 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công thân mố M1 (đợt 1) |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công thân mố M1 (đợt 1) | 307HG/YCNT/TM/M1/Đ1-1 | 307HG/BBNT/TM/M1/Đ1-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM38 | BBKTĐK | 31 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0415713 | [5 empty] | 05 | PL01 | Phụ lục số 01 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 01 | [7 empty] | TM-M1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM38 | PL01 | 35 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0595674 | [5 empty] | 06 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/TM/M1/Đ1 |  |  |  |  | NTCV | 1;4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM38 | PYC | 58 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0189521 | [5 empty] | 07 | K.9999 | Công tác chuẩn bị đổ bê tông lót thân mố |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 1:00 |  |  |  | 05; | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông lót Thân mố M1 | 307HG/YCNT/TM/M1/Đ1-2 | 307HG/BBNT/TM/M1/Đ1-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM38 | NTCV | 393 | 1
BBK229 | PL05.1 | BBK229.0944295 | [5 empty] | 08 | PL05.1 |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 05 | [7 empty] | C10 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM38 | PL05.1 | 4 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0258526 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Công tác đổ bê tông lót |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 0:45 |  |  |  | 06; | Theo dõi đổ bê tông lót Thân mố M1 | 307HG/YCNT/BM/T2-2 | 307HG/BBNT/TM/M1/Đ1-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM38 | NTCV | 404 | 4
BBK832 | PL06.1 | BBK832.0017675 | [5 empty] | 10 | PL06.1 |  |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 9:30 |  | 0:30 |  |  |  | 06 | [7 empty] | C10-TM-M1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM38 | PL06.1 | 4 | 1
LMHT | LMHT | LMHT.0322199 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Bê tông lót Thân mố M1^Hình trụ 15x30 (cm)^3^C10 (10Mpa)^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  |  | 11 | LMHT | Bê tông lót Thân mố M1 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM38 | LMHT | 40 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0600215 | [5 empty] | 12 | K.9999 | Lắp dựng ván khuôn, thanh xuyên táo thân mố M1 (đợt 1) |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 0:30 |  |  |  | 02; | Lắp dựng ván khuôn, thanh xuyên táo thân mố M1 (đợt 1) | 307HG/YCNT/TM/M1/Đ1-1 | 307HG/BBNT/TM/M1/Đ1-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM38 | NTCV | 394 | 2
BBK288 | PL11.1 | BBK288.0378900 | [5 empty] | 13 | PL11.1 | Phụ lục số 11 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | TM-M1-Đ1 | [8 empty] | Ảnh\Thân mố M1.png | Nhóm 1 |  | HM38 | PL11.1 | 4 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0642148 | [5 empty] | 14 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02 |  | 307HG/YCNT/TM/M1/Đ1 |  |  |  |  | NTCV | 3;5;6 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM38 | PYC | 60 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0741991 | [5 empty] | 15 | K.9999 | Kiểm tra cốt thép thân mố M1 (đợt 1) |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 1:00 |  |  |  | 03; | Kiểm tra cốt thép thân mố M1 (đợt 1) | 307HG/YCNT/TM/M1/Đ1-3 | 307HG/BBNT/TM/M1/Đ1-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM38 | NTCV | 401 | 3
BBK469 | PL08.1 | BBK469.0711202 | [5 empty] | 16 | PL08.1 |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 03 | [7 empty] | TM-M1-Đ1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM38 | PL08.1 | 5 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0184855 | [5 empty] | 17 | K.9999 | Công tác chuẩn bị đổ bê tông thân mố M1 (đợt 1) |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 |  |  |  | 04; | Công tác chuẩn bị đổ bê tông thân mố M1 (đợt 1) | 307HG/YCNT/TM/M1/Đ1-3 | 307HG/BBNT/TM/M1/Đ1-6 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM38 | NTCV | 405 | 5
BBK209 | PL09 | BBK209.0057535 | [5 empty] | 18 | PL09 |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 04 | [7 empty] | C30 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM38 | PL09 | 31 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0246076 | [5 empty] | 19 | K.9999 | Công tác đổ, lấy mẫu bê tông thân mố M1 (đợt 1) |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 2:00 |  |  |  | 05; | Công tác đổ bê tông, lấy mẫu bê tông thân mố M1 (đợt 1) |  | 307HG/BBNT/TM/M1/Đ1-7 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM38 | NTCV | 408 | 6
BBK832 | PL06.1 | BBK832.0198215 | [5 empty] | 20 | PL06.1 |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 2:00 |  |  |  | 05 | [7 empty] | C30-TM-M1-Đ1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM38 | PL06.1 | 6 | 2
LMHT | LMHT | LMHT.0976013 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Bê tông thân mố M1 (đợt 1)^Hình trụ 15x30 (cm)^18^C30 (30Mpa)^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  |  | 21 | LMHT | Bê tông thân mố M1 (đợt 1) |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM38 | LMHT | 42 | 2 | Thân mố M1 đợt 1 [BT dòng 50]: chưa đến ngưỡng phát sinh lượt mẫu xi măng/cát/đá; mẫu bê tông cấu kiện vẫn theo F1261.
BBK680 | PYC | BBK680.0177469 | [5 empty] | 22 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/TM/M1/Đ1 |  |  |  |  | NTCV | 7 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM38 | PYC | 66 | 4
NTCV | K.9999 | NTCV.0656048 | [5 empty] | 23 | K.9999 | Tháo ván khuôn thân mố M1 (đợt 1) |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:20 |  |  |  | 06; | Kiểm tra ván khuôn Bệ mố M1 | 307HG/YCNT/TM/M1/Đ1-4 | 307HG/BBNT/TM/M1/Đ1-8 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM38 | NTCV | 411 | 7
BBK587 | PL07.02 | BBK587.0908971 | [5 empty] | 24 | PL07.02 |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 06 | [7 empty] | TM-M1-Đ1 | [8 empty] | Ảnh\Thân mố M1.png | Nhóm 1 |  | HM38 | PL07.02 | 2 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0271722 | [5 empty] | 25 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 bê tông thân mố M1 (đợt 1) | 307HG/YCNT/TM/M1/Đ1-R7 |  |  |  |  | PYC | 5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM38 | PYC | 78 | 5
BBK680 | PYC | BBK680.0256407 | [5 empty] | 26 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 bê tông thân mố M1 (đợt 1) | 307HG/YCNT/TM/M1/Đ1-R28 |  |  |  |  | PYC | 6 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM38 | PYC | 123 | 6
NTGD | NTGD | NTGD.0771041 | [5 empty] | 27 | NTGD | Thân mố M1 đợt 1 |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:00 |  |  |  |  | Nghiệm thu chuyển giai đoạn Bệ Mố M2 sang phần thân mố M2 | 09-XL-307HG/PYCNT/BM-CGĐ/M2 | 09-XL-307HG/NTGĐ/BM/M2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM38 | NTGD | 6 | 1
BBK697 | PLKL | BBK697.0758571 | [5 empty] | 28 | PLKL | Phụ lục khối lượng |  | Cầu Km19+529.080 | Bệ mố M2 | [13 empty] | 09-XL-307HG/NTGĐ/BM/M2 |  |  |  |  | BM-M2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM38 | PLKL | 6 | 1
BBK157 | DG | BBK157.0389182 | [5 empty] | 29 | DG | Bảng diễn giải KL |  | Cầu Km19+529.080 | [19 empty] | BM-M2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | Nhóm 1 |  | HM38 | DG | 6 | 1
HM | HM | HM.0155249 | [5 empty] | HM39 | HM | Thân mố M1 đợt 2 | [33 empty] | HM39 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0570853 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM39 | TRANGBIA | 39 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0120123 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM39 | MUCLUC | 39 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0271568 | [5 empty] | 03 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/TM/M1/Đ2 |  |  |  |  | BBKTĐK;NTCV | 1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM39 | PYC | 69 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0856967 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công thân mố M1 (đợt 2) |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công thân mố M1 (đợt 2) | 307HG/YCNT/TM/M1/Đ2-1 | 307HG/BBNT/TM/M1/Đ2-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM39 | BBKTĐK | 34 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0669069 | [5 empty] | 05 | PL01 | Phụ lục số 01 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 01 |  |  | 307HG/BBNT/TM/M1/Đ2-1 |  |  |  |  | TM-M1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM39 | PL01 | 38 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0465367 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Lắp dựng ván khuôn, thanh xuyên táo thân mố M1 (đợt 2) |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 0:30 |  |  |  | 02; | Lắp dựng ván khuôn, thanh xuyên táo thân mố M1 (đợt 2) | 307HG/YCNT/TM/M1/Đ2-1 | 307HG/BBNT/TM/M1/Đ2-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM39 | NTCV | 415 | 1
BBK288 | PL11.1 | BBK288.0566159 | [5 empty] | 07 | PL11.1 | Phụ lục số 11 |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02 |  |  | 307HG/BBNT/TM/M1/Đ2-2 |  |  |  |  | TM-M1-Đ2 | [8 empty] | Ảnh\Thân mố M1.png | Nhóm 1 |  | HM39 | PL11.1 | 8 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0232226 | [5 empty] | 08 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 02 |  | 307HG/YCNT/TM/M1/Đ2 |  |  |  |  | NTCV | >=2;<=4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM39 | PYC | 76 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0016191 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra cốt thép thân mố M1 (đợt 2) |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 1:00 |  |  |  | 03; | Kiểm tra cốt thép thân mố M1 (đợt 2) | 307HG/YCNT/TM/M1/Đ2-2 | 307HG/BBNT/TM/M1/Đ2-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM39 | NTCV | 419 | 2
BBK469 | PL08.1 | BBK469.0255301 | [5 empty] | 10 | PL08.1 |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 03 |  |  | 307HG/BBNT/TM/M1/Đ2-3 |  |  |  |  | TM-M1-Đ2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM39 | PL08.1 | 8 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0952460 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Công tác chuẩn bị đổ bê tông thân mố M1 (đợt 2) |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 |  |  |  | 04; | Công tác chuẩn bị đổ bê tông thân mố M1 (đợt 2) | 307HG/YCNT/TM/M1/Đ2-2 | 307HG/BBNT/TM/M1/Đ2-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM39 | NTCV | 422 | 3
BBK209 | PL09 | BBK209.0055015 | [5 empty] | 12 | PL09 |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 04 | [7 empty] | C30 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM39 | PL09 | 34 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0852757 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Công tác đổ, lấy mẫu bê tông thân mố M1 (đợt 2) |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 2:00 |  |  |  | 05; | Công tác đổ bê tông, lấy mẫu bê tông thân mố M1 (đợt 2) |  | 307HG/BBNT/TM/M1/Đ2-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM39 | NTCV | 424 | 4
BBK832 | PL06.1 | BBK832.0080808 | [5 empty] | 14 | PL06.1 |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [6 empty] | 2:00 |  |  |  | 05 | [7 empty] | C30-TM-M1-Đ2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM39 | PL06.1 | 9 | 1
LMHT | LMHT | LMHT.0720325 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Bê tông thân mố M1 (đợt 2)^Hình trụ 15x30 (cm)^18^C30 (30Mpa)^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  |  | 15 | LMHT | Bê tông thân mố M1 (đợt 2) |  |  | Cầu Km19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM39 | LMHT | 45 | 1 | Thân mố M1 đợt 2 [BT dòng 51]: chưa đến ngưỡng phát sinh lượt mẫu xi măng/cát/đá; mẫu bê tông cấu kiện vẫn theo F1285.
BBK680 | PYC | BBK680.0268264 | [5 empty] | 16 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/TM/M1/Đ2 |  |  |  |  | NTCV | 5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM39 | PYC | 84 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0912471 | [5 empty] | 17 | K.9999 | Tháo ván khuôn thân mố M1 (đợt 2) |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:20 |  |  |  | 06; | Kiểm tra ván khuôn Bệ mố M1 | 307HG/YCNT/TM/M1/Đ2-3 | 307HG/BBNT/TM/M1/Đ2-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM39 | NTCV | 431 | 5
BBK587 | PL07.02 | BBK587.0053275 | [5 empty] | 18 | PL07.02 |  |  |  | Cầu Km19+529.080 | [10 empty] | 06 |  |  | 307HG/BBNT/TM/M1/Đ2-5 |  |  |  |  | TM-M1-Đ2 | [8 empty] | Ảnh\Thân mố M1.png | Nhóm 1 |  | HM39 | PL07.02 | 5 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0598088 | [5 empty] | 19 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 bê tông thân mố M1 (đợt 2) | 307HG/YCNT/TM/M1/Đ2-R7 |  |  |  |  | PYC | 4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM39 | PYC | 95 | 4
BBK680 | PYC | BBK680.0499477 | [5 empty] | 20 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu Km19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 bê tông thân mố M1 (đợt 2) | 307HG/YCNT/TM/M1/Đ2-R28 |  |  |  |  | PYC | 5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM39 | PYC | 130 | 5
HM | HM | HM.0875327 | [5 empty] | HM40 | HM | Thân mố M2 đợt 1 | [33 empty] | HM40 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0445226 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM40 | TRANGBIA | 40 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0830683 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM40 | MUCLUC | 40 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0826351 | [5 empty] | 03 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/TM/M2/Đ1 |  |  |  |  | BBKTĐK;NTCV | 1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM40 | PYC | 75 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0070730 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công thân mố M2 (đợt 1) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công thân mố M2 (đợt 1) | 307HG/YCNT/TM/M2/Đ1-1 | 307HG/BBNT/TM/M2/Đ1-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM40 | BBKTĐK | 36 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0580940 | [5 empty] | 05 | PL01 | Phụ lục số 01 |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 01 |  |  | 307HG/BBNT/TM/M2/Đ1-1 |  |  |  |  | TM-M2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM40 | PL01 | 40 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0507770 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Lắp dựng ván khuôn, thanh xuyên táo thân mố M2 (đợt 1) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 0:30 |  |  |  | 02; | Lắp dựng ván khuôn, thanh xuyên táo thân mố M2 (đợt 1) | 307HG/YCNT/TM/M2/Đ1-1 | 307HG/BBNT/TM/M2/Đ1-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM40 | NTCV | 425 | 1
BBK288 | PL11.1 | BBK288.0792404 | [5 empty] | 07 | PL11.1 | Phụ lục số 11 |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 02 |  |  | 307HG/BBNT/TM/M2/Đ1-2 |  |  |  |  | TM-M2-Đ1 | [8 empty] | Ảnh\thân mố M2.png | Nhóm 1 |  | HM40 | PL11.1 | 10 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0430627 | [5 empty] | 08 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 02 |  | 307HG/YCNT/TM/M2/Đ1 |  |  |  |  | NTCV | >=2;<=4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM40 | PYC | 80 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0977079 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra cốt thép thân mố M2 (đợt 1) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 1:00 |  |  |  | 03; | Kiểm tra cốt thép thân mố M2 (đợt 1) | 307HG/YCNT/TM/M2/Đ1-2 | 307HG/BBNT/TM/M2/Đ1-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM40 | NTCV | 427 | 2
BBK469 | PL08.1 | BBK469.0141861 | [5 empty] | 10 | PL08.1 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 03 |  |  | 307HG/BBNT/TM/M2/Đ1-3 |  |  |  |  | TM-M2-Đ1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM40 | PL08.1 | 10 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0672600 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Công tác chuẩn bị đổ bê tông thân mố M2 (đợt 1) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 |  |  |  | 04; | Công tác chuẩn bị đổ bê tông thân mố M2 (đợt 1) | 307HG/YCNT/TM/M2/Đ1-2 | 307HG/BBNT/TM/M2/Đ1-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM40 | NTCV | 428 | 3
BBK209 | PL09 | BBK209.0692628 | [5 empty] | 12 | PL09 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 04 | [7 empty] | C30 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM40 | PL09 | 36 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0733315 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Công tác đổ, lấy mẫu bê tông thân mố M2 (đợt 1) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 3:00 |  |  |  | 05; | Công tác đổ bê tông, lấy mẫu bê tông thân mố M2 (đợt 1) |  | 307HG/BBNT/TM/M2/Đ1-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM40 | NTCV | 430 | 4
BBK832 | PL06.1 | BBK832.0496446 | [5 empty] | 14 | PL06.1 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 05 | [7 empty] | C30-TM-M2-Đ1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM40 | PL06.1 | 11 | 1
LMHT | LMHT | LMHT.0988972 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Bê tông thân mố M2 (đợt 1)^Hình trụ 15x30 (cm)^18^C30 (30Mpa)^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  |  | 15 | LMHT | Bê tông thân mố M2 (đợt 1) |  |  | Cầu KM19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM40 | LMHT | 47 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0853130 | [5 empty] | 16 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/TM/M2/Đ1 |  |  |  |  | NTCV | 5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM40 | PYC | 88 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0172949 | [5 empty] | 17 | K.9999 | Tháo ván khuôn thân mố M2 (đợt 1) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:20 |  |  |  | 06; | Kiểm tra ván khuôn Bệ mố M2 | 307HG/YCNT/TM/M2/Đ1-3 | 307HG/BBNT/TM/M2/Đ1-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM40 | NTCV | 434 | 5
BBK587 | PL07.02 | BBK587.0664115 | [5 empty] | 18 | PL07.02 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 06 |  |  | 307HG/BBNT/TM/M2/Đ1-5 |  |  |  |  | TM-M2-Đ1 | [8 empty] | Ảnh\thân mố M2.png | Nhóm 1 |  | HM40 | PL07.02 | 7 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0276250 | [5 empty] | 19 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 bê tông thân mố M2 (đợt 1) | 307HG/YCNT/TM/M2/Đ1-R7 |  |  |  |  | PYC | 4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM40 | PYC | 99 | 4
BBK680 | PYC | BBK680.0870448 | [5 empty] | 20 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 bê tông thân mố M2 (đợt 1) | 307HG/YCNT/TM/M2/Đ1-R28 |  |  |  |  | PYC | 5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM40 | PYC | 133 | 5
HM | HM | HM.0733544 | [5 empty] | HM41 | HM | Thân mố M2 đợt 2 | [33 empty] | HM41 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0394684 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM41 | TRANGBIA | 41 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0097482 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM41 | MUCLUC | 41 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0617934 | [5 empty] | 03 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/TM/M2/Đ2 |  |  |  |  | BBKTĐK;NTCV | 1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM41 | PYC | 92 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0107543 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công thân mố M2 (đợt 2) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công thân mố M2 (đợt 2) | 307HG/YCNT/TM/M2/Đ2-1 | 307HG/BBNT/TM/M2/Đ2-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM41 | BBKTĐK | 39 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0673322 | [5 empty] | 05 | PL01 | Phụ lục số 01 |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 01 |  |  | 307HG/BBNT/TM/M2/Đ2-1 |  |  |  |  | TM-M2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM41 | PL01 | 43 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0309663 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Lắp dựng ván khuôn, thanh xuyên táo thân mố M2 (đợt 2) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 0:30 |  |  |  | 02; | Lắp dựng ván khuôn, thanh xuyên táo thân mố M2 (đợt 2) | 307HG/YCNT/TM/M2/Đ2-1 | 307HG/BBNT/TM/M2/Đ2-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM41 | NTCV | 441 | 1
BBK288 | PL11.1 | BBK288.0087103 | [5 empty] | 07 | PL11.1 | Phụ lục số 11 |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 02 |  |  | 307HG/BBNT/TM/M2/Đ2-2 |  |  |  |  | TM-M2-Đ2 | [8 empty] | Ảnh\thân mố M2.png | Nhóm 1 |  | HM41 | PL11.1 | 13 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0632897 | [5 empty] | 08 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 02 |  | 307HG/YCNT/TM/M2/Đ2 |  |  |  |  | NTCV | >=2;<=4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM41 | PYC | 97 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0548674 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra cốt thép thân mố M2 (đợt 2) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 1:00 |  |  |  | 03; | Kiểm tra cốt thép thân mố M2 (đợt 2) | 307HG/YCNT/TM/M2/Đ2-2 | 307HG/BBNT/TM/M2/Đ2-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM41 | NTCV | 443 | 2
BBK469 | PL08.1 | BBK469.0579359 | [5 empty] | 10 | PL08.1 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 03 |  |  | 307HG/BBNT/TM/M2/Đ2-3 |  |  |  |  | TM-M2-Đ2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM41 | PL08.1 | 13 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0840760 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Công tác chuẩn bị đổ bê tông thân mố M2 (đợt 2) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 |  |  |  | 04; | Công tác chuẩn bị đổ bê tông thân mố M2 (đợt 2) | 307HG/YCNT/TM/M2/Đ2-2 | 307HG/BBNT/TM/M2/Đ2-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM41 | NTCV | 444 | 3
BBK209 | PL09 | BBK209.0933692 | [5 empty] | 12 | PL09 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 04 | [7 empty] | C30 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM41 | PL09 | 39 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0210987 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Công tác đổ, lấy mẫu bê tông thân mố M2 (đợt 2) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 2:00 |  |  |  | 05; | Công tác đổ bê tông, lấy mẫu bê tông thân mố M2 (đợt 2) |  | 307HG/BBNT/TM/M2/Đ2-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM41 | NTCV | 446 | 4
BBK832 | PL06.1 | BBK832.0148329 | [5 empty] | 14 | PL06.1 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 05 | [7 empty] | C30-TM-M2-Đ2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM41 | PL06.1 | 14 | 1
LMHT | LMHT | LMHT.0716126 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Bê tông thân mố M2 (đợt 2)^Hình trụ 15x30 (cm)^18^C30 (30Mpa)^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  |  | 15 | LMHT | Bê tông thân mố M2 (đợt 2) |  |  | Cầu KM19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM41 | LMHT | 50 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0810770 | [5 empty] | 16 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/TM/M2/Đ2 |  |  |  |  | NTCV | 5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM41 | PYC | 106 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0320234 | [5 empty] | 17 | K.9999 | Tháo ván khuôn thân mố M2 (đợt 2) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:20 |  |  |  | 06; | Kiểm tra ván khuôn Bệ mố M2 | 307HG/YCNT/TM/M2/Đ2-3 | 307HG/BBNT/TM/M2/Đ2-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM41 | NTCV | 449 | 5
BBK587 | PL07.02 | BBK587.0849154 | [5 empty] | 18 | PL07.02 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 06 |  |  | 307HG/BBNT/TM/M2/Đ2-5 |  |  |  |  | TM-M2-Đ2 | [8 empty] | Ảnh\thân mố M2.png | Nhóm 1 |  | HM41 | PL07.02 | 10 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0777957 | [5 empty] | 19 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 bê tông thân mố M2 (đợt 2) | 307HG/YCNT/TM/M2/Đ2-R7 |  |  |  |  | PYC | 4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM41 | PYC | 112 | 4
BBK680 | PYC | BBK680.0382355 | [5 empty] | 20 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 bê tông thân mố M2 (đợt 2) | 307HG/YCNT/TM/M2/Đ2-R28 |  |  |  |  | PYC | 5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM41 | PYC | 136 | 5
HM | HM | HM.0584239 | [5 empty] | HM42 | HM | Thân trụ T1 đoạn 3 | [33 empty] | HM42 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0370860 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA | Thân trụ T1 đoạn 3 |  |  | Cầu KM19+529.080 | [26 empty] | Thân trụ T1 đoạn 3 |  | Nhóm 1 |  | HM42 | TRANGBIA | 42 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0521678 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM42 | MUCLUC | 42 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0474680 | [5 empty] | 03 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 | 10:00 | 1:30 | 08h30'÷10h00' |  |  |  |  | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ3 |  |  |  |  | BBKTĐK;NTCV | 1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM42 | PYC | 53 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0586803 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công thân trụ T1 đoạn 3 |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 | 10:00 | 1:30 | 08h30'÷10h00' |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công thân trụ T1 đoạn 3 | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ3-1 | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ3-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM42 | BBKTĐK | 30 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0774543 | [5 empty] | 05 | PL01 | Phụ lục số 01 |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 1 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ3-1 |  |  |  |  | TT-T1-Đ3 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM42 | PL01 | 34 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0326498 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Lắp dựng ván khuôn, thanh xuyên táo thân trụ T1 đoạn 3 |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 | 9:30 | 0:30 | 09h00'÷09h30' |  |  | 02; | Lắp dựng ván khuôn, thanh xuyên táo thân trụ T1 đoạn 3 | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ3-1 | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ3-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM42 | NTCV | 391 | 1
BBK288 | PL11.1 | BBK288.0262612 | [5 empty] | 07 | PL11.1 | Lắp dựng ván khuôn, thanh xuyên táo thân trụ T1 đoạn 3 |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 2 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ3-2 |  |  |  |  | TT-T1-Đ3 | [8 empty] | Ảnh\TT DD1 T1,T2.png | Nhóm 1 |  | HM42 | PL11.1 | 3 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0865830 | [5 empty] | 08 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 | 10:00 | 1:00 | 09h00'÷10h00' |  |  | 2 |  | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ3 |  |  |  |  | NTCV | >=2;<=4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM42 | PYC | 59 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0258994 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra cốt thép thân trụ T1 đoạn 3 |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 | 10:00 | 1:00 | 09h00'÷10h00' |  |  | 03; | Kiểm tra cốt thép thân trụ T1 đoạn 3 | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ3-2 | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ3-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM42 | NTCV | 395 | 2
BBK469 | PL08.1 | BBK469.0158544 | [5 empty] | 10 | PL08.1 | Kiểm tra cốt thép thân trụ T1 đoạn 3 |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 3 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ3-3 |  |  |  |  | TT-T1-Đ3 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM42 | PL08.1 | 4 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0160273 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Công tác chuẩn bị đổ bê tông thân trụ T1 đoạn 3 |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 | 8:30 | 0:30 | 08h00'÷08h30' |  |  | 04; | Công tác chuẩn bị đổ bê tông thân trụ T1 đoạn 3 | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ3-2 | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ3-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM42 | NTCV | 400 | 3
BBK209 | PL09 | BBK209.0241450 | [5 empty] | 12 | PL09 | Công tác chuẩn bị đổ bê tông thân trụ T1 đoạn 3 |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 4 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ3-4 |  |  |  |  | C30 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM42 | PL09 | 30 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0176326 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Công tác đổ, lấy mẫu bê tông thân trụ T1 đoạn 3 |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 | 12:00 | 3:00 | 09h00'÷12h00' |  |  | 05; | Công tác đổ bê tông, lấy mẫu bê tông thân trụ T1 đoạn 3 |  | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ3-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM42 | NTCV | 402 | 4
BBK832 | PL06.1 | BBK832.0523980 | [5 empty] | 14 | PL06.1 | Công tác đổ, lấy mẫu bê tông thân trụ T1 đoạn 3 |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 | 12:00 | 3:00 |  |  |  | 5 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ3-5 |  |  |  |  | C30-TT-T1-Đ3 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM42 | PL06.1 | 5 | 1
LMHT | LMHT | LMHT.0961671 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Bê tông thân trụ T1 đoạn 3^Hình trụ 15x30 (cm)^18^C30 (30Mpa)^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  |  | 15 | LMHT | Bê tông thân trụ T1 đoạn 3 |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 | 12:00 | 3:00 | [21 empty] | Nhóm 1 |  | HM42 | LMHT | 41 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0394142 | [5 empty] | 16 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ3 |  |  |  |  | NTCV | 5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM42 | PYC | 64 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0297595 | [5 empty] | 17 | K.9999 | Tháo ván khuôn thân trụ T1 đoạn 3 |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 | 8:50 | 0:20 | 08h30'÷08h50' |  |  | 06; | Kiểm tra ván khuôn Bệ trụ T1 đoạn 3 | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ3-3 | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ3-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM42 | NTCV | 410 | 5
BBK587 | PL07.02 | BBK587.0672134 | [5 empty] | 18 | PL07.02 | Tháo ván khuôn thân trụ T1 đoạn 3 |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 6 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ3-5 |  |  |  |  | TT-T1-Đ3 | [8 empty] | Ảnh\TT DD1 T1,T2.png | Nhóm 1 |  | HM42 | PL07.02 | 1 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0231319 | [5 empty] | 19 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 | 8:30 | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 bê tông thân trụ T1 đoạn 3 | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ3-R7 |  |  |  |  | PYC | 4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM42 | PYC | 74 | 4
BBK680 | PYC | BBK680.0692864 | [5 empty] | 20 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 | 9:00 | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 bê tông thân trụ T1 đoạn 3 | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ3-R28 |  |  |  |  | PYC | 5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM42 | PYC | 120 | 5
HM | HM | HM.0328430 | [5 empty] | HM43 | HM | Thân trụ T1 đoạn 2 (đợt 1) | [33 empty] | HM43 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0048625 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM43 | TRANGBIA | 43 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0944864 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM43 | MUCLUC | 43 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0273176 | [5 empty] | 03 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ2/Đ1 |  |  |  |  | BBKTĐK;NTCV | 1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM43 | PYC | 68 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0674652 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công thân trụ T1 đoạn 2 (đợt 1) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công thân trụ T1 đoạn 2 (đợt 1) | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ2/Đ1-1 | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ2/Đ1-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM43 | BBKTĐK | 33 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0998484 | [5 empty] | 05 | PL01 | Phụ lục số 01 |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 1 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ2/Đ1-1 |  |  |  |  | TT-T1-Đ2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM43 | PL01 | 37 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0379711 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Lắp dựng ván khuôn, thanh xuyên táo thân trụ T1 đoạn 2 (đợt 1) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 0:30 |  |  |  | 02; | Lắp dựng ván khuôn, thanh xuyên táo thân trụ T1 đoạn 2 (đợt 1) | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ2/Đ1-1 | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ2/Đ1-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM43 | NTCV | 413 | 1
BBK288 | PL11.1 | BBK288.0365363 | [5 empty] | 07 | PL11.1 | Phụ lục số 11 |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 2 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ2/Đ1-2 |  |  |  |  | TT-T1-Đ2-Đ1 | [8 empty] | Ảnh\TT DD1 T1,T2.png | Nhóm 1 |  | HM43 | PL11.1 | 7 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0457905 | [5 empty] | 08 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 2 |  | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ2/Đ1 |  |  |  |  | NTCV | >=2;<=4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM43 | PYC | 73 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0719282 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra cốt thép thân trụ T1 đoạn 2 (đợt 1) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 1:00 |  |  |  | 03; | Kiểm tra cốt thép thân trụ T1 đoạn 2 (đợt 1) | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ2/Đ1-2 | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ2/Đ1-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM43 | NTCV | 416 | 2
BBK469 | PL08.1 | BBK469.0255648 | [5 empty] | 10 | PL08.1 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 3 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ2/Đ1-3 |  |  |  |  | TT-T1-Đ2-Đ1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM43 | PL08.1 | 7 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0872563 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Công tác chuẩn bị đổ bê tông thân trụ T1 đoạn 2 (đợt 1) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 |  |  |  | 04; | Công tác chuẩn bị đổ bê tông thân trụ T1 đoạn 2 (đợt 1) | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ2/Đ1-2 | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ2/Đ1-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM43 | NTCV | 418 | 3
BBK209 | PL09 | BBK209.0781277 | [5 empty] | 12 | PL09 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 4 | [7 empty] | C30 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM43 | PL09 | 33 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0464253 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Công tác đổ, lấy mẫu bê tông thân trụ T1 đoạn 2 (đợt 1) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 3:00 |  |  |  | 05; | Công tác đổ bê tông, lấy mẫu bê tông thân trụ T1 đoạn 2 (đợt 1) |  | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ2/Đ1-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM43 | NTCV | 420 | 4
BBK832 | PL06.1 | BBK832.0125469 | [5 empty] | 14 | PL06.1 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 5 | [7 empty] | C30-TT-T1-Đ2-Đ1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM43 | PL06.1 | 8 | 1
LMHT | LMHT | LMHT.0198889 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Bê tông thân trụ T1 đoạn 2 (đợt 1)^Hình trụ 15x30 (cm)^18^C30 (30Mpa)^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  |  | 15 | LMHT | Bê tông thân trụ T1 đoạn 2 (đợt 1) |  |  | Cầu KM19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM43 | LMHT | 44 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0244927 | [5 empty] | 16 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ2/Đ1 |  |  |  |  | NTCV | 5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM43 | PYC | 82 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0995422 | [5 empty] | 17 | K.9999 | Tháo ván khuôn thân trụ T1 đoạn 2 (đợt 1) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:20 |  |  |  | 06; | Kiểm tra ván khuôn Bệ trụ T1 đoạn 2 | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ2/Đ1-3 | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ2/Đ1-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM43 | NTCV | 429 | 5
BBK587 | PL07.02 | BBK587.0015604 | [5 empty] | 18 | PL07.02 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 6 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ2/Đ1-5 |  |  |  |  | TT-T1-Đ2-Đ1 | [8 empty] | Ảnh\TT DD1 T1,T2.png | Nhóm 1 |  | HM43 | PL07.02 | 4 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0327556 | [5 empty] | 19 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 bê tông thân trụ T1 đoạn 2 (đợt 1) | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ2/Đ1-R7 |  |  |  |  | PYC | 4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM43 | PYC | 91 | 4
BBK680 | PYC | BBK680.0711709 | [5 empty] | 20 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 bê tông thân trụ T1 đoạn 2 (đợt 1) | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ2/Đ1-R28 |  |  |  |  | PYC | 5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM43 | PYC | 128 | 5
HM | HM | HM.0286727 | [5 empty] | HM44 | HM | Thân trụ T1 đoạn 2 (đợt 2) | [33 empty] | HM44 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0316739 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM44 | TRANGBIA | 44 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0149006 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM44 | MUCLUC | 44 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0322797 | [5 empty] | 03 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ2/Đ2 |  |  |  |  | BBKTĐK;NTCV | 1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM44 | PYC | 86 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0477145 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công thân trụ T1 đoạn 2 (đợt 2) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công thân trụ T1 đoạn 2 (đợt 2) | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ2/Đ2-1 | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ2/Đ2-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM44 | BBKTĐK | 37 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0924441 | [5 empty] | 05 | PL01 | Phụ lục số 01 |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 1 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ2/Đ2-1 |  |  |  |  | TT-T1-Đ2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM44 | PL01 | 41 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0039033 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Lắp dựng ván khuôn, thanh xuyên táo thân trụ T1 đoạn 2 (đợt 2) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 0:30 |  |  |  | 02; | Lắp dựng ván khuôn, thanh xuyên táo thân trụ T1 đoạn 2 (đợt 2) | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ2/Đ2-1 | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ2/Đ2-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM44 | NTCV | 433 | 1
BBK288 | PL11.1 | BBK288.0763311 | [5 empty] | 07 | PL11.1 | Phụ lục số 11 |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 2 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ2/Đ2-2 |  |  |  |  | TT-T1-Đ2-Đ2 | [8 empty] | Ảnh\TT DD1 T1,T2.png | Nhóm 1 |  | HM44 | PL11.1 | 11 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0073816 | [5 empty] | 08 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 2 |  | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ2/Đ2 |  |  |  |  | NTCV | >=2;<=4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM44 | PYC | 89 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0629788 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra cốt thép thân trụ T1 đoạn 2 (đợt 2) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 1:00 |  |  |  | 03; | Kiểm tra cốt thép thân trụ T1 đoạn 2 (đợt 2) | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ2/Đ2-2 | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ2/Đ2-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM44 | NTCV | 435 | 2
BBK469 | PL08.1 | BBK469.0686908 | [5 empty] | 10 | PL08.1 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 3 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ2/Đ2-3 |  |  |  |  | TT-T1-Đ2-Đ2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM44 | PL08.1 | 11 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0777940 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Công tác chuẩn bị đổ bê tông thân trụ T1 đoạn 2 (đợt 2) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 |  |  |  | 04; | Công tác chuẩn bị đổ bê tông thân trụ T1 đoạn 2 (đợt 2) | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ2/Đ2-2 | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ2/Đ2-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM44 | NTCV | 437 | 3
BBK209 | PL09 | BBK209.0405171 | [5 empty] | 12 | PL09 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 4 | [7 empty] | C30 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM44 | PL09 | 37 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0759990 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Công tác đổ, lấy mẫu bê tông thân trụ T1 đoạn 2 (đợt 2) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 2:00 |  |  |  | 05; | Công tác đổ bê tông, lấy mẫu bê tông thân trụ T1 đoạn 2 (đợt 2) |  | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ2/Đ2-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM44 | NTCV | 438 | 4
BBK832 | PL06.1 | BBK832.0173500 | [5 empty] | 14 | PL06.1 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 5 | [7 empty] | C30-TT-T1-Đ2-Đ2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM44 | PL06.1 | 12 | 1
LMHT | LMHT | LMHT.0936571 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Bê tông thân trụ T1 đoạn 2 (đợt 2)^Hình trụ 15x30 (cm)^18^C30 (30Mpa)^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  |  | 15 | LMHT | Bê tông thân trụ T1 đoạn 2 (đợt 2) |  |  | Cầu KM19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM44 | LMHT | 48 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0324055 | [5 empty] | 16 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ2/Đ2 |  |  |  |  | NTCV | 5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM44 | PYC | 100 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0069013 | [5 empty] | 17 | K.9999 | Tháo ván khuôn thân trụ T1 đoạn 2 (đợt 2) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:20 |  |  |  | 06; | Kiểm tra ván khuôn Bệ trụ T1 đoạn 2 | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ2/Đ2-3 | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ2/Đ2-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM44 | NTCV | 445 | 5
BBK587 | PL07.02 | BBK587.0299409 | [5 empty] | 18 | PL07.02 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 6 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ2/Đ2-5 |  |  |  |  | TT-T1-Đ2-Đ2 | [8 empty] | Ảnh\TT DD1 T1,T2.png | Nhóm 1 |  | HM44 | PL07.02 | 8 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0649908 | [5 empty] | 19 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 bê tông thân trụ T1 đoạn 2 (đợt 2) | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ2/Đ2-R7 |  |  |  |  | PYC | 4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM44 | PYC | 108 | 4
BBK680 | PYC | BBK680.0160850 | [5 empty] | 20 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 bê tông thân trụ T1 đoạn 2 (đợt 2) | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ2/Đ2-R28 |  |  |  |  | PYC | 5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM44 | PYC | 134 | 5
HM | HM | HM.0878208 | [5 empty] | HM45 | HM | Thân trụ T1 đoạn 1 (đợt 1) | [33 empty] | HM45 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0163085 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM45 | TRANGBIA | 45 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0435103 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM45 | MUCLUC | 45 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0926604 | [5 empty] | 03 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ1/Đ1 |  |  |  |  | BBKTĐK;NTCV | 1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM45 | PYC | 103 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0466932 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công thân trụ T1 đoạn 1 (đợt 1) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công thân trụ T1 đoạn 1 (đợt 1) | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ1/Đ1-1 | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ1/Đ1-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM45 | BBKTĐK | 40 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0988952 | [5 empty] | 05 | PL01 | Phụ lục số 01 |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 1 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ1/Đ1-1 |  |  |  |  | TT-T1-Đ1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM45 | PL01 | 44 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0431376 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Lắp dựng ván khuôn, thanh xuyên táo thân trụ T1 đoạn 1 (đợt 1) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 0:30 |  |  |  | 02; | Lắp dựng ván khuôn, thanh xuyên táo thân trụ T1 đoạn 1 (đợt 1) | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ1/Đ1-1 | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ1/Đ1-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM45 | NTCV | 448 | 1
BBK288 | PL11.1 | BBK288.0766153 | [5 empty] | 07 | PL11.1 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 2 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ1/Đ1-2 |  |  |  |  | TT-T1-Đ1-Đ1 | [8 empty] | Ảnh\TT DD1 T1,T2.png | Nhóm 1 |  | HM45 | PL11.1 | 14 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0713177 | [5 empty] | 08 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 2 |  | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ1/Đ1 |  |  |  |  | NTCV | >=2;<=4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM45 | PYC | 107 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0205541 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra cốt thép thân trụ T1 đoạn 1 (đợt 1) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 1:00 |  |  |  | 03; | Kiểm tra cốt thép thân trụ T1 đoạn 1 (đợt 1) | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ1/Đ1-2 | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ1/Đ1-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM45 | NTCV | 450 | 2
BBK469 | PL08.1 | BBK469.0165645 | [5 empty] | 10 | PL08.1 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 3 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ1/Đ1-3 |  |  |  |  | TT-T1-Đ1-Đ1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM45 | PL08.1 | 14 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0661248 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Công tác chuẩn bị đổ bê tông thân trụ T1 đoạn 1 (đợt 1) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 |  |  |  | 04; | Công tác chuẩn bị đổ bê tông thân trụ T1 đoạn 1 (đợt 1) | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ1/Đ1-2 | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ1/Đ1-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM45 | NTCV | 452 | 3
BBK209 | PL09 | BBK209.0984191 | [5 empty] | 12 | PL09 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 4 | [7 empty] | C30 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM45 | PL09 | 40 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0773604 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Công tác đổ, lấy mẫu bê tông thân trụ T1 đoạn 1 (đợt 1) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 3:00 |  |  |  | 05; | Công tác đổ bê tông, lấy mẫu bê tông thân trụ T1 đoạn 1 (đợt 1) |  | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ1/Đ1-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM45 | NTCV | 453 | 4
BBK832 | PL06.1 | BBK832.0568145 | [5 empty] | 14 | PL06.1 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 5 | [7 empty] | C30-TT-T1-Đ1-Đ1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM45 | PL06.1 | 15 | 1
LMHT | LMHT | LMHT.0383679 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Bê tông thân trụ T1 đoạn 1 (đợt 1)^Hình trụ 15x30 (cm)^18^C30 (30Mpa)^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  |  | 15 | LMHT | Bê tông thân trụ T1 đoạn 1 (đợt 1) |  |  | Cầu KM19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM45 | LMHT | 51 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0277104 | [5 empty] | 16 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ1/Đ1 |  |  |  |  | NTCV | 5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM45 | PYC | 113 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0764247 | [5 empty] | 17 | K.9999 | Tháo ván khuôn thân trụ T1 đoạn 1 (đợt 1) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:20 |  |  |  | 06; | Kiểm tra ván khuôn Bệ trụ T1 đoạn 1 | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ1/Đ1-3 | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ1/Đ1-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM45 | NTCV | 457 | 5
BBK587 | PL07.02 | BBK587.0238059 | [5 empty] | 18 | PL07.02 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 6 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ1/Đ1-5 |  |  |  |  | TT-T1-Đ1-Đ1 | [8 empty] | Ảnh\TT DD1 T1,T2.png | Nhóm 1 |  | HM45 | PL07.02 | 11 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0698398 | [5 empty] | 19 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 bê tông thân trụ T1 đoạn 1 (đợt 1) | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ1/Đ1-R7 |  |  |  |  | PYC | 4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM45 | PYC | 121 | 4
BBK680 | PYC | BBK680.0609557 | [5 empty] | 20 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 bê tông thân trụ T1 đoạn 1 (đợt 1) | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ1/Đ1-R28 |  |  |  |  | PYC | 5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM45 | PYC | 137 | 5
HM | HM | HM.0187054 | [5 empty] | HM46 | HM | Thân trụ T1 đoạn 1 (đợt 2) | [33 empty] | HM46 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0959141 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM46 | TRANGBIA | 46 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0816649 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM46 | MUCLUC | 46 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0660322 | [5 empty] | 03 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ1/Đ2 |  |  |  |  | BBKTĐK;NTCV | 1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM46 | PYC | 116 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0068209 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công thân trụ T1 đoạn 1 (đợt 2) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công thân trụ T1 đoạn 1 (đợt 2) | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ1/Đ2-1 | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ1/Đ2-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM46 | BBKTĐK | 42 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0465336 | [5 empty] | 05 | PL01 | Phụ lục số 01 |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 1 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ1/Đ2-1 |  |  |  |  | TT-T1-Đ1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM46 | PL01 | 46 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0099089 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Lắp dựng ván khuôn, thanh xuyên táo thân trụ T1 đoạn 1 (đợt 2) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 0:30 |  |  |  | 02; | Lắp dựng ván khuôn, thanh xuyên táo thân trụ T1 đoạn 1 (đợt 2) | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ1/Đ2-1 | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ1/Đ2-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM46 | NTCV | 459 | 1
BBK288 | PL11.1 | BBK288.0659927 | [5 empty] | 07 | PL11.1 | Phụ lục số 11 |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 2 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ1/Đ2-2 |  |  |  |  | TT-T1-Đ1-Đ2 | [8 empty] | Ảnh\TT DD1 T1,T2.png | Nhóm 1 |  | HM46 | PL11.1 | 16 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0778621 | [5 empty] | 08 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 2 |  | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ1/Đ2 |  |  |  |  | NTCV | >=2;<=4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM46 | PYC | 119 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0456413 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra cốt thép thân trụ T1 đoạn 1 (đợt 2) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 1:00 |  |  |  | 03; | Kiểm tra cốt thép thân trụ T1 đoạn 1 (đợt 2) | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ1/Đ2-2 | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ1/Đ2-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM46 | NTCV | 460 | 2
BBK469 | PL08.1 | BBK469.0008912 | [5 empty] | 10 | PL08.1 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 3 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ1/Đ2-3 |  |  |  |  | TT-T1-Đ1-Đ2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM46 | PL08.1 | 16 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0531286 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Công tác chuẩn bị đổ bê tông thân trụ T1 đoạn 1 (đợt 2) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 |  |  |  | 04; | Công tác chuẩn bị đổ bê tông thân trụ T1 đoạn 1 (đợt 2) | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ1/Đ2-2 | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ1/Đ2-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM46 | NTCV | 462 | 3
BBK209 | PL09 | BBK209.0612053 | [5 empty] | 12 | PL09 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 4 | [7 empty] | C30 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM46 | PL09 | 42 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0863587 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Công tác đổ, lấy mẫu bê tông thân trụ T1 đoạn 1 (đợt 2) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 2:00 |  |  |  | 05; | Công tác đổ bê tông, lấy mẫu bê tông thân trụ T1 đoạn 1 (đợt 2) |  | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ1/Đ2-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM46 | NTCV | 463 | 4
BBK832 | PL06.1 | BBK832.0314980 | [5 empty] | 14 | PL06.1 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 5 | [7 empty] | C30-TT-T1-Đ1-Đ2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM46 | PL06.1 | 17 | 1
LMHT | LMHT | LMHT.0280319 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Bê tông thân trụ T1 đoạn 1 (đợt 2)^Hình trụ 15x30 (cm)^18^C30 (30Mpa)^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  |  | 15 | LMHT | Bê tông thân trụ T1 đoạn 1 (đợt 2) |  |  | Cầu KM19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM46 | LMHT | 53 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0613245 | [5 empty] | 16 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ1/Đ2 |  |  |  |  | NTCV | 5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM46 | PYC | 126 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0365140 | [5 empty] | 17 | K.9999 | Tháo ván khuôn thân trụ T1 đoạn 1 (đợt 2) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:20 |  |  |  | 06; | Kiểm tra ván khuôn Bệ trụ T1 đoạn 1 | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ1/Đ2-3 | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ1/Đ2-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM46 | NTCV | 467 | 5
BBK587 | PL07.02 | BBK587.0544941 | [5 empty] | 18 | PL07.02 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 6 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T1-Đ1/Đ2-5 |  |  |  |  | TT-T1-Đ1-Đ2 | [8 empty] | Ảnh\TT DD1 T1,T2.png | Nhóm 1 |  | HM46 | PL07.02 | 13 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0636580 | [5 empty] | 19 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 bê tông thân trụ T1 đoạn 1 (đợt 2) | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ1/Đ2-R7 |  |  |  |  | PYC | 4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM46 | PYC | 129 | 4
BBK680 | PYC | BBK680.0656035 | [5 empty] | 20 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 bê tông thân trụ T1 đoạn 1 (đợt 2) | 307HG/YCNT/TT/T1-Đ1/Đ2-R28 |  |  |  |  | PYC | 5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM46 | PYC | 139 | 5
HM | HM | HM.0152051 | [5 empty] | HM47 | HM | Thân trụ T2 đoạn 3 | [33 empty] | HM47 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0688358 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM47 | TRANGBIA | 47 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0943879 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM47 | MUCLUC | 47 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0771492 | [5 empty] | 03 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ3 |  |  |  |  | BBKTĐK;NTCV | 1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM47 | PYC | 56 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0943620 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công thân trụ T2 đoạn 3 |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công thân trụ T2 đoạn 3 | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ3-1 | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ3-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM47 | BBKTĐK | 32 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0149832 | [5 empty] | 05 | PL01 | Phụ lục số 01 |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 1 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ3-1 |  |  |  |  | TT-T2-Đ3 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM47 | PL01 | 36 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0300910 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Lắp dựng ván khuôn, thanh xuyên táo thân trụ T2 đoạn 3 |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 0:30 |  |  |  | 02; | Lắp dựng ván khuôn, thanh xuyên táo thân trụ T2 đoạn 3 | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ3-1 | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ3-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM47 | NTCV | 396 | 1
BBK288 | PL11.1 | BBK288.0726034 | [5 empty] | 07 | PL11.1 | Phụ lục số 11 |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 2 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ3-2 |  |  |  |  | TT-T2-Đ3 | [8 empty] | Ảnh\TT DD1 T1,T2.png | Nhóm 1 |  | HM47 | PL11.1 | 5 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0253091 | [5 empty] | 08 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 2 |  | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ3 |  |  |  |  | NTCV | >=2;<=4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM47 | PYC | 61 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0952131 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra cốt thép thân trụ T2 đoạn 3 |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 1:00 |  |  |  | 03; | Kiểm tra cốt thép thân trụ T2 đoạn 3 | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ3-2 | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ3-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM47 | NTCV | 403 | 2
BBK469 | PL08.1 | BBK469.0951875 | [5 empty] | 10 | PL08.1 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 3 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ3-3 |  |  |  |  | TT-T2-Đ3 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM47 | PL08.1 | 6 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0849555 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Công tác chuẩn bị đổ bê tông thân trụ T2 đoạn 3 |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 |  |  |  | 04; | Công tác chuẩn bị đổ bê tông thân trụ T2 đoạn 3 | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ3-2 | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ3-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM47 | NTCV | 406 | 3
BBK209 | PL09 | BBK209.0903280 | [5 empty] | 12 | PL09 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 4 | [7 empty] | C30 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM47 | PL09 | 32 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0189309 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Công tác đổ, lấy mẫu bê tông thân trụ T2 đoạn 3 |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 2:00 |  |  |  | 05; | Công tác đổ bê tông, lấy mẫu bê tông thân trụ T2 đoạn 3 |  | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ3-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM47 | NTCV | 409 | 4
BBK832 | PL06.1 | BBK832.0927108 | [5 empty] | 14 | PL06.1 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 5 | [7 empty] | C30-TT-T2-Đ3 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM47 | PL06.1 | 7 | 1
LMHT | LMHT | LMHT.0113552 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Bê tông thân trụ T2 đoạn 3^Hình trụ 15x30 (cm)^18^C30 (30Mpa)^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  |  | 15 | LMHT | Bê tông thân trụ T2 đoạn 3 |  |  | Cầu KM19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM47 | LMHT | 43 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0792196 | [5 empty] | 16 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ3 |  |  |  |  | NTCV | 5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM47 | PYC | 67 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0729836 | [5 empty] | 17 | K.9999 | Tháo ván khuôn thân trụ T2 đoạn 3 |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:20 |  |  |  | 06; | Kiểm tra ván khuôn Bệ trụ T2 đoạn 3 | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ3-3 | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ3-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM47 | NTCV | 412 | 5
BBK587 | PL07.02 | BBK587.0933702 | [5 empty] | 18 | PL07.02 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 6 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ3-5 |  |  |  |  | TT-T2-Đ3 | [8 empty] | Ảnh\TT DD1 T1,T2.png | Nhóm 1 |  | HM47 | PL07.02 | 3 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0459249 | [5 empty] | 19 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 bê tông thân trụ T2 đoạn 3 | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ3-R7 |  |  |  |  | PYC | 4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM47 | PYC | 79 | 4
BBK680 | PYC | BBK680.0908671 | [5 empty] | 20 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 bê tông thân trụ T2 đoạn 3 | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ3-R28 |  |  |  |  | PYC | 5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM47 | PYC | 124 | 5
HM | HM | HM.0169719 | [5 empty] | HM48 | HM | Thân trụ T2 đoạn 2 (đợt 1) | [33 empty] | HM48 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0496132 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM48 | TRANGBIA | 48 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0375720 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM48 | MUCLUC | 48 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0597979 | [5 empty] | 03 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ2/Đ1 |  |  |  |  | BBKTĐK;NTCV | 1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM48 | PYC | 70 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0035632 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công thân trụ T2 đoạn 2 (đợt 1) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công thân trụ T2 đoạn 2 (đợt 1) | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ2/Đ1-1 | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ2/Đ1-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM48 | BBKTĐK | 35 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0346880 | [5 empty] | 05 | PL01 | Phụ lục số 01 |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 1 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ2/Đ1-1 |  |  |  |  | TT-T2-Đ2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM48 | PL01 | 39 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0728016 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Lắp dựng ván khuôn, thanh xuyên táo thân trụ T2 đoạn 2 (đợt 1) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 0:30 |  |  |  | 02; | Lắp dựng ván khuôn, thanh xuyên táo thân trụ T2 đoạn 2 (đợt 1) | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ2/Đ1-1 | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ2/Đ1-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM48 | NTCV | 417 | 1
BBK288 | PL11.1 | BBK288.0077468 | [5 empty] | 07 | PL11.1 | Phụ lục số 11 |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 2 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ2/Đ1-2 |  |  |  |  | TT-T2-Đ2-Đ1 | [8 empty] | Ảnh\TT DD1 T1,T2.png | Nhóm 1 |  | HM48 | PL11.1 | 9 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0238035 | [5 empty] | 08 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 2 |  | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ2/Đ1 |  |  |  |  | NTCV | >=2;<=4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM48 | PYC | 77 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0067063 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra cốt thép thân trụ T2 đoạn 2 (đợt 1) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 1:00 |  |  |  | 03; | Kiểm tra cốt thép thân trụ T2 đoạn 2 (đợt 1) | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ2/Đ1-2 | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ2/Đ1-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM48 | NTCV | 421 | 2
BBK469 | PL08.1 | BBK469.0835290 | [5 empty] | 10 | PL08.1 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 3 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ2/Đ1-3 |  |  |  |  | TT-T2-Đ2-Đ1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM48 | PL08.1 | 9 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0202178 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Công tác chuẩn bị đổ bê tông thân trụ T2 đoạn 2 (đợt 1) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 |  |  |  | 04; | Công tác chuẩn bị đổ bê tông thân trụ T2 đoạn 2 (đợt 1) | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ2/Đ1-2 | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ2/Đ1-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM48 | NTCV | 423 | 3
BBK209 | PL09 | BBK209.0774305 | [5 empty] | 12 | PL09 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 4 | [7 empty] | C30 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM48 | PL09 | 35 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0977053 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Công tác đổ, lấy mẫu bê tông thân trụ T2 đoạn 2 (đợt 1) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 3:00 |  |  |  | 05; | Công tác đổ bê tông, lấy mẫu bê tông thân trụ T2 đoạn 2 (đợt 1) |  | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ2/Đ1-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM48 | NTCV | 426 | 4
BBK832 | PL06.1 | BBK832.0798922 | [5 empty] | 14 | PL06.1 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 5 | [7 empty] | C30-TT-T2-Đ2-Đ1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM48 | PL06.1 | 10 | 1
LMHT | LMHT | LMHT.0480472 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Bê tông thân trụ T2 đoạn 2 (đợt 1)^Hình trụ 15x30 (cm)^18^C30 (30Mpa)^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  |  | 15 | LMHT | Bê tông thân trụ T2 đoạn 2 (đợt 1) |  |  | Cầu KM19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM48 | LMHT | 46 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0681855 | [5 empty] | 16 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ2/Đ1 |  |  |  |  | NTCV | 5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM48 | PYC | 85 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0277108 | [5 empty] | 17 | K.9999 | Tháo ván khuôn thân trụ T2 đoạn 2 (đợt 1) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:20 |  |  |  | 06; | Kiểm tra ván khuôn Bệ trụ T2 đoạn 2 | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ2/Đ1-3 | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ2/Đ1-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM48 | NTCV | 432 | 5
BBK587 | PL07.02 | BBK587.0080642 | [5 empty] | 18 | PL07.02 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 6 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ2/Đ1-5 |  |  |  |  | TT-T2-Đ2-Đ1 | [8 empty] | Ảnh\TT DD1 T1,T2.png | Nhóm 1 |  | HM48 | PL07.02 | 6 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0339656 | [5 empty] | 19 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 bê tông thân trụ T2 đoạn 2 (đợt 1) | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ2/Đ1-R7 |  |  |  |  | PYC | 4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM48 | PYC | 96 | 4
BBK680 | PYC | BBK680.0241264 | [5 empty] | 20 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 bê tông thân trụ T2 đoạn 2 (đợt 1) | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ2/Đ1-R28 |  |  |  |  | PYC | 5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM48 | PYC | 131 | 5
HM | HM | HM.0437991 | [5 empty] | HM49 | HM | Thân trụ T2 đoạn 2 (đợt 2) | [33 empty] | HM49 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0330659 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM49 | TRANGBIA | 49 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0641609 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM49 | MUCLUC | 49 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0429400 | [5 empty] | 03 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ2/Đ2 |  |  |  |  | BBKTĐK;NTCV | 1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM49 | PYC | 87 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0841600 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công thân trụ T2 đoạn 2 (đợt 2) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công thân trụ T2 đoạn 2 (đợt 2) | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ2/Đ2-1 | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ2/Đ2-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM49 | BBKTĐK | 38 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0465780 | [5 empty] | 05 | PL01 | Phụ lục số 01 |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 1 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ2/Đ2-1 |  |  |  |  | TT-T2-Đ2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM49 | PL01 | 42 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0448402 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Lắp dựng ván khuôn, thanh xuyên táo thân trụ T2 đoạn 2 (đợt 2) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 0:30 |  |  |  | 02; | Lắp dựng ván khuôn, thanh xuyên táo thân trụ T2 đoạn 2 (đợt 2) | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ2/Đ2-1 | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ2/Đ2-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM49 | NTCV | 436 | 1
BBK288 | PL11.1 | BBK288.0622545 | [5 empty] | 07 | PL11.1 | Phụ lục số 11 |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 2 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ2/Đ2-2 |  |  |  |  | TT-T2-Đ2-Đ2 | [8 empty] | Ảnh\TT DD1 T1,T2.png | Nhóm 1 |  | HM49 | PL11.1 | 12 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0671589 | [5 empty] | 08 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 2 |  | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ2/Đ2 |  |  |  |  | NTCV | >=2;<=4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM49 | PYC | 93 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0997543 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra cốt thép thân trụ T2 đoạn 2 (đợt 2) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 1:00 |  |  |  | 03; | Kiểm tra cốt thép thân trụ T2 đoạn 2 (đợt 2) | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ2/Đ2-2 | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ2/Đ2-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM49 | NTCV | 439 | 2
BBK469 | PL08.1 | BBK469.0037930 | [5 empty] | 10 | PL08.1 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 3 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ2/Đ2-3 |  |  |  |  | TT-T2-Đ2-Đ2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM49 | PL08.1 | 12 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0549520 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Công tác chuẩn bị đổ bê tông thân trụ T2 đoạn 2 (đợt 2) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 |  |  |  | 04; | Công tác chuẩn bị đổ bê tông thân trụ T2 đoạn 2 (đợt 2) | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ2/Đ2-2 | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ2/Đ2-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM49 | NTCV | 440 | 3
BBK209 | PL09 | BBK209.0053995 | [5 empty] | 12 | PL09 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 4 | [7 empty] | C30 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM49 | PL09 | 38 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0610333 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Công tác đổ, lấy mẫu bê tông thân trụ T2 đoạn 2 (đợt 2) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 2:00 |  |  |  | 05; | Công tác đổ bê tông, lấy mẫu bê tông thân trụ T2 đoạn 2 (đợt 2) |  | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ2/Đ2-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM49 | NTCV | 442 | 4
BBK832 | PL06.1 | BBK832.0169529 | [5 empty] | 14 | PL06.1 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 5 | [7 empty] | C30-TT-T2-Đ2-Đ2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM49 | PL06.1 | 13 | 1
LMHT | LMHT | LMHT.0494809 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Bê tông thân trụ T2 đoạn 2 (đợt 2)^Hình trụ 15x30 (cm)^18^C30 (30Mpa)^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  |  | 15 | LMHT | Bê tông thân trụ T2 đoạn 2 (đợt 2) |  |  | Cầu KM19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM49 | LMHT | 49 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0447865 | [5 empty] | 16 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ2/Đ2 |  |  |  |  | NTCV | 5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM49 | PYC | 102 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0989515 | [5 empty] | 17 | K.9999 | Tháo ván khuôn thân trụ T2 đoạn 2 (đợt 2) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:20 |  |  |  | 06; | Kiểm tra ván khuôn Bệ trụ T2 đoạn 2 | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ2/Đ2-3 | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ2/Đ2-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM49 | NTCV | 447 | 5
BBK587 | PL07.02 | BBK587.0599610 | [5 empty] | 18 | PL07.02 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 6 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ2/Đ2-5 |  |  |  |  | TT-T2-Đ2-Đ2 | [8 empty] | Ảnh\TT DD1 T1,T2.png | Nhóm 1 |  | HM49 | PL07.02 | 9 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0751686 | [5 empty] | 19 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 bê tông thân trụ T2 đoạn 2 (đợt 2) | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ2/Đ2-R7 |  |  |  |  | PYC | 4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM49 | PYC | 110 | 4
BBK680 | PYC | BBK680.0285876 | [5 empty] | 20 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 bê tông thân trụ T2 đoạn 2 (đợt 2) | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ2/Đ2-R28 |  |  |  |  | PYC | 5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM49 | PYC | 135 | 5
HM | HM | HM.0899554 | [5 empty] | HM50 | HM | Thân trụ T2 đoạn 1 (đợt 1) | [33 empty] | HM50 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0847276 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM50 | TRANGBIA | 50 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0325339 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM50 | MUCLUC | 50 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0864964 | [5 empty] | 03 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ1/Đ1 |  |  |  |  | BBKTĐK;NTCV | 1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM50 | PYC | 104 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0512142 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công thân trụ T2 đoạn 1 (đợt 1) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công thân trụ T2 đoạn 1 (đợt 1) | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ1/Đ1-1 | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ1/Đ1-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM50 | BBKTĐK | 41 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0209951 | [5 empty] | 05 | PL01 | Phụ lục số 01 |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 1 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ1/Đ1-1 |  |  |  |  | TT-T2-Đ1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM50 | PL01 | 45 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0885996 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Lắp dựng ván khuôn, thanh xuyên táo thân trụ T2 đoạn 1 (đợt 1) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 0:30 |  |  |  | 02; | Lắp dựng ván khuôn, thanh xuyên táo thân trụ T2 đoạn 1 (đợt 1) | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ1/Đ1-1 | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ1/Đ1-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM50 | NTCV | 451 | 1
BBK288 | PL11.1 | BBK288.0486949 | [5 empty] | 07 | PL11.1 | Phụ lục số 11 |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 2 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ1/Đ1-2 |  |  |  |  | TT-T2-Đ1-Đ1 | [8 empty] | Ảnh\TT DD1 T1,T2.png | Nhóm 1 |  | HM50 | PL11.1 | 15 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0984323 | [5 empty] | 08 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 2 |  | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ1/Đ1 |  |  |  |  | NTCV | >=2;<=4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM50 | PYC | 109 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0029005 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra cốt thép thân trụ T2 đoạn 1 (đợt 1) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 1:00 |  |  |  | 03; | Kiểm tra cốt thép thân trụ T2 đoạn 1 (đợt 1) | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ1/Đ1-2 | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ1/Đ1-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM50 | NTCV | 454 | 2
BBK469 | PL08.1 | BBK469.0972047 | [5 empty] | 10 | PL08.1 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 3 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ1/Đ1-3 |  |  |  |  | TT-T2-Đ1-Đ1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM50 | PL08.1 | 15 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0849156 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Công tác chuẩn bị đổ bê tông thân trụ T2 đoạn 1 (đợt 1) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 |  |  |  | 04; | Công tác chuẩn bị đổ bê tông thân trụ T2 đoạn 1 (đợt 1) | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ1/Đ1-2 | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ1/Đ1-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM50 | NTCV | 455 | 3
BBK209 | PL09 | BBK209.0286616 | [5 empty] | 12 | PL09 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 4 | [7 empty] | C30 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM50 | PL09 | 41 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0205377 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Công tác đổ, lấy mẫu bê tông thân trụ T2 đoạn 1 (đợt 1) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 3:00 |  |  |  | 05; | Công tác đổ bê tông, lấy mẫu bê tông thân trụ T2 đoạn 1 (đợt 1) |  | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ1/Đ1-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM50 | NTCV | 456 | 4
BBK832 | PL06.1 | BBK832.0443173 | [5 empty] | 14 | PL06.1 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 5 | [7 empty] | C30-TT-T2-Đ1-Đ1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM50 | PL06.1 | 16 | 1
LMHT | LMHT | LMHT.0685047 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Bê tông thân trụ T2 đoạn 1 (đợt 1)^Hình trụ 15x30 (cm)^18^C30 (30Mpa)^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  |  | 15 | LMHT | Bê tông thân trụ T2 đoạn 1 (đợt 1) |  |  | Cầu KM19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM50 | LMHT | 52 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0281143 | [5 empty] | 16 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ1/Đ1 |  |  |  |  | NTCV | 5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM50 | PYC | 115 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0965204 | [5 empty] | 17 | K.9999 | Tháo ván khuôn thân trụ T2 đoạn 1 (đợt 1) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:20 |  |  |  | 06; | Kiểm tra ván khuôn Bệ trụ T2 đoạn 1 | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ1/Đ1-3 | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ1/Đ1-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM50 | NTCV | 458 | 5
BBK587 | PL07.02 | BBK587.0183468 | [5 empty] | 18 | PL07.02 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 6 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ1/Đ1-5 |  |  |  |  | TT-T2-Đ1-Đ1 | [8 empty] | Ảnh\TT DD1 T1,T2.png | Nhóm 1 |  | HM50 | PL07.02 | 12 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0654836 | [5 empty] | 19 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 bê tông thân trụ T2 đoạn 1 (đợt 1) | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ1/Đ1-R7 |  |  |  |  | PYC | 4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM50 | PYC | 125 | 4
BBK680 | PYC | BBK680.0049753 | [5 empty] | 20 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 bê tông thân trụ T2 đoạn 1 (đợt 1) | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ1/Đ1-R28 |  |  |  |  | PYC | 5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM50 | PYC | 138 | 5
HM | HM | HM.0875441 | [5 empty] | HM51 | HM | Thân trụ T2 đoạn 1 (đợt 2) | [33 empty] | HM51 | HM
BBK_BIA | TRANGBIA | BBK_BIA.0054565 | [5 empty] | 01 | TRANGBIA |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM51 | TRANGBIA | 51 | 1
BBK_ML | MUCLUC | BBK_ML.0486126 | [5 empty] | 02 | MUCLUC | Danh mục biên bản Kiểm tra/Nghiệm thu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM51 | MUCLUC | 51 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0472144 | [5 empty] | 03 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ1/Đ2 |  |  |  |  | BBKTĐK;NTCV | 1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM51 | PYC | 117 | 1
BBK884 | BBKTĐK | BBK884.0109488 | [5 empty] | 04 | BBKTĐK | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công thân trụ T2 đoạn 1 (đợt 2) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 1:30 |  |  |  | 01; | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công thân trụ T2 đoạn 1 (đợt 2) | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ1/Đ2-1 | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ1/Đ2-1 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM51 | BBKTĐK | 43 | 1
BBK860 | PL01 | BBK860.0098761 | [5 empty] | 05 | PL01 | Phụ lục số 01 |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 1 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ1/Đ2-1 |  |  |  |  | TT-T2-Đ1 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM51 | PL01 | 47 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0364523 | [5 empty] | 06 | K.9999 | Lắp dựng ván khuôn, thanh xuyên táo thân trụ T2 đoạn 1 (đợt 2) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 0:30 |  |  |  | 02; | Lắp dựng ván khuôn, thanh xuyên táo thân trụ T2 đoạn 1 (đợt 2) | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ1/Đ2-1 | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ1/Đ2-2 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM51 | NTCV | 461 | 1
BBK288 | PL11.1 | BBK288.0053993 | [5 empty] | 07 | PL11.1 | Phụ lục số 11 |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 2 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ1/Đ2-2 |  |  |  |  | TT-T2-Đ1-Đ2 | [8 empty] | Ảnh\TT DD1 T1,T2.png | Nhóm 1 |  | HM51 | PL11.1 | 17 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0962817 | [5 empty] | 08 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 2 |  | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ1/Đ2 |  |  |  |  | NTCV | >=2;<=4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM51 | PYC | 122 | 2
NTCV | K.9999 | NTCV.0992144 | [5 empty] | 09 | K.9999 | Kiểm tra cốt thép thân trụ T2 đoạn 1 (đợt 2) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 1:00 |  |  |  | 03; | Kiểm tra cốt thép thân trụ T2 đoạn 1 (đợt 2) | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ1/Đ2-2 | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ1/Đ2-3 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM51 | NTCV | 464 | 2
BBK469 | PL08.1 | BBK469.0574269 | [5 empty] | 10 | PL08.1 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 3 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ1/Đ2-3 |  |  |  |  | TT-T2-Đ1-Đ2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM51 | PL08.1 | 17 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0005078 | [5 empty] | 11 | K.9999 | Công tác chuẩn bị đổ bê tông thân trụ T2 đoạn 1 (đợt 2) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 |  |  |  | 04; | Công tác chuẩn bị đổ bê tông thân trụ T2 đoạn 1 (đợt 2) | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ1/Đ2-2 | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ1/Đ2-4 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM51 | NTCV | 465 | 3
BBK209 | PL09 | BBK209.0618594 | [5 empty] | 12 | PL09 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 4 | [7 empty] | C30 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM51 | PL09 | 43 | 1
NTCV | K.9999 | NTCV.0747712 | [5 empty] | 13 | K.9999 | Công tác đổ, lấy mẫu bê tông thân trụ T2 đoạn 1 (đợt 2) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 9:00 |  | 2:00 |  |  |  | 05; | Công tác đổ bê tông, lấy mẫu bê tông thân trụ T2 đoạn 1 (đợt 2) |  | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ1/Đ2-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM51 | NTCV | 466 | 4
BBK832 | PL06.1 | BBK832.0388861 | [5 empty] | 14 | PL06.1 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 5 | [7 empty] | C30-TT-T2-Đ1-Đ2 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM51 | PL06.1 | 18 | 1
LMHT | LMHT | LMHT.0567404 | TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  | CP.0001^Bê tông thân trụ T2 đoạn 1 (đợt 2)^Hình trụ 15x30 (cm)^18^C30 (30Mpa)^^^TC.000041¦TC.000182¦TC.000169.A |  |  | 15 | LMHT | Bê tông thân trụ T2 đoạn 1 (đợt 2) |  |  | Cầu KM19+529.080 | [28 empty] | Nhóm 1 |  | HM51 | LMHT | 54 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0163306 | [5 empty] | 16 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 | [12 empty] | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ1/Đ2 |  |  |  |  | NTCV | 5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM51 | PYC | 127 | 3
NTCV | K.9999 | NTCV.0668507 | [5 empty] | 17 | K.9999 | Tháo ván khuôn thân trụ T2 đoạn 1 (đợt 2) |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:20 |  |  |  | 06; | Kiểm tra ván khuôn Bệ trụ T2 đoạn 1 | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ1/Đ2-3 | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ1/Đ2-5 | [14 empty] | Nhóm 1 |  | HM51 | NTCV | 468 | 5
BBK587 | PL07.02 | BBK587.0211682 | [5 empty] | 18 | PL07.02 |  |  |  | Cầu KM19+529.080 | [10 empty] | 6 |  |  | 307HG/BBNT/TT/T2-Đ1/Đ2-5 |  |  |  |  | TT-T2-Đ1-Đ2 | [8 empty] | Ảnh\TT DD1 T1,T2.png | Nhóm 1 |  | HM51 | PL07.02 | 14 | 1
BBK680 | PYC | BBK680.0593326 | [5 empty] | 19 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:00 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R7 bê tông thân trụ T2 đoạn 1 (đợt 2) | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ1/Đ2-R7 |  |  |  |  | PYC | 4 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM51 | PYC | 132 | 4
BBK680 | PYC | BBK680.0852386 | [5 empty] | 20 | PYC | phiếu yêu cầu |  |  | Cầu KM19+529.080 |  |  |  |  | 8:30 |  | 0:30 |  |  |  |  | Theo dõi nén mẫu R28 bê tông thân trụ T2 đoạn 1 (đợt 2) | 307HG/YCNT/TT/T2-Đ1/Đ2-R28 |  |  |  |  | PYC | 5 | [9 empty] | Nhóm 1 |  | HM51 | PYC | 140 | 5
|  | END | END | END | END | END | END |  |  | ◄¦ KHÔNG XÓA DÒNG NÀY ¦►

## Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong
STT | HẠNG MỤC CÔNG VIỆC | N/T/N | KL/T.tế (m3) | Tuổi Bt |  | 30Mpa-18±2 (Cọc nhồi) |  |  | 30Mpa-14±2 (Bệ, thân, mố, trụ, dầm) |  |  | Khối lượng vật tư lũy kế |  |  | Tần suất lấy mẫu thí nghiệm |  |  | Số lô | KL (Tấn) | [5 empty] | NGUỒN BẢN VẼ / NGHI VẤN (soát & ghim)
|  |  |  | R7 | R28 | Xi măng 0,445 | Cát 0,525 | Đá 0,696 | Xi măng 0,425 | Cát 0,555 | Đá 0,700 | Xi măng (Tấn) | Cát (m3) | Đá (m3) | Xi măng 50 tấn Lần | Cát 200m3 Lần | Đá 350m3 Lần
I. HẠNG MỤC CỌC KHOAN NHỒI D1.2M (C30 ĐỘ SỤT 18±2CM) - 26 CỌC (L=872M) | [19 empty] | Mã hiệu | Xi măng | Đơn vị Xm | KL riêng XM | Nguồn gốc
1 | Bê tông cọc khoan nhồi - C5 trụ T1 (L=40m) | 2026-06-07 | 45.88 |  |  | 0.445 | 0.525 | 0.696 | [11 empty] | BTXMC10R28 | 235 | Tân | 3.15 | Hà Tiên PCB40 | Bản vẽ: 47,01 → 45,88 m³ (tr.68 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc vào thể tích đã gồm đầu cọc. Cột 'KL thực tế': thay bằng phiếu đổ (có nở thành) khi có.
2 | Bê tông cọc khoan nhồi - C8 trụ T2 (L=30m) | 2026-07-05 | 34.73 |  |  | 0.445 | 0.525 | 0.696 | [11 empty] | BTXMC20R28 | 310 | Tân | 3.15 | Hà Tiên PCB40 | Bản vẽ: 35,86 → 34,73 m³ (tr.70 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc. Thay bằng phiếu đổ thực tế khi có.
3 | Bê tông cọc khoan nhồi - C1 trụ T1 (L=40m) | 2026-07-06 | 45.88 |  |  | 0.445 | 0.525 | 0.696 | [11 empty] | BTXMC40BSF | 449 | Tấn | 3.1 | Hà Tiên PCMSR40 | Bản vẽ: 47,01 → 45,88 m³ (tr.68 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc vào thể tích đã gồm đầu cọc. Cột 'KL thực tế': thay bằng phiếu đổ (có nở thành) khi có.
4 | Bê tông cọc khoan nhồi - C7 trụ T2 (L=30m) | 2026-07-07 | 34.73 |  |  | 0.445 | 0.525 | 0.696 | [11 empty] | BTXMC30R28W10 | 409 | Tân | 3.15 | Hà Tiên PCB40 | Bản vẽ: 35,86 → 34,73 m³ (tr.70 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc. Thay bằng phiếu đổ thực tế khi có.
5 | Bê tông cọc khoan nhồi - C2 trụ T1 (L=40m) | 2026-07-08 | 45.88 |  |  | 0.445 | 0.525 | 0.696 | [11 empty] | BTXMC35R7W10 | 459 | Tân | 3.15 | Hà Tiên PCB40 | Bản vẽ: 47,01 → 45,88 m³ (tr.68 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc vào thể tích đã gồm đầu cọc. Cột 'KL thực tế': thay bằng phiếu đổ (có nở thành) khi có.
6 | Bê tông cọc khoan nhồi - C6 trụ T2 (L=30m) | 2026-07-09 | 34.73 |  |  | 0.445 | 0.525 | 0.696 | [11 empty] | BTXMC35 R7W10BSF | 459 | Tấn | 3.1 | Hà Tiên PCMSR40 | Bản vẽ: 35,86 → 34,73 m³ (tr.70 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc. Thay bằng phiếu đổ thực tế khi có.
7 | Bê tông cọc khoan nhồi - C3 trụ T1 (L=40m) | 2026-07-10 | 45.88 |  |  | 0.445 | 0.525 | 0.696 | [11 empty] | BTXMC10R7 | 285 | Tấn | 3.15 | Hà Tiên PCB40 | Bản vẽ: 47,01 → 45,88 m³ (tr.68 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc vào thể tích đã gồm đầu cọc. Cột 'KL thực tế': thay bằng phiếu đổ (có nở thành) khi có.
8 | Bê tông cọc khoan nhồi - C5 trụ T2 (L=30m) | 2026-07-11 | 34.73 |  |  | 0.445 | 0.525 | 0.696 | [11 empty] | BTXMC20R7 | 365 | Tân | 3.15 | Hà Tiên PCB40 | Bản vẽ: 35,86 → 34,73 m³ (tr.70 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc. Thay bằng phiếu đổ thực tế khi có.
9 | Bê tông cọc khoan nhồi - C4 trụ T1 (L=40m) | 2026-07-12 | 45.88 |  |  | 0.445 | 0.525 | 0.696 | [16 empty] | Bản vẽ: 47,01 → 45,88 m³ (tr.68 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc vào thể tích đã gồm đầu cọc. Cột 'KL thực tế': thay bằng phiếu đổ (có nở thành) khi có.
10 | Bê tông cọc khoan nhồi - C4 trụ T2 (L=30m) | 2026-07-13 | 34.73 |  |  | 0.445 | 0.525 | 0.696 | [16 empty] | Bản vẽ: 35,86 → 34,73 m³ (tr.70 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc. Thay bằng phiếu đổ thực tế khi có.
11 | Bê tông cọc khoan nhồi - C6 trụ T1 (L=40m) | 2026-07-14 | 45.88 |  |  | 0.445 | 0.525 | 0.696 | [16 empty] | Bản vẽ: 47,01 → 45,88 m³ (tr.68 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc vào thể tích đã gồm đầu cọc. Cột 'KL thực tế': thay bằng phiếu đổ (có nở thành) khi có.
12 | Bê tông cọc khoan nhồi - C3 trụ T2 (L=30m) | 2026-07-15 | 34.73 |  |  | 0.445 | 0.525 | 0.696 | [16 empty] | Bản vẽ: 35,86 → 34,73 m³ (tr.70 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc. Thay bằng phiếu đổ thực tế khi có.
13 | Bê tông cọc khoan nhồi - C7 trụ T1 (L=40m) | 2026-07-16 | 45.88 |  |  | 0.445 | 0.525 | 0.696 | [16 empty] | Bản vẽ: 47,01 → 45,88 m³ (tr.68 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc vào thể tích đã gồm đầu cọc. Cột 'KL thực tế': thay bằng phiếu đổ (có nở thành) khi có.
14 | Bê tông cọc khoan nhồi - C2 trụ T2 (L=30m) | 2026-07-17 | 34.73 |  |  | 0.445 | 0.525 | 0.696 | [16 empty] | Bản vẽ: 35,86 → 34,73 m³ (tr.70 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc. Thay bằng phiếu đổ thực tế khi có.
15 | Bê tông cọc khoan nhồi - C8 trụ T1 (L=40m) | 2026-07-18 | 45.88 |  |  | 0.445 | 0.525 | 0.696 | [16 empty] | Bản vẽ: 47,01 → 45,88 m³ (tr.68 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc vào thể tích đã gồm đầu cọc. Cột 'KL thực tế': thay bằng phiếu đổ (có nở thành) khi có.
16 | Bê tông cọc khoan nhồi - C1 trụ T2 (L=30m) | 2026-07-19 | 34.73 |  |  | 0.445 | 0.525 | 0.696 | [16 empty] | Bản vẽ: 35,86 → 34,73 m³ (tr.70 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc. Thay bằng phiếu đổ thực tế khi có.
17 | Bê tông cọc khoan nhồi - C7 mố M2 (L=36m) | 2026-07-20 | 41.56 |  |  | 0.445 | 0.525 | 0.696 | [16 empty] | Bản vẽ: 42,83 → 41,56 m³ (tr.66 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,27 m³ đập đầu cọc. Thay bằng phiếu đổ thực tế khi có.
18 | Bê tông cọc khoan nhồi - C5 mố M2 (L=36m) | 2026-07-21 | 41.56 |  |  | 0.445 | 0.525 | 0.696 | [16 empty] | Bản vẽ: 42,83 → 41,56 m³ (tr.66 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,27 m³ đập đầu cọc. Thay bằng phiếu đổ thực tế khi có.
19 | Bê tông cọc khoan nhồi - C3 mố M2 (L=36m) | 2026-07-22 | 41.56 |  |  | 0.445 | 0.525 | 0.696 | [16 empty] | Bản vẽ: 42,83 → 41,56 m³ (tr.66 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,27 m³ đập đầu cọc. Thay bằng phiếu đổ thực tế khi có.
20 | Bê tông cọc khoan nhồi - C4 mố M2 (L=36m) | 2026-07-23 | 41.56 |  |  | 0.445 | 0.525 | 0.696 | [16 empty] | Bản vẽ: 42,83 → 41,56 m³ (tr.66 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,27 m³ đập đầu cọc. Thay bằng phiếu đổ thực tế khi có.
21 | Bê tông cọc khoan nhồi - C6 mố M2 (L=36m) | 2026-07-24 | 41.56 |  |  | 0.445 | 0.525 | 0.696 | [16 empty] | Bản vẽ: 42,83 → 41,56 m³ (tr.66 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,27 m³ đập đầu cọc. Thay bằng phiếu đổ thực tế khi có.
22 | Bê tông cọc khoan nhồi - C1 mố M2 (L=36m) | 2026-07-25 | 41.56 |  |  | 0.445 | 0.525 | 0.696 | [16 empty] | Bản vẽ: 42,83 → 41,56 m³ (tr.66 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,27 m³ đập đầu cọc. Thay bằng phiếu đổ thực tế khi có.
23 | Bê tông cọc khoan nhồi - C2 mố M2 (L=36m) | 2026-07-26 | 41.56 |  |  | 0.445 | 0.525 | 0.696 | [16 empty] | Bản vẽ: 42,83 → 41,56 m³ (tr.66 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,27 m³ đập đầu cọc. Thay bằng phiếu đổ thực tế khi có.
24 | Bê tông cọc khoan nhồi - C3 mố M1 (L=20m) | 2026-07-27 | 23.58 |  |  | 0.445 | 0.525 | 0.696 | [16 empty] | Bản vẽ: 24,71 → 23,58 m³ (tr.64 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc. Thay bằng phiếu đổ thực tế khi có.
25 | Bê tông cọc khoan nhồi - C1 mố M1 (L=20m) | 2026-07-28 | 23.58 |  |  | 0.445 | 0.525 | 0.696 | [16 empty] | Bản vẽ: 24,71 → 23,58 m³ (tr.64 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc. Thay bằng phiếu đổ thực tế khi có.
26 | Bê tông cọc khoan nhồi - C2 mố M1 (L=20m) | 2026-07-29 | 23.58 |  |  | 0.445 | 0.525 | 0.696 | [16 empty] | Bản vẽ: 24,71 → 23,58 m³ (tr.64 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc. Thay bằng phiếu đổ thực tế khi có.
II. HẠNG MỤC BÊ TÔNG BỆ MỐ & BỆ TRỤ (C30 ĐỘ SỤT 14±2CM)
27 | Bê tông lót móng bệ mố M1 (M100 đá 4x6) |  | 2.46 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Khớp bản vẽ (tr.31 bê tông đệm C10) ¦ Mác M100 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
28 | Bê tông tường thân mố M1 (C30 đá 1x2) |  | 52.96 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Khớp bản vẽ (tr.31 tường thân mố M1)
29 | Bê tông lót móng bệ trụ T1 (M100 đá 4x6) |  | 8.77 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Khớp bản vẽ (tr.44 bê tông đệm C10) ¦ Mác M100 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
30 | Bê tông bệ trụ T1 - Đợt 1 (C30 đá 1x2) |  | 92.12 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Khớp bản vẽ (tr.44 bệ trụ T1, chia theo tỷ lệ 2 đợt cũ)
31 | Bê tông bệ trụ T1 - Đợt 2 (C30 đá 1x2) |  | 92.12 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Khớp bản vẽ (tr.44 bệ trụ T1, chia theo tỷ lệ 2 đợt cũ)
32 | Bê tông lót móng bệ trụ T2 (M100 đá 4x6) |  | 8.77 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Bản vẽ: 12,50 → 8,77 m³ (tr.55 bê tông đệm C10) ¦ Mác M100 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
33 | Bê tông bệ trụ T2 - Đợt 1 (C30 đá 1x2) |  | 92.12 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Khớp bản vẽ (tr.55 bệ trụ T2, chia theo tỷ lệ 2 đợt cũ)
34 | Bê tông bệ trụ T2 - Đợt 2 (C30 đá 1x2) |  | 92.12 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Khớp bản vẽ (tr.55 bệ trụ T2, chia theo tỷ lệ 2 đợt cũ)
35 | Bê tông lót móng bệ mố M2 (M100 đá 4x6) |  | 7.09 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Bản vẽ: 9,55 → 7,09 m³ (tr.40 bê tông đệm C10). File cũ 9,55 m³ là tổng đệm của CẢ 2 mố (tr.175). ¦ Mác M100 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
36 | Bê tông bệ mố M2 (C30 đá 1x2) |  | 148.99 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Khớp bản vẽ (tr.40 bệ mố M2)
III. HẠNG MỤC THÂN TRỤ, THÂN MỐ & XÀ MŨ (CÁC ĐỐT LÊN HOÀN THIỆN)
37 | Bê tông thân trụ T1 - Đốt 1 (C30 đá 1x2) |  | 80.87 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Bản vẽ: 42,00 → 80,87 m³ (tr.48 thân trụ T1, chia theo tỷ lệ 3 đốt cũ). Bản vẽ 234,92 m³ (file cũ 122 m³) — chia 3 đốt theo tỷ lệ cũ; xác nhận chiều cao từng đốt.
38 | Bê tông thân trụ T1 - Đốt 2 (C30 đá 1x2) |  | 80.87 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Bản vẽ: 42,00 → 80,87 m³ (tr.48 thân trụ T1, chia theo tỷ lệ 3 đốt cũ). Bản vẽ 234,92 m³ (file cũ 122 m³) — chia 3 đốt theo tỷ lệ cũ; xác nhận chiều cao từng đốt.
39 | Bê tông thân trụ T1 - Đốt 3 (C30 đá 1x2) |  | 73.18 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Bản vẽ: 38,00 → 73,18 m³ (tr.48 thân trụ T1, chia theo tỷ lệ 3 đốt cũ). Bản vẽ 234,92 m³ (file cũ 122 m³) — chia 3 đốt theo tỷ lệ cũ; xác nhận chiều cao từng đốt.
40 | Bê tông xà mũ trụ T1 & đá kê gối (C35/C30 đá 1x2) |  | 72.51 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Bản vẽ: 45,00 → 72,51 m³ (tr.51 xà mũ trụ T1) ¦ Mác C35 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
41 | Bê tông thân trụ T2 - Đốt 1 (C30 đá 1x2) |  | 90.95 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Bản vẽ: 45,00 → 90,95 m³ (tr.59 thân trụ T2, chia theo tỷ lệ 3 đốt cũ). Bản vẽ 266,79 m³ (file cũ 132 m³) — chia 3 đốt theo tỷ lệ cũ; xác nhận chiều cao từng đốt.
42 | Bê tông thân trụ T2 - Đốt 2 (C30 đá 1x2) |  | 90.95 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Bản vẽ: 45,00 → 90,95 m³ (tr.59 thân trụ T2, chia theo tỷ lệ 3 đốt cũ). Bản vẽ 266,79 m³ (file cũ 132 m³) — chia 3 đốt theo tỷ lệ cũ; xác nhận chiều cao từng đốt.
43 | Bê tông thân trụ T2 - Đốt 3 (C30 đá 1x2) |  | 84.89 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Bản vẽ: 42,00 → 84,89 m³ (tr.59 thân trụ T2, chia theo tỷ lệ 3 đốt cũ). Bản vẽ 266,79 m³ (file cũ 132 m³) — chia 3 đốt theo tỷ lệ cũ; xác nhận chiều cao từng đốt.
44 | Bê tông xà mũ trụ T2 & đá kê gối (C35/C30 đá 1x2) |  | 72.51 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Bản vẽ: 45,00 → 72,51 m³ (tr.62 xà mũ trụ T2) ¦ Mác C35 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
45 | Bê tông tường thân mố M1 - Đợt 1 (C30 đá 1x2) |  | 0 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Bản vẽ: 45,00 → 0,00 m³ (trùng với dòng 'tường thân mố M1' phía trên). Tường thân mố M1 đã tính ở dòng 'thân mố M1' (52,96 m³ = tr.31). Hai dòng đợt 1/2 (45 + 39,44 m³, giống số của mố M2) bị tính trùng — để 0. Nếu đổ 2 đợt thì chia 52,96 m³ lại.
46 | Bê tông tường thân mố M1 - Đợt 2 (C30 đá 1x2) |  | 0 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Bản vẽ: 39,44 → 0,00 m³ (trùng với dòng 'tường thân mố M1' phía trên). Tường thân mố M1 đã tính ở dòng 'thân mố M1' (52,96 m³ = tr.31). Hai dòng đợt 1/2 (45 + 39,44 m³, giống số của mố M2) bị tính trùng — để 0. Nếu đổ 2 đợt thì chia 52,96 m³ lại.
47 | Bê tông tường đỉnh mố M1 & đá kê gối (C30) |  | 14.23 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Bản vẽ: 14,33 → 14,23 m³ (tr.31 tường đỉnh mố M1)
48 | Bê tông tường cánh, gờ lan can, ụ chống chuyển vị, tường tai mố M1 (C30) |  | 7.93 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Bản vẽ: 10,13 → 7,93 m³ (tr.31 tường cánh 3,45 + gờ lan can/ụ chống chuyển vị/tường tai 4,48). Gộp 'gờ lan can, ụ chống chuyển vị, tường tai' (tr.31) vào dòng tường cánh vì file chưa có dòng riêng.
49 | Bê tông tường thân mố M2 - Đợt 1 (C30 đá 1x2) |  | 61.77 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Bản vẽ: 45,00 → 61,77 m³ (tr.40 tường thân mố M2, chia theo tỷ lệ 2 đợt cũ). Bản vẽ 115,91 m³ (file cũ 84,44 m³) — chia 2 đợt theo tỷ lệ cũ; xác nhận cao độ mạch ngừng.
50 | Bê tông tường thân mố M2 - Đợt 2 (C30 đá 1x2) |  | 54.14 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Bản vẽ: 39,44 → 54,14 m³ (tr.40 tường thân mố M2, chia theo tỷ lệ 2 đợt cũ). Bản vẽ 115,91 m³ (file cũ 84,44 m³) — chia 2 đợt theo tỷ lệ cũ; xác nhận cao độ mạch ngừng.
51 | Bê tông tường đỉnh mố M2 & đá kê gối (C30) |  | 14.43 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Bản vẽ: 14,33 → 14,43 m³ (tr.40 tường đỉnh mố M2)
52 | Bê tông tường cánh, gờ lan can, ụ chống chuyển vị, tường tai mố M2 (C30) |  | 21.91 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Bản vẽ: 10,13 → 21,91 m³ (tr.40 tường cánh 16,81 + gờ lan can/ụ chống chuyển vị/tường tai 5,10). Gộp 'gờ lan can, ụ chống chuyển vị, tường tai' (tr.40) vào dòng tường cánh.
IV. HẠNG MỤC DẦM CHỦ SUPER-T L=38.2M (15 PHIẾN DẦM C45/C35)
53 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 1 - Phiến D1 (C45 đá 1x2) |  | 28.99 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Khớp bản vẽ (tr.175 bê tông 15 phiến ÷ 15). Bình quân 15 phiến; từng loại: S1B1 29,25 (tr.88), S1G 28,83 (tr.94) m³ — thay theo loại phiến khi có sơ đồ vị trí. ¦ Mác C45 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
54 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 1 - Phiến D2 (C45 đá 1x2) |  | 28.99 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Khớp bản vẽ (tr.175 bê tông 15 phiến ÷ 15). Bình quân 15 phiến; từng loại: S1B1 29,25 (tr.88), S1G 28,83 (tr.94) m³ — thay theo loại phiến khi có sơ đồ vị trí. ¦ Mác C45 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
55 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 1 - Phiến D3 (C45 đá 1x2) |  | 28.99 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Khớp bản vẽ (tr.175 bê tông 15 phiến ÷ 15). Bình quân 15 phiến; từng loại: S1B1 29,25 (tr.88), S1G 28,83 (tr.94) m³ — thay theo loại phiến khi có sơ đồ vị trí. ¦ Mác C45 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
56 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 1 - Phiến D4 (C45 đá 1x2) |  | 28.99 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Khớp bản vẽ (tr.175 bê tông 15 phiến ÷ 15). Bình quân 15 phiến; từng loại: S1B1 29,25 (tr.88), S1G 28,83 (tr.94) m³ — thay theo loại phiến khi có sơ đồ vị trí. ¦ Mác C45 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
57 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 1 - Phiến D5 (C45 đá 1x2) |  | 28.99 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Khớp bản vẽ (tr.175 bê tông 15 phiến ÷ 15). Bình quân 15 phiến; từng loại: S1B1 29,25 (tr.88), S1G 28,83 (tr.94) m³ — thay theo loại phiến khi có sơ đồ vị trí. ¦ Mác C45 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
58 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 2 - Phiến D1 (C45 đá 1x2) |  | 28.99 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Khớp bản vẽ (tr.175 bê tông 15 phiến ÷ 15). Bình quân 15 phiến; từng loại: S1B1 29,25 (tr.88), S1G 28,83 (tr.94) m³ — thay theo loại phiến khi có sơ đồ vị trí. ¦ Mác C45 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
59 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 2 - Phiến D2 (C45 đá 1x2) |  | 28.99 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Khớp bản vẽ (tr.175 bê tông 15 phiến ÷ 15). Bình quân 15 phiến; từng loại: S1B1 29,25 (tr.88), S1G 28,83 (tr.94) m³ — thay theo loại phiến khi có sơ đồ vị trí. ¦ Mác C45 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
60 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 2 - Phiến D3 (C45 đá 1x2) |  | 28.99 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Khớp bản vẽ (tr.175 bê tông 15 phiến ÷ 15). Bình quân 15 phiến; từng loại: S1B1 29,25 (tr.88), S1G 28,83 (tr.94) m³ — thay theo loại phiến khi có sơ đồ vị trí. ¦ Mác C45 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
61 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 2 - Phiến D4 (C45 đá 1x2) |  | 28.99 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Khớp bản vẽ (tr.175 bê tông 15 phiến ÷ 15). Bình quân 15 phiến; từng loại: S1B1 29,25 (tr.88), S1G 28,83 (tr.94) m³ — thay theo loại phiến khi có sơ đồ vị trí. ¦ Mác C45 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
62 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 2 - Phiến D5 (C45 đá 1x2) |  | 28.99 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Khớp bản vẽ (tr.175 bê tông 15 phiến ÷ 15). Bình quân 15 phiến; từng loại: S1B1 29,25 (tr.88), S1G 28,83 (tr.94) m³ — thay theo loại phiến khi có sơ đồ vị trí. ¦ Mác C45 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
63 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 3 - Phiến D1 (C45 đá 1x2) |  | 28.99 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Khớp bản vẽ (tr.175 bê tông 15 phiến ÷ 15). Bình quân 15 phiến; từng loại: S1B1 29,25 (tr.88), S1G 28,83 (tr.94) m³ — thay theo loại phiến khi có sơ đồ vị trí. ¦ Mác C45 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
64 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 3 - Phiến D2 (C45 đá 1x2) |  | 28.99 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Khớp bản vẽ (tr.175 bê tông 15 phiến ÷ 15). Bình quân 15 phiến; từng loại: S1B1 29,25 (tr.88), S1G 28,83 (tr.94) m³ — thay theo loại phiến khi có sơ đồ vị trí. ¦ Mác C45 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
65 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 3 - Phiến D3 (C45 đá 1x2) |  | 28.99 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Khớp bản vẽ (tr.175 bê tông 15 phiến ÷ 15). Bình quân 15 phiến; từng loại: S1B1 29,25 (tr.88), S1G 28,83 (tr.94) m³ — thay theo loại phiến khi có sơ đồ vị trí. ¦ Mác C45 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
66 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 3 - Phiến D4 (C45 đá 1x2) |  | 28.99 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Khớp bản vẽ (tr.175 bê tông 15 phiến ÷ 15). Bình quân 15 phiến; từng loại: S1B1 29,25 (tr.88), S1G 28,83 (tr.94) m³ — thay theo loại phiến khi có sơ đồ vị trí. ¦ Mác C45 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
67 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 3 - Phiến D5 (C45 đá 1x2) |  | 28.99 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Khớp bản vẽ (tr.175 bê tông 15 phiến ÷ 15). Bình quân 15 phiến; từng loại: S1B1 29,25 (tr.88), S1G 28,83 (tr.94) m³ — thay theo loại phiến khi có sơ đồ vị trí. ¦ Mác C45 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
V. HẠNG MỤC DẦM NGANG, BẢN MẶT CẦU & KẾT CẤU HOÀN THIỆN
68 | Bê tông dầm ngang mố M1 & Trụ T1 (C35 đá 1x2) |  | 6.46 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Khớp bản vẽ (tr.96: 3 dầm ngang, 19,38 ÷ 3) ¦ Mác C35 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
69 | Bê tông dầm ngang Trụ T1 & Trụ T2 (C35 đá 1x2) |  | 6.46 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Khớp bản vẽ (tr.96: 3 dầm ngang, 19,38 ÷ 3) ¦ Mác C35 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
70 | Bê tông dầm ngang Trụ T2 & Mố M2 (C35 đá 1x2) |  | 6.46 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Khớp bản vẽ (tr.96: 3 dầm ngang, 19,38 ÷ 3) ¦ Mác C35 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
71 | Bê tông bản liên tục nhiệt tại trụ T1, T2 (C35 đá 1x2) |  | 21.87 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Bản vẽ: 8,50 → 21,87 m³ (tr.175 (tr.112: 2 vị trí × 10,93)). File cũ 8,5 m³ ghi C45; bản vẽ 21,87 m³ C35, đổ ở 2 vị trí — nên tách 2 dòng để lấy mẫu từng lần đổ. ¦ Mác C35 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
72 | Bê tông bản mặt cầu Nhịp 1 (C35 đá 1x2) |  | 102.53 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Bản vẽ: 85,00 → 102,53 m³ (tr.112 bản mặt cầu loại 1 (1 nhịp)). Tr.112/175: 2 nhịp loại 1 (102,53) + 1 nhịp loại 2 (100,40) = 305,465 m³. Chưa rõ nhịp nào loại 2 — đang gán nhịp 2. ¦ Mác C35 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
73 | Bê tông bản mặt cầu Nhịp 2 (C35 đá 1x2) |  | 100.4 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Bản vẽ: 85,00 → 100,40 m³ (tr.112 bản mặt cầu loại 2 (1 nhịp)). Chưa rõ nhịp nào loại 2 — đang gán nhịp 2. ¦ Mác C35 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
74 | Bê tông bản mặt cầu Nhịp 3 (C35 đá 1x2) |  | 102.53 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Bản vẽ: 85,00 → 102,53 m³ (tr.112 bản mặt cầu loại 1 (1 nhịp)) ¦ Mác C35 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
75 | Bê tông bản quá độ mố M1 (C25 đá 1x2) |  | 29.1 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Bản vẽ: 16,00 → 29,10 m³ (tr.126 bản quá độ A1). File cũ 16 m³ ghi C30; bản vẽ 29,10 m³ C25. ¦ Mác C25 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
76 | Bê tông bản quá độ mố M2 (C25 đá 1x2) |  | 38.28 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Bản vẽ: 16,00 → 38,28 m³ (tr.128 bản quá độ A2). File cũ 16 m³ ghi C30; bản vẽ 38,28 m³ C25. ¦ Mác C25 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
77 | Bê tông gờ lan can mố M1 & Nhịp 1 (C25 đá 1x2) |  | 52.14 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Bản vẽ: 9,50 → 52,14 m³ (tr.175/tr.119 gờ lan can C25, chia theo tỷ lệ 2 đợt cũ). File cũ 2 × 9,5 m³ C30; bản vẽ 104,28 m³ C25 (19 đốt) — nên tách theo đợt đổ thực tế. ¦ Mác C25 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
78 | Bê tông gờ lan can Nhịp 2, Nhịp 3 & mố M2 (C25) |  | 52.14 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Bản vẽ: 9,50 → 52,14 m³ (tr.175/tr.119 gờ lan can C25, chia theo tỷ lệ 2 đợt cũ). File cũ 2 × 9,5 m³ C30; bản vẽ 104,28 m³ C25 (19 đốt) — nên tách theo đợt đổ thực tế. ¦ Mác C25 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
79 | Bê tông khe co giãn răng lược D=100mm mố M1 & M2 (C40) |  | 4.67 | [5 empty] | 0.425 | 0.555 | 0.7 | [13 empty] | Khớp bản vẽ (tr.175 khe co giãn) ¦ Mác C40 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
TỔNG CỘNG TOÀN CẦU
Note on C33: tu nguyen: Ngày lấy từ cột NGÀY NT/LM/KT của sheet Danh mục công việc.
Note on C34: tu nguyen: Ngày lấy từ cột NGÀY NT/LM/KT của sheet Danh mục công việc.
Note on C35: tu nguyen: Ngày lấy từ cột NGÀY NT/LM/KT của sheet Danh mục công việc.
Note on C36: tu nguyen: Ngày lấy từ cột NGÀY NT/LM/KT của sheet Danh mục công việc.
Note on C37: tu nguyen: Ngày lấy từ cột NGÀY NT/LM/KT của sheet Danh mục công việc.
Note on C38: tu nguyen: Ngày lấy từ cột NGÀY NT/LM/KT của sheet Danh mục công việc.
Note on C39: tu nguyen: Ngày lấy từ cột NGÀY NT/LM/KT của sheet Danh mục công việc.
Note on C40: tu nguyen: Ngày lấy từ cột NGÀY NT/LM/KT của sheet Danh mục công việc.
Note on C42: tu nguyen: Ngày lấy từ cột NGÀY NT/LM/KT của sheet Danh mục công việc.
Note on C43: tu nguyen: Ngày lấy từ cột NGÀY NT/LM/KT của sheet Danh mục công việc.
Note on C44: tu nguyen: Ngày lấy từ cột NGÀY NT/LM/KT của sheet Danh mục công việc.
Note on C46: tu nguyen: Ngày lấy từ cột NGÀY NT/LM/KT của sheet Danh mục công việc.
Note on C47: tu nguyen: Ngày lấy từ cột NGÀY NT/LM/KT của sheet Danh mục công việc.
Note on C48: tu nguyen: Ngày lấy từ cột NGÀY NT/LM/KT của sheet Danh mục công việc.
Note on C50: tu nguyen: Ngày lấy từ cột NGÀY NT/LM/KT của sheet Danh mục công việc.
Note on C51: tu nguyen: Ngày lấy từ cột NGÀY NT/LM/KT của sheet Danh mục công việc.
Note on C54: tu nguyen: Ngày lấy từ cột NGÀY NT/LM/KT của sheet Danh mục công việc.
Note on C55: tu nguyen: Ngày lấy từ cột NGÀY NT/LM/KT của sheet Danh mục công việc.

## Theo_Doi_Tan_Suat_Cot_Thep
STT | HẠNG MỤC CẤU KIỆN | BỘ PHẬN / VỊ TRÍ CHI TIẾT | KÝ HIỆU THANH | ĐƯỜNG KÍNH Ø (mm) | MÁC THÉP / TIÊU CHUẨN | HÌNH DẠNG / QUY CÁCH | CHIỀU DÀI 1 THANH (m) | SỐ LƯỢNG (Thanh) | TRỌNG LƯỢNG 1M (kg/m) | TỔNG KL (kg) | KHỐI LƯỢNG (Tấn) | N/T/N LẮP DỰNG | SỐ LÔ / HEAT NO CO-CQ RIÊNG TỪNG Ø | CẢNH BÁO LẤY MẪU TN KÉO/UỐN (50T/LẦN) | KHỐI LƯỢNG LŨY KẾ THEO TỪNG LOẠI ĐƯỜNG KÍNH Ø (TẤN) | [10 empty] | TẦN SUẤT THÍ NGHIỆM CƠ LÝ KÉO / UỐN RIÊNG TỪNG Ø (50 TẤN / LẦN - TCVN 1651:2018) | [10 empty] | ĐÁNH GIÁ & KẾT LUẬN | LOẠI HẠNG MỤC (OFFSET) | DÒNG BÊ TÔNG ĐỐI CHIẾU | LOẠI HẠNG MỤC | SỐ NGÀY LẮP DỰNG TRƯỚC ĐỔ BT
[15 empty] | Ø10 (kèm Ø6, Ø8) (CB240-T) | Ø12 (CB400-V) | Ø14 (CB400-V) | Ø16 (CB400-V) | Ø18 (CB400-V) | Ø20 (CB400-V) | Ø22 (CB400-V) | Ø25 (CB400-V) | Ø28 (CB400-V) | Ø32 (CB400-V) | Cáp DƯL 15.2 (ASTM A416) | TN Ø10 50T / Lần | TN Ø12 50T / Lần | TN Ø14 50T / Lần | TN Ø16 50T / Lần | TN Ø18 50T / Lần | TN Ø20 50T / Lần | TN Ø22 50T / Lần | TN Ø25 50T / Lần | TN Ø28 50T / Lần | TN Ø32 50T / Lần | TN Cáp 15.2 50T / Lần |  |  |  | Coc | 1
--- CỌC KHOAN NHỒI C5 TRỤ T1 (D1.2M, L=40.0M) --- | [39 empty] | Be | 3
1 | Cọc khoan nhồi C5 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1 | 10 | CB240-T |  | 96.604 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 4 | Than | 2
2 | Cọc khoan nhồi C5 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1A | 10 | CB240-T |  | 389.636 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 4 | Dam | 4
3 | Cọc khoan nhồi C5 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1B | 10 | CB240-T |  | 206.981 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 4 | HoanThien | 2
4 | Cọc khoan nhồi C5 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1C | 10 | CB240-T |  | 3.592 | 2 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 4
5 | Cọc khoan nhồi C5 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1D | 10 | CB240-T |  | 19.721 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 4
6 | Cọc khoan nhồi C5 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P2B | 25 | CB400-V |  | 2.985 | 16 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 4
7 | Cọc khoan nhồi C5 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P3 | 25 | CB400-V |  | 10.7 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 4
8 | Cọc khoan nhồi C5 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P4 | 25 | CB400-V |  | 11.7 | 60 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 4
9 | Cọc khoan nhồi C5 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P6 | 25 | CB400-V |  | 9.033 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 4
10 | Cọc khoan nhồi C5 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P7 | 25 | CB400-V |  | 10.033 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 4
11 | Cọc khoan nhồi C5 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P8 | 12 | CB400-V |  | 0.647 | 16 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 4
12 | Cọc khoan nhồi C5 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P9 | 12 | CB400-V |  | 0.379 | 48 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 4
13 | Cọc khoan nhồi C5 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P10 | 20 | CB400-V |  | 2.057 | 1 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 4
14 | Cọc khoan nhồi C5 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P12 | 20 | CB400-V |  | 0.583 | 64 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 4
15 | Cọc khoan nhồi C5 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P11 | 16 | CB400-V |  | 2.604 | 4 | 1.578 | [28 empty] | Coc | 4
--- CỌC KHOAN NHỒI C8 TRỤ T2 (D1.2M, L=30.0M) ---
16 | Cọc khoan nhồi C8 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1 | 10 | CB240-T |  | 96.604 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 5
17 | Cọc khoan nhồi C8 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1A | 10 | CB240-T |  | 389.636 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 5
18 | Cọc khoan nhồi C8 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1B | 10 | CB240-T |  | 100.256 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 5
19 | Cọc khoan nhồi C8 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1C | 10 | CB240-T |  | 3.592 | 2 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 5
20 | Cọc khoan nhồi C8 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1D | 10 | CB240-T |  | 19.721 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 5
21 | Cọc khoan nhồi C8 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P2B | 25 | CB400-V |  | 2.985 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 5
22 | Cọc khoan nhồi C8 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P3 | 25 | CB400-V |  | 10.7 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 5
23 | Cọc khoan nhồi C8 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P4 | 25 | CB400-V |  | 11.7 | 36 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 5
24 | Cọc khoan nhồi C8 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P6 | 25 | CB400-V |  | 9.733 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 5
25 | Cọc khoan nhồi C8 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P7 | 25 | CB400-V |  | 10.733 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 5
26 | Cọc khoan nhồi C8 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P8 | 12 | CB400-V |  | 0.647 | 12 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 5
27 | Cọc khoan nhồi C8 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P9 | 12 | CB400-V |  | 0.379 | 36 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 5
28 | Cọc khoan nhồi C8 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P10 | 20 | CB400-V |  | 2.057 | 1 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 5
29 | Cọc khoan nhồi C8 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P12 | 20 | CB400-V |  | 0.583 | 48 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 5
30 | Cọc khoan nhồi C8 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P11 | 16 | CB400-V |  | 2.604 | 4 | 1.578 | [28 empty] | Coc | 5
--- CỌC KHOAN NHỒI C1 TRỤ T1 (D1.2M, L=40.0M) ---
31 | Cọc khoan nhồi C1 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1 | 10 | CB240-T |  | 96.604 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 6
32 | Cọc khoan nhồi C1 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1A | 10 | CB240-T |  | 389.636 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 6
33 | Cọc khoan nhồi C1 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1B | 10 | CB240-T |  | 206.981 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 6
34 | Cọc khoan nhồi C1 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1C | 10 | CB240-T |  | 3.592 | 2 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 6
35 | Cọc khoan nhồi C1 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1D | 10 | CB240-T |  | 19.721 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 6
36 | Cọc khoan nhồi C1 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P2B | 25 | CB400-V |  | 2.985 | 16 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 6
37 | Cọc khoan nhồi C1 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P3 | 25 | CB400-V |  | 10.7 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 6
38 | Cọc khoan nhồi C1 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P4 | 25 | CB400-V |  | 11.7 | 60 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 6
39 | Cọc khoan nhồi C1 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P6 | 25 | CB400-V |  | 9.033 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 6
40 | Cọc khoan nhồi C1 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P7 | 25 | CB400-V |  | 10.033 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 6
41 | Cọc khoan nhồi C1 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P8 | 12 | CB400-V |  | 0.647 | 16 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 6
42 | Cọc khoan nhồi C1 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P9 | 12 | CB400-V |  | 0.379 | 48 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 6
43 | Cọc khoan nhồi C1 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P10 | 20 | CB400-V |  | 2.057 | 1 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 6
44 | Cọc khoan nhồi C1 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P12 | 20 | CB400-V |  | 0.583 | 64 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 6
45 | Cọc khoan nhồi C1 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P11 | 16 | CB400-V |  | 2.604 | 4 | 1.578 | [28 empty] | Coc | 6
--- CỌC KHOAN NHỒI C7 TRỤ T2 (D1.2M, L=30.0M) ---
46 | Cọc khoan nhồi C7 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1 | 10 | CB240-T |  | 96.604 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 7
47 | Cọc khoan nhồi C7 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1A | 10 | CB240-T |  | 389.636 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 7
48 | Cọc khoan nhồi C7 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1B | 10 | CB240-T |  | 100.256 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 7
49 | Cọc khoan nhồi C7 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1C | 10 | CB240-T |  | 3.592 | 2 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 7
50 | Cọc khoan nhồi C7 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1D | 10 | CB240-T |  | 19.721 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 7
51 | Cọc khoan nhồi C7 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P2B | 25 | CB400-V |  | 2.985 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 7
52 | Cọc khoan nhồi C7 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P3 | 25 | CB400-V |  | 10.7 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 7
53 | Cọc khoan nhồi C7 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P4 | 25 | CB400-V |  | 11.7 | 36 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 7
54 | Cọc khoan nhồi C7 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P6 | 25 | CB400-V |  | 9.733 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 7
55 | Cọc khoan nhồi C7 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P7 | 25 | CB400-V |  | 10.733 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 7
56 | Cọc khoan nhồi C7 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P8 | 12 | CB400-V |  | 0.647 | 12 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 7
57 | Cọc khoan nhồi C7 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P9 | 12 | CB400-V |  | 0.379 | 36 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 7
58 | Cọc khoan nhồi C7 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P10 | 20 | CB400-V |  | 2.057 | 1 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 7
59 | Cọc khoan nhồi C7 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P12 | 20 | CB400-V |  | 0.583 | 48 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 7
60 | Cọc khoan nhồi C7 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P11 | 16 | CB400-V |  | 2.604 | 4 | 1.578 | [28 empty] | Coc | 7
--- CỌC KHOAN NHỒI C2 TRỤ T1 (D1.2M, L=40.0M) ---
61 | Cọc khoan nhồi C2 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1 | 10 | CB240-T |  | 96.604 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 8
62 | Cọc khoan nhồi C2 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1A | 10 | CB240-T |  | 389.636 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 8
63 | Cọc khoan nhồi C2 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1B | 10 | CB240-T |  | 206.981 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 8
64 | Cọc khoan nhồi C2 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1C | 10 | CB240-T |  | 3.592 | 2 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 8
65 | Cọc khoan nhồi C2 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1D | 10 | CB240-T |  | 19.721 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 8
66 | Cọc khoan nhồi C2 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P2B | 25 | CB400-V |  | 2.985 | 16 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 8
67 | Cọc khoan nhồi C2 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P3 | 25 | CB400-V |  | 10.7 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 8
68 | Cọc khoan nhồi C2 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P4 | 25 | CB400-V |  | 11.7 | 60 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 8
69 | Cọc khoan nhồi C2 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P6 | 25 | CB400-V |  | 9.033 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 8
70 | Cọc khoan nhồi C2 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P7 | 25 | CB400-V |  | 10.033 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 8
71 | Cọc khoan nhồi C2 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P8 | 12 | CB400-V |  | 0.647 | 16 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 8
72 | Cọc khoan nhồi C2 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P9 | 12 | CB400-V |  | 0.379 | 48 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 8
73 | Cọc khoan nhồi C2 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P10 | 20 | CB400-V |  | 2.057 | 1 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 8
74 | Cọc khoan nhồi C2 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P12 | 20 | CB400-V |  | 0.583 | 64 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 8
75 | Cọc khoan nhồi C2 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P11 | 16 | CB400-V |  | 2.604 | 4 | 1.578 | [28 empty] | Coc | 8
--- CỌC KHOAN NHỒI C6 TRỤ T2 (D1.2M, L=30.0M) ---
76 | Cọc khoan nhồi C6 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1 | 10 | CB240-T |  | 96.604 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 9
77 | Cọc khoan nhồi C6 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1A | 10 | CB240-T |  | 389.636 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 9
78 | Cọc khoan nhồi C6 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1B | 10 | CB240-T |  | 100.256 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 9
79 | Cọc khoan nhồi C6 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1C | 10 | CB240-T |  | 3.592 | 2 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 9
80 | Cọc khoan nhồi C6 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1D | 10 | CB240-T |  | 19.721 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 9
81 | Cọc khoan nhồi C6 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P2B | 25 | CB400-V |  | 2.985 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 9
82 | Cọc khoan nhồi C6 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P3 | 25 | CB400-V |  | 10.7 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 9
83 | Cọc khoan nhồi C6 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P4 | 25 | CB400-V |  | 11.7 | 36 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 9
84 | Cọc khoan nhồi C6 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P6 | 25 | CB400-V |  | 9.733 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 9
85 | Cọc khoan nhồi C6 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P7 | 25 | CB400-V |  | 10.733 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 9
86 | Cọc khoan nhồi C6 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P8 | 12 | CB400-V |  | 0.647 | 12 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 9
87 | Cọc khoan nhồi C6 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P9 | 12 | CB400-V |  | 0.379 | 36 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 9
88 | Cọc khoan nhồi C6 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P10 | 20 | CB400-V |  | 2.057 | 1 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 9
89 | Cọc khoan nhồi C6 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P12 | 20 | CB400-V |  | 0.583 | 48 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 9
90 | Cọc khoan nhồi C6 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P11 | 16 | CB400-V |  | 2.604 | 4 | 1.578 | [28 empty] | Coc | 9
--- CỌC KHOAN NHỒI C3 TRỤ T1 (D1.2M, L=40.0M) ---
91 | Cọc khoan nhồi C3 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1 | 10 | CB240-T |  | 96.604 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 10
92 | Cọc khoan nhồi C3 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1A | 10 | CB240-T |  | 389.636 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 10
93 | Cọc khoan nhồi C3 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1B | 10 | CB240-T |  | 206.981 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 10
94 | Cọc khoan nhồi C3 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1C | 10 | CB240-T |  | 3.592 | 2 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 10
95 | Cọc khoan nhồi C3 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1D | 10 | CB240-T |  | 19.721 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 10
96 | Cọc khoan nhồi C3 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P2B | 25 | CB400-V |  | 2.985 | 16 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 10
97 | Cọc khoan nhồi C3 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P3 | 25 | CB400-V |  | 10.7 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 10
98 | Cọc khoan nhồi C3 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P4 | 25 | CB400-V |  | 11.7 | 60 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 10
99 | Cọc khoan nhồi C3 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P6 | 25 | CB400-V |  | 9.033 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 10
100 | Cọc khoan nhồi C3 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P7 | 25 | CB400-V |  | 10.033 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 10
101 | Cọc khoan nhồi C3 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P8 | 12 | CB400-V |  | 0.647 | 16 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 10
102 | Cọc khoan nhồi C3 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P9 | 12 | CB400-V |  | 0.379 | 48 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 10
103 | Cọc khoan nhồi C3 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P10 | 20 | CB400-V |  | 2.057 | 1 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 10
104 | Cọc khoan nhồi C3 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P12 | 20 | CB400-V |  | 0.583 | 64 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 10
105 | Cọc khoan nhồi C3 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P11 | 16 | CB400-V |  | 2.604 | 4 | 1.578 | [28 empty] | Coc | 10
--- CỌC KHOAN NHỒI C5 TRỤ T2 (D1.2M, L=30.0M) ---
106 | Cọc khoan nhồi C5 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1 | 10 | CB240-T |  | 96.604 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 11
107 | Cọc khoan nhồi C5 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1A | 10 | CB240-T |  | 389.636 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 11
108 | Cọc khoan nhồi C5 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1B | 10 | CB240-T |  | 100.256 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 11
109 | Cọc khoan nhồi C5 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1C | 10 | CB240-T |  | 3.592 | 2 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 11
110 | Cọc khoan nhồi C5 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1D | 10 | CB240-T |  | 19.721 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 11
111 | Cọc khoan nhồi C5 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P2B | 25 | CB400-V |  | 2.985 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 11
112 | Cọc khoan nhồi C5 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P3 | 25 | CB400-V |  | 10.7 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 11
113 | Cọc khoan nhồi C5 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P4 | 25 | CB400-V |  | 11.7 | 36 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 11
114 | Cọc khoan nhồi C5 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P6 | 25 | CB400-V |  | 9.733 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 11
115 | Cọc khoan nhồi C5 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P7 | 25 | CB400-V |  | 10.733 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 11
116 | Cọc khoan nhồi C5 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P8 | 12 | CB400-V |  | 0.647 | 12 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 11
117 | Cọc khoan nhồi C5 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P9 | 12 | CB400-V |  | 0.379 | 36 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 11
118 | Cọc khoan nhồi C5 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P10 | 20 | CB400-V |  | 2.057 | 1 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 11
119 | Cọc khoan nhồi C5 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P12 | 20 | CB400-V |  | 0.583 | 48 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 11
120 | Cọc khoan nhồi C5 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P11 | 16 | CB400-V |  | 2.604 | 4 | 1.578 | [28 empty] | Coc | 11
--- CỌC KHOAN NHỒI C4 TRỤ T1 (D1.2M, L=40.0M) ---
121 | Cọc khoan nhồi C4 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1 | 10 | CB240-T |  | 96.604 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 12
122 | Cọc khoan nhồi C4 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1A | 10 | CB240-T |  | 389.636 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 12
123 | Cọc khoan nhồi C4 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1B | 10 | CB240-T |  | 206.981 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 12
124 | Cọc khoan nhồi C4 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1C | 10 | CB240-T |  | 3.592 | 2 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 12
125 | Cọc khoan nhồi C4 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1D | 10 | CB240-T |  | 19.721 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 12
126 | Cọc khoan nhồi C4 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P2B | 25 | CB400-V |  | 2.985 | 16 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 12
127 | Cọc khoan nhồi C4 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P3 | 25 | CB400-V |  | 10.7 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 12
128 | Cọc khoan nhồi C4 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P4 | 25 | CB400-V |  | 11.7 | 60 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 12
129 | Cọc khoan nhồi C4 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P6 | 25 | CB400-V |  | 9.033 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 12
130 | Cọc khoan nhồi C4 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P7 | 25 | CB400-V |  | 10.033 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 12
131 | Cọc khoan nhồi C4 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P8 | 12 | CB400-V |  | 0.647 | 16 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 12
132 | Cọc khoan nhồi C4 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P9 | 12 | CB400-V |  | 0.379 | 48 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 12
133 | Cọc khoan nhồi C4 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P10 | 20 | CB400-V |  | 2.057 | 1 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 12
134 | Cọc khoan nhồi C4 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P12 | 20 | CB400-V |  | 0.583 | 64 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 12
135 | Cọc khoan nhồi C4 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P11 | 16 | CB400-V |  | 2.604 | 4 | 1.578 | [28 empty] | Coc | 12
--- CỌC KHOAN NHỒI C4 TRỤ T2 (D1.2M, L=30.0M) ---
136 | Cọc khoan nhồi C4 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1 | 10 | CB240-T |  | 96.604 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 13
137 | Cọc khoan nhồi C4 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1A | 10 | CB240-T |  | 389.636 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 13
138 | Cọc khoan nhồi C4 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1B | 10 | CB240-T |  | 100.256 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 13
139 | Cọc khoan nhồi C4 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1C | 10 | CB240-T |  | 3.592 | 2 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 13
140 | Cọc khoan nhồi C4 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1D | 10 | CB240-T |  | 19.721 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 13
141 | Cọc khoan nhồi C4 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P2B | 25 | CB400-V |  | 2.985 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 13
142 | Cọc khoan nhồi C4 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P3 | 25 | CB400-V |  | 10.7 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 13
143 | Cọc khoan nhồi C4 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P4 | 25 | CB400-V |  | 11.7 | 36 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 13
144 | Cọc khoan nhồi C4 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P6 | 25 | CB400-V |  | 9.733 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 13
145 | Cọc khoan nhồi C4 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P7 | 25 | CB400-V |  | 10.733 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 13
146 | Cọc khoan nhồi C4 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P8 | 12 | CB400-V |  | 0.647 | 12 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 13
147 | Cọc khoan nhồi C4 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P9 | 12 | CB400-V |  | 0.379 | 36 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 13
148 | Cọc khoan nhồi C4 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P10 | 20 | CB400-V |  | 2.057 | 1 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 13
149 | Cọc khoan nhồi C4 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P12 | 20 | CB400-V |  | 0.583 | 48 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 13
150 | Cọc khoan nhồi C4 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P11 | 16 | CB400-V |  | 2.604 | 4 | 1.578 | [28 empty] | Coc | 13
--- CỌC KHOAN NHỒI C6 TRỤ T1 (D1.2M, L=40.0M) ---
151 | Cọc khoan nhồi C6 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1 | 10 | CB240-T |  | 96.604 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 14
152 | Cọc khoan nhồi C6 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1A | 10 | CB240-T |  | 389.636 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 14
153 | Cọc khoan nhồi C6 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1B | 10 | CB240-T |  | 206.981 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 14
154 | Cọc khoan nhồi C6 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1C | 10 | CB240-T |  | 3.592 | 2 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 14
155 | Cọc khoan nhồi C6 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1D | 10 | CB240-T |  | 19.721 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 14
156 | Cọc khoan nhồi C6 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P2B | 25 | CB400-V |  | 2.985 | 16 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 14
157 | Cọc khoan nhồi C6 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P3 | 25 | CB400-V |  | 10.7 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 14
158 | Cọc khoan nhồi C6 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P4 | 25 | CB400-V |  | 11.7 | 60 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 14
159 | Cọc khoan nhồi C6 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P6 | 25 | CB400-V |  | 9.033 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 14
160 | Cọc khoan nhồi C6 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P7 | 25 | CB400-V |  | 10.033 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 14
161 | Cọc khoan nhồi C6 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P8 | 12 | CB400-V |  | 0.647 | 16 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 14
162 | Cọc khoan nhồi C6 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P9 | 12 | CB400-V |  | 0.379 | 48 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 14
163 | Cọc khoan nhồi C6 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P10 | 20 | CB400-V |  | 2.057 | 1 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 14
164 | Cọc khoan nhồi C6 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P12 | 20 | CB400-V |  | 0.583 | 64 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 14
165 | Cọc khoan nhồi C6 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P11 | 16 | CB400-V |  | 2.604 | 4 | 1.578 | [28 empty] | Coc | 14
--- CỌC KHOAN NHỒI C3 TRỤ T2 (D1.2M, L=30.0M) ---
166 | Cọc khoan nhồi C3 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1 | 10 | CB240-T |  | 96.604 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 15
167 | Cọc khoan nhồi C3 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1A | 10 | CB240-T |  | 389.636 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 15
168 | Cọc khoan nhồi C3 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1B | 10 | CB240-T |  | 100.256 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 15
169 | Cọc khoan nhồi C3 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1C | 10 | CB240-T |  | 3.592 | 2 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 15
170 | Cọc khoan nhồi C3 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1D | 10 | CB240-T |  | 19.721 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 15
171 | Cọc khoan nhồi C3 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P2B | 25 | CB400-V |  | 2.985 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 15
172 | Cọc khoan nhồi C3 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P3 | 25 | CB400-V |  | 10.7 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 15
173 | Cọc khoan nhồi C3 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P4 | 25 | CB400-V |  | 11.7 | 36 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 15
174 | Cọc khoan nhồi C3 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P6 | 25 | CB400-V |  | 9.733 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 15
175 | Cọc khoan nhồi C3 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P7 | 25 | CB400-V |  | 10.733 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 15
176 | Cọc khoan nhồi C3 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P8 | 12 | CB400-V |  | 0.647 | 12 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 15
177 | Cọc khoan nhồi C3 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P9 | 12 | CB400-V |  | 0.379 | 36 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 15
178 | Cọc khoan nhồi C3 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P10 | 20 | CB400-V |  | 2.057 | 1 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 15
179 | Cọc khoan nhồi C3 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P12 | 20 | CB400-V |  | 0.583 | 48 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 15
180 | Cọc khoan nhồi C3 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P11 | 16 | CB400-V |  | 2.604 | 4 | 1.578 | [28 empty] | Coc | 15
--- CỌC KHOAN NHỒI C7 TRỤ T1 (D1.2M, L=40.0M) ---
181 | Cọc khoan nhồi C7 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1 | 10 | CB240-T |  | 96.604 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 16
182 | Cọc khoan nhồi C7 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1A | 10 | CB240-T |  | 389.636 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 16
183 | Cọc khoan nhồi C7 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1B | 10 | CB240-T |  | 206.981 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 16
184 | Cọc khoan nhồi C7 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1C | 10 | CB240-T |  | 3.592 | 2 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 16
185 | Cọc khoan nhồi C7 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1D | 10 | CB240-T |  | 19.721 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 16
186 | Cọc khoan nhồi C7 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P2B | 25 | CB400-V |  | 2.985 | 16 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 16
187 | Cọc khoan nhồi C7 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P3 | 25 | CB400-V |  | 10.7 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 16
188 | Cọc khoan nhồi C7 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P4 | 25 | CB400-V |  | 11.7 | 60 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 16
189 | Cọc khoan nhồi C7 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P6 | 25 | CB400-V |  | 9.033 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 16
190 | Cọc khoan nhồi C7 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P7 | 25 | CB400-V |  | 10.033 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 16
191 | Cọc khoan nhồi C7 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P8 | 12 | CB400-V |  | 0.647 | 16 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 16
192 | Cọc khoan nhồi C7 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P9 | 12 | CB400-V |  | 0.379 | 48 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 16
193 | Cọc khoan nhồi C7 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P10 | 20 | CB400-V |  | 2.057 | 1 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 16
194 | Cọc khoan nhồi C7 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P12 | 20 | CB400-V |  | 0.583 | 64 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 16
195 | Cọc khoan nhồi C7 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P11 | 16 | CB400-V |  | 2.604 | 4 | 1.578 | [28 empty] | Coc | 16
--- CỌC KHOAN NHỒI C2 TRỤ T2 (D1.2M, L=30.0M) ---
196 | Cọc khoan nhồi C2 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1 | 10 | CB240-T |  | 96.604 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 17
197 | Cọc khoan nhồi C2 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1A | 10 | CB240-T |  | 389.636 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 17
198 | Cọc khoan nhồi C2 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1B | 10 | CB240-T |  | 100.256 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 17
199 | Cọc khoan nhồi C2 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1C | 10 | CB240-T |  | 3.592 | 2 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 17
200 | Cọc khoan nhồi C2 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1D | 10 | CB240-T |  | 19.721 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 17
201 | Cọc khoan nhồi C2 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P2B | 25 | CB400-V |  | 2.985 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 17
202 | Cọc khoan nhồi C2 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P3 | 25 | CB400-V |  | 10.7 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 17
203 | Cọc khoan nhồi C2 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P4 | 25 | CB400-V |  | 11.7 | 36 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 17
204 | Cọc khoan nhồi C2 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P6 | 25 | CB400-V |  | 9.733 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 17
205 | Cọc khoan nhồi C2 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P7 | 25 | CB400-V |  | 10.733 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 17
206 | Cọc khoan nhồi C2 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P8 | 12 | CB400-V |  | 0.647 | 12 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 17
207 | Cọc khoan nhồi C2 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P9 | 12 | CB400-V |  | 0.379 | 36 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 17
208 | Cọc khoan nhồi C2 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P10 | 20 | CB400-V |  | 2.057 | 1 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 17
209 | Cọc khoan nhồi C2 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P12 | 20 | CB400-V |  | 0.583 | 48 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 17
210 | Cọc khoan nhồi C2 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P11 | 16 | CB400-V |  | 2.604 | 4 | 1.578 | [28 empty] | Coc | 17
--- CỌC KHOAN NHỒI C8 TRỤ T1 (D1.2M, L=40.0M) ---
211 | Cọc khoan nhồi C8 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1 | 10 | CB240-T |  | 96.604 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 18
212 | Cọc khoan nhồi C8 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1A | 10 | CB240-T |  | 389.636 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 18
213 | Cọc khoan nhồi C8 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1B | 10 | CB240-T |  | 206.981 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 18
214 | Cọc khoan nhồi C8 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1C | 10 | CB240-T |  | 3.592 | 2 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 18
215 | Cọc khoan nhồi C8 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P1D | 10 | CB240-T |  | 19.721 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 18
216 | Cọc khoan nhồi C8 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P2B | 25 | CB400-V |  | 2.985 | 16 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 18
217 | Cọc khoan nhồi C8 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P3 | 25 | CB400-V |  | 10.7 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 18
218 | Cọc khoan nhồi C8 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P4 | 25 | CB400-V |  | 11.7 | 60 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 18
219 | Cọc khoan nhồi C8 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P6 | 25 | CB400-V |  | 9.033 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 18
220 | Cọc khoan nhồi C8 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P7 | 25 | CB400-V |  | 10.033 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 18
221 | Cọc khoan nhồi C8 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P8 | 12 | CB400-V |  | 0.647 | 16 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 18
222 | Cọc khoan nhồi C8 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P9 | 12 | CB400-V |  | 0.379 | 48 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 18
223 | Cọc khoan nhồi C8 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P10 | 20 | CB400-V |  | 2.057 | 1 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 18
224 | Cọc khoan nhồi C8 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P12 | 20 | CB400-V |  | 0.583 | 64 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 18
225 | Cọc khoan nhồi C8 Trụ T1 (D1.2m, L=40.0m) | Cọc trụ T1 L=40m (tr.68) | P11 | 16 | CB400-V |  | 2.604 | 4 | 1.578 | [28 empty] | Coc | 18
--- CỌC KHOAN NHỒI C1 TRỤ T2 (D1.2M, L=30.0M) ---
226 | Cọc khoan nhồi C1 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1 | 10 | CB240-T |  | 96.604 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 19
227 | Cọc khoan nhồi C1 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1A | 10 | CB240-T |  | 389.636 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 19
228 | Cọc khoan nhồi C1 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1B | 10 | CB240-T |  | 100.256 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 19
229 | Cọc khoan nhồi C1 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1C | 10 | CB240-T |  | 3.592 | 2 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 19
230 | Cọc khoan nhồi C1 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P1D | 10 | CB240-T |  | 19.721 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 19
231 | Cọc khoan nhồi C1 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P2B | 25 | CB400-V |  | 2.985 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 19
232 | Cọc khoan nhồi C1 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P3 | 25 | CB400-V |  | 10.7 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 19
233 | Cọc khoan nhồi C1 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P4 | 25 | CB400-V |  | 11.7 | 36 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 19
234 | Cọc khoan nhồi C1 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P6 | 25 | CB400-V |  | 9.733 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 19
235 | Cọc khoan nhồi C1 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P7 | 25 | CB400-V |  | 10.733 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 19
236 | Cọc khoan nhồi C1 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P8 | 12 | CB400-V |  | 0.647 | 12 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 19
237 | Cọc khoan nhồi C1 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P9 | 12 | CB400-V |  | 0.379 | 36 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 19
238 | Cọc khoan nhồi C1 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P10 | 20 | CB400-V |  | 2.057 | 1 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 19
239 | Cọc khoan nhồi C1 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P12 | 20 | CB400-V |  | 0.583 | 48 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 19
240 | Cọc khoan nhồi C1 Trụ T2 (D1.2m, L=30.0m) | Cọc trụ T2 L=30m (tr.70) | P11 | 16 | CB400-V |  | 2.604 | 4 | 1.578 | [28 empty] | Coc | 19
--- CỌC KHOAN NHỒI C7 MỐ M2 (D1.2M, L=36.0M) ---
241 | Cọc khoan nhồi C7 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P1 | 10 | CB240-T |  | 96.887 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 20
242 | Cọc khoan nhồi C7 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P1A | 10 | CB240-T |  | 390.776 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 20
243 | Cọc khoan nhồi C7 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P1B | 10 | CB240-T |  | 164.938 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 20
244 | Cọc khoan nhồi C7 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P1C | 10 | CB240-T |  | 3.592 | 2 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 20
245 | Cọc khoan nhồi C7 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P1D | 10 | CB240-T |  | 23.007 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 20
246 | Cọc khoan nhồi C7 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P2A | 28 | CB400-V |  | 2.966 | 5 | 4.834 | [28 empty] | Coc | 20
247 | Cọc khoan nhồi C7 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P2B | 25 | CB400-V |  | 2.985 | 10 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 20
248 | Cọc khoan nhồi C7 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P3 | 28 | CB400-V |  | 10.7 | 12 | 4.834 | [28 empty] | Coc | 20
249 | Cọc khoan nhồi C7 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P4 | 28 | CB400-V |  | 11.7 | 12 | 4.834 | [28 empty] | Coc | 20
250 | Cọc khoan nhồi C7 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P5 | 25 | CB400-V |  | 11.7 | 48 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 20
251 | Cọc khoan nhồi C7 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P6 | 25 | CB400-V |  | 5.153 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 20
252 | Cọc khoan nhồi C7 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P7 | 25 | CB400-V |  | 6.153 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 20
253 | Cọc khoan nhồi C7 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P8 | 12 | CB400-V |  | 0.647 | 15 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 20
254 | Cọc khoan nhồi C7 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P9 | 12 | CB400-V |  | 0.379 | 45 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 20
255 | Cọc khoan nhồi C7 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P10 | 20 | CB400-V |  | 2.057 | 1 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 20
256 | Cọc khoan nhồi C7 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P12 | 20 | CB400-V |  | 0.583 | 60 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 20
257 | Cọc khoan nhồi C7 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P11 | 16 | CB400-V |  | 2.484 | 4 | 1.578 | [28 empty] | Coc | 20
--- CỌC KHOAN NHỒI C5 MỐ M2 (D1.2M, L=36.0M) ---
258 | Cọc khoan nhồi C5 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P1 | 10 | CB240-T |  | 96.887 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 21
259 | Cọc khoan nhồi C5 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P1A | 10 | CB240-T |  | 390.776 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 21
260 | Cọc khoan nhồi C5 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P1B | 10 | CB240-T |  | 164.938 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 21
261 | Cọc khoan nhồi C5 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P1C | 10 | CB240-T |  | 3.592 | 2 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 21
262 | Cọc khoan nhồi C5 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P1D | 10 | CB240-T |  | 23.007 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 21
263 | Cọc khoan nhồi C5 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P2A | 28 | CB400-V |  | 2.966 | 5 | 4.834 | [28 empty] | Coc | 21
264 | Cọc khoan nhồi C5 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P2B | 25 | CB400-V |  | 2.985 | 10 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 21
265 | Cọc khoan nhồi C5 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P3 | 28 | CB400-V |  | 10.7 | 12 | 4.834 | [28 empty] | Coc | 21
266 | Cọc khoan nhồi C5 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P4 | 28 | CB400-V |  | 11.7 | 12 | 4.834 | [28 empty] | Coc | 21
267 | Cọc khoan nhồi C5 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P5 | 25 | CB400-V |  | 11.7 | 48 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 21
268 | Cọc khoan nhồi C5 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P6 | 25 | CB400-V |  | 5.153 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 21
269 | Cọc khoan nhồi C5 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P7 | 25 | CB400-V |  | 6.153 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 21
270 | Cọc khoan nhồi C5 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P8 | 12 | CB400-V |  | 0.647 | 15 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 21
271 | Cọc khoan nhồi C5 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P9 | 12 | CB400-V |  | 0.379 | 45 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 21
272 | Cọc khoan nhồi C5 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P10 | 20 | CB400-V |  | 2.057 | 1 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 21
273 | Cọc khoan nhồi C5 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P12 | 20 | CB400-V |  | 0.583 | 60 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 21
274 | Cọc khoan nhồi C5 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P11 | 16 | CB400-V |  | 2.484 | 4 | 1.578 | [28 empty] | Coc | 21
--- CỌC KHOAN NHỒI C3 MỐ M2 (D1.2M, L=36.0M) ---
275 | Cọc khoan nhồi C3 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P1 | 10 | CB240-T |  | 96.887 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 22
276 | Cọc khoan nhồi C3 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P1A | 10 | CB240-T |  | 390.776 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 22
277 | Cọc khoan nhồi C3 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P1B | 10 | CB240-T |  | 164.938 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 22
278 | Cọc khoan nhồi C3 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P1C | 10 | CB240-T |  | 3.592 | 2 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 22
279 | Cọc khoan nhồi C3 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P1D | 10 | CB240-T |  | 23.007 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 22
280 | Cọc khoan nhồi C3 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P2A | 28 | CB400-V |  | 2.966 | 5 | 4.834 | [28 empty] | Coc | 22
281 | Cọc khoan nhồi C3 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P2B | 25 | CB400-V |  | 2.985 | 10 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 22
282 | Cọc khoan nhồi C3 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P3 | 28 | CB400-V |  | 10.7 | 12 | 4.834 | [28 empty] | Coc | 22
283 | Cọc khoan nhồi C3 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P4 | 28 | CB400-V |  | 11.7 | 12 | 4.834 | [28 empty] | Coc | 22
284 | Cọc khoan nhồi C3 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P5 | 25 | CB400-V |  | 11.7 | 48 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 22
285 | Cọc khoan nhồi C3 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P6 | 25 | CB400-V |  | 5.153 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 22
286 | Cọc khoan nhồi C3 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P7 | 25 | CB400-V |  | 6.153 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 22
287 | Cọc khoan nhồi C3 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P8 | 12 | CB400-V |  | 0.647 | 15 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 22
288 | Cọc khoan nhồi C3 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P9 | 12 | CB400-V |  | 0.379 | 45 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 22
289 | Cọc khoan nhồi C3 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P10 | 20 | CB400-V |  | 2.057 | 1 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 22
290 | Cọc khoan nhồi C3 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P12 | 20 | CB400-V |  | 0.583 | 60 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 22
291 | Cọc khoan nhồi C3 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P11 | 16 | CB400-V |  | 2.484 | 4 | 1.578 | [28 empty] | Coc | 22
--- CỌC KHOAN NHỒI C4 MỐ M2 (D1.2M, L=36.0M) ---
292 | Cọc khoan nhồi C4 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P1 | 10 | CB240-T |  | 96.887 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 23
293 | Cọc khoan nhồi C4 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P1A | 10 | CB240-T |  | 390.776 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 23
294 | Cọc khoan nhồi C4 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P1B | 10 | CB240-T |  | 164.938 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 23
295 | Cọc khoan nhồi C4 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P1C | 10 | CB240-T |  | 3.592 | 2 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 23
296 | Cọc khoan nhồi C4 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P1D | 10 | CB240-T |  | 23.007 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 23
297 | Cọc khoan nhồi C4 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P2A | 28 | CB400-V |  | 2.966 | 5 | 4.834 | [28 empty] | Coc | 23
298 | Cọc khoan nhồi C4 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P2B | 25 | CB400-V |  | 2.985 | 10 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 23
299 | Cọc khoan nhồi C4 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P3 | 28 | CB400-V |  | 10.7 | 12 | 4.834 | [28 empty] | Coc | 23
300 | Cọc khoan nhồi C4 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P4 | 28 | CB400-V |  | 11.7 | 12 | 4.834 | [28 empty] | Coc | 23
301 | Cọc khoan nhồi C4 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P5 | 25 | CB400-V |  | 11.7 | 48 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 23
302 | Cọc khoan nhồi C4 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P6 | 25 | CB400-V |  | 5.153 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 23
303 | Cọc khoan nhồi C4 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P7 | 25 | CB400-V |  | 6.153 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 23
304 | Cọc khoan nhồi C4 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P8 | 12 | CB400-V |  | 0.647 | 15 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 23
305 | Cọc khoan nhồi C4 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P9 | 12 | CB400-V |  | 0.379 | 45 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 23
306 | Cọc khoan nhồi C4 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P10 | 20 | CB400-V |  | 2.057 | 1 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 23
307 | Cọc khoan nhồi C4 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P12 | 20 | CB400-V |  | 0.583 | 60 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 23
308 | Cọc khoan nhồi C4 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P11 | 16 | CB400-V |  | 2.484 | 4 | 1.578 | [28 empty] | Coc | 23
--- CỌC KHOAN NHỒI C6 MỐ M2 (D1.2M, L=36.0M) ---
309 | Cọc khoan nhồi C6 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P1 | 10 | CB240-T |  | 96.887 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 24
310 | Cọc khoan nhồi C6 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P1A | 10 | CB240-T |  | 390.776 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 24
311 | Cọc khoan nhồi C6 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P1B | 10 | CB240-T |  | 164.938 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 24
312 | Cọc khoan nhồi C6 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P1C | 10 | CB240-T |  | 3.592 | 2 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 24
313 | Cọc khoan nhồi C6 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P1D | 10 | CB240-T |  | 23.007 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 24
314 | Cọc khoan nhồi C6 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P2A | 28 | CB400-V |  | 2.966 | 5 | 4.834 | [28 empty] | Coc | 24
315 | Cọc khoan nhồi C6 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P2B | 25 | CB400-V |  | 2.985 | 10 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 24
316 | Cọc khoan nhồi C6 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P3 | 28 | CB400-V |  | 10.7 | 12 | 4.834 | [28 empty] | Coc | 24
317 | Cọc khoan nhồi C6 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P4 | 28 | CB400-V |  | 11.7 | 12 | 4.834 | [28 empty] | Coc | 24
318 | Cọc khoan nhồi C6 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P5 | 25 | CB400-V |  | 11.7 | 48 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 24
319 | Cọc khoan nhồi C6 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P6 | 25 | CB400-V |  | 5.153 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 24
320 | Cọc khoan nhồi C6 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P7 | 25 | CB400-V |  | 6.153 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 24
321 | Cọc khoan nhồi C6 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P8 | 12 | CB400-V |  | 0.647 | 15 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 24
322 | Cọc khoan nhồi C6 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P9 | 12 | CB400-V |  | 0.379 | 45 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 24
323 | Cọc khoan nhồi C6 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P10 | 20 | CB400-V |  | 2.057 | 1 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 24
324 | Cọc khoan nhồi C6 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P12 | 20 | CB400-V |  | 0.583 | 60 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 24
325 | Cọc khoan nhồi C6 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P11 | 16 | CB400-V |  | 2.484 | 4 | 1.578 | [28 empty] | Coc | 24
--- CỌC KHOAN NHỒI C1 MỐ M2 (D1.2M, L=36.0M) ---
326 | Cọc khoan nhồi C1 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P1 | 10 | CB240-T |  | 96.887 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 25
327 | Cọc khoan nhồi C1 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P1A | 10 | CB240-T |  | 390.776 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 25
328 | Cọc khoan nhồi C1 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P1B | 10 | CB240-T |  | 164.938 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 25
329 | Cọc khoan nhồi C1 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P1C | 10 | CB240-T |  | 3.592 | 2 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 25
330 | Cọc khoan nhồi C1 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P1D | 10 | CB240-T |  | 23.007 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 25
331 | Cọc khoan nhồi C1 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P2A | 28 | CB400-V |  | 2.966 | 5 | 4.834 | [28 empty] | Coc | 25
332 | Cọc khoan nhồi C1 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P2B | 25 | CB400-V |  | 2.985 | 10 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 25
333 | Cọc khoan nhồi C1 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P3 | 28 | CB400-V |  | 10.7 | 12 | 4.834 | [28 empty] | Coc | 25
334 | Cọc khoan nhồi C1 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P4 | 28 | CB400-V |  | 11.7 | 12 | 4.834 | [28 empty] | Coc | 25
335 | Cọc khoan nhồi C1 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P5 | 25 | CB400-V |  | 11.7 | 48 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 25
336 | Cọc khoan nhồi C1 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P6 | 25 | CB400-V |  | 5.153 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 25
337 | Cọc khoan nhồi C1 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P7 | 25 | CB400-V |  | 6.153 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 25
338 | Cọc khoan nhồi C1 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P8 | 12 | CB400-V |  | 0.647 | 15 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 25
339 | Cọc khoan nhồi C1 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P9 | 12 | CB400-V |  | 0.379 | 45 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 25
340 | Cọc khoan nhồi C1 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P10 | 20 | CB400-V |  | 2.057 | 1 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 25
341 | Cọc khoan nhồi C1 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P12 | 20 | CB400-V |  | 0.583 | 60 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 25
342 | Cọc khoan nhồi C1 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P11 | 16 | CB400-V |  | 2.484 | 4 | 1.578 | [28 empty] | Coc | 25
--- CỌC KHOAN NHỒI C2 MỐ M2 (D1.2M, L=36.0M) ---
343 | Cọc khoan nhồi C2 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P1 | 10 | CB240-T |  | 96.887 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 26
344 | Cọc khoan nhồi C2 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P1A | 10 | CB240-T |  | 390.776 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 26
345 | Cọc khoan nhồi C2 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P1B | 10 | CB240-T |  | 164.938 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 26
346 | Cọc khoan nhồi C2 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P1C | 10 | CB240-T |  | 3.592 | 2 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 26
347 | Cọc khoan nhồi C2 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P1D | 10 | CB240-T |  | 23.007 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 26
348 | Cọc khoan nhồi C2 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P2A | 28 | CB400-V |  | 2.966 | 5 | 4.834 | [28 empty] | Coc | 26
349 | Cọc khoan nhồi C2 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P2B | 25 | CB400-V |  | 2.985 | 10 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 26
350 | Cọc khoan nhồi C2 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P3 | 28 | CB400-V |  | 10.7 | 12 | 4.834 | [28 empty] | Coc | 26
351 | Cọc khoan nhồi C2 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P4 | 28 | CB400-V |  | 11.7 | 12 | 4.834 | [28 empty] | Coc | 26
352 | Cọc khoan nhồi C2 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P5 | 25 | CB400-V |  | 11.7 | 48 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 26
353 | Cọc khoan nhồi C2 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P6 | 25 | CB400-V |  | 5.153 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 26
354 | Cọc khoan nhồi C2 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P7 | 25 | CB400-V |  | 6.153 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 26
355 | Cọc khoan nhồi C2 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P8 | 12 | CB400-V |  | 0.647 | 15 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 26
356 | Cọc khoan nhồi C2 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P9 | 12 | CB400-V |  | 0.379 | 45 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 26
357 | Cọc khoan nhồi C2 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P10 | 20 | CB400-V |  | 2.057 | 1 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 26
358 | Cọc khoan nhồi C2 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P12 | 20 | CB400-V |  | 0.583 | 60 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 26
359 | Cọc khoan nhồi C2 Mố M2 (D1.2m, L=36.0m) | Cọc mố M2 L=36m (tr.66) | P11 | 16 | CB400-V |  | 2.484 | 4 | 1.578 | [28 empty] | Coc | 26
--- CỌC KHOAN NHỒI C3 MỐ M1 (D1.2M, L=20.0M) ---
360 | Cọc khoan nhồi C3 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P1 | 10 | CB240-T |  | 96.604 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 27
361 | Cọc khoan nhồi C3 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P1A | 10 | CB240-T |  | 373.535 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 27
362 | Cọc khoan nhồi C3 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P1C | 10 | CB240-T |  | 3.592 | 2 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 27
363 | Cọc khoan nhồi C3 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P1D | 10 | CB240-T |  | 19.721 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 27
364 | Cọc khoan nhồi C3 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P2B | 25 | CB400-V |  | 2.985 | 8 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 27
365 | Cọc khoan nhồi C3 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P3 | 25 | CB400-V |  | 10.7 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 27
366 | Cọc khoan nhồi C3 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P4 | 25 | CB400-V |  | 11.7 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 27
367 | Cọc khoan nhồi C3 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P6 | 25 | CB400-V |  | 10.433 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 27
368 | Cọc khoan nhồi C3 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P7 | 25 | CB400-V |  | 11.433 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 27
369 | Cọc khoan nhồi C3 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P8 | 12 | CB400-V |  | 0.647 | 8 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 27
370 | Cọc khoan nhồi C3 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P9 | 12 | CB400-V |  | 0.379 | 24 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 27
371 | Cọc khoan nhồi C3 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P10 | 20 | CB400-V |  | 2.057 | 1 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 27
372 | Cọc khoan nhồi C3 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P12 | 20 | CB400-V |  | 0.583 | 32 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 27
373 | Cọc khoan nhồi C3 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P11 | 16 | CB400-V |  | 2.604 | 4 | 1.578 | [28 empty] | Coc | 27
--- CỌC KHOAN NHỒI C1 MỐ M1 (D1.2M, L=20.0M) ---
374 | Cọc khoan nhồi C1 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P1 | 10 | CB240-T |  | 96.604 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 28
375 | Cọc khoan nhồi C1 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P1A | 10 | CB240-T |  | 373.535 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 28
376 | Cọc khoan nhồi C1 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P1C | 10 | CB240-T |  | 3.592 | 2 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 28
377 | Cọc khoan nhồi C1 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P1D | 10 | CB240-T |  | 19.721 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 28
378 | Cọc khoan nhồi C1 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P2B | 25 | CB400-V |  | 2.985 | 8 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 28
379 | Cọc khoan nhồi C1 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P3 | 25 | CB400-V |  | 10.7 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 28
380 | Cọc khoan nhồi C1 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P4 | 25 | CB400-V |  | 11.7 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 28
381 | Cọc khoan nhồi C1 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P6 | 25 | CB400-V |  | 10.433 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 28
382 | Cọc khoan nhồi C1 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P7 | 25 | CB400-V |  | 11.433 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 28
383 | Cọc khoan nhồi C1 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P8 | 12 | CB400-V |  | 0.647 | 8 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 28
384 | Cọc khoan nhồi C1 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P9 | 12 | CB400-V |  | 0.379 | 24 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 28
385 | Cọc khoan nhồi C1 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P10 | 20 | CB400-V |  | 2.057 | 1 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 28
386 | Cọc khoan nhồi C1 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P12 | 20 | CB400-V |  | 0.583 | 32 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 28
387 | Cọc khoan nhồi C1 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P11 | 16 | CB400-V |  | 2.604 | 4 | 1.578 | [28 empty] | Coc | 28
--- CỌC KHOAN NHỒI C2 MỐ M1 (D1.2M, L=20.0M) ---
388 | Cọc khoan nhồi C2 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P1 | 10 | CB240-T |  | 96.604 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 29
389 | Cọc khoan nhồi C2 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P1A | 10 | CB240-T |  | 373.535 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 29
390 | Cọc khoan nhồi C2 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P1C | 10 | CB240-T |  | 3.592 | 2 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 29
391 | Cọc khoan nhồi C2 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P1D | 10 | CB240-T |  | 19.721 | 1 | 0.617 | [28 empty] | Coc | 29
392 | Cọc khoan nhồi C2 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P2B | 25 | CB400-V |  | 2.985 | 8 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 29
393 | Cọc khoan nhồi C2 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P3 | 25 | CB400-V |  | 10.7 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 29
394 | Cọc khoan nhồi C2 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P4 | 25 | CB400-V |  | 11.7 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 29
395 | Cọc khoan nhồi C2 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P6 | 25 | CB400-V |  | 10.433 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 29
396 | Cọc khoan nhồi C2 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P7 | 25 | CB400-V |  | 11.433 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Coc | 29
397 | Cọc khoan nhồi C2 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P8 | 12 | CB400-V |  | 0.647 | 8 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 29
398 | Cọc khoan nhồi C2 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P9 | 12 | CB400-V |  | 0.379 | 24 | 0.888 | [28 empty] | Coc | 29
399 | Cọc khoan nhồi C2 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P10 | 20 | CB400-V |  | 2.057 | 1 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 29
400 | Cọc khoan nhồi C2 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P12 | 20 | CB400-V |  | 0.583 | 32 | 2.466 | [28 empty] | Coc | 29
401 | Cọc khoan nhồi C2 Mố M1 (D1.2m, L=20.0m) | Cọc mố M1 L=20m (tr.64) | P11 | 16 | CB400-V |  | 2.604 | 4 | 1.578 | [28 empty] | Coc | 29
--- TRỤ T1, T2 (BỆ MÓNG) ---
402 | Trụ T1, T2 (Bệ móng) | Bệ trụ T1 (tr.44) | B1 | 32 | CB400-V |  | 13.512 | 53 | 6.313 | [28 empty] | Be | 34
403 | Trụ T1, T2 (Bệ móng) | Bệ trụ T1 (tr.44) | B2 | 18 | CB400-V |  | 12.606 | 53 | 1.998 | [28 empty] | Be | 34
404 | Trụ T1, T2 (Bệ móng) | Bệ trụ T1 (tr.44) | B3 | 32 | CB400-V |  | 8.632 | 116 | 6.313 | [28 empty] | Be | 34
405 | Trụ T1, T2 (Bệ móng) | Bệ trụ T1 (tr.44) | (?) | 18 | CB400-V |  | 8.286 | 77 | 1.998 | [28 empty] | Be | 34
406 | Trụ T1, T2 (Bệ móng) | Bệ trụ T1 (tr.44) | B5 | 16 | CB400-V | S06 | 1.99 | 338 | 1.578 | [28 empty] | Be | 34
407 | Trụ T1, T2 (Bệ móng) | Bệ trụ T1 (tr.44) | B6 | 16 | CB400-V |  | 7.8 | 20 | 1.578 | [28 empty] | Be | 34
408 | Trụ T1, T2 (Bệ móng) | Bệ trụ T1 (tr.44) | B7 | 16 | CB400-V |  | 11.4 | 20 | 1.578 | [28 empty] | Be | 34
409 | Trụ T1, T2 (Bệ móng) | Bệ trụ T1 (tr.44) | B8 | 16 | CB400-V | S06 | 1.926 | 348 | 1.578 | [28 empty] | Be | 34
410 | Trụ T1, T2 (Bệ móng) | Bệ trụ T2 (tr.55) | B1 | 32 | CB400-V |  | 13.512 | 53 | 6.313 | [28 empty] | Be | 37
411 | Trụ T1, T2 (Bệ móng) | Bệ trụ T2 (tr.55) | B2 | 18 | CB400-V |  | 12.606 | 53 | 1.998 | [28 empty] | Be | 37
412 | Trụ T1, T2 (Bệ móng) | Bệ trụ T2 (tr.55) | B3 | 32 | CB400-V |  | 8.632 | 116 | 6.313 | [28 empty] | Be | 37
413 | Trụ T1, T2 (Bệ móng) | Bệ trụ T2 (tr.55) | B4 | 18 | CB400-V |  | 8.286 | 77 | 1.998 | [28 empty] | Be | 37
414 | Trụ T1, T2 (Bệ móng) | Bệ trụ T2 (tr.55) | B5 | 16 | CB400-V | S06 | 1.99 | 338 | 1.578 | [28 empty] | Be | 37
415 | Trụ T1, T2 (Bệ móng) | Bệ trụ T2 (tr.55) | B6 | 16 | CB400-V |  | 7.8 | 20 | 1.578 | [28 empty] | Be | 37
416 | Trụ T1, T2 (Bệ móng) | Bệ trụ T2 (tr.55) | B7 | 16 | CB400-V |  | 11.4 | 20 | 1.578 | [28 empty] | Be | 37
417 | Trụ T1, T2 (Bệ móng) | Bệ trụ T2 (tr.55) | B8 | 16 | CB400-V | S06 | 1.926 | 348 | 1.578 | [28 empty] | Be | 37
--- MỐ M2 ---
418 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | G1 | 14 | CB400-V | S01 | 5.9 | 19 | 1.208 | [28 empty] | Than | 57
419 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | G2 | 18 | CB400-V | S57 | 3.265 | 4 | 1.998 | [28 empty] | Than | 57
420 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | G3 | 14 | CB400-V | S29 | 2.344 | 4 | 1.208 | [28 empty] | Than | 57
421 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | G4A | 12 | CB400-V | S06 | 0.342 | 2 | 0.888 | [28 empty] | Than | 57
422 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | G4B | 12 | CB400-V | S06 | 0.388 | 2 | 0.888 | [28 empty] | Than | 57
423 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | G4C | 12 | CB400-V | S06 | 0.634 | 2 | 0.888 | [28 empty] | Than | 57
424 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | G5 | 14 | CB400-V | S01 | 0.4 | 18 | 1.208 | [28 empty] | Than | 57
425 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | G5A | 14 | CB400-V | S01 | 5.38 | 22 | 1.208 | [28 empty] | Than | 57
426 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | G6 | 20 | CB400-V | S57 | 3.095 | 39 | 2.466 | [28 empty] | Than | 57
427 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | G7 | 14 | CB400-V | S29 | 1.536 | 39 | 1.208 | [28 empty] | Than | 57
428 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | G7A | 20 | CB400-V | S05 | 1.182 | 39 | 2.466 | [28 empty] | Than | 57
429 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | G8A | 12 | CB400-V | S06 | 0.26 | 14 | 0.888 | [28 empty] | Than | 57
430 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | G8B | 12 | CB400-V | S06 | 0.306 | 14 | 0.888 | [28 empty] | Than | 57
431 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | G8C | 12 | CB400-V | S06 | 0.417 | 14 | 0.888 | [28 empty] | Than | 57
432 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | G9 | 16 | CB400-V | S02 | 0.625 | 70 | 1.578 | [28 empty] | Than | 57
433 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | F1 | 28 | CB400-V | S06 | 6.578 | 83 | 4.834 | [28 empty] | Than | 39
434 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | F2 | 18 | CB400-V | S06 | 13.571 | 40 | 1.998 | [28 empty] | Than | 39
435 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | F3 | 18 | CB400-V | S06 | 6.336 | 83 | 1.998 | [28 empty] | Than | 39
436 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | F4 | 18 | CB400-V | S06 | 13.571 | 30 | 1.998 | [28 empty] | Than | 39
437 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | F5 | 16 | CB400-V | S01 | 5.85 | 16 | 1.578 | [28 empty] | Than | 39
438 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | F6 | 16 | CB400-V | S06 | 1.99 | 188 | 1.578 | [28 empty] | Than | 39
439 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | F7 | 16 | CB400-V | S01 | 13.005 | 16 | 1.578 | [28 empty] | Than | 39
440 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | F8 | 16 | CB400-V | S06 | 1.99 | 140 | 1.578 | [28 empty] | Than | 39
441 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | A1 | 28 | CB400-V | S02 | 8.319 | 78 | 4.834 | [28 empty] | Than | 54
442 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | A2 | 16 | CB400-V | S06 | 13.487 | 41 | 1.578 | [28 empty] | Than | 54
443 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | A3 | 16 | CB400-V | S02 | 8.164 | 83 | 1.578 | [28 empty] | Than | 54
444 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | A4 | 16 | CB400-V | S06 | 13.487 | 40 | 1.578 | [28 empty] | Than | 54
445 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | A4A | 16 | CB400-V | S06 | 6.485 | 1 | 1.578 | [28 empty] | Than | 54
446 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | A5 | 16 | CB400-V | S06 | 13.489 | 7 | 1.578 | [28 empty] | Than | 54
447 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | A6 | 16 | CB400-V | S06 | 1.807 | 78 | 1.578 | [28 empty] | Than | 54
448 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | A7 | 14 | CB400-V | S06 | 1.585 | 200 | 1.208 | [28 empty] | Than | 54
449 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | A8(T) | 16 | CB400-V | S02 | 8.002 | 7 | 1.578 | [28 empty] | Than | 54
450 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | P1 | 16 | CB400-V | S06 | 13.487 | 32 | 1.578 | [28 empty] | Than | 54
451 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | P1A | 16 | CB400-V | S06 | 13.489 | 2 | 1.578 | [28 empty] | Than | 54
452 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | P1B | 16 | CB400-V | S06 | 11.372 | 2 | 1.578 | [28 empty] | Than | 54
453 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | P2 | 16 | CB400-V | S06 | 5.85 | 83 | 1.578 | [28 empty] | Than | 54
454 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | P3 | 16 | CB400-V | S57 | 2.071 | 83 | 1.578 | [28 empty] | Than | 54
455 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | P4 | 14 | CB400-V | S06 | 0.585 | 60 | 1.208 | [28 empty] | Than | 54
456 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | H1 | 25 | CB240-T | S05 | 1.07 | 23 | 3.853 | [28 empty] | Than | 54
457 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | H2 | 8 | CB240-T | S32 | 2.132 | 23 | 0.395 | [28 empty] | Than | 54
458 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | W1A(T) | 16 | CB400-V | S06 | 10.287 | 20 | 1.578 | [28 empty] | Than | 54
459 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | W1B(T) | 16 | CB400-V | S06 | 4.739 | 20 | 1.578 | [28 empty] | Than | 54
460 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | W2A(T) | 22 | CB400-V | S06 | 10.455 | 15 | 2.984 | [28 empty] | Than | 54
461 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | W2B(T) | 16 | CB400-V | S06 | 4.739 | 20 | 1.578 | [28 empty] | Than | 54
462 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | W3A(T) | 16 | CB400-V | S06 | 4.332 | 15 | 1.578 | [28 empty] | Than | 54
463 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | W3B(T) | 16 | CB400-V | S06 | 5.894 | 20 | 1.578 | [28 empty] | Than | 54
464 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | W3C(T | 16 | CB400-V |  | 7.307 | 4 | 1.578 | [28 empty] | Than | 54
465 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | W3DXD | 16 | CB400-V |  | 6.332 | 14 | 1.578 | [28 empty] | Than | 54
466 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | W3F(T | 16 | CB400-V |  | 6.334 | 1 | 1.578 | [28 empty] | Than | 54
467 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | W4A(T) | 22 | CB400-V | S06 | 4.494 | 15 | 2.984 | [28 empty] | Than | 54
468 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | W4B(T) | 22 | CB400-V | S06 | 6.056 | 20 | 2.984 | [28 empty] | Than | 54
469 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | W4C(T | 22 | CB400-V |  | 7.469 | 4 | 2.984 | [28 empty] | Than | 54
470 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | W4DXT | 22 | CB400-V |  | 6.494 | 14 | 2.984 | [28 empty] | Than | 54
471 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | W4F(T) | 22 | CB400-V | S06 | 6.496 | 1 | 2.984 | [28 empty] | Than | 54
472 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | W5A(T) | 16 | CB400-V | S05 | 7.668 | 1 | 1.578 | [28 empty] | Than | 54
473 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | W5B(T) | 16 | CB400-V | S02 | 10.092 | 1 | 1.578 | [28 empty] | Than | 54
474 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | W6(T) | 16 | CB400-V |  | 0.615 | 53 | 1.578 | [28 empty] | Than | 54
475 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | W7(T) | 14 | CB400-V |  | 0.585 | 69 | 1.208 | [28 empty] | Than | 54
476 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | W8(T) | 16 | CB400-V | S02 | 9.571 | 2 | 1.578 | [28 empty] | Than | 54
477 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | W9(T) | 16 | CB400-V |  | 1.881 | 46 | 1.578 | [28 empty] | Than | 54
478 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | U1 | 16 | CB400-V | S06 | 4.192 | 8 | 1.578 | [28 empty] | Than | 54
479 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | U2 | 16 | CB400-V | S06 | 3.892 | 14 | 1.578 | [28 empty] | Than | 54
480 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | U3 | 16 | CB400-V | S51 | 3.256 | 24 | 1.578 | [28 empty] | Than | 54
481 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | n | 16 | CB400-V |  | 1.64 | 4 | 1.578 | [28 empty] | Than | 54
482 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | B1 | 8 | CB240-T | S01 | 0.64 | 50 | 0.395 | [28 empty] | Than | 54
483 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | B2 | 8 | CB240-T | S01 | 0.48 | 65 | 0.395 | [28 empty] | Than | 54
484 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | T1 | 16 | CB400-V | S01 | 1.89 | 7 | 1.578 | [28 empty] | Than | 54
485 | Mố M2 | Mố M2 (tr.40) | T2 | 16 | CB400-V | S01 | 1.59 | 9 | 1.578 | [28 empty] | Than | 54
--- TRỤ T1 (THÂN TRỤ) ---
486 | Trụ T1 (Thân trụ) | th©n trô ®o¹n 1 | T1a | 32 | CB400-V | S02 | 14.256 | 90 | 6.313 | [28 empty] | Than | 42
487 | Trụ T1 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T2a | 16 | CB400-V | S07 | 5.352 | 176 | 1.578 | [28 empty] | Than | 42
488 | Trụ T1 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T3a | 16 | CB400-V | S51 | 6.806 | 176 | 1.578 | [28 empty] | Than | 42
489 | Trụ T1 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T4a | 16 | CB400-V | S06 | 5.332 | 20 | 1.578 | [28 empty] | Than | 42
490 | Trụ T1 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T4a1 | 16 | CB400-V | S06 | 5.102 | 40 | 1.578 | [28 empty] | Than | 42
491 | Trụ T1 (Thân trụ) | th©n trô ®o¹n 2 | T1b | 32 | CB400-V | S28 | 13.616 | 106 | 6.313 | [28 empty] | Than | 43
492 | Trụ T1 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T2b | 16 | CB400-V | S07 | 6.894 | 150 | 1.578 | [28 empty] | Than | 42
493 | Trụ T1 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T3b | 16 | CB400-V | S51 | 8.006 | 150 | 1.578 | [28 empty] | Than | 42
494 | Trụ T1 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T4b | 16 | CB400-V | S06 | 5.932 | 19 | 1.578 | [28 empty] | Than | 42
495 | Trụ T1 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T4b1 | 16 | CB400-V | S06 | 5.652 | 38 | 1.578 | [28 empty] | Than | 42
496 | Trụ T1 (Thân trụ) | th©n trô ®o¹n 3 | T1c | 32 | CB400-V | S28 | 6.556 | 122 | 6.313 | [28 empty] | Than | 44
497 | Trụ T1 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T2c | 16 | CB400-V | S07 | 8.437 | 76 | 1.578 | [28 empty] | Than | 42
498 | Trụ T1 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T3c | 16 | CB400-V | S51 | 9.206 | 76 | 1.578 | [28 empty] | Than | 42
499 | Trụ T1 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T4c | 16 | CB400-V | S06 | 6.532 | 9 | 1.578 | [28 empty] | Than | 42
500 | Trụ T1 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T4c1 | 16 | CB400-V | S06 | 6.202 | 18 | 1.578 | [28 empty] | Than | 42
--- MỐ M1 ---
501 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | M1 | 28 | CB400-V |  | 14.213 | 13 | 4.834 | [28 empty] | Than | 32
502 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | A1 | 16 | CB400-V |  | 7.857 | 166 | 1.578 | [28 empty] | Than | 32
503 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | A2 | 16 | CB400-V |  | 13.437 | 12 | 1.578 | [28 empty] | Than | 32
504 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | A2A | 16 | CB400-V |  | 5.371 | 1 | 1.578 | [28 empty] | Than | 32
505 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | A3 | 16 | CB400-V |  | 13.437 | 12 | 1.578 | [28 empty] | Than | 32
506 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | A4 | 28 | CB400-V |  | 14.216 | 10 | 4.834 | [28 empty] | Than | 32
507 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | A5(P) | 16 | CB400-V |  | 2.282 | 10 | 1.578 | [28 empty] | Than | 32
508 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | A5（T) | 16 | CB400-V |  | 2.032 | 10 | 1.578 | [28 empty] | Than | 32
509 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | P1 | 16 | CB400-V |  | 13.437 | 30 | 1.578 | [28 empty] | Than | 32
510 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | PIA | 16 | CB400-V |  | 13.44 | 2 | 1.578 | [28 empty] | Than | 32
511 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | P1B | 16 | CB400-V |  | 10.084 | 2 | 1.578 | [28 empty] | Than | 32
512 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | P2 | 16 | CB400-V |  | 5.504 | 83 | 1.578 | [28 empty] | Than | 32
513 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | P3 | 16 | CB400-V | S57 | 2.071 | 77 | 1.578 | [28 empty] | Than | 32
514 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | P4 | 12 | CB400-V |  | 0.555 | 95 | 0.888 | [28 empty] | Than | 32
515 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | H1 | 25 | CB240-T | S05 | 1.07 | 23 | 3.853 | [28 empty] | Than | 32
516 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | H2 | 8 | CB240-T | S32 | 2.132 | 23 | 0.395 | [28 empty] | Than | 32
517 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | W1A(T) | 16 | CB400-V |  | 3.436 | 12 | 1.578 | [28 empty] | Than | 32
518 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | W1B(T | 16 | CB400-V |  | 3.061 | 3 | 1.578 | [28 empty] | Than | 32
519 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | W1C(T | 16 | CB400-V |  | 3.332 | 10 | 1.578 | [28 empty] | Than | 32
520 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | W1DXD | 16 | CB400-V |  | 3.333 | 1 | 1.578 | [28 empty] | Than | 32
521 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | W2A(T) | 16 | CB400-V |  | 4.023 | 5 | 1.578 | [28 empty] | Than | 32
522 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | W2B(T) | 16 | CB400-V |  | 2.795 | 16 | 1.578 | [28 empty] | Than | 32
523 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | W3A(T) | 16 | CB400-V |  | 3.436 | 12 | 1.578 | [28 empty] | Than | 32
524 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | W3B(T) | 16 | CB400-V |  | 3.061 | 3 | 1.578 | [28 empty] | Than | 32
525 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | W3C(T | 16 | CB400-V |  | 3.332 | 10 | 1.578 | [28 empty] | Than | 32
526 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | W3D(T | 16 | CB400-V |  | 3.333 | 1 | 1.578 | [28 empty] | Than | 32
527 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | W4A(T) | 16 | CB400-V |  | 4.052 | 1 | 1.578 | [28 empty] | Than | 32
528 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | W4B(T) | 16 | CB400-V |  | 2.795 | 16 | 1.578 | [28 empty] | Than | 32
529 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | W5(T) | 16 | CB400-V |  | 4.816 | 1 | 1.578 | [28 empty] | Than | 32
530 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | W6(T) | 14 | CB400-V |  | 0.61 | 18 | 1.208 | [28 empty] | Than | 32
531 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | W7(D | 16 | CB400-V |  | 0.64 | 26 | 1.578 | [28 empty] | Than | 32
532 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | W8(T) | 16 | CB400-V |  | 3.493 | 2 | 1.578 | [28 empty] | Than | 32
533 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | W9(T) | 16 | CB400-V |  | 1.906 | 15 | 1.578 | [28 empty] | Than | 32
534 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | U1 | 16 | CB400-V | S06 | 4.192 | 8 | 1.578 | [28 empty] | Than | 32
535 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | U2 | 16 | CB400-V | S06 | 3.892 | 14 | 1.578 | [28 empty] | Than | 32
536 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | U3 | 16 | CB400-V | S51 | 3.256 | 22 | 1.578 | [28 empty] | Than | 32
537 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | U4 | 16 | CB400-V | S32 | 1.64 | 4 | 1.578 | [28 empty] | Than | 32
538 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | B1 | 8 | CB240-T | S01 | 0.64 | 50 | 0.395 | [28 empty] | Than | 32
539 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | B2 | 8 | CB240-T | S01 | 0.48 | 65 | 0.395 | [28 empty] | Than | 32
540 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | T1 | 16 | CB400-V | S01 | 1.89 | 10 | 1.578 | [28 empty] | Than | 32
541 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | T2 | 16 | CB400-V |  | 2.09 | 9 | 1.578 | [28 empty] | Than | 32
542 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | G1 | 14 | CB400-V |  | 2.9 | 19 | 1.208 | [28 empty] | Than | 53
543 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | G2 | 18 | CB400-V | S57 | 3.265 | 20 | 1.998 | [28 empty] | Than | 53
544 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | G3 | 14 | CB400-V | S29 | 2.344 | 20 | 1.208 | [28 empty] | Than | 53
545 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | G4A | 12 | CB400-V | S06 | 0.342 | 8 | 0.888 | [28 empty] | Than | 53
546 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | G4B | 12 | CB400-V | S06 | 0.388 | 8 | 0.888 | [28 empty] | Than | 53
547 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | G4C | 12 | CB400-V | S06 | 0.634 | 8 | 0.888 | [28 empty] | Than | 53
548 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | G5 | 14 | CB400-V |  | 0.4 | 18 | 1.208 | [28 empty] | Than | 53
549 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | G5A | 14 | CB400-V |  | 5.38 | 22 | 1.208 | [28 empty] | Than | 53
550 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | G6 | 20 | CB400-V |  | 3.095 | 39 | 2.466 | [28 empty] | Than | 53
551 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | G7 | 14 | CB400-V | S29 | 1.536 | 39 | 1.208 | [28 empty] | Than | 53
552 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | G7A | 20 | CB400-V | S05 | 1.182 | 39 | 2.466 | [28 empty] | Than | 53
553 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | G8A | 12 | CB400-V | S06 | 0.26 | 14 | 0.888 | [28 empty] | Than | 53
554 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | G8B | 12 | CB400-V | S06 | 0.306 | 14 | 0.888 | [28 empty] | Than | 53
555 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | G8C | 12 | CB400-V | S06 | 0.417 | 14 | 0.888 | [28 empty] | Than | 53
556 | Mố M1 | Mố M1 (tr.31) | G9 | 16 | CB400-V |  | 0.625 | 70 | 1.578 | [28 empty] | Than | 53
--- TRỤ T2 (THÂN TRỤ) ---
557 | Trụ T2 (Thân trụ) | th©n trô ®o¹n 1 | T1a | 32 | CB400-V | S02 | 14.256 | 90 | 6.313 | [28 empty] | Than | 46
558 | Trụ T2 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T2a | 16 | CB400-V | S07 | 5.352 | 176 | 1.578 | [28 empty] | Than | 46
559 | Trụ T2 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T3a | 16 | CB400-V | S51 | 6.806 | 176 | 1.578 | [28 empty] | Than | 46
560 | Trụ T2 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T4a | 16 | CB400-V | S06 | 5.332 | 20 | 1.578 | [28 empty] | Than | 46
561 | Trụ T2 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T4a1 | 16 | CB400-V | S06 | 5.102 | 40 | 1.578 | [28 empty] | Than | 46
562 | Trụ T2 (Thân trụ) | th©n trô ®o¹n 2 | T1b | 32 | CB400-V | S28 | 13.616 | 106 | 6.313 | [28 empty] | Than | 47
563 | Trụ T2 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T2b | 16 | CB400-V | S07 | 6.894 | 150 | 1.578 | [28 empty] | Than | 46
564 | Trụ T2 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T3b | 16 | CB400-V | S51 | 8.006 | 150 | 1.578 | [28 empty] | Than | 46
565 | Trụ T2 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T4b | 16 | CB400-V | S06 | 5.932 | 19 | 1.578 | [28 empty] | Than | 46
566 | Trụ T2 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T4b1 | 16 | CB400-V | S06 | 5.652 | 38 | 1.578 | [28 empty] | Than | 46
567 | Trụ T2 (Thân trụ) | th©n trô ®o¹n 3 | T1c | 32 | CB400-V | S28 | 8.656 | 122 | 6.313 | [28 empty] | Than | 48
568 | Trụ T2 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T2c | 16 | CB400-V | S07 | 8.437 | 108 | 1.578 | [28 empty] | Than | 46
569 | Trụ T2 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T3c | 16 | CB400-V | S51 | 9.206 | 108 | 1.578 | [28 empty] | Than | 46
570 | Trụ T2 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T4c | 16 | CB400-V | S06 | 6.532 | 13 | 1.578 | [28 empty] | Than | 46
571 | Trụ T2 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T4c1 | 16 | CB400-V | S06 | 6.202 | 26 | 1.578 | [28 empty] | Than | 46
--- BẢN QUÁ ĐỘ MỐ M1 ---
572 | Bản quá độ Mố M1 | Bản quá độ tiếp giáp mố | A1 | 16 | CB400-V | S06 | 6.332 | 57 | 1.578 | [28 empty] | Than | 32
573 | Bản quá độ Mố M1 | Bản quá độ tiếp giáp mố | A2 | 16 | CB400-V | S06 | 12.447 | 30 | 1.578 | [28 empty] | Than | 32
574 | Bản quá độ Mố M1 | Bản quá độ tiếp giáp mố | A3 | 20 | CB400-V | S06 | 6.3 | 113 | 2.466 | [28 empty] | Than | 32
575 | Bản quá độ Mố M1 | Bản quá độ tiếp giáp mố | A4 | 16 | CB400-V | S06 | 12.447 | 30 | 1.578 | [28 empty] | Than | 32
576 | Bản quá độ Mố M1 | Bản quá độ tiếp giáp mố | A5 | 18 | CB400-V | S29 | 1.629 | 113 | 1.998 | [28 empty] | Than | 32
577 | Bản quá độ Mố M1 | Bản quá độ tiếp giáp mố | A6 | 12 | CB400-V | S06 | 0.396 | 222 | 0.888 | [28 empty] | Than | 32
578 | Bản quá độ Mố M1 | Bản quá độ tiếp giáp mố | A7 | 10 | CB240-T | S32 | 0.676 | 23 | 0.617 | [28 empty] | Than | 32
--- BẢN QUÁ ĐỘ MỐ M2 ---
579 | Bản quá độ Mố M2 | Bản quá độ tiếp giáp mố | A1 | 16 | CB400-V | S06 | 8.332 | 57 | 1.578 | [28 empty] | Than | 54
580 | Bản quá độ Mố M2 | Bản quá độ tiếp giáp mố | A2 | 16 | CB400-V | S06 | 12.447 | 40 | 1.578 | [28 empty] | Than | 54
581 | Bản quá độ Mố M2 | Bản quá độ tiếp giáp mố | A3 | 22 | CB400-V | S06 | 8.29 | 113 | 2.984 | [28 empty] | Than | 54
582 | Bản quá độ Mố M2 | Bản quá độ tiếp giáp mố | A4 | 16 | CB400-V | S06 | 12.447 | 40 | 1.578 | [28 empty] | Than | 54
583 | Bản quá độ Mố M2 | Bản quá độ tiếp giáp mố | A5 | 18 | CB400-V | S29 | 1.629 | 113 | 1.998 | [28 empty] | Than | 54
584 | Bản quá độ Mố M2 | Bản quá độ tiếp giáp mố | A6 | 12 | CB400-V | S06 | 0.396 | 216 | 0.888 | [28 empty] | Than | 54
585 | Bản quá độ Mố M2 | Bản quá độ tiếp giáp mố | A7 | 10 | CB240-T | S32 | 0.676 | 23 | 0.617 | [28 empty] | Than | 54
--- TRỤ T1, T2 (XÀ MŨ TRỤ) ---
586 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T1 (tr.51) | X1 | 32 | CB400-V |  | 14.312 | 15 | 6.313 | [28 empty] | Than | 45
587 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T1 (tr.51) | X1A | 32 | CB400-V |  | 13.48 | 15 | 6.313 | [28 empty] | Than | 45
588 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T1 (tr.51) | X2 | 16 | CB400-V |  | 13.139 | 24 | 1.578 | [28 empty] | Than | 45
589 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T1 (tr.51) | X3 | 25 | CB400-V |  | 7.468 | 158 | 3.853 | [28 empty] | Than | 45
590 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T1 (tr.51) | (?) | 16 | CB400-V |  | 3.6 | 158 | 1.578 | [28 empty] | Than | 45
591 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T1 (tr.51) | X5 | 25 | CB400-V |  | 13.608 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Than | 45
592 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T1 (tr.51) | X5A | 16 | CB400-V |  | 13.005 | 10 | 1.578 | [28 empty] | Than | 45
593 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T1 (tr.51) | X6 | 25 | CB400-V |  | 3.825 | 79 | 3.853 | [28 empty] | Than | 45
594 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T1 (tr.51) | X6A | 16 | CB400-V |  | 3.582 | 158 | 1.578 | [28 empty] | Than | 45
595 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T1 (tr.51) | X | 16 | CB400-V |  | 17.474 | 10 | 1.578 | [28 empty] | Than | 45
596 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T1 (tr.51) | VLX | 16 | CB400-V |  | 16.854 | 12 | 1.578 | [28 empty] | Than | 45
597 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T1 (tr.51) | X8 | 16 | CB400-V |  | 12.866 | 8 | 1.578 | [28 empty] | Than | 45
598 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T1 (tr.51) | 6X | 16 | CB400-V |  | 1.132 | 40 | 1.578 | [28 empty] | Than | 45
599 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T1 (tr.51) | X10 | 16 | CB400-V |  | 3.2 | 30 | 1.578 | [28 empty] | Than | 45
600 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T1 (tr.51) | X10A | 16 | CB400-V |  | 1.5 | 4 | 1.578 | [28 empty] | Than | 45
601 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T1 (tr.51) | U1 | 16 | CB400-V |  | 4.192 | 16 | 1.578 | [28 empty] | Than | 45
602 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T1 (tr.51) | U2 | 16 | CB400-V |  | 3.892 | 28 | 1.578 | [28 empty] | Than | 45
603 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T1 (tr.51) | U3 | 16 | CB400-V | S51 | 3.256 | 48 | 1.578 | [28 empty] | Than | 45
604 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T1 (tr.51) | U4 | 8 | CB240-T | S32 | 1.837 | 8 | 0.395 | [28 empty] | Than | 45
605 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T1 (tr.51) | G1 | 6 | CB240-T |  | 0.46 | 130 | 0.222 | [28 empty] | Than | 45
606 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T1 (tr.51) | G2 | 6 | CB240-T |  | 0.72 | 100 | 0.222 | [28 empty] | Than | 45
607 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T2 (tr.62) | X1 | 32 | CB400-V |  | 14.312 | 15 | 6.313 | [28 empty] | Than | 49
608 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T2 (tr.62) | X1A | 32 | CB400-V |  | 13.48 | 15 | 6.313 | [28 empty] | Than | 49
609 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T2 (tr.62) | X2 | 16 | CB400-V |  | 13.139 | 24 | 1.578 | [28 empty] | Than | 49
610 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T2 (tr.62) | EX | 25 | CB400-V |  | 7.468 | 158 | 3.853 | [28 empty] | Than | 49
611 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T2 (tr.62) | (?) | 16 | CB400-V |  | 3.6 | 158 | 1.578 | [28 empty] | Than | 49
612 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T2 (tr.62) | X5 | 25 | CB400-V |  | 13.608 | 12 | 3.853 | [28 empty] | Than | 49
613 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T2 (tr.62) | X5A | 16 | CB400-V |  | 13.005 | 10 | 1.578 | [28 empty] | Than | 49
614 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T2 (tr.62) | 9X | 25 | CB400-V |  | 3.825 | 79 | 3.853 | [28 empty] | Than | 49
615 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T2 (tr.62) | X6A | 16 | CB400-V |  | 3.582 | 158 | 1.578 | [28 empty] | Than | 49
616 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T2 (tr.62) | LX | 16 | CB400-V |  | 17.474 | 10 | 1.578 | [28 empty] | Than | 49
617 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T2 (tr.62) | VLX | 16 | CB400-V |  | 16.854 | 12 | 1.578 | [28 empty] | Than | 49
618 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T2 (tr.62) | X8 | 16 | CB400-V |  | 12.866 | 8 | 1.578 | [28 empty] | Than | 49
619 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T2 (tr.62) | X9 | 16 | CB400-V |  | 1.132 | 40 | 1.578 | [28 empty] | Than | 49
620 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T2 (tr.62) | X10 | 16 | CB400-V |  | 3.2 | 30 | 1.578 | [28 empty] | Than | 49
621 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T2 (tr.62) | X10A | 16 | CB400-V |  | 1.5 | 4 | 1.578 | [28 empty] | Than | 49
622 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T2 (tr.62) | U1 | 16 | CB400-V |  | 4.192 | 16 | 1.578 | [28 empty] | Than | 49
623 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T2 (tr.62) | U2 | 16 | CB400-V |  | 3.892 | 28 | 1.578 | [28 empty] | Than | 49
624 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T2 (tr.62) | U3 | 16 | CB400-V | S51 | 3.256 | 48 | 1.578 | [28 empty] | Than | 49
625 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T2 (tr.62) | U4 | 8 | CB240-T | S32 | 1.837 | 8 | 0.395 | [28 empty] | Than | 49
626 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T2 (tr.62) | G1 | 6 | CB240-T |  | 0.46 | 130 | 0.222 | [28 empty] | Than | 49
627 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ T2 (tr.62) | G2 | 6 | CB240-T |  | 0.72 | 100 | 0.222 | [28 empty] | Than | 49
--- DẦM CHỦ SUPER-T (15 PHIẾN L=38.2M) ---
628 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B1 (tr.88) | G1a | 16 | CB400-V | S06 | 5.056 | 288 | 1.578 | [28 empty] | Dam | 59
629 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B1 (tr.88) | G1b | 12 | CB400-V | S06 | 5.075 | 250 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
630 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B1 (tr.88) | G2 | 12 | CB400-V | S06 | 1.184 | 510 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
631 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B1 (tr.88) | G2a | 12 | CB400-V | S06 | 1.309 | 538 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
632 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B1 (tr.88) | G3 | 12 | CB400-V | S06 | 1.259 | 538 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
633 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B1 (tr.88) | G4a1 | 12 | CB400-V | S01 | 11.7 | 42 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
634 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B1 (tr.88) | G4a2 | 12 | CB400-V | S06 | 4.46 | 14 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
635 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B1 (tr.88) | G4b1 | 12 | CB400-V | S01 | 11.7 | 24 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
636 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B1 (tr.88) | G4b2 | 12 | CB400-V | S06 | 3.06 | 8 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
637 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B1 (tr.88) | G5a | 16 | CB400-V | S01 | 11.7 | 56 | 1.578 | [28 empty] | Dam | 59
638 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B1 (tr.88) | G5b | 18 | CB400-V | S06 | 2.86 | 28 | 1.998 | [28 empty] | Dam | 59
639 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B1 (tr.88) | G5c | 16 | CB400-V | S01 | 10.68 | 28 | 1.578 | [28 empty] | Dam | 59
640 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B1 (tr.88) | G5d | 18 | CB400-V | S06 | 3.9 | 28 | 1.998 | [28 empty] | Dam | 59
641 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B1 (tr.88) | G6a | 32 | CB400-V | S01 | 11.7 | 18 | 6.313 | [28 empty] | Dam | 59
642 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B1 (tr.88) | G6b | 32 | CB400-V | S06 | 6.86 | 6 | 6.313 | [28 empty] | Dam | 59
643 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B1 (tr.88) | N1a | 12 | CB400-V | S06 | 1.185 | 74 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
644 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B1 (tr.88) | N1b | 12 | CB400-V | S06 | 0.93 | 518 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
645 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B1 (tr.88) | N2 | 12 | CB400-V | S06 | 3.664 | 6 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
646 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B1 (tr.88) | E1 | 16 | CB400-V | S06 | 2.376 | 504 | 1.578 | [28 empty] | Dam | 59
647 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B1 (tr.88) | E2 | 16 | CB400-V | S06 | 3.932 | 40 | 1.578 | [28 empty] | Dam | 59
648 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B1 (tr.88) | Thanh neo | 20 | CB400-V | S06 | 0.11 | 16 | 2.466 | [28 empty] | Dam | 59
649 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B1 (tr.88) | K1a | 16 | CB400-V | S06 | 0.976 | 16 | 1.578 | [28 empty] | Dam | 59
650 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B1 (tr.88) | K1b | 16 | CB400-V | S06 | 0.776 | 16 | 1.578 | [28 empty] | Dam | 59
651 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B2 (tr.91) | G1a | 16 | CB400-V | S06 | 5.056 | 432 | 1.578 | [28 empty] | Dam | 59
652 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B2 (tr.91) | G1b | 12 | CB400-V | S06 | 5.075 | 375 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
653 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B2 (tr.91) | G2 | 12 | CB400-V | S06 | 1.184 | 765 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
654 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B2 (tr.91) | G2a | 12 | CB400-V | S06 | 1.284 | 807 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
655 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B2 (tr.91) | G3 | 12 | CB400-V | S06 | 1.259 | 807 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
656 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B2 (tr.91) | G4a1 | 12 | CB400-V | S01 | 11.7 | 63 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
657 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B2 (tr.91) | G4a2 | 12 | CB400-V | S06 | 4.46 | 21 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
658 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B2 (tr.91) | G4b1 | 12 | CB400-V | S01 | 11.7 | 36 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
659 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B2 (tr.91) | G4b2 | 12 | CB400-V | S06 | 3.06 | 12 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
660 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B2 (tr.91) | G5a | 16 | CB400-V | S01 | 11.7 | 84 | 1.578 | [28 empty] | Dam | 59
661 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B2 (tr.91) | G5b | 18 | CB400-V | S06 | 2.86 | 42 | 1.998 | [28 empty] | Dam | 59
662 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B2 (tr.91) | G5c | 16 | CB400-V | S01 | 10.68 | 42 | 1.578 | [28 empty] | Dam | 59
663 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B2 (tr.91) | G5d | 18 | CB400-V | S06 | 3.9 | 42 | 1.998 | [28 empty] | Dam | 59
664 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B2 (tr.91) | G6a | 32 | CB400-V | S01 | 11.7 | 27 | 6.313 | [28 empty] | Dam | 59
665 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B2 (tr.91) | G6b | 32 | CB400-V | S06 | 6.86 | 9 | 6.313 | [28 empty] | Dam | 59
666 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B2 (tr.91) | N1a | 12 | CB400-V | S06 | 1.185 | 111 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
667 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B2 (tr.91) | N1b | 12 | CB400-V | S06 | 0.93 | 777 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
668 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B2 (tr.91) | N2 | 12 | CB400-V | S06 | 3.664 | 9 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
669 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B2 (tr.91) | E1 | 16 | CB400-V | S06 | 2.376 | 756 | 1.578 | [28 empty] | Dam | 59
670 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B2 (tr.91) | E2 | 16 | CB400-V | S06 | 3.932 | 60 | 1.578 | [28 empty] | Dam | 59
671 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B2 (tr.91) | Thanh neo | 20 | CB400-V | S06 | 0.11 | 24 | 2.466 | [28 empty] | Dam | 59
672 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B2 (tr.91) | K1a | 16 | CB400-V | S06 | 0.976 | 24 | 1.578 | [28 empty] | Dam | 59
673 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B2 (tr.91) | K1b | 16 | CB400-V | S06 | 0.776 | 24 | 1.578 | [28 empty] | Dam | 59
674 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B3 (bảng thép như S1B1) (tr.88) | G1a | 16 | CB400-V | S06 | 5.056 | 144 | 1.578 | [28 empty] | Dam | 59
675 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B3 (bảng thép như S1B1) (tr.88) | G1b | 12 | CB400-V | S06 | 5.075 | 125 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
676 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B3 (bảng thép như S1B1) (tr.88) | G2 | 12 | CB400-V | S06 | 1.184 | 255 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
677 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B3 (bảng thép như S1B1) (tr.88) | G2a | 12 | CB400-V | S06 | 1.309 | 269 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
678 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B3 (bảng thép như S1B1) (tr.88) | G3 | 12 | CB400-V | S06 | 1.259 | 269 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
679 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B3 (bảng thép như S1B1) (tr.88) | G4a1 | 12 | CB400-V | S01 | 11.7 | 21 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
680 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B3 (bảng thép như S1B1) (tr.88) | G4a2 | 12 | CB400-V | S06 | 4.46 | 7 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
681 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B3 (bảng thép như S1B1) (tr.88) | G4b1 | 12 | CB400-V | S01 | 11.7 | 12 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
682 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B3 (bảng thép như S1B1) (tr.88) | G4b2 | 12 | CB400-V | S06 | 3.06 | 4 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
683 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B3 (bảng thép như S1B1) (tr.88) | G5a | 16 | CB400-V | S01 | 11.7 | 28 | 1.578 | [28 empty] | Dam | 59
684 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B3 (bảng thép như S1B1) (tr.88) | G5b | 18 | CB400-V | S06 | 2.86 | 14 | 1.998 | [28 empty] | Dam | 59
685 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B3 (bảng thép như S1B1) (tr.88) | G5c | 16 | CB400-V | S01 | 10.68 | 14 | 1.578 | [28 empty] | Dam | 59
686 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B3 (bảng thép như S1B1) (tr.88) | G5d | 18 | CB400-V | S06 | 3.9 | 14 | 1.998 | [28 empty] | Dam | 59
687 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B3 (bảng thép như S1B1) (tr.88) | G6a | 32 | CB400-V | S01 | 11.7 | 9 | 6.313 | [28 empty] | Dam | 59
688 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B3 (bảng thép như S1B1) (tr.88) | G6b | 32 | CB400-V | S06 | 6.86 | 3 | 6.313 | [28 empty] | Dam | 59
689 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B3 (bảng thép như S1B1) (tr.88) | N1a | 12 | CB400-V | S06 | 1.185 | 37 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
690 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B3 (bảng thép như S1B1) (tr.88) | N1b | 12 | CB400-V | S06 | 0.93 | 259 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
691 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B3 (bảng thép như S1B1) (tr.88) | N2 | 12 | CB400-V | S06 | 3.664 | 3 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
692 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B3 (bảng thép như S1B1) (tr.88) | E1 | 16 | CB400-V | S06 | 2.376 | 252 | 1.578 | [28 empty] | Dam | 59
693 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B3 (bảng thép như S1B1) (tr.88) | E2 | 16 | CB400-V | S06 | 3.932 | 20 | 1.578 | [28 empty] | Dam | 59
694 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B3 (bảng thép như S1B1) (tr.88) | Thanh neo | 20 | CB400-V | S06 | 0.11 | 8 | 2.466 | [28 empty] | Dam | 59
695 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B3 (bảng thép như S1B1) (tr.88) | K1a | 16 | CB400-V | S06 | 0.976 | 8 | 1.578 | [28 empty] | Dam | 59
696 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1B3 (bảng thép như S1B1) (tr.88) | K1b | 16 | CB400-V | S06 | 0.776 | 8 | 1.578 | [28 empty] | Dam | 59
697 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1G (tr.94) | G1a | 16 | CB400-V | S06 | 5.056 | 1296 | 1.578 | [28 empty] | Dam | 59
698 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1G (tr.94) | G1b | 12 | CB400-V | S06 | 5.075 | 1125 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
699 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1G (tr.94) | G2 | 12 | CB400-V | S06 | 1.025 | 4554 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
700 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1G (tr.94) | G3 | 12 | CB400-V | S06 | 1.259 | 2421 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
701 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1G (tr.94) | G4a1 | 12 | CB400-V | S01 | 11.7 | 54 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
702 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1G (tr.94) | G4a2 | 12 | CB400-V | S06 | 4.46 | 18 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
703 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1G (tr.94) | G4b1 | 12 | CB400-V | S01 | 11.7 | 216 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
704 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1G (tr.94) | G4b2 | 12 | CB400-V | S06 | 3.06 | 72 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
705 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1G (tr.94) | G5a | 16 | CB400-V | S01 | 11.7 | 252 | 1.578 | [28 empty] | Dam | 59
706 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1G (tr.94) | G5b | 18 | CB400-V | S06 | 2.86 | 126 | 1.998 | [28 empty] | Dam | 59
707 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1G (tr.94) | G5c | 16 | CB400-V | S01 | 10.68 | 126 | 1.578 | [28 empty] | Dam | 59
708 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1G (tr.94) | (?) | 18 | CB400-V |  | 3.9 | 126 | 1.998 | [28 empty] | Dam | 59
709 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1G (tr.94) | G6a | 32 | CB400-V | S01 | 11.7 | 81 | 6.313 | [28 empty] | Dam | 59
710 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1G (tr.94) | G6b | 32 | CB400-V | S06 | 6.86 | 27 | 6.313 | [28 empty] | Dam | 59
711 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1G (tr.94) | N1a | 12 | CB400-V | S06 | 1.185 | 333 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
712 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1G (tr.94) | N1b | 12 | CB400-V | S06 | 0.93 | 2331 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
713 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1G (tr.94) | N2 | 12 | CB400-V | S06 | 3.664 | 27 | 0.888 | [28 empty] | Dam | 59
714 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1G (tr.94) | E1 | 16 | CB400-V | S06 | 2.391 | 2268 | 1.578 | [28 empty] | Dam | 59
715 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1G (tr.94) | E2 | 16 | CB400-V | S06 | 3.932 | 180 | 1.578 | [28 empty] | Dam | 59
716 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1G (tr.94) | Thanh neo | 20 | CB400-V | S06 | 0.11 | 72 | 2.466 | [28 empty] | Dam | 59
717 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1G (tr.94) | K1a | 16 | CB400-V | S06 | 1.14 | 72 | 1.578 | [28 empty] | Dam | 59
718 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Dầm S1G (tr.94) | K1b | 16 | CB400-V | S06 | 0.864 | 72 | 1.578 | [28 empty] | Dam | 59
719 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Cáp DƯL 7 sợi cường độ cao | CABLE-15.2 | 15.2 | ASTM A416 | Tao cáp xoắn 7 sợi | 38.2 | 660 | 1.102 | [28 empty] | Dam | 59
--- DẦM NGANG (DIAPHRAGM) ---
720 | Dầm ngang (Diaphragm) | Dầm ngang (tr.96) | A1 | 16 | CB400-V |  | 0.525 | 384 | 1.578 | [28 empty] | HoanThien | 75
721 | Dầm ngang (Diaphragm) | Dầm ngang (tr.96) | A2 | 20 | CB400-V |  | 1.45 | 96 | 2.466 | [28 empty] | HoanThien | 75
722 | Dầm ngang (Diaphragm) | Dầm ngang (tr.96) | A3 | 16 | CB400-V |  | 1.39 | 336 | 1.578 | [28 empty] | HoanThien | 75
723 | Dầm ngang (Diaphragm) | Dầm ngang (tr.96) | A4 | 16 | CB400-V |  | 1.14 | 96 | 1.578 | [28 empty] | HoanThien | 75
724 | Dầm ngang (Diaphragm) | Dầm ngang (tr.96) | A5 | 16 | CB400-V |  | 3.262 | 192 | 1.578 | [28 empty] | HoanThien | 75
725 | Dầm ngang (Diaphragm) | Dầm ngang (tr.96) | A6 | 16 | CB400-V |  | 2.642 | 48 | 1.578 | [28 empty] | HoanThien | 75
--- BẢN MẶT CẦU (DECK SLAB) ---
726 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | S1 | 14 | CB400-V | S01 | 39.85 | 84 | 1.208 | [28 empty] | HoanThien | 79
727 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | S1a | 14 | CB400-V | S01 | 39.29 | 84 | 1.208 | [28 empty] | HoanThien | 79
728 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | S2 | 18 | CB400-V | S01 | 13.135 | 490 | 1.998 | [28 empty] | HoanThien | 79
729 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | S3 | 10 | CB240-T | S01 | 0.33 | 2420 | 0.617 | [28 empty] | HoanThien | 79
730 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | S4 | 18 | CB400-V | S01 | 2.1 | 980 | 1.998 | [28 empty] | HoanThien | 79
731 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | DR1 | 14 | CB400-V | S01 | 0.6 | 64 | 1.208 | [28 empty] | HoanThien | 79
732 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | DR2 | 14 | CB400-V | S01 | 1.3 | 32 | 1.208 | [28 empty] | HoanThien | 79
733 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | DR3 | 14 | CB400-V | S01 | 0.9 | 64 | 1.208 | [28 empty] | HoanThien | 79
734 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | S1 | 14 | CB400-V | S01 | 39.36 | 168 | 1.208 | [28 empty] | HoanThien | 79
735 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | S2 | 18 | CB400-V | S01 | 13.135 | 480 | 1.998 | [28 empty] | HoanThien | 79
736 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | S3 | 10 | CB240-T | S01 | 0.33 | 2380 | 0.617 | [28 empty] | HoanThien | 79
737 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | S4 | 18 | CB400-V | S01 | 2.1 | 960 | 1.998 | [28 empty] | HoanThien | 79
738 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | DR1 | 14 | CB400-V | S01 | 0.6 | 64 | 1.208 | [28 empty] | HoanThien | 79
739 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | DR2 | 14 | CB400-V | S01 | 1.3 | 32 | 1.208 | [28 empty] | HoanThien | 79
740 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | DR3 | 14 | CB400-V | S01 | 0.9 | 64 | 1.208 | [28 empty] | HoanThien | 79
741 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | S1 | 14 | CB400-V | S01 | 39.85 | 84 | 1.208 | [28 empty] | HoanThien | 79
742 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | S1a | 14 | CB400-V | S01 | 39.29 | 84 | 1.208 | [28 empty] | HoanThien | 79
743 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | S2 | 18 | CB400-V | S01 | 13.135 | 490 | 1.998 | [28 empty] | HoanThien | 79
744 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | S3 | 10 | CB240-T | S01 | 0.33 | 2420 | 0.617 | [28 empty] | HoanThien | 79
745 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | S4 | 18 | CB400-V | S01 | 2.1 | 980 | 1.998 | [28 empty] | HoanThien | 79
746 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | DR1 | 14 | CB400-V | S01 | 0.6 | 64 | 1.208 | [28 empty] | HoanThien | 79
747 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | DR2 | 14 | CB400-V | S01 | 1.3 | 32 | 1.208 | [28 empty] | HoanThien | 79
748 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | DR3 | 14 | CB400-V | S01 | 0.9 | 64 | 1.208 | [28 empty] | HoanThien | 79
--- BẢN LIÊN TỤC NHIỆT (LINK SLAB) ---
749 | Bản liên tục nhiệt (Link Slab) | Liên tục nhiệt T1, T2 (tr.112) | L1 | 18 | CB400-V |  | 13.135 | 108 | 1.998 | [28 empty] | HoanThien | 78
750 | Bản liên tục nhiệt (Link Slab) | Liên tục nhiệt T1, T2 (tr.112) | L2 | 25 | CB400-V |  | 3.92 | 336 | 3.853 | [28 empty] | HoanThien | 78
751 | Bản liên tục nhiệt (Link Slab) | Liên tục nhiệt T1, T2 (tr.112) | L3 | 10 | CB240-T |  | 0.32 | 520 | 0.617 | [28 empty] | HoanThien | 78
752 | Bản liên tục nhiệt (Link Slab) | Liên tục nhiệt T1, T2 (tr.112) | S4 | 18 | CB400-V |  | 2.1 | 216 | 1.998 | [28 empty] | HoanThien | 78
--- GỜ LAN CAN BTCT ---
753 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can (tr.119) | G1 | 14 | CB400-V | S01 | 5.91 | 361 | 1.208 | [28 empty] | HoanThien | 53
754 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can (tr.119) | G2 | 18 | CB400-V | S57 | 2.578 | 779 | 1.998 | [28 empty] | HoanThien | 53
755 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can (tr.119) | G3 | 14 | CB400-V | S29 | 2.344 | 779 | 1.208 | [28 empty] | HoanThien | 53
756 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can (tr.119) | G4A | 12 | CB400-V | S06 | 0.342 | 247 | 0.888 | [28 empty] | HoanThien | 53
757 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can (tr.119) | G4B | 12 | CB400-V | S06 | 0.388 | 247 | 0.888 | [28 empty] | HoanThien | 53
758 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can (tr.119) | G4C | 12 | CB400-V | S06 | 0.634 | 247 | 0.888 | [28 empty] | HoanThien | 53
759 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can (tr.119) | G1A | 14 | CB400-V | S01 | 4.12 | 19 | 1.208 | [28 empty] | HoanThien | 53
760 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can (tr.119) | G2 | 18 | CB400-V | S57 | 2.578 | 28 | 1.998 | [28 empty] | HoanThien | 53
761 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can (tr.119) | G3 | 14 | CB400-V | S29 | 2.344 | 28 | 1.208 | [28 empty] | HoanThien | 53
762 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can (tr.119) | G4A | 12 | CB400-V | S06 | 0.342 | 9 | 0.888 | [28 empty] | HoanThien | 53
763 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can (tr.119) | G4B | 12 | CB400-V | S06 | 0.388 | 9 | 0.888 | [28 empty] | HoanThien | 53
764 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can (tr.119) | G4C | 12 | CB400-V | S06 | 0.634 | 9 | 0.888 | [28 empty] | HoanThien | 53
765 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can (tr.119) | G5 | 14 | CB400-V | S01 | 5.91 | 361 | 1.208 | [28 empty] | HoanThien | 53
766 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can (tr.119) | G6 | 20 | CB400-V | S57 | 2.026 | 779 | 2.466 | [28 empty] | HoanThien | 53
767 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can (tr.119) | G7 | 14 | CB400-V | S29 | 1.371 | 779 | 1.208 | [28 empty] | HoanThien | 53
768 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can (tr.119) | G7A | 20 | CB400-V | S05 | 1.182 | 779 | 2.466 | [28 empty] | HoanThien | 53
769 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can (tr.119) | G8A | 12 | CB400-V | S06 | 0.26 | 247 | 0.888 | [28 empty] | HoanThien | 53
770 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can (tr.119) | G8B | 12 | CB400-V | S06 | 0.306 | 247 | 0.888 | [28 empty] | HoanThien | 53
771 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can (tr.119) | G8C | 12 | CB400-V | S06 | 0.417 | 247 | 0.888 | [28 empty] | HoanThien | 53
772 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can (tr.119) | G5A | 14 | CB400-V | S01 | 4.12 | 19 | 1.208 | [28 empty] | HoanThien | 53
773 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can (tr.119) | G6 | 20 | CB400-V | S57 | 2.026 | 28 | 2.466 | [28 empty] | HoanThien | 53
774 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can (tr.119) | G7 | 14 | CB400-V | S29 | 1.371 | 28 | 1.208 | [28 empty] | HoanThien | 53
775 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can (tr.119) | G7A | 20 | CB400-V | S05 | 1.182 | 28 | 2.466 | [28 empty] | HoanThien | 53
776 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can (tr.119) | G8A | 12 | CB400-V | S06 | 0.26 | 9 | 0.888 | [28 empty] | HoanThien | 53
777 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can (tr.119) | G8B | 12 | CB400-V | S06 | 0.306 | 9 | 0.888 | [28 empty] | HoanThien | 53
778 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can (tr.119) | G8C | 12 | CB400-V | S06 | 0.417 | 9 | 0.888 | [28 empty] | HoanThien | 53
--- KHE CO GIÃN ---
779 | Khe co giãn | Khe co giãn (tr.121) | K1 | 16 | CB400-V |  | 12.39 | 30 | 1.578 | [28 empty] | HoanThien | 86
780 | Khe co giãn | Khe co giãn (tr.121) | K2 | 16 | CB400-V |  | 1.06 | 312 | 1.578 | [28 empty] | HoanThien | 86
781 | Khe co giãn | Khe co giãn (tr.121) | K3 | 16 | CB400-V |  | 1.02 | 156 | 1.578 | [28 empty] | HoanThien | 86
TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG CỐT THÉP & CÁP DƯL TOÀN BỘ CÔNG TRÌNH (theo BBS đã sửa theo bản vẽ)

## Tong_Hop_Tan_Suat_Vat_Lieu
BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH & TẦN SUẤT THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU ĐẦU VÀO TOÀN DỰ ÁN
Dự án: Cầu Km19+529.080 ¦ Tiêu chuẩn: Luật Xây dựng 135/2025/QH15, NĐ 207/2026/NĐ-CP, TCVN 1651:2018, TCVN 4453:1995
STT | DANH MỤC VẬT LIỆU / CÔNG VIỆC THÍ NGHIỆM | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | QUY ĐỊNH TẦN SUẤT LẤY MẪU | ĐƠN VỊ TÍNH | TỔNG KHỐI LƯỢNG DỰ ÁN | SỐ LẦN THÍ NGHIỆM DỰ KIẾN | CHỈ TIÊU CƠ LÝ KIỂM TRA CHÍNH | GHI CHÚ / QUY ĐỊNH PHÁP LÝ
I. NHÓM VẬT LIỆU ĐẦU VÀO BÊ TÔNG XI MĂNG
1 | Xi măng Vicem PCB40 Hải Phòng | TCVN 6260:2020 | 50 Tấn / lần lấy mẫu | Tấn |  |  | Độ mịn, thời gian đông kết, giới hạn bền nén, độ ổn định thể tích | TCVN 2682/6260, NĐ 207/2026
2 | Cát vàng Sông Lô | TCVN 7570:2006 | 200 m3 / lần lấy mẫu | m3 |  |  | Thành phần hạt, hàm lượng bùn bụi sét, tạp chất hữu cơ, khối lượng thể tích | TCVN 7570, Chỉ dẫn kỹ thuật
3 | Đá dăm 5-20mm (Nguồn gốc: Mỏ đá Thạch Bàn - Hùng An - Tuyên Quang) | TCVN 7570:2006 | 350 m3 / lần lấy mẫu | m3 |  |  | Thành phần hạt, hàm lượng thoi dẹt, độ nén dập trong ống hình trụ, độ hút nước | TCVN 7570, TCVN 1771
4 | Nước trộn bê tông | TCVN 4506:2012 | 1 nguồn cấp / toàn dự án | Nguồn | 1 | 1 lần (định kỳ 6 tháng) | Độ pH, hàm lượng muối hòa tan, ion Cl-, SO4(2-), cặn không tan | Kiểm tra trước khi thi công
5 | Phụ gia giảm nước / siêu dẻo bê tông | TCVN 8826:2011 | 5 Tấn / lô vật liệu | Tấn | 12.5 | 3 lần | Khả năng giảm nước, độ chảy xòe, độ pH, hàm lượng chất rắn | Chứng chỉ xuất xưởng + thử nghiệm
II. NHÓM CỐT THÉP VÀ CÁP DỰ ỨNG LỰC (BÓC TÁCH CHI TIẾT RIÊNG TỪNG LOẠI Ø)
6 | Cốt thép tròn trơn Ø10 (CB240-T, kèm Ø8) | TCVN 1651-1:2018 | 20 Tấn / lô xuất xưởng | Tấn |  |  | Giới hạn chảy, độ bền kéo, độ giãn dài, uốn nguội 180° | 1 tổ 3 kéo + 3 uốn / lô 20T, số lô CO-CQ riêng
7 | Cốt thép thanh vằn Ø12 (CB400-V) | TCVN 1651-2:2018 | 20 Tấn / lô xuất xưởng | Tấn |  |  | Giới hạn chảy, độ bền kéo, độ giãn dài, uốn nguội 180° | Thép đai dầm Super-T, đai cọc, số lô CO-CQ riêng
8 | Cốt thép thanh vằn Ø14 (CB400-V) | TCVN 1651-2:2018 | 20 Tấn / lô xuất xưởng | Tấn |  |  | Giới hạn chảy, độ bền kéo, độ giãn dài, uốn nguội 180° | Thép sườn dầm, lưới BMC, gờ lan can, số lô riêng
9 | Cốt thép thanh vằn Ø16 (CB400-V) | TCVN 1651-2:2018 | 20 Tấn / lô xuất xưởng | Tấn |  |  | Giới hạn chảy, độ bền kéo, độ giãn dài, uốn nguội 180° | Thép lưới BMC, bản quá độ, đai cọc, xà mũ, số lô riêng
10 | Cốt thép thanh vằn Ø18 (CB400-V) | TCVN 1651-2:2018 | 20 Tấn / lô xuất xưởng | Tấn |  |  | Giới hạn chảy, độ bền kéo, độ giãn dài, uốn nguội 180° | Thép phân bố bệ, thân, mố, số lô CO-CQ riêng
11 | Cốt thép thanh vằn Ø20 (CB400-V) | TCVN 1651-2:2018 | 20 Tấn / lô xuất xưởng | Tấn |  |  | Giới hạn chảy, độ bền kéo, độ giãn dài, uốn nguội 180° | Thép con kê bảo vệ, đai tăng cường, số lô riêng
12 | Cốt thép thanh vằn Ø22 (CB400-V) | TCVN 1651-2:2018 | 20 Tấn / lô xuất xưởng | Tấn |  |  | Giới hạn chảy, độ bền kéo, độ giãn dài, uốn nguội 180° | Thép bản quá độ mố A2, cọc nối PDA, số lô riêng
13 | Cốt thép thanh vằn Ø25 (CB400-V) | TCVN 1651-2:2018 | 20 Tấn / lô xuất xưởng | Tấn |  |  | Giới hạn chảy, độ bền kéo, độ giãn dài, uốn nguội 180° | Thép chủ cọc khoan nhồi M1, T1, T2, M2, số lô riêng
14 | Cốt thép thanh vằn Ø28 (CB400-V) | TCVN 1651-2:2018 | 20 Tấn / lô xuất xưởng | Tấn |  |  | Giới hạn chảy, độ bền kéo, độ giãn dài, uốn nguội 180° | Thép chủ mố M1, M2, xà mũ, cọc M2, số lô riêng
15 | Cốt thép thanh vằn Ø32 (CB400-V) | TCVN 1651-2:2018 | 20 Tấn / lô xuất xưởng | Tấn |  |  | Giới hạn chảy, độ bền kéo, độ giãn dài, uốn nguội 180° | Thép chủ bệ trụ T1, T2, thân trụ, xà mũ, số lô riêng
16 | Cáp dự ứng lực 15.2mm 7 sợi xoắn | ASTM A416 Gr270 | 20 Tấn / lô kéo rút | Tấn |  |  | Giới hạn bền kéo đứt, độ giãn dài, mô đun Ep | Cáp kéo trước dầm Super-T L=38.2m, chứng chỉ cuộn riêng
17 | Mối nối cóc nối ren coupler / hàn đối đầu | TCVN 8163:2009 | 500 mối nối / lô | Mối nối | 1840 | 4 lần (mỗi lô 3 mẫu kéo) | Độ bền kéo mối nối, độ dãn dư, khả năng biến dạng | Mối nối thép chủ cọc khoan nhồi (mỗi lô 3 kéo)
III. KIỂM ĐỊNH HIỆN TRƯỜNG & NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG
18 | Thí nghiệm nén mẫu bê tông hiện trường R7, R28 | TCVN 3118:2022 | 1 tổ 3 mẫu / cấu kiện <=20m3 | Tổ mẫu | 79 | 79 tổ mẫu (237 viên) | Cường độ chịu nén R7 ngày và R28 ngày (MPa) | Kèm biên bản nghiệm thu KCS (237 viên mẫu)
19 | Thí nghiệm siêu âm cọc khoan nhồi D1.2m | TCVN 9395:2012 | 100% các cọc khoan nhồi | Mặt cắt | 156 | 156 mặt cắt siêu âm (26 cọc) | Độ đồng nhất, vận tốc truyền sóng, khuyết tật thân cọc | 4 ống siêu âm / cọc (156 mặt cắt / 26 cọc)
20 | Thử động biến dạng lớn PDA (Sức chịu tải cọc) | ASTM D4945 | Tối thiểu 2 cọc đại diện | Cọc | 1 | 1 cọc (T1-C5) | Sức chịu tải giới hạn cọc, ứng suất nén/kéo khi đóng | Đơn vị kiểm định độc lập (M1-C1 và T1-C1)
21 | Thí nghiệm độ sụt bê tông tươi tại hiện trường | TCVN 3106:2022 | 100% các xe bê tông trạm trộn | Xe bồn | 285 | 285 xe (mỗi xe 1 lần) | Độ sụt cọc nhồi (18±2cm), độ sụt kết cấu (14±2cm) | Kiểm tra trước khi đổ (285 lượt xe)

## DM
UBND TỈNH TUYÊN QUANG | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐTXD CT TỈNH TUYÊN QUANG | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC TẦN SUẤT VẬT LIỆU
Dự án: |  | Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Hà Giang
Gói thầu số 09-XL: |  | Gói thầu số 09-XL: Thi công xây dựng hoàn chỉnh 4 làn xe đoạn Km19+120 đến Km27+480
Phân đoạn: |  | Km19+120 - Km20+840
Hạng mục: |  | Phần cầu - Cầu Km19+529,080
Lý trình: |  | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
Địa điểm xây dựng: |  | xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang
| 1 | 2 | 3 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
STT | Hạng mục | Đối tượng nghiệm thu | Giờ bắt đầu | Giờ kết thúc | Ngày yêu cầu NT | Ngày nghiệm thu | PYC số | Biên bản số | Ghi chú | Số lần tần suất | Địa điểm | Số lô | Số lần (trích từ K)
1 | Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 7:30 | 8:00 | [6 empty] | Trạm Trộn Bê Tông Phúc Lâm
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 13:30 | 14:00
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 13:30 | 14:00
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 13:30 | 14:00
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 13:30 | 14:00
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 13:30 | 14:00
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 13:30 | 14:00
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 13:30 | 14:00
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 13:30 | 14:00
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 13:30 | 14:00
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 13:30 | 14:00
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 13:30 | 14:00
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 13:30 | 14:00
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 13:30 | 14:00
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 13:30 | 14:00
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 13:30 | 14:00
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 13:30 | 14:00
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 13:30 | 14:00
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 13:30 | 14:00
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 13:30 | 14:00
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 13:30 | 14:00
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 13:30 | 14:00
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 13:30 | 14:00
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 13:30 | 14:00
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 13:30 | 14:00
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 13:30 | 14:00
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 13:30 | 14:00
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 13:30 | 14:00
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 13:30 | 14:00
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 13:30 | 14:00
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 13:30 | 14:00
| Phần cầu - Cầu Km19+529,080 |  | 13:30 | 14:00

## BBLM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | [9 empty] | UBND TỈNH HÀ GIANG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | [9 empty] | BAN QLDA ĐTXD CTGT TỈNH HÀ GIANG
1
PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Hà Giang
Gói thầu số 09-XL: Thi công xây dựng hoàn chỉnh 4 làn xe đoạn Km19+120 đến Km27+480
Phân đoạn: Thi công xây dựng đoạn Km19+120 đến Km20+840
Kính gửi: |  | - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang
- Văn phòng tư vấn giám sát hiện trường gói thầu số 09XL
Đề nghị: Ban quản lý dự án ĐTXD Công trình tỉnh Tuyên Quang và Tư vấn giám sát xem xét kiểm tra hiện trường và nghiệm thu hạng mục sau:
Hạng mục :
STT | Thời gian |  | Công việc nghiệm thu |  |  |  | Địa điểm
1
Nhà thầu đã thi công đúng theo Hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng. Nhà thầu cam kết chất lượng các hạng mục thi công đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật của dự án.
- Ý kiến giải quyết của Tư vấn giám sát: |  |  |  |  | - Đồng ý: |  | - Không đồng ý:
- Ý kiến khác: Không
TƯ VẤN GIÁM SÁT | [5 empty] | NHÀ THẦU THI CÔNG
Kỹ sư thường trú | [5 empty] | Chỉ huy trưởng
Đỗ Văn Sáu | [5 empty] | Trần Văn Nguyên
UBND TỈNH TUYÊN QUANG |  |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐTXD CT TỈNH TUYÊN QUANG |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN LẤY MẪU HIỆN TRƯỜNG
Dự án: | Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Hà Giang
Gói thầu số 09-XL: Thi công xây dựng hoàn chỉnh 4 làn xe đoạn Km19+120 đến Km27+480
Phân đoạn: Thi công xây dựng đoạn Km19+120 đến Km20+840
Hạng mục:
Lý trình:
Địa điểm xây dựng: xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang.
1. Đối tượng lấy mẫu:
2. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:
Bắt đầu:
Kết thúc:
3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
3.1. Đại diện Tư vấn giám sát : |  |  |  | Công ty CP TVXDCT Thăng Long
- Ông: Đỗ Văn Sáu |  |  |  |  | Chức vụ: | Kỹ sư thường trú
- Ông: Nguyễn Bá Linh |  |  |  |  | Chức vụ: | Tư vấn giám sát
3.3. Đại diện Nhà thầu thi công: |  |  |  | Công ty TNHH 307 Hà Giang
- Ông: Trần Văn Nguyên |  |  |  |  | Chức vụ: | Chỉ huy trưởng
- Ông: Đặng Minh Thản |  |  |  |  | Chức vụ: | Chỉ huy phó
4. Đại diện đơn vị thí nghiệm : |  |  |  | Công ty cổ phần xây dựng Hồng Hải (Las - XD 726)
- Ông: Phạm Văn Đồng |  |  |  |  | Chức vụ: | Thí nghiệm viên
Các bên cùng tiến hành thực hiện công tác lấy mẫu như sau:
TT | Nội dung công việc |  |  |  | Đơn vị | Số lượng | Số lô | Ghi chú
1 |  |  |  |  | Kg | 50
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM |  |  |  | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
Đặng Minh Thản |  |  | Phạm Văn Đồng |  |  |  | Nguyễn Bá Linh

## TH_Thep_BQD_GLC
TỔNG HỢP THÉP BẢN QUÁ ĐỘ & GỜ LAN CAN
Nguồn: Sheet Theo_Doi_Tan_Suat_Cot_Thep (liên kết công thức)
[13 empty] | Chiều dài | Chiều dài | Chiều dài | Chiều dài | Chiều dài | Chiều dài | Chiều dài
STT | HẠNG MỤC CẤU KIỆN | BỘ PHẬN / VỊ TRÍ CHI TIẾT | KÝ HIỆU THANH | Ø (mm) | MÁC THÉP | HÌNH DẠNG | DÀI 1 THANH (m) | SỐ LƯỢNG (Thanh) | TL 1M (kg/m) | TỔNG KL (kg) | KHỐI LƯỢNG (Tấn) |  | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø18 | Ø20 | Ø22
GỜ LAN CAN - MỐ M1
Cộng Gờ lan can Mố M1
GỜ LAN CAN - MỐ M2
Cộng Gờ lan can Mố M2
BẢN QUÁ ĐỘ (Mố M1 + Mố M2)
Cộng Bản quá độ
TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG THÉP (TẤN)
[12 empty] | PA4 | 3 | 20 | 65 | 233 | 50 | 95 | 85
[12 empty] | PA1 | 3 | 20 | 66 | 254 | 50 | 113 | 113

## Bang_Nhap_Thep
BẢNG SỐ LƯỢNG SẮT THÉP CẦN NHẬP VỀ (BẢN QUÁ ĐỘ + GỜ LAN CAN)
Nguồn: Sheet TH_Thep_BQD_GLC (tổng chiều dài theo từng Ø đã tính ở dòng 53)
Chiều dài thanh thép tiêu chuẩn nhập kho (m): |  | 11.7
STT | ĐƯỜNG KÍNH Ø (mm) | MÁC THÉP | ĐƠN TRỌNG (kg/m) | TỔNG CHIỀU DÀI CẦN DÙNG (m) | TRỌNG LƯỢNG CẦN DÙNG (kg) | SỐ THANH TIÊU CHUẨN CẦN NHẬP (cây) | CHIỀU DÀI THỰC NHẬP VỀ (m) | TRỌNG LƯỢNG CẦN NHẬP VỀ (TẤN)
10
12
14
16
18
20
22
TỔNG CỘNG
Note on C4: tu nguyen: Chiều dài tiêu chuẩn thanh thép cây xuất xưởng (thông dụng TCVN) - giả định đầu vào, có thể chỉnh theo báo giá nhà cung cấp

## Bang_Nhap_Thep PA1
BẢNG SỐ LƯỢNG SẮT THÉP CẦN NHẬP VỀ (BẢN QUÁ ĐỘ + GỜ LAN CAN)
Nguồn: Sheet TH_Thep_BQD_GLC (tổng chiều dài theo từng Ø đã tính ở dòng 53)
Chiều dài thanh thép tiêu chuẩn nhập kho (m): |  | 11.7
STT | ĐƯỜNG KÍNH Ø (mm) | MÁC THÉP | ĐƠN TRỌNG (kg/m) | TỔNG CHIỀU DÀI CẦN DÙNG (m) | TRỌNG LƯỢNG CẦN DÙNG (kg) | SỐ THANH TIÊU CHUẨN CẦN NHẬP (cây) | CHIỀU DÀI THỰC NHẬP VỀ (m) | TRỌNG LƯỢNG CẦN NHẬP VỀ (TẤN)
| 10 |  |  |  |  | 3
| 12 |  |  |  |  | 20
| 14 |  |  |  |  | 66
| 16 |  |  |  |  | 254
| 18 |  |  |  |  | 50
| 20 |  |  |  |  | 113
| 22 |  |  |  |  | 113
TỔNG CỘNG
Note on C4: tu nguyen: Chiều dài tiêu chuẩn thanh thép cây xuất xưởng (thông dụng TCVN) - giả định đầu vào, có thể chỉnh theo báo giá nhà cung cấp

## Bang_Nhap_Thep PA4
BẢNG SỐ LƯỢNG SẮT THÉP CẦN NHẬP VỀ (BẢN QUÁ ĐỘ + GỜ LAN CAN)
Chiều dài thanh thép tiêu chuẩn nhập kho (m): |  |  | 11.7
STT | ĐƯỜNG KÍNH Ø (mm) | Chủng loại | MÁC THÉP | ĐƠN TRỌNG (kg/m) | TỔNG CHIỀU DÀI CẦN DÙNG (m) | TRỌNG LƯỢNG CẦN DÙNG (kg) | SỐ THANH TIÊU CHUẨN CẦN NHẬP (cây) | CHIỀU DÀI THỰC NHẬP VỀ (m) | TRỌNG LƯỢNG CẦN NHẬP VỀ (TẤN)
| 10 | Hòa Phát |  |  |  |  | 3
| 12 | Hòa Phát |  |  |  |  | 20
| 14 | Hòa Phát |  |  |  |  | 65
| 16 | Hòa Phát |  |  |  |  | 233
| 18 | Hòa Phát |  |  |  |  | 50
| 20 | Hòa Phát |  |  |  |  | 95
| 22 | Hòa Phát |  |  |  |  | 85
TỔNG CỘNG
Note on D3: tu nguyen: Chiều dài tiêu chuẩn thanh thép cây xuất xưởng (thông dụng TCVN) - giả định đầu vào, có thể chỉnh theo báo giá nhà cung cấp

## NGHI_VAN
NGHI VẤN TẦN SUẤT THÍ NGHIỆM — sửa theo bản vẽ thẩm định ngày 14/10/2026 (soát và ghim ở cột I)
STT | Sheet | Dòng | Hạng mục | Nội dung nghi vấn | Giá trị cũ | Giá trị mới | Trang bản vẽ | Đã soát / Ghim
1 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 4 | Bê tông cọc khoan nhồi - C5 trụ T1 (L=40m) | Bản vẽ: 47,01 → 45,88 m³ (tr.68 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc vào thể tích đã gồm đầu cọc. Cột 'KL thực tế': thay bằng phiếu đổ (có nở thành) khi có. | 47,01 | 45,88
2 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 6 | Bê tông cọc khoan nhồi - C1 trụ T1 (L=40m) | Bản vẽ: 47,01 → 45,88 m³ (tr.68 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc vào thể tích đã gồm đầu cọc. Cột 'KL thực tế': thay bằng phiếu đổ (có nở thành) khi có. | 47,01 | 45,88
3 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 8 | Bê tông cọc khoan nhồi - C2 trụ T1 (L=40m) | Bản vẽ: 47,01 → 45,88 m³ (tr.68 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc vào thể tích đã gồm đầu cọc. Cột 'KL thực tế': thay bằng phiếu đổ (có nở thành) khi có. | 47,01 | 45,88
4 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 10 | Bê tông cọc khoan nhồi - C3 trụ T1 (L=40m) | Bản vẽ: 47,01 → 45,88 m³ (tr.68 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc vào thể tích đã gồm đầu cọc. Cột 'KL thực tế': thay bằng phiếu đổ (có nở thành) khi có. | 47,01 | 45,88
5 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 12 | Bê tông cọc khoan nhồi - C4 trụ T1 (L=40m) | Bản vẽ: 47,01 → 45,88 m³ (tr.68 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc vào thể tích đã gồm đầu cọc. Cột 'KL thực tế': thay bằng phiếu đổ (có nở thành) khi có. | 47,01 | 45,88
6 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 14 | Bê tông cọc khoan nhồi - C6 trụ T1 (L=40m) | Bản vẽ: 47,01 → 45,88 m³ (tr.68 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc vào thể tích đã gồm đầu cọc. Cột 'KL thực tế': thay bằng phiếu đổ (có nở thành) khi có. | 47,01 | 45,88
7 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 16 | Bê tông cọc khoan nhồi - C7 trụ T1 (L=40m) | Bản vẽ: 47,01 → 45,88 m³ (tr.68 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc vào thể tích đã gồm đầu cọc. Cột 'KL thực tế': thay bằng phiếu đổ (có nở thành) khi có. | 47,01 | 45,88
8 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 18 | Bê tông cọc khoan nhồi - C8 trụ T1 (L=40m) | Bản vẽ: 47,01 → 45,88 m³ (tr.68 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc vào thể tích đã gồm đầu cọc. Cột 'KL thực tế': thay bằng phiếu đổ (có nở thành) khi có. | 47,01 | 45,88
9 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 5 | Bê tông cọc khoan nhồi - C8 trụ T2 (L=30m) | Bản vẽ: 35,86 → 34,73 m³ (tr.70 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc. Thay bằng phiếu đổ thực tế khi có. | 35,86 | 34,73
10 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 7 | Bê tông cọc khoan nhồi - C7 trụ T2 (L=30m) | Bản vẽ: 35,86 → 34,73 m³ (tr.70 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc. Thay bằng phiếu đổ thực tế khi có. | 35,86 | 34,73
11 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 9 | Bê tông cọc khoan nhồi - C6 trụ T2 (L=30m) | Bản vẽ: 35,86 → 34,73 m³ (tr.70 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc. Thay bằng phiếu đổ thực tế khi có. | 35,86 | 34,73
12 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 11 | Bê tông cọc khoan nhồi - C5 trụ T2 (L=30m) | Bản vẽ: 35,86 → 34,73 m³ (tr.70 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc. Thay bằng phiếu đổ thực tế khi có. | 35,86 | 34,73
13 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 13 | Bê tông cọc khoan nhồi - C4 trụ T2 (L=30m) | Bản vẽ: 35,86 → 34,73 m³ (tr.70 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc. Thay bằng phiếu đổ thực tế khi có. | 35,86 | 34,73
14 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 15 | Bê tông cọc khoan nhồi - C3 trụ T2 (L=30m) | Bản vẽ: 35,86 → 34,73 m³ (tr.70 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc. Thay bằng phiếu đổ thực tế khi có. | 35,86 | 34,73
15 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 17 | Bê tông cọc khoan nhồi - C2 trụ T2 (L=30m) | Bản vẽ: 35,86 → 34,73 m³ (tr.70 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc. Thay bằng phiếu đổ thực tế khi có. | 35,86 | 34,73
16 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 19 | Bê tông cọc khoan nhồi - C1 trụ T2 (L=30m) | Bản vẽ: 35,86 → 34,73 m³ (tr.70 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc. Thay bằng phiếu đổ thực tế khi có. | 35,86 | 34,73
17 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 27 | Bê tông cọc khoan nhồi - C3 mố M1 (L=20m) | Bản vẽ: 24,71 → 23,58 m³ (tr.64 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc. Thay bằng phiếu đổ thực tế khi có. | 24,71 | 23,58
18 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 28 | Bê tông cọc khoan nhồi - C1 mố M1 (L=20m) | Bản vẽ: 24,71 → 23,58 m³ (tr.64 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc. Thay bằng phiếu đổ thực tế khi có. | 24,71 | 23,58
19 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 29 | Bê tông cọc khoan nhồi - C2 mố M1 (L=20m) | Bản vẽ: 24,71 → 23,58 m³ (tr.64 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,13 m³ đập đầu cọc. Thay bằng phiếu đổ thực tế khi có. | 24,71 | 23,58
20 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 20 | Bê tông cọc khoan nhồi - C7 mố M2 (L=36m) | Bản vẽ: 42,83 → 41,56 m³ (tr.66 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,27 m³ đập đầu cọc. Thay bằng phiếu đổ thực tế khi có. | 42,83 | 41,56
21 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 21 | Bê tông cọc khoan nhồi - C5 mố M2 (L=36m) | Bản vẽ: 42,83 → 41,56 m³ (tr.66 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,27 m³ đập đầu cọc. Thay bằng phiếu đổ thực tế khi có. | 42,83 | 41,56
22 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 22 | Bê tông cọc khoan nhồi - C3 mố M2 (L=36m) | Bản vẽ: 42,83 → 41,56 m³ (tr.66 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,27 m³ đập đầu cọc. Thay bằng phiếu đổ thực tế khi có. | 42,83 | 41,56
23 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 23 | Bê tông cọc khoan nhồi - C4 mố M2 (L=36m) | Bản vẽ: 42,83 → 41,56 m³ (tr.66 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,27 m³ đập đầu cọc. Thay bằng phiếu đổ thực tế khi có. | 42,83 | 41,56
24 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 24 | Bê tông cọc khoan nhồi - C6 mố M2 (L=36m) | Bản vẽ: 42,83 → 41,56 m³ (tr.66 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,27 m³ đập đầu cọc. Thay bằng phiếu đổ thực tế khi có. | 42,83 | 41,56
25 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 25 | Bê tông cọc khoan nhồi - C1 mố M2 (L=36m) | Bản vẽ: 42,83 → 41,56 m³ (tr.66 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,27 m³ đập đầu cọc. Thay bằng phiếu đổ thực tế khi có. | 42,83 | 41,56
26 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 26 | Bê tông cọc khoan nhồi - C2 mố M2 (L=36m) | Bản vẽ: 42,83 → 41,56 m³ (tr.66 thể tích 1 cọc (đã gồm bê tông đầu cọc)). File cũ cộng thêm 1,27 m³ đập đầu cọc. Thay bằng phiếu đổ thực tế khi có. | 42,83 | 41,56
27 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 36 | Bê tông lót móng bệ trụ T2 (M100 đá 4x6) | Bản vẽ: 12,50 → 8,77 m³ (tr.55 bê tông đệm C10) | 12,50 | 8,77
28 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 39 | Bê tông lót móng bệ mố M2 (M100 đá 4x6) | Bản vẽ: 9,55 → 7,09 m³ (tr.40 bê tông đệm C10). File cũ 9,55 m³ là tổng đệm của CẢ 2 mố (tr.175). | 9,55 | 7,09
29 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 50 | Bê tông tường thân mố M1 - Đợt 1 (C30 đá 1x2) | Bản vẽ: 45,00 → 0,00 m³ (trùng với dòng 'tường thân mố M1' phía trên). Tường thân mố M1 đã tính ở dòng 'thân mố M1' (52,96 m³ = tr.31). Hai dòng đợt 1/2 (45 + 39,44 m³, giống số của mố M2) bị tính trùng — để 0. Nếu đổ 2 đợt thì chia 52,96 m³ lại. | 45,00 | 0,00
30 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 51 | Bê tông tường thân mố M1 - Đợt 2 (C30 đá 1x2) | Bản vẽ: 39,44 → 0,00 m³ (trùng với dòng 'tường thân mố M1' phía trên). Tường thân mố M1 đã tính ở dòng 'thân mố M1' (52,96 m³ = tr.31). Hai dòng đợt 1/2 (45 + 39,44 m³, giống số của mố M2) bị tính trùng — để 0. Nếu đổ 2 đợt thì chia 52,96 m³ lại. | 39,44 | 0,00
31 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 52 | Bê tông tường đỉnh mố M1 & đá kê gối (C30) | Bản vẽ: 14,33 → 14,23 m³ (tr.31 tường đỉnh mố M1) | 14,33 | 14,23
32 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 53 | Bê tông tường cánh, gờ lan can, ụ chống chuyển vị, tường tai mố M1 (C30) | Bản vẽ: 10,13 → 7,93 m³ (tr.31 tường cánh 3,45 + gờ lan can/ụ chống chuyển vị/tường tai 4,48). Gộp 'gờ lan can, ụ chống chuyển vị, tường tai' (tr.31) vào dòng tường cánh vì file chưa có dòng riêng. | 10,13 | 7,93
33 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 54 | Bê tông tường thân mố M2 - Đợt 1 (C30 đá 1x2) | Bản vẽ: 45,00 → 61,77 m³ (tr.40 tường thân mố M2, chia theo tỷ lệ 2 đợt cũ). Bản vẽ 115,91 m³ (file cũ 84,44 m³) — chia 2 đợt theo tỷ lệ cũ; xác nhận cao độ mạch ngừng. | 45,00 | 61,77
34 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 55 | Bê tông tường thân mố M2 - Đợt 2 (C30 đá 1x2) | Bản vẽ: 39,44 → 54,14 m³ (tr.40 tường thân mố M2, chia theo tỷ lệ 2 đợt cũ). Bản vẽ 115,91 m³ (file cũ 84,44 m³) — chia 2 đợt theo tỷ lệ cũ; xác nhận cao độ mạch ngừng. | 39,44 | 54,14
35 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 56 | Bê tông tường đỉnh mố M2 & đá kê gối (C30) | Bản vẽ: 14,33 → 14,43 m³ (tr.40 tường đỉnh mố M2) | 14,33 | 14,43
36 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 57 | Bê tông tường cánh, gờ lan can, ụ chống chuyển vị, tường tai mố M2 (C30) | Bản vẽ: 10,13 → 21,91 m³ (tr.40 tường cánh 16,81 + gờ lan can/ụ chống chuyển vị/tường tai 5,10). Gộp 'gờ lan can, ụ chống chuyển vị, tường tai' (tr.40) vào dòng tường cánh. | 10,13 | 21,91
37 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 42 | Bê tông thân trụ T1 - Đốt 1 (C30 đá 1x2) | Bản vẽ: 42,00 → 80,87 m³ (tr.48 thân trụ T1, chia theo tỷ lệ 3 đốt cũ). Bản vẽ 234,92 m³ (file cũ 122 m³) — chia 3 đốt theo tỷ lệ cũ; xác nhận chiều cao từng đốt. | 42,00 | 80,87
38 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 43 | Bê tông thân trụ T1 - Đốt 2 (C30 đá 1x2) | Bản vẽ: 42,00 → 80,87 m³ (tr.48 thân trụ T1, chia theo tỷ lệ 3 đốt cũ). Bản vẽ 234,92 m³ (file cũ 122 m³) — chia 3 đốt theo tỷ lệ cũ; xác nhận chiều cao từng đốt. | 42,00 | 80,87
39 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 44 | Bê tông thân trụ T1 - Đốt 3 (C30 đá 1x2) | Bản vẽ: 38,00 → 73,18 m³ (tr.48 thân trụ T1, chia theo tỷ lệ 3 đốt cũ). Bản vẽ 234,92 m³ (file cũ 122 m³) — chia 3 đốt theo tỷ lệ cũ; xác nhận chiều cao từng đốt. | 38,00 | 73,18
40 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 46 | Bê tông thân trụ T2 - Đốt 1 (C30 đá 1x2) | Bản vẽ: 45,00 → 90,95 m³ (tr.59 thân trụ T2, chia theo tỷ lệ 3 đốt cũ). Bản vẽ 266,79 m³ (file cũ 132 m³) — chia 3 đốt theo tỷ lệ cũ; xác nhận chiều cao từng đốt. | 45,00 | 90,95
41 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 47 | Bê tông thân trụ T2 - Đốt 2 (C30 đá 1x2) | Bản vẽ: 45,00 → 90,95 m³ (tr.59 thân trụ T2, chia theo tỷ lệ 3 đốt cũ). Bản vẽ 266,79 m³ (file cũ 132 m³) — chia 3 đốt theo tỷ lệ cũ; xác nhận chiều cao từng đốt. | 45,00 | 90,95
42 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 48 | Bê tông thân trụ T2 - Đốt 3 (C30 đá 1x2) | Bản vẽ: 42,00 → 84,89 m³ (tr.59 thân trụ T2, chia theo tỷ lệ 3 đốt cũ). Bản vẽ 266,79 m³ (file cũ 132 m³) — chia 3 đốt theo tỷ lệ cũ; xác nhận chiều cao từng đốt. | 42,00 | 84,89
43 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 45 | Bê tông xà mũ trụ T1 & đá kê gối (C35/C30 đá 1x2) | Bản vẽ: 45,00 → 72,51 m³ (tr.51 xà mũ trụ T1) | 45,00 | 72,51
44 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 49 | Bê tông xà mũ trụ T2 & đá kê gối (C35/C30 đá 1x2) | Bản vẽ: 45,00 → 72,51 m³ (tr.62 xà mũ trụ T2) | 45,00 | 72,51
45 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 59 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 1 - Phiến D1 (C45 đá 1x2) | Khớp bản vẽ (tr.175 bê tông 15 phiến ÷ 15). Bình quân 15 phiến; từng loại: S1B1 29,25 (tr.88), S1G 28,83 (tr.94) m³ — thay theo loại phiến khi có sơ đồ vị trí. | 28,99 | 28,99
46 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 60 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 1 - Phiến D2 (C45 đá 1x2) | Khớp bản vẽ (tr.175 bê tông 15 phiến ÷ 15). Bình quân 15 phiến; từng loại: S1B1 29,25 (tr.88), S1G 28,83 (tr.94) m³ — thay theo loại phiến khi có sơ đồ vị trí. | 28,99 | 28,99
47 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 61 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 1 - Phiến D3 (C45 đá 1x2) | Khớp bản vẽ (tr.175 bê tông 15 phiến ÷ 15). Bình quân 15 phiến; từng loại: S1B1 29,25 (tr.88), S1G 28,83 (tr.94) m³ — thay theo loại phiến khi có sơ đồ vị trí. | 28,99 | 28,99
48 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 62 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 1 - Phiến D4 (C45 đá 1x2) | Khớp bản vẽ (tr.175 bê tông 15 phiến ÷ 15). Bình quân 15 phiến; từng loại: S1B1 29,25 (tr.88), S1G 28,83 (tr.94) m³ — thay theo loại phiến khi có sơ đồ vị trí. | 28,99 | 28,99
49 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 63 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 1 - Phiến D5 (C45 đá 1x2) | Khớp bản vẽ (tr.175 bê tông 15 phiến ÷ 15). Bình quân 15 phiến; từng loại: S1B1 29,25 (tr.88), S1G 28,83 (tr.94) m³ — thay theo loại phiến khi có sơ đồ vị trí. | 28,99 | 28,99
50 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 64 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 2 - Phiến D1 (C45 đá 1x2) | Khớp bản vẽ (tr.175 bê tông 15 phiến ÷ 15). Bình quân 15 phiến; từng loại: S1B1 29,25 (tr.88), S1G 28,83 (tr.94) m³ — thay theo loại phiến khi có sơ đồ vị trí. | 28,99 | 28,99
51 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 65 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 2 - Phiến D2 (C45 đá 1x2) | Khớp bản vẽ (tr.175 bê tông 15 phiến ÷ 15). Bình quân 15 phiến; từng loại: S1B1 29,25 (tr.88), S1G 28,83 (tr.94) m³ — thay theo loại phiến khi có sơ đồ vị trí. | 28,99 | 28,99
52 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 66 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 2 - Phiến D3 (C45 đá 1x2) | Khớp bản vẽ (tr.175 bê tông 15 phiến ÷ 15). Bình quân 15 phiến; từng loại: S1B1 29,25 (tr.88), S1G 28,83 (tr.94) m³ — thay theo loại phiến khi có sơ đồ vị trí. | 28,99 | 28,99
53 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 67 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 2 - Phiến D4 (C45 đá 1x2) | Khớp bản vẽ (tr.175 bê tông 15 phiến ÷ 15). Bình quân 15 phiến; từng loại: S1B1 29,25 (tr.88), S1G 28,83 (tr.94) m³ — thay theo loại phiến khi có sơ đồ vị trí. | 28,99 | 28,99
54 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 68 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 2 - Phiến D5 (C45 đá 1x2) | Khớp bản vẽ (tr.175 bê tông 15 phiến ÷ 15). Bình quân 15 phiến; từng loại: S1B1 29,25 (tr.88), S1G 28,83 (tr.94) m³ — thay theo loại phiến khi có sơ đồ vị trí. | 28,99 | 28,99
55 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 69 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 3 - Phiến D1 (C45 đá 1x2) | Khớp bản vẽ (tr.175 bê tông 15 phiến ÷ 15). Bình quân 15 phiến; từng loại: S1B1 29,25 (tr.88), S1G 28,83 (tr.94) m³ — thay theo loại phiến khi có sơ đồ vị trí. | 28,99 | 28,99
56 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 70 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 3 - Phiến D2 (C45 đá 1x2) | Khớp bản vẽ (tr.175 bê tông 15 phiến ÷ 15). Bình quân 15 phiến; từng loại: S1B1 29,25 (tr.88), S1G 28,83 (tr.94) m³ — thay theo loại phiến khi có sơ đồ vị trí. | 28,99 | 28,99
57 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 71 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 3 - Phiến D3 (C45 đá 1x2) | Khớp bản vẽ (tr.175 bê tông 15 phiến ÷ 15). Bình quân 15 phiến; từng loại: S1B1 29,25 (tr.88), S1G 28,83 (tr.94) m³ — thay theo loại phiến khi có sơ đồ vị trí. | 28,99 | 28,99
58 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 72 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 3 - Phiến D4 (C45 đá 1x2) | Khớp bản vẽ (tr.175 bê tông 15 phiến ÷ 15). Bình quân 15 phiến; từng loại: S1B1 29,25 (tr.88), S1G 28,83 (tr.94) m³ — thay theo loại phiến khi có sơ đồ vị trí. | 28,99 | 28,99
59 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 73 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 3 - Phiến D5 (C45 đá 1x2) | Khớp bản vẽ (tr.175 bê tông 15 phiến ÷ 15). Bình quân 15 phiến; từng loại: S1B1 29,25 (tr.88), S1G 28,83 (tr.94) m³ — thay theo loại phiến khi có sơ đồ vị trí. | 28,99 | 28,99
60 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 78 | Bê tông bản liên tục nhiệt tại trụ T1, T2 (C35 đá 1x2) | Bản vẽ: 8,50 → 21,87 m³ (tr.175 (tr.112: 2 vị trí × 10,93)). File cũ 8,5 m³ ghi C45; bản vẽ 21,87 m³ C35, đổ ở 2 vị trí — nên tách 2 dòng để lấy mẫu từng lần đổ. | 8,50 | 21,87
61 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 79 | Bê tông bản mặt cầu Nhịp 1 (C35 đá 1x2) | Bản vẽ: 85,00 → 102,53 m³ (tr.112 bản mặt cầu loại 1 (1 nhịp)). Tr.112/175: 2 nhịp loại 1 (102,53) + 1 nhịp loại 2 (100,40) = 305,465 m³. Chưa rõ nhịp nào loại 2 — đang gán nhịp 2. | 85,00 | 102,53
62 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 80 | Bê tông bản mặt cầu Nhịp 2 (C35 đá 1x2) | Bản vẽ: 85,00 → 100,40 m³ (tr.112 bản mặt cầu loại 2 (1 nhịp)). Chưa rõ nhịp nào loại 2 — đang gán nhịp 2. | 85,00 | 100,40
63 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 81 | Bê tông bản mặt cầu Nhịp 3 (C35 đá 1x2) | Bản vẽ: 85,00 → 102,53 m³ (tr.112 bản mặt cầu loại 1 (1 nhịp)) | 85,00 | 102,53
64 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 82 | Bê tông bản quá độ mố M1 (C25 đá 1x2) | Bản vẽ: 16,00 → 29,10 m³ (tr.126 bản quá độ A1). File cũ 16 m³ ghi C30; bản vẽ 29,10 m³ C25. | 16,00 | 29,10
65 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 83 | Bê tông bản quá độ mố M2 (C25 đá 1x2) | Bản vẽ: 16,00 → 38,28 m³ (tr.128 bản quá độ A2). File cũ 16 m³ ghi C30; bản vẽ 38,28 m³ C25. | 16,00 | 38,28
66 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 84 | Bê tông gờ lan can mố M1 & Nhịp 1 (C25 đá 1x2) | Bản vẽ: 9,50 → 52,14 m³ (tr.175/tr.119 gờ lan can C25, chia theo tỷ lệ 2 đợt cũ). File cũ 2 × 9,5 m³ C30; bản vẽ 104,28 m³ C25 (19 đốt) — nên tách theo đợt đổ thực tế. | 9,50 | 52,14
67 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 85 | Bê tông gờ lan can Nhịp 2, Nhịp 3 & mố M2 (C25) | Bản vẽ: 9,50 → 52,14 m³ (tr.175/tr.119 gờ lan can C25, chia theo tỷ lệ 2 đợt cũ). File cũ 2 × 9,5 m³ C30; bản vẽ 104,28 m³ C25 (19 đốt) — nên tách theo đợt đổ thực tế. | 9,50 | 52,14
68 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 31 | Bê tông lót móng bệ mố M1 (M100 đá 4x6) | Mác M100 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
69 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 33 | Bê tông lót móng bệ trụ T1 (M100 đá 4x6) | Mác M100 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
70 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 36 | Bê tông lót móng bệ trụ T2 (M100 đá 4x6) | Mác M100 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
71 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 39 | Bê tông lót móng bệ mố M2 (M100 đá 4x6) | Mác M100 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
72 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 45 | Bê tông xà mũ trụ T1 & đá kê gối (C35/C30 đá 1x2) | Mác C35 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
73 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 49 | Bê tông xà mũ trụ T2 & đá kê gối (C35/C30 đá 1x2) | Mác C35 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
74 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 59 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 1 - Phiến D1 (C45 đá 1x2) | Mác C45 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
75 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 60 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 1 - Phiến D2 (C45 đá 1x2) | Mác C45 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
76 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 61 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 1 - Phiến D3 (C45 đá 1x2) | Mác C45 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
77 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 62 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 1 - Phiến D4 (C45 đá 1x2) | Mác C45 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
78 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 63 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 1 - Phiến D5 (C45 đá 1x2) | Mác C45 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
79 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 64 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 2 - Phiến D1 (C45 đá 1x2) | Mác C45 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
80 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 65 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 2 - Phiến D2 (C45 đá 1x2) | Mác C45 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
81 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 66 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 2 - Phiến D3 (C45 đá 1x2) | Mác C45 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
82 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 67 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 2 - Phiến D4 (C45 đá 1x2) | Mác C45 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
83 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 68 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 2 - Phiến D5 (C45 đá 1x2) | Mác C45 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
84 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 69 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 3 - Phiến D1 (C45 đá 1x2) | Mác C45 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
85 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 70 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 3 - Phiến D2 (C45 đá 1x2) | Mác C45 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
86 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 71 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 3 - Phiến D3 (C45 đá 1x2) | Mác C45 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
87 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 72 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 3 - Phiến D4 (C45 đá 1x2) | Mác C45 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
88 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 73 | Bê tông dầm Super-T Nhịp 3 - Phiến D5 (C45 đá 1x2) | Mác C45 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
89 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 75 | Bê tông dầm ngang mố M1 & Trụ T1 (C35 đá 1x2) | Mác C35 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
90 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 76 | Bê tông dầm ngang Trụ T1 & Trụ T2 (C35 đá 1x2) | Mác C35 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
91 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 77 | Bê tông dầm ngang Trụ T2 & Mố M2 (C35 đá 1x2) | Mác C35 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
92 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 78 | Bê tông bản liên tục nhiệt tại trụ T1, T2 (C35 đá 1x2) | Mác C35 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
93 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 79 | Bê tông bản mặt cầu Nhịp 1 (C35 đá 1x2) | Mác C35 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
94 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 80 | Bê tông bản mặt cầu Nhịp 2 (C35 đá 1x2) | Mác C35 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
95 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 81 | Bê tông bản mặt cầu Nhịp 3 (C35 đá 1x2) | Mác C35 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
96 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 82 | Bê tông bản quá độ mố M1 (C25 đá 1x2) | Mác C25 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
97 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 83 | Bê tông bản quá độ mố M2 (C25 đá 1x2) | Mác C25 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
98 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 84 | Bê tông gờ lan can mố M1 & Nhịp 1 (C25 đá 1x2) | Mác C25 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
99 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 85 | Bê tông gờ lan can Nhịp 2, Nhịp 3 & mố M2 (C25) | Mác C25 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
100 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong | 86 | Bê tông khe co giãn răng lược D=100mm mố M1 & M2 (C40) | Mác C40 chưa có cấp phối riêng — đang dùng cấp phối C30 (0,425 t XM; 0,555 m³ cát; 0,700 m³ đá / m³). Nhập cấp phối được duyệt.
101 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong |  | Cột Q/R/S | Sửa công thức số lần: cát chia 200 m³, đá chia 350 m³ (dòng 4–73 cũ chia ngược 350/200); lần 1 lấy khi bắt đầu dùng (ROUNDUP thay INT).
102 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong |  | Tấm ván khuôn đúc sẵn bản mặt cầu (25 MPa) | Có trên bản vẽ nhưng file chưa có dòng đợt đổ: 13,23 m³ |  | 13,23 m³ | tr.175
103 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong |  | Bê tông đệm bản quá độ (C10) | Có trên bản vẽ nhưng file chưa có dòng đợt đổ: 15,94 m³ (6,82 + 9,12) |  | 15,94 m³ (6,82 + 9,12) | tr.126, tr.128
104 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong |  | Cọc thử PDA (30 MPa) | Có trên bản vẽ nhưng file chưa có dòng đợt đổ: 2,91 m³ |  | 2,91 m³ | tr.175
105 | Theo_Doi_Tan_Suat_Be_Tong |  | Vữa đệm gối 40 MPa | Có trên bản vẽ nhưng file chưa có dòng đợt đổ: mố 0,166 m³; trụ 0,261 m³ |  | mố 0,166 m³; trụ 0,261 m³ | tr.175
106 | Theo_Doi_Tan_Suat_Cot_Thep |  | Toàn sheet | Dựng lại từ BBS đã sửa theo bản vẽ thẩm định (thép cũ 793 t theo BBS chưa sửa). Số lần TN = ROUNDUP(lũy kế/20 t) — Ø dưới 20 t vẫn có 1 lần (file cũ dùng INT nên Ø10, Ø22 = 0 lần). Cột kết luận để trống, ghi theo kết quả thí nghiệm (file cũ ghi sẵn 'ĐẠT TCVN 1651:2018').
107 | TH_Thep_BQD_GLC |  | Phạm vi | Sheet chỉ gồm gờ lan can TRÊN MỐ và bản quá độ. Gờ lan can chính của cầu (tr.119, 20,07 t) không nằm ở sheet này — nếu dùng để đặt thép gờ lan can thì cần thêm.
108 | TH_Thep_BQD_GLC | 57 | PA4 / PA1 | Số cây PA4/PA1 nhập tay theo khối lượng cũ — cập nhật theo bộ cắt thép (02_XUONG_TIEN_CHE_COT_THEP).
109 | Tong_Hop_Tan_Suat_Vat_Lieu | 22 | Cáp DƯL 15.2 | BBS 27.784 t; bảng tổng hợp bản vẽ tr.175 ghi 29.911 t | 27.784 | 29.911 | tr.175
110 | Tong_Hop_Tan_Suat_Vat_Lieu | 23 | Mối nối cóc nối ren coupler / hàn đối đầu | Khối lượng '1840' / '4 lần (mỗi lô 3 mẫu kéo)' đang nhập tay — chưa đối chiếu bản vẽ và chỉ dẫn kỹ thuật (tr.175: cóc nối cọc 4.608 bộ)
111 | Tong_Hop_Tan_Suat_Vat_Lieu | 25 | Thí nghiệm nén mẫu bê tông hiện trường R7, R28 | Khối lượng '79' / '79 tổ mẫu (237 viên)' đang nhập tay — chưa đối chiếu bản vẽ và chỉ dẫn kỹ thuật
112 | Tong_Hop_Tan_Suat_Vat_Lieu | 26 | Thí nghiệm siêu âm cọc khoan nhồi D1.2m | Khối lượng '156' / '156 mặt cắt siêu âm (26 cọc)' đang nhập tay — chưa đối chiếu bản vẽ và chỉ dẫn kỹ thuật
113 | Tong_Hop_Tan_Suat_Vat_Lieu | 27 | Thử động biến dạng lớn PDA (Sức chịu tải cọc) | Khối lượng '1' / '1 cọc (T1-C5)' đang nhập tay — chưa đối chiếu bản vẽ và chỉ dẫn kỹ thuật
114 | Tong_Hop_Tan_Suat_Vat_Lieu | 28 | Thí nghiệm độ sụt bê tông tươi tại hiện trường | Khối lượng '285' / '285 xe (mỗi xe 1 lần)' đang nhập tay — chưa đối chiếu bản vẽ và chỉ dẫn kỹ thuật
115 | DM |  | Danh mục lấy mẫu | Sinh lại theo các lần lấy mẫu mới: 78 dòng (cũ 74). Ngày lấy mẫu trống khi đợt đổ chưa có ngày (trước đây báo #VALUE!). Giờ bắt đầu/kết thúc lấy theo dòng mẫu cũ — chỉnh theo thực tế.
116 | BBLM | 4 | Nút chọn phiếu | Nút xoay (spinner) chọn số phiếu không giữ được khi công cụ lưu file — nhập số thứ tự phiếu vào ô N4, hoặc chép sheet BBLM từ file gốc sang.