## TIEN_DO_CPM
TIẾN ĐỘ CPM – BẢN NHÁP CÔNG THỨC (ngày công: nghỉ CN và lễ; quan hệ FS/SS)
Ngày khởi công: |  |  |  |  | 2023-12-01 |  |  |  |  | Kết thúc tính được: |  | 2025-10-02
Hạn chót hợp đồng (tuỳ chọn): | [9 empty] | Mốc tính ngược: |  | 2025-10-02
Ô nhập: E–L. Cột M–V là công thức/phụ trợ (nhóm cột R–V đã thu gọn). Tiền nhiệm phải nằm TRÊN công tác. Găng = TF ≤ 0.
STT | Mã WBS | Nội dung | Loại | Thời lượng (ngày công) | Tiền nhiệm 1 | Quan hệ 1 | Trễ 1 | Tiền nhiệm 2 | Quan hệ 2 | Trễ 2 | Ràng buộc sớm nhất | ES | EF | LS | LF | TF (ngày công) | (LF sơ bộ) | (LF từ KN1) | (LS từ KN1) | (LF từ KN2) | (LS từ KN2) | ES hiển thị | EF hiển thị | LS hiển thị | LF hiển thị | TF hiển thị | Găng | ES đã lưu | EF đã lưu | Lệch ES (ngày lịch) | Lệch EF (ngày lịch) | Kiểm tra tiền nhiệm
1 | 1 | GÓI THẦU SỐ 01: XÂY LẮP ĐƯỜNG GIAO THÔNG (Km 0+000 – Km 5+500) | Summary | 730 | [17 empty] | 2023-12-01 | 2025-10-02 | 2023-12-01 | 2025-10-02 | 0 | GĂNG | 2023-12-01 | 2025-10-29 | 0 | -27
2 | 1.1 | Công tác chuẩn bị & phụ trợ thi công công trường | Summary | 85 | [17 empty] | 2023-12-01 | 2024-03-16 | 2023-12-01 | 2025-10-02 | 0 | GĂNG | 2023-12-01 | 2024-03-16 | 0 | 0
3 | 1.1.1 | Huy động nhân lực, thiết bị & mặt bằng công trường A | Task | 25 | [7 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 2024-05-25 | 2024-06-22 | 141 | 2024-06-22 |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 2024-05-25 | 2024-06-22 | 141 |  | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 0 | 0
4 | 1.1.2 | Đường công vụ, lán trại, bãi tập kết vật liệu công trường A | Task | 60 | 1.1.1 | FS | 0 |  |  |  |  | 2023-12-30 | 2024-03-16 | 2025-07-23 | 2025-10-02 | 467 | 2025-10-02 | 2025-07-22 |  |  |  | 2023-12-30 | 2024-03-16 | 2025-07-23 | 2025-10-02 | 467 |  | 2023-12-30 | 2024-03-16 | 0 | 0
5 | 1.1.3 | Huy động nhân lực, thiết bị & mặt bằng công trường B | Task | 25 | [7 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 0 | 2023-12-29 |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 0 | GĂNG | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 0 | 0
6 | 1.1.4 | Đường công vụ, lán trại, bãi tập kết vật liệu công trường B | Task | 60 | 1.1.3 | FS | 0 |  |  |  |  | 2023-12-30 | 2024-03-16 | 2025-07-23 | 2025-10-02 | 467 | 2025-10-02 | 2025-07-22 |  |  |  | 2023-12-30 | 2024-03-16 | 2025-07-23 | 2025-10-02 | 467 |  | 2023-12-30 | 2024-03-16 | 0 | 0
7 | 1.2 | Tuyến chính Phân đoạn A1 (Km 0+000 – Km 2+750, L = 2.75 km) | Summary | 610 | [17 empty] | 2023-12-30 | 2025-04-16 | 2024-06-24 | 2025-10-02 | 141 |  | 2023-12-30 | 2025-05-09 | 0 | -23
8 | 1.2.1.1 | Dọn dẹp mặt bằng, phát quang & bóc đất hữu cơ (27.000 m3) | Task | 60 | 1.1.1 | FS | 0 |  |  |  |  | 2023-12-30 | 2024-03-16 | 2024-06-24 | 2024-08-31 | 141 | 2025-10-02 | 2024-06-22 |  |  |  | 2023-12-30 | 2024-03-16 | 2024-06-24 | 2024-08-31 | 141 |  | 2023-12-30 | 2024-03-16 | 0 | 0
9 | 1.2.1.2 | Đào đất nền đường & vận chuyển điều phối (145.000 m3) | Task | 108 | 1.2.1.1 | SS | 20 |  |  |  |  | 2024-01-24 | 2024-06-07 | 2024-07-17 | 2024-11-21 | 141 | 2025-10-02 |  | 2024-06-24 |  |  | 2024-01-24 | 2024-06-07 | 2024-07-17 | 2024-11-21 | 141 |  | 2024-01-19 | 2024-06-03 | 5 | 4
10 | 1.2.1.3 | Đào phá đá nền đường bằng búa đập thủy lực (38.000 m3) | Task | 146 | 1.2.1.2 | SS | 15 |  |  |  |  | 2024-02-17 | 2024-08-08 | 2025-04-11 | 2025-10-02 | 346 | 2025-10-02 |  | 2025-03-24 |  |  | 2024-02-17 | 2024-08-08 | 2025-04-11 | 2025-10-02 | 346 |  | 2024-02-03 | 2024-08-01 | 14 | 7
11 | 1.2.1.4 | Thi công đắp đất nền đường độ chặt K95 (95.000 m3) | Task | 115 | 1.2.1.2 | SS | 45 |  |  |  |  | 2024-03-23 | 2024-08-07 | 2024-09-10 | 2025-01-22 | 141 | 2025-01-22 |  | 2024-07-17 |  |  | 2024-03-23 | 2024-08-07 | 2024-09-10 | 2025-01-22 | 141 |  | 2024-03-04 | 2024-08-31 | 19 | -24
12 | 1.2.1.5 | Thi công đắp đất bao & hoàn thiện nền K98 (18.000 m3) | Task | 56 | 1.2.1.4 | FS | 0 |  |  |  |  | 2024-08-08 | 2024-10-14 | 2025-01-23 | 2025-04-04 | 141 | 2025-04-04 | 2025-01-22 |  |  |  | 2024-08-08 | 2024-10-14 | 2025-01-23 | 2025-04-04 | 141 |  | 2024-09-01 | 2024-11-07 | -24 | -24
13 | 1.2.1.6 | Xây dựng cống tròn thoát nước ngang D1000/D1500 (360m) | Task | 30 | 1.2.1.2 | SS | 30 |  |  |  |  | 2024-03-06 | 2024-04-09 | 2025-08-27 | 2025-10-02 | 447 | 2025-10-02 |  | 2025-07-23 |  |  | 2024-03-06 | 2024-04-09 | 2025-08-27 | 2025-10-02 | 447 |  | 2024-02-18 | 2024-03-23 | 17 | 17
14 | 1.2.1.7 | Xây dựng rãnh biên hình thang & gia cố mái taluy (2.400m) | Task | 60 | 1.2.1.5 | SS | 10 |  |  |  |  | 2024-08-20 | 2024-10-30 | 2025-07-23 | 2025-10-02 | 277 | 2025-10-02 |  | 2025-07-11 |  |  | 2024-08-20 | 2024-10-30 | 2025-07-23 | 2025-10-02 | 277 |  | 2024-09-11 | 2024-11-19 | -22 | -20
15 | 1.2.1.8 | Thi công móng Cấp phối đá dăm loại 2 (36.000 m2) | Task | 20 | 1.2.1.5 | FS | 0 |  |  |  |  | 2024-10-15 | 2024-11-06 | 2025-04-05 | 2025-04-29 | 141 | 2025-04-29 | 2025-04-04 |  |  |  | 2024-10-15 | 2024-11-06 | 2025-04-05 | 2025-04-29 | 141 |  | 2024-11-08 | 2024-11-30 | -24 | -24
16 | 1.2.1.9 | Thi công móng Cấp phối đá dăm loại 1 (34.000 m2) | Task | 20 | 1.2.1.8 | FS | 1 |  |  |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-30 | 2025-05-03 | 2025-05-26 | 141 | 2025-05-26 | 2025-04-29 |  |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-30 | 2025-05-03 | 2025-05-26 | 141 |  | 2024-12-02 | 2024-12-24 | -24 | -24
17 | 1.2.1.10 | Thi công móng CPĐD gia cố xi măng (CTB - Mùa khô T1/25) | Task | 15 | 1.2.1.9 | FS | 1 |  |  |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2025-05-28 | 2025-06-13 | 141 | 2025-06-13 | 2025-05-26 |  |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2025-05-28 | 2025-06-13 | 141 |  | 2024-12-26 | 2025-01-13 | -23 | -25
18 | 1.2.1.11 | Mặt đường BTN C19 (7cm) & BTN C12.5 (5cm) (Mùa khô T2-4/25) | Task | 50 | 1.2.1.10 | FS | 10 |  |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-03-07 | 2025-06-26 | 2025-08-22 | 141 | 2025-08-22 | 2025-06-13 |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-03-07 | 2025-06-26 | 2025-08-22 | 141 |  | 2025-01-24 | 2025-03-29 | -22 | -22
19 | 1.2.1.12 | Lắp đặt hệ thống ATGT: Sơn đường, biển báo, hộ lan Phân đoạn A1 | Task | 28 | 1.2.1.11 | FS | 5 |  |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-04-16 | 2025-08-29 | 2025-10-02 | 141 | 2025-10-02 | 2025-08-22 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-04-16 | 2025-08-29 | 2025-10-02 | 141 |  | 2025-04-04 | 2025-05-09 | -21 | -23
20 | 1.3 | Tuyến chính Phân đoạn A2 (Km 2+750 – Km 5+500, L = 2.75 km) | Summary | 630 | [17 empty] | 2024-01-18 | 2025-06-04 | 2024-01-18 | 2025-10-02 | 0 | GĂNG | 2024-01-14 | 2025-07-03 | 4 | -29
21 | 1.3.1.1 | Dọn dẹp mặt bằng, phát quang & bóc đất hữu cơ (20.000 m3) | Task | 45 | 1.1.3 | FS | 15 |  |  |  |  | 2024-01-18 | 2024-03-16 | 2024-01-18 | 2024-03-16 | 0 | 2025-10-02 | 2023-12-29 |  |  |  | 2024-01-18 | 2024-03-16 | 2024-01-18 | 2024-03-16 | 0 | GĂNG | 2024-01-14 | 2024-03-13 | 4 | 3
22 | 1.3.1.2 | Đào đất nền đường & vận chuyển điều phối (130.000 m3) | Task | 96 | 1.3.1.1 | SS | 15 |  |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-06-05 | 2024-02-05 | 2024-06-05 | 0 | 2025-10-02 |  | 2024-01-18 |  |  | 2024-02-05 | 2024-06-05 | 2024-02-05 | 2024-06-05 | 0 | GĂNG | 2024-01-29 | 2024-05-29 | 7 | 7
23 | 1.3.1.3 | Đào phá đá nền đường bằng búa đập thủy lực (42.000 m3) | Task | 162 | 1.3.1.2 | SS | 15 |  |  |  |  | 2024-02-29 | 2024-09-10 | 2025-03-22 | 2025-10-02 | 320 | 2025-10-02 |  | 2025-03-05 |  |  | 2024-02-29 | 2024-09-10 | 2025-03-22 | 2025-10-02 | 320 |  | 2024-02-13 | 2024-08-24 | 16 | 17
24 | 1.3.1.4 | Thi công đắp đất nền đường độ chặt K95 (110.000 m3) | Task | 133 | 1.3.1.2 | SS | 40 |  |  |  |  | 2024-03-29 | 2024-09-05 | 2024-03-29 | 2024-09-05 | 0 | 2024-09-05 |  | 2024-02-05 |  |  | 2024-03-29 | 2024-09-05 | 2024-03-29 | 2024-09-05 | 0 | GĂNG | 2024-03-09 | 2024-10-07 | 20 | -32
25 | 1.3.1.5 | Thi công đắp đất bao & hoàn thiện nền K98 (22.000 m3) | Task | 68 | 1.3.1.4 | FS | 0 |  |  |  |  | 2024-09-06 | 2024-11-23 | 2024-09-06 | 2024-11-23 | 0 | 2024-11-23 | 2024-09-05 |  |  |  | 2024-09-06 | 2024-11-23 | 2024-09-06 | 2024-11-23 | 0 | GĂNG | 2024-10-08 | 2024-12-25 | -32 | -32
26 | 1.3.1.6 | Xây dựng cống tròn thoát nước ngang D1000/D1500 (420m) | Task | 35 | 1.3.1.2 | SS | 25 |  |  |  |  | 2024-03-12 | 2024-04-22 | 2025-08-21 | 2025-10-02 | 437 | 2025-10-02 |  | 2025-07-23 |  |  | 2024-03-12 | 2024-04-22 | 2025-08-21 | 2025-10-02 | 437 |  | 2024-02-23 | 2024-04-03 | 18 | 19
27 | 1.3.1.7 | Xây dựng rãnh biên hình thang & gia cố mái taluy (2.600m) | Task | 65 | 1.3.1.5 | SS | 10 |  |  |  |  | 2024-09-18 | 2024-12-02 | 2025-07-17 | 2025-10-02 | 249 | 2025-10-02 |  | 2025-07-05 |  |  | 2024-09-18 | 2024-12-02 | 2025-07-17 | 2025-10-02 | 249 |  | 2024-10-18 | 2025-01-02 | -30 | -31
28 | 1.3.1.8 | Thi công móng Cấp phối đá dăm loại 2 (38.000 m2) | Task | 21 | 1.3.1.5 | FS | 0 |  |  |  |  | 2024-11-25 | 2024-12-18 | 2024-11-25 | 2024-12-18 | 0 | 2024-12-18 | 2024-11-23 |  |  |  | 2024-11-25 | 2024-12-18 | 2024-11-25 | 2024-12-18 | 0 | GĂNG | 2024-12-26 | 2025-01-20 | -31 | -33
29 | 1.3.1.9 | Thi công móng Cấp phối đá dăm loại 1 (36.000 m2) | Task | 21 | 1.3.1.8 | FS | 1 |  |  |  |  | 2024-12-20 | 2025-01-14 | 2024-12-20 | 2025-01-14 | 0 | 2025-01-14 | 2024-12-18 |  |  |  | 2024-12-20 | 2025-01-14 | 2024-12-20 | 2025-01-14 | 0 | GĂNG | 2025-01-22 | 2025-02-21 | -33 | -38
30 | 1.3.1.10 | Thi công móng CPĐD gia cố xi măng (CTB - Mùa khô T3/25) | Task | 16 | 1.3.1.9 | FS | 1 |  |  |  |  | 2025-01-16 | 2025-02-10 | 2025-01-16 | 2025-02-10 | 0 | 2025-02-10 | 2025-01-14 |  |  |  | 2025-01-16 | 2025-02-10 | 2025-01-16 | 2025-02-10 | 0 | GĂNG | 2025-02-23 | 2025-03-13 | -38 | -31
31 | 1.3.1.11 | Mặt đường BTN C19 (7cm) & BTN C12.5 (5cm) (Mùa khô T3-5/25) | Task | 52 | 1.3.1.10 | FS | 10 |  |  |  |  | 2025-02-22 | 2025-04-24 | 2025-02-22 | 2025-04-24 | 0 | 2025-04-24 | 2025-02-10 |  |  |  | 2025-02-22 | 2025-04-24 | 2025-02-22 | 2025-04-24 | 0 | GĂNG | 2025-03-24 | 2025-05-26 | -30 | -32
32 | 1.3.1.12 | Lắp đặt hệ thống ATGT: Sơn đường, biển báo, hộ lan Phân đoạn A2 | Task | 28 | 1.3.1.11 | FS | 5 |  |  |  |  | 2025-05-03 | 2025-06-04 | 2025-05-03 | 2025-06-04 | 0 | 2025-06-04 | 2025-04-24 |  |  |  | 2025-05-03 | 2025-06-04 | 2025-05-03 | 2025-06-04 | 0 | GĂNG | 2025-06-01 | 2025-07-03 | -29 | -29
33 | 1.4 | Công tác hoàn thiện, nghiệm thu bàn giao & hoàn công | Summary | 120 | [17 empty] | 2025-06-11 | 2025-10-02 | 2025-06-11 | 2025-10-02 | 0 | GĂNG | 2025-07-09 | 2025-10-29 | -28 | -27
34 | 1.4.1 | Thí nghiệm kiểm tra độ bằng phẳng thước 3m, độ nhám, Benkelman | Task | 20 | 1.3.1.12 | FS | 5 |  |  |  |  | 2025-06-11 | 2025-07-03 | 2025-06-11 | 2025-07-03 | 0 | 2025-07-03 | 2025-06-04 |  |  |  | 2025-06-11 | 2025-07-03 | 2025-06-11 | 2025-07-03 | 0 | GĂNG | 2025-07-09 | 2025-07-31 | -28 | -28
35 | 1.4.2 | Dọn dẹp mặt bằng, hoàn trả đường công vụ & vệ sinh môi trường | Task | 25 | 1.4.1 | FS | 0 |  |  |  |  | 2025-07-04 | 2025-08-01 | 2025-07-04 | 2025-08-01 | 0 | 2025-08-01 | 2025-07-03 |  |  |  | 2025-07-04 | 2025-08-01 | 2025-07-04 | 2025-08-01 | 0 | GĂNG | 2025-08-01 | 2025-08-29 | -28 | -28
36 | 1.4.3 | Lập trọn bộ hồ sơ hoàn công & hồ sơ QLCL (NĐ 207/2026/NĐ-CP) | Task | 45 | 1.4.2 | FS | 0 |  |  |  |  | 2025-08-02 | 2025-09-25 | 2025-08-02 | 2025-09-25 | 0 | 2025-09-25 | 2025-08-01 |  |  |  | 2025-08-02 | 2025-09-25 | 2025-08-02 | 2025-09-25 | 0 | GĂNG | 2025-08-30 | 2025-10-23 | -28 | -28
37 | 1.4.4 | NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG | Milestone | 0 | 1.4.3 | FS | 5 |  |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0 | 2025-10-02 | 2025-09-25 |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0 | GĂNG | 2025-10-29 | 2025-10-29 | -27 | -27
Formulas:
ES hiển thị = MINIFS([ES]:M42,[Mã WBS]:B42,[Mã WBS]&".*")
ES hiển thị = MINIFS([ES, row above]:M42,[Mã WBS, row above]:B42,[Mã WBS]&".*")
EF hiển thị = MAXIFS([EF]:N42,[Mã WBS]:B42,[Mã WBS]&".*")
EF hiển thị = MAXIFS([EF, row above]:N42,[Mã WBS, row above]:B42,[Mã WBS]&".*")
LS hiển thị = MINIFS([LS]:O42,[Mã WBS]:B42,[Mã WBS]&".*")
LS hiển thị = MINIFS([LS, row above]:O42,[Mã WBS, row above]:B42,[Mã WBS]&".*")
LF hiển thị = MAXIFS([LF]:P42,[Mã WBS]:B42,[Mã WBS]&".*")
LF hiển thị = MAXIFS([LF, row above]:P42,[Mã WBS, row above]:B42,[Mã WBS]&".*")
EF = IF([Thời lượng (ngày công)]=0,[ES],WORKDAY.INTL([ES],[Thời lượng (ngày công)]-1,"0000001",HOL))
LF = IF([Thời lượng (ngày công)]=0,[LS],WORKDAY.INTL([LS],[Thời lượng (ngày công)]-1,"0000001",HOL))
TF (ngày công) = IF([LS]>=[ES],NETWORKDAYS.INTL([ES],[LS],"0000001",HOL)-1,-(NETWORKDAYS.INTL([LS],[ES],"0000001",HOL)-1))
LS = IF([Thời lượng (ngày công)]=0,R42,WORKDAY.INTL(R42,-([Thời lượng (ngày công)]-1),"0000001",HOL))

## NGHI_LE
Ngày nghỉ lễ (công trường nghỉ thi công)
2024-01-01
2024-02-08
2024-02-09
2024-02-10
2024-02-11
2024-02-12
2024-02-13
2024-02-14
2024-04-18
2024-04-30
2024-05-01
2024-09-02
2024-09-03
2025-01-01
2025-01-27
2025-01-28
2025-01-29
2025-01-30
2025-01-31
2025-02-01
2025-02-02
2025-04-07
2025-04-30
2025-05-01
2025-09-02
2025-09-03