## NGAY_NGHI_LE
LỊCH THỜI TIẾT MÙA MƯA & CÁC NGÀY NGHỈ LỄ CÔNG TRÌNH CẦU KM19+529.080 – 23HG SYSTEM
Lịch công trường chuẩn: 6 ngày/tuần (Nghỉ Chủ nhật). Tuân thủ Bộ luật Lao động 2019 & TCVN 8819:2011
I. DANH MỤC CÁC NGÀY NGHỈ LỄ CHÍNH THỨC TRONG THỜI GIAN THI CÔNG CẦU KM19 (10/2026 - 03/2027)
STT | Thời Gian | Nội Dung Ngày Nghỉ Lễ / Sự Kiện | Số Ngày Nghỉ | Hệ Số Năng Suất K_tt | Quy Định Điều Hành Công Trường
1 | 01/01/2027 | Nghỉ Tết Dương Lịch 2027 | 1 | 0 | Nghỉ lễ 1 ngày, trực ban bảo vệ công trường 24/24
2 | 05/02/2027 - 12/02/2027 | Nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Mùi 2027 (29 Tết - Mùng 6 Tết) | 8 | 0 | Dừng thi công hiện trường, niêm phong kho vật tư & bãi đúc dầm
3 | Chủ nhật hàng tuần | Nghỉ Chủ Nhật hàng tuần theo Luật Lao động | 24 | 0 | Nghỉ ngơi, bảo dưỡng máy móc thiết bị (Bauer BG25, Kobelco CKE500)
II. ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU VÙNG NÚI TÂY BẮC & QUY ĐỊNH MÙA KHÔ / MÙA MƯA (TCVN 8819:2011)
STT | Khung Thời Gian | Đặc Điểm Thời Tiết Khí Hậu | Hệ Số Năng Suất K_tt | Hạng Mục Cho Phép Thi Công | Hạng Mục TUYỆT ĐỐI CẤM Thi Công
1 | Tháng 10/2026 - Tháng 03/2027 | Mùa khô cao điểm vùng Tây Bắc (Ít mưa, nền nhiệt 15-28°C) | 1 | Tổng lực thi công toàn diện: Cọc khoan nhồi hang Karst, bệ móng, thân trụ T1, T2 cao 25.5m, đúc & lao 15 dầm Super-T, thảm BTN C16 mặt cầu | Nghiêm cấm thảm BTN khi trời mưa hoặc mặt cầu ẩm ướt (TCVN 8819:2011 Điều 8.2)

## DB_DINH_MUC
CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC NĂNG SUẤT CA MÁY & HAO PHÍ CẦU KM19+529.080 – 23HG SYSTEM
Chuẩn hóa theo Thông tư 38/2026/TT-BXD, Thông tư 12/2021/TT-BXD & QCKT Việt Nam
STT | Mã Máy | Chủng Loại Xe Máy Thiết Bị Thi Công | Thông Số Kỹ Thuật / Model | Định Mức Dầu (lít/ca) | Năng Suất 1 Ca Máy | Nhiệm Vụ Kỹ Thuật Trên Công Trường Cầu Km19
1 | MK | Máy khoan cọc nhồi D1200 | Bauer BG25 / Lực xoay 245 kNm | 145 | 8.5 - 16.8 m/ca | Khoan hang Karst 26 cọc D1200 ngàm đá M1, M2, T1, T2
2 | CX | Cần cẩu bánh xích 50 tấn | Kobelco CKE500 / Cần 38m | 62 | Phục vụ 24/24 | Hạ lồng thép cọc D1200, lắp ván khuôn & đà giáo leo thân trụ T1, T2
3 | CL | Cần cẩu bánh lốp 25 tấn | Kato KR250 / 4 đoạn cần | 48 | Phục vụ bãi đúc | Phục vụ bãi đúc dầm Super-T, bốc dỡ cốt thép, ván khuôn đúc sẵn
4 | MD | Máy đào bánh xích 1.25 m3 | Komatsu PC200-8 / Kèm búa đập đá | 68 | 130 - 250 m3/ca | Đào ngàm đá hố móng bệ trụ, phá đầu 26 cọc nhồi nhô 1.0m
5 | OT | Ô tô tự đổ 15 tấn | Howo 371HP 3 chân | 52 | 12 - 16 chuyến/ca | Vận chuyển đất đá ngàm móng ra bãi thải cự ly 5km
6 | XB | Xe bồn vận chuyển bê tông 9 m3 | Hino / Hyundai Trộn xoay | 42 | 6 - 8 chuyến/ca | Vận chuyển bê tông C30 cọc, bệ móng, thân mố trụ và C45 dầm Super-T
7 | BM | Xe bơm bê tông cần 42m | Putzmeister BSF 42-5 | 46 | 35 - 50 m3/h | Bơm cao áp bê tông thân trụ T1, T2 (H=23.35m - 25.45m), xà mũ, dầm ngang
8 | MN | Máy nén khí 7.5 m3/phút | Airman PDS265S áp lực cao | 38 | Phục vụ thổi rửa | Thổi rửa đáy 26 hố khoan cọc nhồi & đục tỉa bê tông đầu cọc
9 | MH | Máy phát hàn điện 500A | Denyo DCW-480ESW / 2 kìm hàn | 28 | Hàn lồng thép cọc | Gia công nối lồng thép cọc D1200, hàn khung sườn dầm Super-T
10 | TT | Trạm trộn BTXM 60 m3/h | Sicoma Italy 2 trục ngang | 58 | 40 - 55 m3/h | Sản xuất toàn bộ 2,348 m3 BTXM C10-C45 tại hiện trường
11 | GL | Giá lao dầm Super-T 78.88T | Hệ dầm kép ray P43 tời kéo | 35 | 1.5 - 2 phiến/ngày | Vận chuyển & lao lắp an toàn 15 phiến dầm Super-T 38.2m
12 | LU | Máy lu rung tự hành 14-25T | Hamm 3411 lực rung 25 tấn | 45 | 400 m3/ca | Đầm lèn K98 nền đường đầu cầu mố M1, M2
13 | XT | Xe téc cấp dầu lưu động 9 m3 | Isuzu téc bồn gắn đồng hồ đo | 44 | Cấp phát 24/24 | Tiếp nhiên liệu diezel tại chỗ cho máy khoan Bauer, cẩu xích, máy đào
14 | MP | Máy phát điện 3 pha 250kVA | Cummins Diesel dự phòng | 55 | Phát điện 24/24 | Cung cấp nguồn điện 3 pha liên tục cho trạm trộn, kích căng kéo và bãi đúc

## BOQ_TIEN_DO
BẢNG TIÊN LƯỢNG KHỐI LƯỢNG (BOQ), ĐỊNH MỨC CA MÁY & CHI PHÍ DỰ TOÁN G_XD CẦU KM19+529.080
Dự án: Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (Gói 09-XL) ¦ Tiêu chuẩn: Thông tư 38/2026/TT-BXD, TT 36/2026 & TCVN
STT | Mã WBS | Nội Dung Hạng Mục Công Tác Xây Lắp | Đơn Vị | Khối Lượng Thiết Kế | Đơn Giá Trực Tiếp (VNĐ) | Thành Tiền Trực Tiếp T (VNĐ) | Năng Suất Định Mức / Ca | Số Ca Máy Dự Kiến | Thiết Bị Chủ Lực
1 | 1.1 | Bàn giao tim mốc VN2000 & định vị tọa độ mố trụ cầu | Điểm | 1 | 15000000 | 15000000 | 0.5 | 2 | Máy toàn đạc Leica TS06
2 | 1.2 | Rà phá bom mìn, dọn dẹp mặt bằng & dựng lán trại | m2 | 12500 | 18500 | 231250000 | 2500 | 5 | Máy xúc PC200 + Ô tô 15T
3 | 1.3 | Thi công đường công vụ nhánh 6 & 6A tiếp cận mố trụ | m3 | 1536.5 | 95000 | 145967500 | 170 | 9.1 | Máy xúc PC200 + Lu rung Hamm
4 | 1.4 | Xây dựng bãi đúc dầm Super-T, bệ đúc & trạm trộn 60m3/h | Hệ | 1 | 450000000 | 450000000 | 0.08 | 12.5 | Cần cẩu lốp 25T + Máy xúc
5 | 2.1 | Khoan thăm dò hang Karst sâu 5m vào đá liền khối (26 lỗ) | Lỗ | 26 | 8500000 | 221000000 | 2.6 | 10 | Máy khoan đá Bauer BG25
6 | 2.2 | Khoan cọc nhồi D1200 Mố M1 (3 cọc L=20m) & đổ BT C30 | m | 60 | 3850000 | 231000000 | 10 | 6 | Bauer BG25 + Cẩu 50T + Xe bồn
7 | 2.3 | Khoan cọc nhồi D1200 Trụ T1 (8 cọc L=40m) & đổ BT C30 | m | 320 | 4200000 | 1344000000 | 21.3 | 15.1 | 2 Máy khoan Bauer + Cẩu 50T
8 | 2.4 | Khoan cọc nhồi D1200 Trụ T2 (8 cọc L=30m) & đổ BT C30 | m | 240 | 4150000 | 996000000 | 18.5 | 13 | 2 Máy khoan Bauer + Cẩu 50T
9 | 2.5 | Khoan cọc nhồi D1200 Mố M2 (7 cọc L=36m) & đổ BT C30 | m | 252 | 4100000 | 1033200000 | 18 | 14 | 2 Máy khoan Bauer + Cẩu 50T
10 | 2.6 | Thí nghiệm siêu âm 156 mặt cắt cọc, PDA & nén tĩnh | Gói | 1 | 185000000 | 185000000 | 0.17 | 5.9 | Hệ thống siêu âm cọc đa kênh
11 | 3.1 | Đào hố móng ngàm đá, đập đầu 26 cọc & đổ BT lót C10 (42.15 m3) | Cọc | 26 | 4500000 | 117000000 | 4.3 | 6.1 | Máy đào PC200 búa đập đá
12 | 3.2 | Cốt thép, ván khuôn & đổ bê tông bệ móng mố M1, M2 (173.2 m3) | m3 | 173.2 | 2850000 | 493620000 | 24.7 | 7.1 | Cẩu 25T + Bơm 42m + Xe bồn
13 | 3.3.1 | Cốt thép, VK & đổ BT bệ trụ T1 (11.6x8.0x2.0m Không vát, 184.243 m3) | m3 | 184.243 | 2920000 | 537989560 | 26.3 | 7.1 | Cẩu xích 50T + Bơm 42m
14 | 3.3.2 | Cốt thép, VK & đổ BT bệ trụ T2 (11.6x8.0x2.0m Không vát, 184.243 m3) | m3 | 184.243 | 2920000 | 537989560 | 26.3 | 7.1 | Cẩu xích 50T + Bơm 42m
15 | 3.4.1 | Thi công thân đặc trụ T1 (H=23.35m, 3 đốt vát, 234.922 m3) BT C30 | m3 | 234.922 | 3450000 | 810480900 | 21.4 | 11 | Cẩu xích 50T + Đà giáo leo
16 | 3.4.2 | Thi công thân đặc trụ T2 (H=25.45m, 3 đốt vát, 266.791 m3) BT C30 | m3 | 266.791 | 3450000 | 920428950 | 22.2 | 12.1 | Cẩu xích 50T + Đà giáo leo
17 | 3.5 | Thi công thân mố chân dê M1 & mố chữ U M2 BT C30 (138.4 m3) | m3 | 138.4 | 3200000 | 442880000 | 13.8 | 10.1 | Cẩu lốp 25T + Bơm 42m
18 | 3.6.1 | Thi công xà mũ trụ T1, đá kê gối & khối chống xô (128.851 m3) | m3 | 128.851 | 3650000 | 470306150 | 21.5 | 6 | Cẩu 50T + Ván khuôn dầm đỡ
19 | 3.6.2 | Thi công xà mũ trụ T2, đá kê gối & khối chống xô (145.026 m3) | m3 | 145.026 | 3650000 | 529344900 | 20.7 | 7.1 | Cẩu 50T + Ván khuôn dầm đỡ
20 | 4.1 | Cốt thép, luồn cáp DUL 15 phiến dầm Super-T tại bãi đúc (15 phiến) | Phiến | 15 | 85000000 | 1275000000 | 0.63 | 23.9 | Dàn cắt uốn CNC + Cẩu 25T
21 | 4.2 | Đổ bê tông C45 15 phiến dầm Super-T L=38.2m bãi đúc (434.8 m3) | m3 | 434.8 | 3850000 | 1673980000 | 24.2 | 18 | Trạm trộn 60m3/h + Cẩu 25T
22 | 4.3 | Căng kéo cáp DUL 15.2mm & bơm vữa ống gen dầm (15 phiến) | Phiến | 15 | 42000000 | 630000000 | 1.88 | 8 | Bơm kích thủy lực 250T
23 | 4.4 | Lắp đặt 30 gối chậu cao su đơn/song hướng mố trụ (30 cái) | Cái | 30 | 12500000 | 375000000 | 7.5 | 4 | Cần cẩu lốp 25T + Kích căn
24 | 4.5 | Lắp đường ray P43, vận chuyển & lao lắp 15 dầm Super-T | Phiến | 15 | 58000000 | 870000000 | 2.14 | 7.1 | Giá lao dầm ray P43 78.88T
25 | 5.1 | Đổ bê tông dầm ngang mố trụ & bản liên tục nhiệt C35 (78.5 m3) | m3 | 78.5 | 3350000 | 262975000 | 19.6 | 4.1 | Xe bơm cần 42m + Xe bồn
26 | 5.2 | Lắp 510 tấm ván khuôn đúc sẵn & cốt thép bản mặt cầu (510 tấm) | Tấm | 510 | 450000 | 229500000 | 127.5 | 4 | Cần cẩu lốp 25T bốc dỡ
27 | 5.3 | Đổ bê tông bản mặt cầu tại chỗ C35 (dày 180mm, 235.6 m3) | m3 | 235.6 | 3250000 | 765700000 | 58.9 | 4 | Xe bơm cần 42m + 3 Xe bồn
28 | 5.4 | Đổ bê tông bản quá độ C25 & đắp K98 đường đầu cầu (2 bản) | Bản | 2 | 65000000 | 130000000 | 0.4 | 5 | Máy xúc PC200 + Lu rung
29 | 5.5 | Lắp khe co giãn răng lược thép & ống thoát nước PVC (2 bộ) | Bộ | 2 | 95000000 | 190000000 | 0.5 | 4 | Máy phát hàn + Cẩu nhẹ
30 | 5.6 | Đổ bê tông gờ lan can C25 & lắp dựng tay vịn thép (260.8 m) | m | 260.8 | 1150000 | 299920000 | 52.2 | 5 | Xe bồn 9m3 + Máy phát hàn
31 | 5.7 | Chống thấm & thảm bê tông nhựa C16 mặt cầu dày 7cm (1,620 m2) | m2 | 1620 | 310000 | 502200000 | 540 | 3 | Xe tưới nhựa + Máy rải Vogele
32 | 5.8 | Thử tải kiểm định động học & nghiệm thu thông xe hoàn thành | Gói | 1 | 120000000 | 120000000 | 1 | 1 | Đoàn xe thử tải 3 trục 30T
|  | TỔNG CHI PHÍ TRỰC TIẾP (T) CẦU KM19+529.080 |  |  |  | 17036732520
|  | Chi phí gián tiếp (GT = 7.3% * T) |  |  |  | 1243681473.96
|  | Thu nhập chịu thuế tính trước (TL = 5.5% * (T + GT)) |  |  |  | 1005422769.6678
|  | Thuế giá trị gia tăng (VAT = 10% * (T + GT + TL)) |  |  |  | 1928583676.3628
|  | TỔNG DỰ TOÁN XÂY LẮP G_XD CẦU KM19+529.080 (SAU THUẾ) |  |  |  | 21214420439.9906

## TIEN_DO
• HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THI CÔNG & MẠNG CPM TỰ ĐỘNG – 23HG SYSTEM
DỰ ÁN: CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG (GÓI 09-XL) — CẦU KM19+529.080 (3 NHỊP DẦM SUPER-T L=38.2M) |  |  |  | BẮT ĐẦU: | 2026-10-01 | KẾT THÚC: | 2027-03-11
Ngày kiểm soát (Data Date): |  | 2026-12-15 |  | Lịch thi công: | 6 ngày/tuần (Nghỉ CN & Lễ) | Chế độ CPM: | Tự động (Forward/Backward Pass)
STT | Mã WBS | Nội Dung Hạng Mục Công Việc | Loại | Công Tác Tiền Nhiệm (Predecessors) | Thời Lượng (Work Days) | Hệ Số Mưa K_tt | Khởi Công (ES) | Hoàn Thành (EF) | Ngày Lịch (Cal Days) | Dự Trữ TF | Đường Găng | % Hoàn Thành (Tại Data Date) | T10/W1 | T10/W2 | T10/W3 | T10/W4 | T10/W5 | T11/W1 | T11/W2 | T11/W3 | T11/W4 | T12/W1 | T12/W2 | T12/W3 | T12/W4 | T12/W5 | T01/W1 | T01/W2 | T01/W3 | T01/W4 | T02/W1 | T02/W2 | T02/W3 | T02/W4 | T03/W1 | T03/W2 | T03/W3
1 | 1 | CÔNG TÁC CHUẨN BỊ & PHỤ TRỢ THI CÔNG CÔNG TRƯỜNG | Summary |  | 0 | 1 | 2026-10-01 | 2026-10-26 | 26 | 0 | GANG | 100% | bar: T10/W1 to T10/W4
2 | 1.1 | Bàn giao tim mốc VN2000 & định vị mố trụ cầu | Task |  | 2 | 1 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | 0 | GANG | 100% | bar: T10/W1
3 | 1.2 | Rà phá bom mìn, dọn dẹp mặt bằng & dựng lán trại | Task | 1.1FS | 5 | 1 | 2026-10-03 | 2026-10-08 | 6 | 0 | GANG | 100% | bar: T10/W1 to T10/W2
4 | 1.3 | Thi công đường công vụ nhánh 6 & 6A tiếp cận mố trụ | Task | 1.2FS | 9 | 1 | 2026-10-09 | 2026-10-19 | 11 | 0 | GANG | 100% | bar: T10/W2 to T10/W3
5 | 1.4 | Xây dựng bãi đúc dầm Super-T, bệ đúc & trạm trộn 60m3/h | Task | 1.3SS+3 | 12 | 1 | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 14 | 11 |  | 100% | bar: T10/W2 to T10/W4
6 | 2 | THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D1200MM (26 CỌC TOÀN CẦU) | Summary |  | 0 | 1 | 2026-10-20 | 2026-12-09 | 51 | 0 | GANG | 100% | bar: T10/W3 to T12/W1
7 | 2.1 | Khoan thăm dò hang Karst sâu 5m vào đá liền khối (26 lỗ) | Task | 1.3FS | 10 | 1 | 2026-10-20 | 2026-10-30 | 11 | 0 | GANG | 100% | bar: T10/W3 to T10/W5
8 | 2.2 | Khoan cọc nhồi D1200 Mố M1 (3 cọc L=20m) & đổ BT C30 | Task | 2.1FS | 6 | 1 | 2026-10-31 | 2026-11-06 | 7 | 0 | GANG | 100% | bar: T10/W5 to T11/W1
9 | 2.3 | Khoan cọc nhồi D1200 Trụ T1 (8 cọc L=40m) & đổ BT C30 | Task | 2.2SS+3 | 15 | 1 | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 17 | 0 | GANG | 100% | bar: T10/W5 to T11/W3
10 | 2.4 | Khoan cọc nhồi D1200 Trụ T2 (8 cọc L=30m) & đổ BT C30 | Task | 2.3SS+6 | 13 | 1 | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 15 | 0 | GANG | 100% | bar: T11/W1 to T11/W3
11 | 2.5 | Khoan cọc nhồi D1200 Mố M2 (7 cọc L=36m) & đổ BT C30 | Task | 2.4SS+5 | 14 | 1 | 2026-11-17 | 2026-12-02 | 16 | 0 | GANG | 100% | bar: T11/W2 to T11/W4
12 | 2.6 | Thí nghiệm siêu âm 156 mặt cắt cọc, PDA & nén tĩnh | Task | 2.5FS | 6 | 1 | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 7 | 0 | GANG | 100% | bar: T12/W1
13 | 3 | KẾT CẤU PHẦN DƯỚI (MỐ M1, M2 & TRỤ T1, T2 ĐÃ TÁCH BẠCH) | Summary |  | 0 | 1 | 2026-12-10 | 2027-01-23 | 45 | 0 | GANG | 13% | bar: T12/W2 to T01/W3
14 | 3.1 | Đào hố móng ngàm đá, đập đầu 26 cọc & đổ BT lót C10 (42.15 m3) | Task | 2.6FS | 6 | 1 | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 7 | 0 | GANG | 86% | bar: T12/W2
15 | 3.2 | Cốt thép, ván khuôn & đổ bê tông bệ móng mố M1, M2 (173.2 m3) | Task | 3.1FS | 7 | 1 | 2026-12-17 | 2026-12-24 | 8 | 22 |  | 0% | bar: T12/W3 to T12/W4
16 | 3.3.1 | Cốt thép, ván khuôn & đổ BT bệ trụ T1 (11.6x8.0x2.0m Zero-vát, 184.2 m3) | Task | 3.1FS+2 | 7 | 1 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 8 | 0 | GANG | 0% | bar: T12/W3 to T12/W4
17 | 3.3.2 | Cốt thép, ván khuôn & đổ BT bệ trụ T2 (11.6x8.0x2.0m Zero-vát, 184.2 m3) | Task | 3.3.1SS+4 | 7 | 1 | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 8 | 0 | GANG | 0% | bar: T12/W4 to T12/W5
18 | 3.4.1 | Thi công thân đặc trụ T1 (H=23.35m, 3 đốt vát, 234.9 m3) | Task | 3.3.1FS | 11 | 1 | 2026-12-28 | 2027-01-09 | 13 | 6 |  | 0% | bar: T12/W4 to T01/W1
19 | 3.4.2 | Thi công thân đặc trụ T2 (H=25.45m, 3 đốt vát, 266.8 m3) | Task | 3.3.2FS | 12 | 1 | 2027-01-02 | 2027-01-15 | 14 | 0 | GANG | 0% | bar: T12/W5 to T01/W2
20 | 3.5 | Thi công thân mố chân dê M1 & mố chữ U M2 BT C30 (138.4 m3) | Task | 3.2FS+1 | 10 | 1 | 2026-12-26 | 2027-01-07 | 13 | 22 |  | 0% | bar: T12/W4 to T01/W1
21 | 3.6.1 | Thi công xà mũ trụ T1, đá kê gối & ụ chống xô (128.9 m3) | Task | 3.4.1FS | 6 | 1 | 2027-01-11 | 2027-01-16 | 6 | 6 |  | 0% | bar: T01/W1 to T01/W2
22 | 3.6.2 | Thi công xà mũ trụ T2, đá kê gối & ụ chống xô (145.0 m3) | Task | 3.4.2FS | 7 | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-23 | 8 | 0 | GANG | 0% | bar: T01/W2 to T01/W3
23 | 4 | CHẾ TẠO & LAO LẮP DẦM SUPER-T L=38.2M (15 PHIẾN) | Summary |  | 0 | 1 | 2026-11-25 | 2027-02-13 | 81 | 0 | GANG | 26% | bar: T11/W3 to T02/W2
24 | 4.1 | Cốt thép, luồn cáp DUL 15 phiến dầm Super-T tại bãi đúc (15 phiến) | Task | 1.4FS+25 | 24 | 1 | 2026-11-25 | 2026-12-22 | 28 | 11 |  | 75% | bar: T11/W3 to T12/W3
25 | 4.2 | Đổ bê tông C45 15 phiến dầm Super-T L=38.2m bãi đúc (434.8 m3) | Task | 4.1SS+18 | 18 | 1 | 2026-12-16 | 2027-01-06 | 22 | 11 |  | 0% | bar: T12/W2 to T12/W5
26 | 4.3 | Căng kéo cáp DUL 15.2mm & bơm vữa ống gen dầm (15 phiến) | Task | 4.2FS | 8 | 1 | 2027-01-07 | 2027-01-15 | 9 | 11 |  | 0% | bar: T01/W1 to T01/W2
27 | 4.4 | Lắp đặt 30 gối chậu cao su đơn/song hướng mố trụ (30 cái) | Task | 3.6.1FS, 3.6.2FS | 4 | 1 | 2027-01-25 | 2027-01-28 | 4 | 0 | GANG | 0% | bar: T01/W3 to T01/W4
28 | 4.5 | Lắp đường ray P43, vận chuyển & lao lắp 15 dầm Super-T (15 phiến) | Task | 4.3FS, 4.4FS | 7 | 1 | 2027-01-29 | 2027-02-13 | 16 | 0 | GANG | 0% | bar: T01/W4 to T02/W2
29 | 5 | BẢN MẶT CẦU & HOÀN THIỆN TOÀN CẦU | Summary |  | 0 | 1 | 2027-02-15 | 2027-03-11 | 25 | 0 | GANG | 0% | bar: T02/W2 to T03/W2
30 | 5.1 | Đổ bê tông dầm ngang mố trụ & bản liên tục nhiệt C35 (78.5 m3) | Task | 4.5FS | 4 | 1 | 2027-02-15 | 2027-02-18 | 4 | 0 | GANG | 0% | bar: T02/W2 to T02/W3
31 | 5.2 | Lắp 510 tấm ván khuôn đúc sẵn & cốt thép bản mặt cầu (510 tấm) | Task | 5.1FS | 4 | 1 | 2027-02-19 | 2027-02-23 | 5 | 0 | GANG | 0% | bar: T02/W3
32 | 5.3 | Đổ bê tông bản mặt cầu tại chỗ C35 (dày 180mm, 235.6 m3) | Task | 5.2FS | 4 | 1 | 2027-02-24 | 2027-02-27 | 4 | 0 | GANG | 0% | bar: T02/W3 to T02/W4
33 | 5.4 | Đổ bê tông bản quá độ C25 & đắp K98 đường đầu cầu (2 bản) | Task | 5.3SS+2, 3.5FS+20 | 5 | 1 | 2027-02-26 | 2027-03-03 | 6 | 7 |  | 0% | bar: T02/W4
34 | 5.5 | Lắp khe co giãn răng lược thép & ống thoát nước PVC (2 bộ) | Task | 5.3FS+1 | 4 | 1 | 2027-03-02 | 2027-03-05 | 4 | 1 |  | 0% | bar: T02/W4 to T03/W1
35 | 5.6 | Đổ bê tông gờ lan can C25 & lắp dựng tay vịn thép (260.8 m) | Task | 5.3FS+1 | 5 | 1 | 2027-03-02 | 2027-03-06 | 5 | 0 | GANG | 0% | bar: T02/W4 to T03/W1
36 | 5.7 | Chống thấm & thảm bê tông nhựa C16 mặt cầu dày 7cm (1,620 m2) | Task | 5.5FS, 5.6FS | 3 | 1 | 2027-03-08 | 2027-03-10 | 3 | 0 | GANG | 0% | bar: T03/W1
37 | 5.8 | NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BÀN GIAO THÔNG XE CẦU KM19 | Milestone | 5.7FS | 0 | 1 | 2027-03-11 | 2027-03-11 | 0 | 0 | GANG | 0% | bar: T03/W2

## EVM_5D_QUAN_TRI
HỆ THỐNG QUẢN TRỊ GIÁ TRỊ THU ĐƯỢC (EVM 5D) & ĐƯỜNG CƠ SỞ BASELINE CẦU KM19+529.080
Kiểm soát Tiến độ - Chi phí (PV, EV, AC, SV, CV, SPI, CPI) theo chuẩn PMI & Nghị định 206/2026/NĐ-CP
CHỈ SỐ QUẢN TRỊ | GIÁ TRỊ TÍNH TOÁN | GIẢI NGHĨA KỸ THUẬT & QUẢN TRỊ 5D
TỔNG DỰ TOÁN (BAC) | 21214420439.9906 | Tổng dự toán xây lắp G_XD phê duyệt sau thuế
KẾ HOẠCH TÍCH LŨY (PV) | 10288993913.3954 | Giá trị công việc theo kế hoạch tại Data Date 15/12/2026
GIÁ TRỊ ĐẠT ĐƯỢC (EV) | 10861783265.2752 | Khối lượng thực tế hoàn thành đã nghiệm thu KCS
CHI PHÍ THỰC TẾ (AC) | 10564781379.1153 | Tổng chi phí vật tư, nhân công, ca máy đã giải ngân
CHÊNH LỆCH TIẾN ĐỘ (SV = EV - PV) | 572789351.8797 | Giá trị dương: Tiến độ thi công đang vượt trước kế hoạch
CHÊNH LỆCH CHI PHÍ (CV = EV - AC) | 297001886.1599 | Giá trị dương: Tiết kiệm chi phí, không vượt ngân sách
CHỈ SỐ HIỆU SUẤT TIẾN ĐỘ (SPI = EV/PV) | 1.0557 | SPI >= 1.0: Đạt và vượt tiến độ yêu cầu
CHỈ SỐ HIỆU SUẤT CHI PHÍ (CPI = EV/AC) | 1.0281 | CPI >= 1.0: Quản trị chi phí đạt hiệu quả cao
DỰ BÁO HOÀN THÀNH (EAC = BAC/CPI) | 20634338631.0846 | Dự báo tổng chi phí khi hoàn thành công trình
CHI PHÍ CÒN LẠI (ETC = EAC - AC) | 10069557251.9693 | Dự toán chi phí cần thiết để thi công nốt phần còn lại
CHÊNH LỆCH KHI XONG (VAC = BAC - EAC) | 580081808.906 | Giá trị dương: Dự kiến hoàn thành dưới ngân sách

## HUY_DONG_XMTB
KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG & CÂN BẰNG TÀI NGUYÊN XE MÁY THIẾT BỊ CẦU KM19+529.080
Kiểm soát đỉnh tải thiết bị - Khớp năng suất định mức ca máy theo Thông tư 38/2026/TT-BXD
STT | Mã | Chủng Loại Xe Máy Thiết Bị | Định Mức Dầu | T10/26 | T11/26 | T12/26 | T01/27 | T02/27 | T03/27 | Tổng Ca Máy | Tổng Nhiên Liệu (Lít)
1 | MK | Máy khoan cọc nhồi D1200 Bauer BG25 | 145 | 12 | 60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 120 | 17400
2 | CX | Cần cẩu bánh xích 50T Kobelco CKE500 | 62 | 10 | 45 | 45 | 45 | 25 | 10 | 180 | 11160
3 | CL | Cần cẩu bánh lốp 25T Kato KR250 | 48 | 15 | 25 | 25 | 25 | 20 | 10 | 120 | 5760
4 | MD | Máy đào bánh xích 1.25m3 Komatsu PC200 | 68 | 20 | 15 | 30 | 15 | 10 | 5 | 95 | 6460
5 | OT | Ô tô tự đổ 15 tấn Howo 371HP | 52 | 30 | 25 | 40 | 25 | 15 | 5 | 140 | 7280
6 | XB | Xe bồn vận chuyển bê tông 9m3 | 42 | 10 | 50 | 55 | 45 | 35 | 15 | 210 | 8820
7 | BM | Xe bơm bê tông cần 42m Putzmeister | 46 | 5 | 20 | 25 | 20 | 10 | 5 | 85 | 3910
8 | MN | Máy nén khí 7.5m3/phút Airman PDS265 | 38 | 10 | 35 | 35 | 15 | 10 | 5 | 110 | 4180
9 | MH | Máy phát hàn điện 500A Denyo 500A | 28 | 20 | 45 | 45 | 40 | 25 | 15 | 190 | 5320
10 | TT | Trạm trộn BTXM 60m3/h Sicoma | 58 | 15 | 35 | 40 | 35 | 25 | 10 | 160 | 9280
11 | GL | Giá lao dầm Super-T 78.88T ray P43 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | 5 | 60 | 2100
12 | LU | Máy lu rung 14-25T Hamm 3411 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 30 | 1350
13 | XT | Xe téc cấp dầu lưu động 9m3 | 44 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 130 | 5720
14 | MP | Máy phát điện 3 pha công nghiệp 250kVA | 55 | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | 15 | 155 | 8525
|  | TỔNG CỘNG TOÀN CÔNG TRƯỜNG CẦU KM19 | [7 empty] | 1785 | 97265

## TIEN_DO_GIAI_NGAN
KẾ HOẠCH DÒNG TIỀN & TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN (S-CURVE TÀI CHÍNH) CẦU KM19+529.080
Tuân thủ Nghị định 206/2026/NĐ-CP: Tạm ứng 20%, thu hồi tạm ứng theo lũy tiến, bảo hành 5%
Kỳ TT | Thời Gian | Nội Dung Nghiệm Thu Trọng Tâm Cầu Km19 | Giá Trị Hoàn Thành (VNĐ) | Khấu Trừ Tạm Ứng (VNĐ) | Giữ Lại Bảo Hành 5% (VNĐ) | Thực Nhận Kỳ Này (VNĐ)
0 | T10/2026 | TẠM ỨNG HỢP ĐỒNG 20% (Theo Nghị định 206/2026/NĐ-CP) | 0 | 0 | 0 | 4242884087.9981
1 | T11/2026 | Nghiệm thu chuẩn bị, đường công vụ & cọc M1, T1 | 3850000000 | 0 | 192500000 | 3657500000
2 | T12/2026 | Nghiệm thu cọc T2, M2 & bệ mố trụ M1, M2, T1, T2 | 5200000000 | 1272865226.3994 | 260000000 | 3667134773.6006
3 | T01/2027 | Nghiệm thu thân trụ T1, T2, xà mũ & đúc 15 dầm Super-T | 5800000000 | 1697153635.1992 | 290000000 | 3812846364.8008
4 | T02/2027 | Nghiệm thu lao dầm, dầm ngang, bản mặt cầu C35 | 4100000000 | 1272865226.3994 | 205000000 | 2622134773.6006
5 | T03/2027 | Nghiệm thu bản quá độ, gờ lan can, thảm BTN & bàn giao | 2250000000 | 0 | 112500000 | 2137500000
|  | TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ GIẢI NGÂN | 21200000000 | 4242884087.9981 | 1060000000 | 20140000000

## KE_HOACH_QLCL
KẾ HOẠCH NGHIỆM THU & QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (AEC-QLCL) CẦU KM19+529.080 – 23HG SYSTEM
Tuân thủ Luật Xây dựng 135/2025/QH15, Nghị định 207/2026/NĐ-CP & Thông tư 32/2026/TT-BXD
Mã Biên Bản | Tên Công Việc Nghiệm Thu (NĐ 207/2026/NĐ-CP) | Cấu Kiện / Bộ Phận Công Trình | Ngày Bắt Đầu | Ngày Hoàn Thành | Quy Chuẩn / Tiêu Chuẩn Áp Dụng | Hồ Sơ & Chứng Chỉ Đính Kèm
NT-01 | Nghiệm thu tim mốc định vị & mặt bằng thi công mố trụ | Toàn cầu (WBS 1.1 - 1.2) | 2026-10-01 | 2026-10-08 | TCVN 9394:2012 | Biên bản bàn giao mốc mạ vàng VN2000
NT-02 | Nghiệm thu lỗ khoan thăm dò địa chất hang Karst | 26 vị trí cọc (WBS 2.1) | 2026-10-20 | 2026-10-30 | TCVN 9361:2012 | Hình trụ hố khoan, mẫu đá lõi ngậm
NT-03 | Nghiệm thu thổi rửa hố khoan & lồng thép cọc D1200 M1, T1 | Cọc M1 (3 cọc) & T1 (8 cọc) | 2026-10-31 | 2026-11-20 | TCVN 10304:2014 | Chứng chỉ thép CB400, phiếu đo mùn lắng
NT-04 | Nghiệm thu bê tông cọc khoan nhồi D1200 Trụ T2, M2 | Cọc T2 (8 cọc) & M2 (7 cọc) | 2026-11-11 | 2026-12-02 | TCVN 9394:2012 | Phiếu xuất xưởng BT C30, tổ mẫu R28
NT-05 | Nghiệm thu toàn diện chất lượng cọc nhồi (Siêu âm + PDA) | Toàn bộ 26 cọc nhồi (WBS 2.6) | 2026-12-03 | 2026-12-09 | ASTM D4945 / TCVN | Biểu đồ biến dạng sóng PDA, sóng siêu âm
NT-06 | Nghiệm thu đào ngàm đá hố móng & đổ bê tông lót C10 | Bệ mố M1, M2 & Trụ T1, T2 | 2026-12-10 | 2026-12-16 | TCVN 4447:2012 | Biên bản ngàm đá vôi 0.5m, cao độ đáy
NT-07 | Nghiệm thu cốt thép & ván khuôn bệ trụ T1 (11.6x8.0x2.0m) | Bệ trụ T1 (Zero-vát, 184.2 m3) | 2026-12-19 | 2026-12-26 | TCVN 4453:1995 | Biên bản nghiệm thu Zero-vát bệ T1
NT-08 | Nghiệm thu cốt thép & ván khuôn bệ trụ T2 (11.6x8.0x2.0m) | Bệ trụ T2 (Zero-vát, 184.2 m3) | 2026-12-24 | 2026-12-31 | TCVN 4453:1995 | Biên bản nghiệm thu Zero-vát bệ T2
NT-09 | Nghiệm thu đổ bê tông C30 thân trụ T1 (H=23.35m, 3 đốt vát) | Thân đặc trụ T1 (WBS 3.4.1) | 2026-12-28 | 2027-01-09 | TCVN 4453:1995 | Kiểm tra độ thẳng đứng quả dọi laser
NT-10 | Nghiệm thu đổ bê tông C30 thân trụ T2 (H=25.45m, 3 đốt vát) | Thân đặc trụ T2 (WBS 3.4.2) | 2027-01-02 | 2027-01-15 | TCVN 4453:1995 | Kiểm tra độ thẳng đứng quả dọi laser
NT-11 | Nghiệm thu xà mũ trụ T1, T2 & đá kê gối cao su | Đỉnh trụ T1, T2 (WBS 3.6) | 2027-01-11 | 2027-01-23 | TCVN 10304:2014 | Cao độ đá kê sai số <= 2mm
NT-12 | Nghiệm thu cốt thép, luồn cáp & đổ BT C45 15 dầm Super-T | Bãi đúc dầm hiện trường | 2026-11-25 | 2027-01-06 | TCVN 9114:2012 | Cáp DUL 15.2mm, chứng chỉ xuất xưởng
NT-13 | Nghiệm thu căng kéo cáp DUL & bơm vữa không co ống gen | 15 phiến dầm Super-T (WBS 4.3) | 2027-01-07 | 2027-01-15 | TCVN 10304:2014 | Độ dãn dài cáp, áp lực bơm vữa Sika
NT-14 | Nghiệm thu lắp đặt 30 gối chậu cao su & lao dầm Super-T | 3 nhịp cầu 38.2m (WBS 4.4-4.5) | 2027-01-25 | 2027-02-13 | TCVN 10268:2014 | Kiểm tra tim gối, độ tiếp xúc mặt đáy
NT-15 | Nghiệm thu dầm ngang, bản liên tục nhiệt & bản mặt cầu C35 | Mặt cầu 118.2m (WBS 5.1-5.3) | 2027-02-15 | 2027-02-27 | TCVN 3105 / TCVN 4453 | Phiếu kiểm tra độ võng, chiều dày 18cm
NT-16 | Nghiệm thu lớp chống thấm & thảm bê tông nhựa C16 dày 7cm | Mặt cầu Cầu Km19 (WBS 5.7) | 2027-03-08 | 2027-03-10 | TCVN 8819:2011 | Độ nhám, độ bằng phẳng thước 3m
NT-17 | Nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng | Toàn bộ công trình Cầu Km19 | 2027-03-11 | 2027-03-11 | NĐ 207/2026/NĐ-CP | Trọn bộ hồ sơ hoàn công & biên bản tổng

## HUONG_DAN
CẨM NANG VẬN HÀNH HỆ THỐNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG 23HG SCHEDULE ASSISTANT PRO
Tác giả: NBT (Nguyễn Bảo Tú) ¦ GitHub: @baotuhg ¦ 23HG SYSTEM
1. QUY ƯỚC LỊCH LÀM VIỆC & CPM TỰ ĐỘNG:
- Toàn bộ mạng tiến độ được tính toán bằng động cơ CPM chuẩn (Forward Pass & Backward Pass).
- Lịch làm việc công trường: 6 ngày/tuần (Thứ 2 đến Thứ 7; nghỉ Chủ nhật và các ngày Tết theo quy định).
- Công thức tính: EF = WORKDAY.INTL(ES, Thời_lượng - 1, '0000001', NGAY_NGHI_LE).
- Đường găng (GANG): Được xác định khi Dự trữ toàn phần TF (Total Float) <= 0. Màu đỏ nổi bật trên Gantt Canvas.
2. CẤU TRÚC PHÂN CẤP CẦU KM19+529.080 (3 NHỊP SUPER-T L=38.2M):
- WBS 1: Chuẩn bị mặt bằng, đường công vụ nhánh 6 & 6A, bãi đúc dầm và trạm trộn BTXM 60m3/h.
- WBS 2: Khoan cọc nhồi D1200mm (26 cọc, khoan đá ngàm hang Karst sâu 5m, siêu âm 156 mặt cắt cọc & PDA).
- WBS 3: Kết cấu phần dưới (Đã tách riêng Trụ T1, T2; bệ trụ 11.6x8.0x2.0m Zero-vát; thân trụ 3 đốt có vát).
- WBS 4: Chế tạo & Lao lắp 15 phiến dầm Super-T 38.2m tại bãi đúc công trường, căng kéo cáp DUL 15.2mm.
- WBS 5: Bản mặt cầu, dầm ngang, bản quá độ, gờ lan can, thảm BTN C16 7cm và hoàn thành thông xe.
3. ĐỒNG BỘ 100% CÔNG THỨC SỐNG & HỒ SƠ DOANH NGHIỆP:
- Sheet BOQ_TIEN_DO: Chi phí trực tiếp T, gián tiếp GT, thu nhập chịu thuế TL, thuế VAT sống 100%.
- Sheet EVM_5D_QUAN_TRI: Tự động tính toán các chỉ số PV, EV, AC, SPI, CPI tại Data Date.
- Sheet HUY_DONG_XMTB: Tự động cân bằng ca máy và tiêu thụ dầu diezel cho 14 loại máy móc thiết bị chủ lực.
- Sheet KE_HOACH_QLCL: Ngày nghiệm thu liên kết động với ngày hoàn thành công tác trên sheet TIEN_DO.