## 01_TienDo_CaMay_Master
DỰ ÁN: CỐNG HỘP TUYẾN A5 - KHU ĐÔ THỊ THỂ THAO QUỐC TẾ HÀ NỘI
BẢNG TÍNH TOÁN CA XE, CA MÁY & TIẾN ĐỘ THI CÔNG TOÀN TUYẾN A5 (L = 2,170 M - 63 HỐ GA)
MỐC TIẾN ĐỘ THI CÔNG TOÀN TUYẾN: TỪ 05/09/2026 ĐẾN 12/11/2026 (69 NGÀY) - 2 CA/NGÀY (20H/NGÀY) - 3 MŨI THI CÔNG ĐỒNG THỜI
| Chế độ ca: | 2 ca/ngày (20 giờ/ngày) |  |  | Phân đoạn thi công: | 3 mũi song song (Cống 2x2: 385m, Cống 3x3: 560m, Cống đôi 2x(3x3): 1,225m) |  |  |  | Định mức áp dụng: | Vincons_ĐMGK_02-01 Hạ tầng giao thông
STT | Mã ĐM | Nội dung công việc thi công cống hộp | ĐVT | Khối lượng thiết kế | Định mức Vincons (ĐVT/ca) | Tổng số ca máy (ca) | Năng xuất ngày | Thời gian (ngày) | Ngày BĐ | Ngày KT | Số ca/ngày | Số máy huy động/ngày | Chủng loại MMTB & Ghi chú | NC bố trí (người) | time axis 2026-09-05 to 2026-11-12
[15 empty] | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5
1 | ĐM-16 | Đào đất hố móng cống hộp 3 mũi (H_tb = 3.5m) | m3 | 73800 | 401.07 | 184 | 2460 | 30 | 2026-09-05 | 2026-10-04 | 2 | 3.07 | Máy xúc PC200 - PC300 | 24 | 2026-09-05: 3.07; 2026-09-06: 3.07; 2026-09-07: 3.07; 2026-09-08: 3.07; 2026-09-09: 3.07; 2026-09-10: 3.07; 2026-09-11: 3.07; 2026-09-12: 3.07; 2026-09-13: 3.07; 2026-09-14: 3.07; 2026-09-15: 3.07; 2026-09-16: 3.07; 2026-09-17: 3.07; 2026-09-18: 3.07; 2026-09-19: 3.07; 2026-09-20: 3.07; 2026-09-21: 3.07; 2026-09-22: 3.07; 2026-09-23: 3.07; 2026-09-24: 3.07; 2026-09-25: 3.07; 2026-09-26: 3.07; 2026-09-27: 3.07; 2026-09-28: 3.07; 2026-09-29: 3.07; 2026-09-30: 3.07; 2026-10-01: 3.07; 2026-10-02: 3.07; 2026-10-03: 3.07; 2026-10-04: 3.07
2 | ĐM-15 | Đào hố móng 63 hố ga thu nước & đấu nối | m3 | 12650 | 313.55 | 40.3 | 550 | 23 | 2026-09-08 | 2026-09-30 | 2 | 0.88 | Máy xúc PC200 | 12 | 2026-09-08: 0.88; 2026-09-09: 0.88; 2026-09-10: 0.88; 2026-09-11: 0.88; 2026-09-12: 0.88; 2026-09-13: 0.88; 2026-09-14: 0.88; 2026-09-15: 0.88; 2026-09-16: 0.88; 2026-09-17: 0.88; 2026-09-18: 0.88; 2026-09-19: 0.88; 2026-09-20: 0.88; 2026-09-21: 0.88; 2026-09-22: 0.88; 2026-09-23: 0.88; 2026-09-24: 0.88; 2026-09-25: 0.88; 2026-09-26: 0.88; 2026-09-27: 0.88; 2026-09-28: 0.88; 2026-09-29: 0.88; 2026-09-30: 0.88
3 | ĐM-29 | Vận chuyển đất đào cự ly <5km (bãi thải/đắp) | m3 | 86450 | 571.43 | 151.3 | 2881.7 | 30 | 2026-09-05 | 2026-10-04 | 2 | 2.53 | Ô tô tự đổ Howo 18 m3 | 10 | 2026-09-05: 2.53; 2026-09-06: 2.53; 2026-09-07: 2.53; 2026-09-08: 2.53; 2026-09-09: 2.53; 2026-09-10: 2.53; 2026-09-11: 2.53; 2026-09-12: 2.53; 2026-09-13: 2.53; 2026-09-14: 2.53; 2026-09-15: 2.53; 2026-09-16: 2.53; 2026-09-17: 2.53; 2026-09-18: 2.53; 2026-09-19: 2.53; 2026-09-20: 2.53; 2026-09-21: 2.53; 2026-09-22: 2.53; 2026-09-23: 2.53; 2026-09-24: 2.53; 2026-09-25: 2.53; 2026-09-26: 2.53; 2026-09-27: 2.53; 2026-09-28: 2.53; 2026-09-29: 2.53; 2026-09-30: 2.53; 2026-10-01: 2.53; 2026-10-02: 2.53; 2026-10-03: 2.53; 2026-10-04: 2.53
4 | ĐM-BOM | Bơm hạ mực nước ngầm & chống ngập móng | ca | 138 | 1 | 138 | 2 | 69 | 2026-09-05 | 2026-11-12 | 2 | 1 | Máy bơm nước d80-d100 | 4 | bar: 2026-09-05 to 2026-11-12
5 | ĐM-53 | Đệm cát / đá dăm 4x6 lót móng cống | m3 | 1250 | 150 | 8.3 | 43.1 | 29 | 2026-09-10 | 2026-10-08 | 2 | 0.15 | Đầm cóc + đầm bàn | 12 | 2026-09-10: 0.15; 2026-09-11: 0.15; 2026-09-12: 0.15; 2026-09-13: 0.15; 2026-09-14: 0.15; 2026-09-15: 0.15; 2026-09-16: 0.15; 2026-09-17: 0.15; 2026-09-18: 0.15; 2026-09-19: 0.15; 2026-09-20: 0.15; 2026-09-21: 0.15; 2026-09-22: 0.15; 2026-09-23: 0.15; 2026-09-24: 0.15; 2026-09-25: 0.15; 2026-09-26: 0.15; 2026-09-27: 0.15; 2026-09-28: 0.15; 2026-09-29: 0.15; 2026-09-30: 0.15; 2026-10-01: 0.15; 2026-10-02: 0.15; 2026-10-03: 0.15; 2026-10-04: 0.15; 2026-10-05: 0.15; 2026-10-06: 0.15; 2026-10-07: 0.15; 2026-10-08: 0.15
6 | ĐM-37 | Bê tông lót móng M100# dày 50mm | m3 | 592.4 | 45 | 13.2 | 19.1 | 31 | 2026-09-12 | 2026-10-12 | 2 | 0.22 | Xe bồn + đầm bàn | 16 | 2026-09-12: 0.22; 2026-09-13: 0.22; 2026-09-14: 0.22; 2026-09-15: 0.22; 2026-09-16: 0.22; 2026-09-17: 0.22; 2026-09-18: 0.22; 2026-09-19: 0.22; 2026-09-20: 0.22; 2026-09-21: 0.22; 2026-09-22: 0.22; 2026-09-23: 0.22; 2026-09-24: 0.22; 2026-09-25: 0.22; 2026-09-26: 0.22; 2026-09-27: 0.22; 2026-09-28: 0.22; 2026-09-29: 0.22; 2026-09-30: 0.22; 2026-10-01: 0.22; 2026-10-02: 0.22; 2026-10-03: 0.22; 2026-10-04: 0.22; 2026-10-05: 0.22; 2026-10-06: 0.22; 2026-10-07: 0.22; 2026-10-08: 0.22; 2026-10-09: 0.22; 2026-10-10: 0.22; 2026-10-11: 0.22; 2026-10-12: 0.22
7 | ĐM-CT | Gia công & lắp dựng cốt thép cống hộp B20 | tấn | 753.36 | 12 | 62.8 | 18.4 | 41 | 2026-09-16 | 2026-10-26 | 2 | 0.77 | Cần cẩu 25T & Máy uốn cắt | 60 | 2026-09-16: 0.77; 2026-09-17: 0.77; 2026-09-18: 0.77; 2026-09-19: 0.77; 2026-09-20: 0.77; 2026-09-21: 0.77; 2026-09-22: 0.77; 2026-09-23: 0.77; 2026-09-24: 0.77; 2026-09-25: 0.77; 2026-09-26: 0.77; 2026-09-27: 0.77; 2026-09-28: 0.77; 2026-09-29: 0.77; 2026-09-30: 0.77; 2026-10-01: 0.77; 2026-10-02: 0.77; 2026-10-03: 0.77; 2026-10-04: 0.77; 2026-10-05: 0.77; 2026-10-06: 0.77; 2026-10-07: 0.77; 2026-10-08: 0.77; 2026-10-09: 0.77; 2026-10-10: 0.77; 2026-10-11: 0.77; 2026-10-12: 0.77; 2026-10-13: 0.77; 2026-10-14: 0.77; 2026-10-15: 0.77; 2026-10-16: 0.77; 2026-10-17: 0.77; 2026-10-18: 0.77; 2026-10-19: 0.77; 2026-10-20: 0.77; 2026-10-21: 0.77; 2026-10-22: 0.77; 2026-10-23: 0.77; 2026-10-24: 0.77; 2026-10-25: 0.77; 2026-10-26: 0.77
8 | ĐM-VK | Lắp dựng ván khuôn thép/phủ phim thân cống | m2 | 44940.7 | 450 | 99.9 | 1096.1 | 41 | 2026-09-18 | 2026-10-28 | 2 | 1.22 | Cần cẩu 15T & Dàn giáo | 70 | 2026-09-18: 1.22; 2026-09-19: 1.22; 2026-09-20: 1.22; 2026-09-21: 1.22; 2026-09-22: 1.22; 2026-09-23: 1.22; 2026-09-24: 1.22; 2026-09-25: 1.22; 2026-09-26: 1.22; 2026-09-27: 1.22; 2026-09-28: 1.22; 2026-09-29: 1.22; 2026-09-30: 1.22; 2026-10-01: 1.22; 2026-10-02: 1.22; 2026-10-03: 1.22; 2026-10-04: 1.22; 2026-10-05: 1.22; 2026-10-06: 1.22; 2026-10-07: 1.22; 2026-10-08: 1.22; 2026-10-09: 1.22; 2026-10-10: 1.22; 2026-10-11: 1.22; 2026-10-12: 1.22; 2026-10-13: 1.22; 2026-10-14: 1.22; 2026-10-15: 1.22; 2026-10-16: 1.22; 2026-10-17: 1.22; 2026-10-18: 1.22; 2026-10-19: 1.22; 2026-10-20: 1.22; 2026-10-21: 1.22; 2026-10-22: 1.22; 2026-10-23: 1.22; 2026-10-24: 1.22; 2026-10-25: 1.22; 2026-10-26: 1.22; 2026-10-27: 1.22; 2026-10-28: 1.22
9 | ĐM-BT | Đổ bê tông thân cống B20 (đáy, vách, nắp) | m3 | 11870 | 150 | 79.1 | 282.6 | 42 | 2026-09-20 | 2026-10-31 | 2 | 0.95 | Máy bơm cần 37-43m + đầm | 40 | [15 empty] | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
10 | ĐM-VCBT | Vận chuyển bê tông thương phẩm B20 trạm trộn | m3 | 11870 | 45 | 263.8 | 282.6 | 42 | 2026-09-20 | 2026-10-31 | 2 | 3.15 | Xe bồn 8-10m3 (6 xe) | 12 | [15 empty] | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
11 | ĐM-46 | Bê tông & cốt thép 63 hố ga BTCT | m3 | 409.5 | 25 | 16.4 | 13.2 | 31 | 2026-09-25 | 2026-10-25 | 2 | 0.27 | Xe bồn + đầm bàn | 22 | 2026-09-25: 0.27; 2026-09-26: 0.27; 2026-09-27: 0.27; 2026-09-28: 0.27; 2026-09-29: 0.27; 2026-09-30: 0.27; 2026-10-01: 0.27; 2026-10-02: 0.27; 2026-10-03: 0.27; 2026-10-04: 0.27; 2026-10-05: 0.27; 2026-10-06: 0.27; 2026-10-07: 0.27; 2026-10-08: 0.27; 2026-10-09: 0.27; 2026-10-10: 0.27; 2026-10-11: 0.27; 2026-10-12: 0.27; 2026-10-13: 0.27; 2026-10-14: 0.27; 2026-10-15: 0.27; 2026-10-16: 0.27; 2026-10-17: 0.27; 2026-10-18: 0.27; 2026-10-19: 0.27; 2026-10-20: 0.27; 2026-10-21: 0.27; 2026-10-22: 0.27; 2026-10-23: 0.27; 2026-10-24: 0.27; 2026-10-25: 0.27
12 | ĐM-25 | Máy xúc lốp PC140 cẩu lắp & đầm cóc mang cống | md | 2170 | 100 | 21.7 | 51.7 | 42 | 2026-09-20 | 2026-10-31 | 2 | 0.26 | Máy xúc lốp PC140 | 8 | [15 empty] | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26
13 | ĐM-17 | Đắp cát/đất K95 hoàn trả mang cống | m3 | 54200 | 255 | 212.5 | 2463.6 | 22 | 2026-10-20 | 2026-11-10 | 2 | 4.83 | Đầm cóc + xúc lật mang cống | 28 | 2026-10-20: 4.83; 2026-10-21: 4.83; 2026-10-22: 4.83; 2026-10-23: 4.83; 2026-10-24: 4.83; 2026-10-25: 4.83; 2026-10-26: 4.83; 2026-10-27: 4.83; 2026-10-28: 4.83; 2026-10-29: 4.83; 2026-10-30: 4.83; 2026-10-31: 4.83; 2026-11-01: 4.83; 2026-11-02: 4.83; 2026-11-03: 4.83; 2026-11-04: 4.83; 2026-11-05: 4.83; 2026-11-06: 4.83; 2026-11-07: 4.83; 2026-11-08: 4.83; 2026-11-09: 4.83; 2026-11-10: 4.83
14 | ĐM-ỦI | Máy ủi D3-D5 san gạt hoàn trả đỉnh móng | m3 | 54200 | 1425 | 38 | 2463.6 | 22 | 2026-10-20 | 2026-11-10 | 2 | 0.87 | Máy ủi bánh xích D3-D5 | 4 | 2026-10-20: 0.87; 2026-10-21: 0.87; 2026-10-22: 0.87; 2026-10-23: 0.87; 2026-10-24: 0.87; 2026-10-25: 0.87; 2026-10-26: 0.87; 2026-10-27: 0.87; 2026-10-28: 0.87; 2026-10-29: 0.87; 2026-10-30: 0.87; 2026-10-31: 0.87; 2026-11-01: 0.87; 2026-11-02: 0.87; 2026-11-03: 0.87; 2026-11-04: 0.87; 2026-11-05: 0.87; 2026-11-06: 0.87; 2026-11-07: 0.87; 2026-11-08: 0.87; 2026-11-09: 0.87; 2026-11-10: 0.87
15 | ĐM-LU | Máy lu rung 12-16T đầm nén K95 hoàn trả | m3 | 54200 | 255 | 212.5 | 2463.6 | 22 | 2026-10-21 | 2026-11-11 | 2 | 4.83 | Máy lu rung 12T - 16T | 12 | 2026-10-21: 4.83; 2026-10-22: 4.83; 2026-10-23: 4.83; 2026-10-24: 4.83; 2026-10-25: 4.83; 2026-10-26: 4.83; 2026-10-27: 4.83; 2026-10-28: 4.83; 2026-10-29: 4.83; 2026-10-30: 4.83; 2026-10-31: 4.83; 2026-11-01: 4.83; 2026-11-02: 4.83; 2026-11-03: 4.83; 2026-11-04: 4.83; 2026-11-05: 4.83; 2026-11-06: 4.83; 2026-11-07: 4.83; 2026-11-08: 4.83; 2026-11-09: 4.83; 2026-11-10: 4.83; 2026-11-11: 4.83
16 | ĐM-DAU | Xe téc cấp dầu lưu động 9m3 phục vụ máy móc | ca | 138 | 1 | 138 | 2 | 69 | 2026-09-05 | 2026-11-12 | 2 | 1 | Xe téc cấp dầu 9 m3 | 2 | bar: 2026-09-05 to 2026-11-12
17 | ĐM-ĐIỆN | Máy phát điện 3 pha công nghiệp 25-45kVA | ca | 138 | 1 | 138 | 2 | 69 | 2026-09-05 | 2026-11-12 | 2 | 1 | Máy phát điện 25-45kVA | 2 | bar: 2026-09-05 to 2026-11-12
|  | TỔNG NHÂN CÔNG TRÊN CÔNG TRƯỜNG TUYẾN A5 (Người/ngày) | [12 empty] | 42 | 42 | 42 | 54 | 54 | 66 | 66 | 82 | 82 | 82 | 82 | 142 | 142 | 212 | 212 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 282 | 282 | 282 | 282 | 248 | 248 | 248 | 248 | 236 | 236 | 236 | 236 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 252 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 242 | 182 | 182 | 112 | 112 | 112 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 20 | 8
BẢNG TỔNG HỢP CA MÁY & SỐ PHƯƠNG TIỆN HUY ĐỘNG THEO NGÀY (CÔNG TRƯỜNG A5)
Mã |  | Chủng loại phương tiện / Thiết bị | ĐVT | ĐM dầu (l/ca) | Max máy | Nhiệm vụ thi công trên tuyến A5 | time axis 2026-09-05 to 2026-11-12
M1 |  | Máy xúc bánh xích PC200 - PC300 | cái | 89.6 | 8 | Đào móng, đào ga, xúc mang cống | [8 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
M7 |  | Ô tô tự đổ 18 m3 | xe | 26 | 5 | Vận chuyển đất đào cự ly <5km | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
M5 |  | Máy lu rung 12T - 16T | cái | 44 | 6 | Đầm nén K95 mang cống và đỉnh cống | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
M3 |  | Máy ủi bánh xích D3 - D5 | cái | 124 | 2 | San gạt hoàn trả hố móng cống | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
MC |  | Cần cẩu 25T & Cẩu tự hành 15T | cái | 28 | 3 | Hạ ván khuôn, cẩu lắp cốt thép | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MB |  | Máy bơm bê tông cần 37 - 43m | cái | 65 | 2 | Đổ bê tông thân cống B20 & hố ga | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XB |  | Xe bồn vận chuyển bê tông 8-10m3 | xe | 42 | 6 | Chở bê tông từ trạm trộn về công trường | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M8 |  | Máy xúc bánh lốp PC140 | cái | 64 | 1 | Cẩu lắp, đầm cóc mang cống | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BP |  | Máy bơm nước hố móng d80-d100 | cái | 14 | 2 | Bơm hạ mực nước ngầm 24/7 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
MP1 |  | Xe téc cấp dầu lưu động 9m3 | xe | 44 | 1 | Cấp dầu lưu động 2 ca/ngày | bar: 2026-09-05 to 2026-11-12
MP2 |  | Máy phát điện 3 pha 25-45kVA | cái | 28 | 2 | Chiếu sáng ban đêm 2 ca | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
BẢNG TÍNH DẦU DIEZEL TIÊU THỤ THEO TIẾN ĐỘ THI CÔNG TUYẾN A5 (Lít/ngày)
|  | TỔNG SỐ LÍT DẦU DIEZEL TIÊU THỤ / NGÀY | [12 empty] | 1949.6 | 1949.6 | 1949.6 | 1949.6 | 1949.6 | 1949.6 | 1949.6 | 1949.6 | 1949.6 | 1949.6 | 1949.6 | 2117.6 | 2117.6 | 2117.6 | 2117.6 | 3009.6 | 3009.6 | 3009.6 | 3009.6 | 3009.6 | 3009.6 | 3009.6 | 3009.6 | 3009.6 | 3009.6 | 3009.6 | 3009.6 | 3009.6 | 3009.6 | 3009.6 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 2736.8 | 3264.8 | 3264.8 | 3264.8 | 3264.8 | 3264.8 | 3264.8 | 3264.8 | 3264.8 | 3096.8 | 3096.8 | 3096.8 | 2204.8 | 2204.8 | 2204.8 | 2204.8 | 2204.8 | 2204.8 | 2204.8 | 2204.8 | 2204.8 | 2204.8 | 784 | 256
M1 |  | Nhiên liệu dầu Diezel cho máy M1 | Lít | 89.6 | [10 empty] | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 0 | 0
M7 |  | Nhiên liệu dầu Diezel cho máy M7 | Lít | 26 | [10 empty] | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 0 | 0
M5 |  | Nhiên liệu dầu Diezel cho máy M5 | Lít | 44 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 0
M3 |  | Nhiên liệu dầu Diezel cho máy M3 | Lít | 124 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 0 | 0
MC |  | Nhiên liệu dầu Diezel cho máy MC | Lít | 28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MB |  | Nhiên liệu dầu Diezel cho máy MB | Lít | 65 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XB |  | Nhiên liệu dầu Diezel cho máy XB | Lít | 42 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M8 |  | Nhiên liệu dầu Diezel cho máy M8 | Lít | 64 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BP |  | Nhiên liệu dầu Diezel cho máy BP | Lít | 14 | [10 empty] | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
MP1 |  | Nhiên liệu dầu Diezel cho máy MP1 | Lít | 44 | [10 empty] | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88
MP2 |  | Nhiên liệu dầu Diezel cho máy MP2 | Lít | 28 | [10 empty] | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112

## 02_TongHop_CaXe_CaMay_MMTB
BẢNG TỔNG HỢP CA XE, CA MÁY THI CÔNG TOÀN TUYẾN CỐNG HỘP A5
STT | Mã máy | Tên phương tiện / Thiết bị thi công | ĐVT | Định mức dầu (lít/ca) | Tổng số ca máy (ca) | Số máy huy động Max | Số ngày làm việc | Tổng lít dầu tiêu thụ (lít) | Nhiệm vụ thi công trên công trường A5
1 | M1 | Máy xúc bánh xích PC200 - PC300 | cái | 89.6 | 224.3 | 436.8 | 16 | 97974.2 | Đào hố móng cống, đào hố ga, xúc đắp hoàn trả K95
2 | M7 | Ô tô tự đổ 16 - 18 tấn | xe | 26 | 151.3 | 151.3 | 16 | 22891.7 | Vận chuyển đất đào cự ly <5km ra bãi thải/bãi đắp
3 | M5 | Máy lu rung bánh thép & lốp 12T - 16T | cái | 44 | 212.5 | 212.5 | 18 | 45156.3 | Đầm nén cát/đất K95 hoàn trả mang cống và đỉnh cống
4 | M3 | Máy ủi bánh xích D3 - D5 | cái | 124 | 38 | 38 | 18 | 1444 | San gạt đất hoàn trả hố móng cống, tạo mặt bằng
5 | MC | Cần cẩu 25T & Cẩu tự hành 15T | cái | 28 | 162.7 | 162.7 | 22 | 26471.3 | Cẩu lắp ván khuôn cống, hạ cốt thép, hỗ trợ đúc cống
6 | MB | Máy bơm bê tông cần 37 - 43m | cái | 65 | 79.6 | 79.1 | 22 | 6296.4 | Bơm bê tông thân cống B20 (đáy, vách, nắp) & hố ga
7 | XB | Xe bồn vận chuyển bê tông thương phẩm 8-10m3 | xe | 42 | 263.8 | 263.8 | 22 | 69590.4 | Chở bê tông từ trạm trộn thương phẩm đến công trường
8 | M8 | Máy xúc bánh lốp PC140 | cái | 64 | 21.7 | 21.7 | 22 | 470.9 | Trung chuyển vật tư, cẩu lắp và đầm cóc mang cống
9 | BP | Máy bơm nước hố móng d80-d100 | cái | 14 | 138 | 138 | 36 | 19044 | Bơm hút hạ mực nước ngầm, chống ngập hố móng 24/7
10 | MP1 | Xe téc cấp dầu lưu động 9m3 | xe | 44 | 138 | 138 | 36 | 19044 | Cấp phát dầu Diezel trực tiếp cho máy móc 2 ca/ngày
11 | MP2 | Máy phát điện 3 pha công nghiệp 25-45kVA | cái | 28 | 138 | 138 | 36 | 19044 | Cấp điện thi công ca đêm & vận hành máy đầm, máy bơm
|  | TỔNG CỘNG TOÀN CÔNG TRÌNH CỐNG HỘP A5 |  |  | 1567.9 | 1779.9 |  | 327427.2

## 03_KeHoach_Dau_Diezel
KẾ HOẠCH CẤP DẦU DIEZEL CHO MÁY MÓC THI CÔNG TUYẾN A5 (TỪ 05/09/2026 ĐẾN 12/11/2026)
STT | Chủng loại thiết bị | Định mức (lít/ca) | Tổng số ca máy | Tổng nhu cầu dầu (Lít) | Kỳ 1 (05/9 - 20/9) | Kỳ 2 (21/9 - 10/10) | Kỳ 3 (11/10 - 31/10) | Kỳ 4 (01/11 - 12/11)
1 | Máy xúc bánh xích PC200 - PC300 | 89.6 | 436.8 | 39137.3 | 9784.325 | 15654.92 | 9784.325 | 3913.73
2 | Ô tô tự đổ 16 - 18 tấn | 26 | 151.3 | 3933.8 | 1376.83 | 1966.9 | 590.07 | 0
3 | Máy lu rung 12T - 16T | 44 | 212.5 | 9350 | 0 | 935 | 4675 | 3740
4 | Máy ủi bánh xích D3 - D5 | 124 | 38 | 4712 | 0 | 471.2 | 2356 | 1884.8
5 | Cần cẩu 25T & Cẩu tự hành 15T | 28 | 162.7 | 4555.6 | 455.56 | 2050.02 | 1594.46 | 455.56
6 | Máy bơm bê tông cần 37 - 43m | 65 | 79.1 | 5141.5 | 257.075 | 2313.675 | 2056.6 | 514.15
7 | Xe bồn vận chuyển bê tông 8-10m3 | 42 | 263.8 | 11079.6 | 553.98 | 4985.82 | 4431.84 | 1107.96
8 | Máy xúc bánh lốp PC140 | 64 | 21.7 | 1388.8 | 0 | 624.96 | 624.96 | 138.88
9 | Máy bơm nước hố móng | 14 | 138 | 1932 | 386.4 | 579.6 | 579.6 | 386.4
10 | Xe téc cấp dầu lưu động 9m3 | 44 | 138 | 6072 | 1214.4 | 1821.6 | 1821.6 | 1214.4
11 | Máy phát điện 3 pha 25-45kVA | 28 | 138 | 3864 | 772.8 | 1159.2 | 1159.2 | 772.8
| TỔNG SỐ LÍT DẦU DIEZEL CẦN CUNG CẤP (LÍT) |  | 1779.9 | 91166.6 | 14801.37 | 32562.895 | 29673.655 | 14128.68

## 04_KeHoach_NhanLuc_3_Mui
BẢNG PHÂN BỔ NHÂN LỰC THI CÔNG 3 MŨI CỐNG HỘP TUYẾN A5
STT | Tổ đội / Bộ phận thi công | Mũi 1 (Cống 2x2, L=385m) | Mũi 2 (Cống 3x3, L=560m) | Mũi 3 (Cống đôi 2x(3x3), L=1225m) | Tổ cơ giới & Phục vụ | Tổng nhân lực (người) | Ghi chú bố trí ca kíp
1 | Thợ gia công & lắp dựng cốt thép CB300/CB400 | 12 | 18 | 30 | 0 | 60 | Gia công tại bãi + buộc lồng thép hố móng
2 | Thợ lắp dựng & tháo dỡ ván khuôn thép/phim | 14 | 20 | 36 | 0 | 70 | Ghép ván khuôn đáy, vách, bản nắp cống
3 | Công nhân đổ bê tông & đầm dùi/đầm bàn B20 | 8 | 12 | 20 | 0 | 40 | Đổ bê tông theo từng đốt 11.3m
4 | Thợ thi công 63 hố ga thu nước & đấu nối | 4 | 6 | 12 | 0 | 22 | Đúc ga, lắp nắp ga thu nước
5 | Công nhân đắp đất/cát hoàn trả mang cống K95 | 6 | 8 | 14 | 0 | 28 | Đầm cóc mang cống & lu lèn
6 | Lái máy xúc bánh xích PC200 - PC300 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 8 máy xúc x 2 tài/máy (2 ca)
7 | Lái ô tô tự đổ 18 m3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 xe x 2 tài/xe
8 | Lái máy lu rung 12-16T | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 6 máy lu x 2 tài/máy
9 | Lái cần cẩu 25T & Cẩu tự hành 15T | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 cẩu x 2 tài/cẩu
10 | Lái máy ủi, xúc lốp, xe cấp dầu, máy phát điện | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Vận hành thiết bị phụ trợ 2 ca
11 | Chỉ huy trưởng, kỹ sư hiện trường, KCS/QA/QC | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 | Giám sát kỹ thuật 24/7
| TỔNG NHÂN LỰC TOÀN CÔNG TRƯỜNG A5 (NGƯỜI) | 47 | 67 | 117 | 59 | 290

## 05_DoiChieu_BocTach_A5
BẢNG ĐỐI CHIẾU KHỐI LƯỢNG THỰC TẾ HỒ SƠ CỐNG HỘP TUYẾN A5
STT | Hạng mục cống hộp Tuyến A5 | Quy cách (BxH) | Chiều dài L (m) | Bê tông thân B20 (m3) | Bê tông lót M100 (m3) | Ván khuôn tiếp xúc (m2) | Cốt thép CB300/CB400 (tấn)
1 | Đoạn 1 - Tuyến cống đơn 2.0x2.0m (12 ga) | 2.0 x 2.0 m | 385 | 897.05 | 51.98 | 4747.05 | 80.73
2 | Đoạn 2 - Tuyến cống đơn 3.0x3.0m (17 ga) | 3.0 x 3.0 m | 560 | 2287.6 | 106.4 | 9861.6 | 154.84
3 | Đoạn 3 - Tuyến cống đôi 2x(3.0x3.0m) (37 ga) | 2 x (3.0 x 3.0) m | 1225 | 8685.25 | 434.88 | 30331 | 517.8
| TỔNG CỘNG TOÀN TUYẾN A5 (100%) |  | 2170 | 11869.9 | 593.26 | 44939.65 | 753.37