## TIEN_DO
• LẬP & KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN – 23HG SYSTEM (TÁC GIẢ: NBT - NGUYỄN BẢO TÚ)
DỰ ÁN: DỰ ÁN MẪU - XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG ¦ HỆ THỐNG: 23HG SYSTEM (NBT) |  |  |  | BẮT ĐẦU: | 2023-12-01 | KẾT THÚC: | 2025-11-30
Trạng thái: | 01/12/2023 | Ngày làm việc/tuần: 7 |  | Chế độ: Tự động (CPM) |  | Tổng thời lượng: 731 ngày
BẢNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG CHI TIẾT – GÓI THẦU XÂY LẮP SỐ 1 (ĐƯỜNG G1)
GÓI THẦU MẪU SỐ 01 – DỰ ÁN MẪU - XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG
STT | WBS | Hạng mục công việc | Loại | Thời lượng (ngày) | Bắt đầu | Kết thúc | Năm 2023 | Năm 2024 |  |  |  | Năm 2025
[7 empty] | Quý IV Q4 (T10-12) | Quý I Q1 (T01-03) | Quý II Q2 (T04-06) | Quý III Q3 (T07-09) | Quý IV Q4 (T10-12) | Quý I Q1 (T01-03) | Quý II Q2 (T04-06) | Quý III Q3 (T07-09) | Quý IV Q4 (T10-12)
1 | 1 | GÓI THẦU XÂY LẮP SỐ 1 (ĐƯỜNG G1) | Summary | 731 | 2023-12-01 | 2025-11-30
2 | 1.1 | Công tác chuẩn bị & phụ trợ thi công | Summary | 83 | 2023-12-01 | 2024-02-21
3 | 1.1.1 | Huy động và chuẩn bị công trường A | Task | 25 | 2023-12-01 | 2023-12-25
4 | 1.1.2 | Đường công vụ, bãi tập kết và ATGT thi công A | Task | 58 | 2023-12-26 | 2024-02-21
5 | 1.1.3 | Huy động và chuẩn bị công trường B | Task | 25 | 2023-12-01 | 2023-12-25
6 | 1.1.4 | Đường công vụ, bãi tập kết và ATGT thi công B | Task | 58 | 2023-12-26 | 2024-02-21
7 | 1.2 | Tuyến chính Nhà thầu A (Km 0 - Km 9+020) | Summary | 706 | 2023-12-26 | 2025-11-30
8 | 1.2.1 | Phân đoạn A1 (Km 0 - Km 2+750 và Nút giao) | Summary | 664 | 2023-12-26 | 2025-10-19
9 | 1.2.1.1 | Chuẩn bị và bóc đất không thích hợp | Task | 60 | 2023-12-26 | 2024-02-23
10 | 1.2.1.2 | Đào đất, vận chuyển và điều phối | Task | 265 | 2024-03-03 | 2024-11-22
11 | 1.2.1.3 | Đào đá và vận chuyển đá | Task | 271 | 2024-03-17 | 2024-12-12
12 | 1.2.1.4 | Đắp K95, K98 và hoàn thiện nền | Task | 166 | 2024-09-09 | 2025-02-21
13 | 1.2.1.5 | Thi công móng CPĐD | Task | 89 | 2025-02-20 | 2025-05-19
14 | 1.2.1.6 | Móng CPĐD gia cố xi măng | Task | 60 | 2025-05-31 | 2025-07-29
15 | 1.2.1.7 | Các lớp BTN và tưới nhựa | Task | 81 | 2025-07-31 | 2025-10-19
16 | 1.2.2 | Phân đoạn A2 (Km 2+750 - Km 5+500) | Summary | 691 | 2024-01-10 | 2025-11-30
17 | 1.2.2.1 | Chuẩn bị và bóc đất không thích hợp | Task | 66 | 2024-01-10 | 2024-03-15
18 | 1.2.2.2 | Đào đất, vận chuyển và điều phối | Task | 300 | 2024-03-23 | 2025-01-16
19 | 1.2.2.3 | Đào đá và vận chuyển đá | Task | 306 | 2024-04-08 | 2025-02-07
20 | 1.2.2.4 | Đắp K95, K98 và hoàn thiện nền | Task | 188 | 2024-10-19 | 2025-04-24
21 | 1.2.2.5 | Thi công móng CPĐD | Task | 89 | 2025-05-02 | 2025-07-29
22 | 1.2.2.6 | Móng CPĐD gia cố xi măng | Task | 60 | 2025-07-31 | 2025-09-28
23 | 1.2.2.7 | Các lớp BTN và tưới nhựa | Task | 62 | 2025-09-30 | 2025-11-30
01/12
30/11/25
01/12
21/02/24
01/12
25/12
26/12
21/02/24
01/12
25/12
26/12
21/02/24
26/12
30/11/25
26/12
19/10/25
26/12
23/02/24
03/03
22/11
17/03
12/12
09/09
21/02/25
20/02
19/05
31/05
29/07
31/07
19/10
10/01
30/11/25
10/01
15/03
23/03
16/01/25
08/04
07/02/25
19/10
24/04/25
02/05
29/07
31/07
28/09
30/09
30/11

## BOQ_TIEN_DO
BẢNG TIÊN LƯỢNG KHỐI LƯỢNG (BOQ), ĐỊNH MỨC CA MÁY & CHI PHÍ DỰ TOÁN G_XD
Chuẩn hóa theo Thông tư 38/2026/TT-BXD & Thông tư 36/2026/TT-BXD - Giải quyết dứt điểm mã AB.65110
STT | Mã Hiệu Định Mức | Nội Dung Công Tác Xây Lắp | Đơn Vị | Khối Lượng Thiết Kế (CAD) | Đơn Giá Dự Toán (VNĐ) | Thành Tiền Chi Phí Trực Tiếp (VNĐ) | Định Mức Năng Suất (Đv/ngày) | Thành Phần Máy Thi Công Chính | Ghi Chú Kỹ Thuật 23HG
I. PHÂN ĐOẠN A1 (Km 0+000 - Km 2+750 VÀ NÚT GIAO) | [8 empty] | Mũi thi công số 1
1 | AB.11312 | Đào bóc lớp đất hữu cơ, đất không thích hợp bằng máy đào 1.25m3 | m3 | 27000 | 28500 | 769500000 | 450 | Máy đào 1.25m3 + ô tô 15T | Lấy từ bình đồ CAD 23HG
2 | AB.24123 | Đào đất nền đường bằng máy đào 1.6m3, đổ lên ô tô 15 tấn | m3 | 145000 | 36200 | 5249000000 | 550 | Máy đào 1.6m3 + ô tô 15T | Điều phối sang đắp & bãi thải
3 | AB.31114 | Đào phá đá nền đường cấp IV bằng máy đào gắn búa căn + nổ mìn | m3 | 38000 | 115000 | 4370000000 | 260 | Búa căn + Máy đào 1.6m3 + Ô tô | Đá tận dụng xay nghiền CPĐD
4 | AB.51123 | Đắp đất nền đường độ chặt K95 bằng máy lu rung 25T | m3 | 95000 | 48000 | 4560000000 | 600 | Lu rung 25T + Máy ủi 110CV | Phân lớp 25-30cm đúng QLCL
5 | AD.11112 | Thi công móng Cấp phối đá dăm loại 2 dày 15cm | m2 | 36000 | 85000 | 3060000000 | 500 | Máy rải + Lu rung 25T + Lu lốp | Chiều rộng B=12m
6 | AD.11111 | Thi công móng Cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm | m2 | 34000 | 98000 | 3332000000 | 500 | Máy rải + Lu rung 25T + Lu lốp | Độ chặt K >= 0.98
7 | AD.11211 | Móng CPĐD gia cố xi măng 5% (CTB) dày 15cm | m2 | 32000 | 145000 | 4640000000 | 700 | Trạm trộn + Máy rải chuyên dụng | Bảo dưỡng đúng 7 ngày
8 | AD.22121 | Tưới nhựa thấm bám 1.0kg/m2 & Thảm BTNC 19 dày 7cm | m2 | 30000 | 245000 | 7350000000 | 600 | Dàn rải BTN + Lu thép + Lu lốp | Nhiệt độ thảm >= 135 độ C
9 | AD.22111 | Tưới nhựa dính bám 0.5kg/m2 & Thảm BTNC 12.5 dày 5cm | m2 | 30000 | 195000 | 5850000000 | 600 | Dàn rải BTN + Lu thép + Lu lốp | Mặt đường hoàn thiện
II. PHÂN ĐOẠN A2 (Km 2+750 - Km 5+500) | [8 empty] | Mũi thi công số 2
10 | AB.11312 | Đào bóc lớp đất hữu cơ, đất không thích hợp bằng máy đào 1.25m3 | m3 | 29500 | 28500 | 840750000 | 450 | Máy đào 1.25m3 + ô tô 15T | Lấy từ bình đồ CAD 23HG
11 | AB.24123 | Đào đất nền đường bằng máy đào 1.6m3, đổ lên ô tô 15 tấn | m3 | 165000 | 36200 | 5973000000 | 550 | Máy đào 1.6m3 + ô tô 15T | Điều phối sang đắp & bãi thải
12 | AB.31114 | Đào phá đá nền đường cấp IV bằng máy đào gắn búa căn + nổ mìn | m3 | 42000 | 115000 | 4830000000 | 260 | Búa căn + Máy đào 1.6m3 + Ô tô | Đá tận dụng xay nghiền CPĐD
13 | AB.51123 | Đắp đất nền đường độ chặt K95 bằng máy lu rung 25T | m3 | 110000 | 48000 | 5280000000 | 600 | Lu rung 25T + Máy ủi 110CV | Phân lớp 25-30cm
14 | AD.11112 | Thi công móng Cấp phối đá dăm loại 2 dày 15cm | m2 | 38000 | 85000 | 3230000000 | 500 | Máy rải + Lu rung 25T + Lu lốp | Chiều rộng B=12m
15 | AD.11111 | Thi công móng Cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm | m2 | 36000 | 98000 | 3528000000 | 500 | Máy rải + Lu rung 25T + Lu lốp | Độ chặt K >= 0.98
16 | AD.11211 | Móng CPĐD gia cố xi măng 5% (CTB) dày 15cm | m2 | 34000 | 145000 | 4930000000 | 700 | Trạm trộn + Máy rải chuyên dụng | Bảo dưỡng đúng 7 ngày
17 | AD.22121 | Tưới nhựa thấm bám 1.0kg/m2 & Thảm BTNC 19 dày 7cm | m2 | 32000 | 245000 | 7840000000 | 600 | Dàn rải BTN + Lu thép + Lu lốp | Nhiệt độ thảm >= 135 độ C
18 | AD.22111 | Tưới nhựa dính bám 0.5kg/m2 & Thảm BTNC 12.5 dày 5cm | m2 | 32000 | 195000 | 6240000000 | 600 | Dàn rải BTN + Lu thép + Lu lốp | Mặt đường hoàn thiện
III. CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC, ATGT & HOÀN THIỆN | [8 empty] | Mũi chuyên trách
19 | AH.21111 | Hệ thống cống tròn thoát nước ngang D1000 & D1500 | md | 1250 | 2800000 | 3500000000 | 30 | Cẩu 10T + Máy đào 0.8m3 | Gối cống đúc sẵn
20 | AE.11111 | Gia cố rãnh dọc, hố thu bằng đá hộc VXM mác 75 | m3 | 4800 | 1150000 | 5520000000 | 80 | Máy trộn 250L + Thợ nề | Thoát nước ta luy
21 | AK.51111 | Sơn đường nhiệt dẻo phản quang, biển báo, hộ lan tôn sóng | Gói | 1 | 4500000000 | 4500000000 | 0.02 | Máy sơn chuyên dụng | Hoàn thiện bàn giao
IV. CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN ĐẤT ĐÁ (ĐÃ CHUẨN HÓA MÃ AB.65110) | [8 empty] | Giải quyết lỗi Schedule
22 | AB.65110 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 15 tấn, cự ly L<=1km, đất cấp III | m3 | 185000 | 18500 | 3422500000 | 220 | Ô tô tự đổ 15T (Đã chuẩn hóa) | Khớp 100% CSDL Định Mức
TỔNG HỢP KINH PHÍ DỰ TOÁN XÂY DỰNG (G_XD) THEO THÔNG TƯ 36/2026/TT-BXD
| I | Chi phí trực tiếp (T) |  |  |  | 98814750000 |  | Công thức sống từ BoQ chi tiết
| II | Chi phí gián tiếp (GT = C_C + C_NT + C_KXD) |  |  |  | 8794512750 |  | Công trình Giao thông theo tuyến: CC=6.2%, CNT=1.2%, CKXD=1.5%
| III | Thu nhập chịu thuế tính trước (TL) |  |  |  | 5918509451.25 |  | Định mức 5.5% x (T + GT)
| IV | Chi phí xây dựng trước thuế (G = T + GT + TL) |  |  |  | 113527772201.25 |  | Tổng trước thuế
| V | Thuế giá trị gia tăng (VAT) |  |  |  | 11352777220.125 |  | Thuế suất 10%
| VI | TỔNG CỘNG CHI PHÍ XÂY DỰNG SAU THUẾ (G_XD) |  |  |  | 124880549421.375 |  | GIÁ GÓI THẦU XÂY LẮP SỐ 01

## HUY_DONG_XMTB
KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG & CÂN BẰNG TÀI NGUYÊN XE MÁY THIẾT BỊ (XMTB)
Kiểm soát đỉnh tải thiết bị - Đảm bảo tính khả thi thực chiến của Nhà thầu A và B
STT | Chủng loại Xe máy thiết bị chủ lực | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Năng lực sở hữu tối đa
[5 empty] | T12/23 | T01/24 | T02/24 | T03/24 | T04/24 | T05/24 | T06/24 | T07/24 | T08/24 | T09/24 | T10/24 | T11/24 | T12/24 | T01/25 | T02/25 | T03/25 | T04/25 | T05/25 | T06/25 | T07/25 | T08/25 | T09/25 | T10/25 | T11/25 | T12/25 | T01/26 | T02/26
1 | Máy đào bánh xích gầu nghịch | Dung tích gầu 1.25 - 1.6 m3 (Komatsu PC300/Hitachi ZX330) | Chiếc | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2 | Ô tô tự đổ chuyên dụng | Tải trọng 15 tấn - 3 chân (Howo/Hino) | Chiếc | 24 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
3 | Máy ủi bánh xích | Công suất 110 - 140 CV (Komatsu D53/D65) | Chiếc | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
4 | Máy lu rung tự hành | Tải trọng tĩnh 14T, rung đạt 25T (Hamm 3411/Bomag 213) | Chiếc | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5 | Máy rải Cấp phối đá dăm & CTB | Bề rộng rải 3.0 - 9.0m (Vögele Super 1800) | Chiếc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Trạm trộn BTN & Dàn thảm chuyên dụng | Trạm trộn 120T/h + 2 Máy rải BTN + Lu bánh thép & lu lốp | Dàn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
7 | Cần cẩu bánh lốp phục vụ cống & phụ trợ | Sức nâng 10 - 25 tấn (Kato) | Chiếc | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| ĐÁNH GIÁ ĐỈNH TẢI TÀI NGUYÊN: |  |  | AN TOÀN (Không vượt năng lực)

## TIEN_DO_GIAI_NGAN
KẾ HOẠCH DÒNG TIỀN & TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN (S-CURVE DỰ TOÁN)
Phân bổ giá trị xây lắp hoàn thành theo Quý & Tháng (Công thức sống liên kết BoQ)
STT | Thời Gian (Tháng / Quý) | Nội Dung Công Tác Trọng Điểm | Tỷ Lệ Kế Hoạch Tháng (%) | Giá Trị Giải Ngân Tháng (VNĐ) | Lũy Kế Giải Ngân (VNĐ) | Tỷ Lệ Hoàn Thành Lũy Kế (%)
1 | T12/2023 | Tạm ứng hợp đồng & Huy động công trường | 5% | 6244027471.0688 | 6244027471.0688 | 5%
2 | Q1/2024 | Bóc đất hữu cơ, đường công vụ & mở hố móng | 6% | 7492832965.2825 | 13736860436.3512 | 11%
3 | Q2/2024 | Cao điểm đào đất, đào đá phân đoạn A1 & A2 | 12% | 14985665930.565 | 28722526366.9162 | 23%
4 | Q3/2024 | Tiếp tục đào đất, điều phối đắp K95 & cống ngang | 10% | 12488054942.1375 | 41210581309.0537 | 33%
5 | Q4/2024 | Đắp K95, K98 hoàn thiện nền phân đoạn A1 | 14% | 17483276918.9925 | 58693858228.0462 | 47%
6 | Q1/2025 | Đắp nền A2, thi công móng CPĐD loại 2 A1 | 12% | 14985665930.565 | 73679524158.6113 | 59%
7 | Q2/2025 | Móng CPĐD loại 1, thi công móng gia cố xi măng CTB | 15% | 18732082413.2062 | 92411606571.8175 | 74%
8 | Q3/2025 | Thảm bê tông nhựa C19 & C12.5 phân đoạn A1 & A2 | 16% | 19980887907.42 | 112392494479.2375 | 90%
9 | Q4/2025 | Hoàn thiện mặt đường A2, rãnh dọc, hộ lan & ATGT | 7% | 8741638459.4963 | 121134132938.7337 | 97%
10 | Q1/2026 | Nghiệm thu hoàn thành, quyết toán & bàn giao | 3% | 3746416482.6412 | 124880549421.375 | 100%
|  | TỔNG CỘNG: | 100% | 124880549421.375 | 124880549421.375 | 100%

## NGAY_NGHI_LE
DANH MỤC NGÀY NGHỈ LỄ & LỊCH MÙA MƯA

## HUONG_DAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ CÔNG CỤ SCHEDULE ASSISTANT (23HG)

## DB_DINH_MUC
CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC NĂNG SUẤT CA MÁY (THÔNG TƯ 38/2026/TT-BXD)

## KE_HOACH_QLCL
KẾ HOẠCH NGHIỆM THU & QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (AEC-QLCL 23HG)
Tuân thủ Nghị định 207/2026/NĐ-CP & Thông tư 32/2026/TT-BXD - Tự động liên kết ngày tháng từ Tiến độ
Mã Biên Bản | Tên Công Việc Nghiệm Thu (NĐ 207/2026) | Vị Trí Lý Trình (WBS) | Ngày Bắt Đầu | Ngày Hoàn Thành | Chỉ Dẫn Kỹ Thuật / Tiêu Chuẩn Áp Dụng | Hồ Sơ Thí Nghiệm Bắt Buộc Kèm Theo | Thời Điểm Lấy Mẫu Thí Nghiệm | Logic Kiểm Soát Hồ Sơ 23HG
NT-001 | Nghiệm thu dọn dẹp, phát quang & bóc đất hữu cơ | Km 0+000 - Km 2+750 | 2023-12-26 | 2024-02-23 | TCVN 4447:2012 | Biên bản đo vẽ cao độ đáy bóc hữu cơ | Ngay sau khi bóc xong từng đoạn | Khớp cao độ hoàn công
NT-002 | Nghiệm thu đào nền đường & xử lý đáy đào | Km 0+000 - Km 2+750 | 2024-03-03 | 2024-11-22 | TCVN 4447:2012 | Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý đất đáy đào | Trong quá trình đào đất | Không để ngập nước
NT-003 | Nghiệm thu đắp đất nền đường phân lớp K95 | Km 0+000 - Km 2+750 | 2024-09-09 | 2025-02-21 | 22 TCN 333-06 / AASHTO | Thí nghiệm độ chặt K >= 0.95 (phễu rót cát) | Từng lớp đắp dày 25-30cm | Bắt buộc trước khi mở lớp mới
NT-004 | Nghiệm thu đắp đất nền đường lớp K98 (dày 30cm) | Km 0+000 - Km 2+750 | 2024-09-09 | 2025-02-21 | 22 TCN 333-06 & TCVN 8864 | Độ chặt K >= 0.98 + Đo mô đun E cần Benkelman | Sau khi hoàn thiện lu lèn K98 | Điều kiện tiên quyết vào móng
NT-005 | Nghiệm thu móng Cấp phối đá dăm loại 2 (dày 15cm) | Km 0+000 - Km 2+750 | 2025-02-20 | 2025-05-19 | TCVN 8859:2011 | Thành phần hạt, Los Angeles, độ chặt K >= 0.98 | Tại bãi tập kết & sau khi lu lèn | Đảm bảo độ bằng phẳng
NT-006 | Nghiệm thu móng Cấp phối đá dăm loại 1 (dày 15cm) | Km 0+000 - Km 2+750 | 2025-02-20 | 2025-05-19 | TCVN 8859:2011 | Độ chặt K >= 0.98 + Thước 3m đo gồ ghề | Ngay sau khi hoàn thành lu lèn | Kiểm tra cao độ trắc dọc/ngang
NT-007 | Nghiệm thu móng CPĐD gia cố xi măng (CTB) | Km 0+000 - Km 2+750 | 2025-05-31 | 2025-07-29 | TCVN 8858:2011 | Ép mẫu nén cường độ R7, R28 + Độ chặt K | Lấy mẫu tại trạm trộn & hiện trường | Đủ 7 ngày dưỡng hộ mới thảm
NT-008 | Nghiệm thu lớp tưới nhựa dính bám & BTNC 19 | Km 0+000 - Km 2+750 | 2025-07-31 | 2025-10-19 | TCVN 8819:2011 | Độ ổn định Marshall, độ chặt K, nhiệt độ thảm | Kiểm tra nhiệt độ từng xe ben & ép mẫu | Nghiêm cấm thảm khi trời mưa
NT-009 | Nghiệm thu thảm bê tông nhựa hạt mịn BTNC 12.5 | Km 0+000 - Km 2+750 | 2025-07-31 | 2025-10-19 | TCVN 8819:2011 & TCVN 8866 | Đo độ nhám con lắc Anh + Độ bằng phẳng thước 3m | Sau khi lu lèn nguội hoàn toàn | Độ dốc ngang & siêu cao chuẩn
NT-010 | Nghiệm thu hệ thống an toàn giao thông & Biển báo | Km 0+000 - Km 5+500 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | QCVN 41:2019/BGTVT | CO/CQ màng phản quang, sơn dẻo nhiệt | Trước khi thi công lắp đặt | Kiểm tra kích thước hình học
GĐ-001 | NGHIỆM THU HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG | Toàn gói thầu G1 | 2023-12-01 | 2025-11-30 | Nghị định 207/2026/NĐ-CP | Trọn bộ hồ sơ hoàn công & biên bản thí nghiệm | Trước khi bàn giao đưa vào sử dụng | Hội đồng nghiệm thu CĐT-TVGS-NT

## EVM_5D_QUAN_TRI
HỆ THỐNG QUẢN TRỊ GIÁ TRỊ THU ĐƯỢC (EVM 5D) & ĐƯỜNG CƠ SỞ BASELINE – 23HG SYSTEM
Kiểm soát Tiến độ - Chi phí (PV, EV, AC, SV, CV, SPI, CPI) theo chuẩn quốc tế PMI & Nghị định 206/2026/NĐ-CP
| TỔNG DỰ TOÁN (BAC) |  | GIÁ TRỊ KẾ HOẠCH (PV) |  | GIÁ TRỊ THỰC TẾ ĐẠT (EV) |  | CHI PHÍ THỰC TẾ (AC) |  | CHÊNH LỆCH TIẾN ĐỘ (SV) |  | HỆ SỐ TIẾN ĐỘ (SPI) |  | HỆ SỐ CHI PHÍ (CPI)
| 124880549421.375 |  | 36558295557 |  | 27920185013 |  | 27082579463 |  | -8638110544 |  | 0.76372 |  | 1.0309
| ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎE DỰ ÁN: |  | CẢNH BÁO: CHẬM TIẾN ĐỘ (SPI < 1.0) | [5 empty] | CHI PHÍ: TIẾT KIỆM SO VỚI DỰ TOÁN (CPI >= 1.0)
STT | WBS | Hạng mục công tác | Dự toán (VNĐ) | Baseline Bắt đầu | Baseline Kết thúc | Thực tế Bắt đầu | Thực tế Kết thúc | % Hoàn thành | Planned Value (PV) | Earned Value (EV) | Actual Cost (AC) | SPI | Đánh giá trạng thái
1 | 1 | GÓI THẦU XÂY LẮP SỐ 1 (ĐƯỜNG G1) | 0 | 2023-12-01 | 2025-11-30 | 2023-12-01 | 2025-11-30 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | ĐẠT / VƯỢT
2 | 1.1 | Công tác chuẩn bị & phụ trợ thi công | 0 | 2023-12-01 | 2024-02-21 | 2023-12-01 | 2024-02-21 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | ĐẠT / VƯỢT
3 | 1.1.1 | Huy động và chuẩn bị công trường A | 4044059243 | 2023-12-01 | 2023-12-25 | 2023-12-01 | 2023-12-25 | 100% | 4044059243 | 4044059243 | 3922737466 | 1 | ĐẠT / VƯỢT
4 | 1.1.2 | Đường công vụ, bãi tập kết và ATGT thi công A | 9382217444 | 2023-12-26 | 2024-02-21 | 2023-12-26 | 2024-02-21 | 85% | 9382217444 | 7974884827 | 7735638282 | 0.85 | CHẬM TRỄ
5 | 1.1.3 | Huy động và chuẩn bị công trường B | 4044059243 | 2023-12-01 | 2023-12-25 | 2023-12-01 | 2023-12-25 | 100% | 4044059243 | 4044059243 | 3922737466 | 1 | ĐẠT / VƯỢT
6 | 1.1.4 | Đường công vụ, bãi tập kết và ATGT thi công B | 9382217444 | 2023-12-26 | 2024-02-21 | 2023-12-26 | 2024-02-21 | 85% | 9382217444 | 7974884827 | 7735638282 | 0.85 | CHẬM TRỄ
7 | 1.2 | Tuyến chính Nhà thầu A (Km 0 - Km 9+020) | 0 | 2023-12-26 | 2025-11-30 | 2023-12-26 | 2025-11-30 | 40% | 0 | 0 | 0 | 1 | ĐẠT / VƯỢT
8 | 1.2.1 | Phân đoạn A1 (Km 0 - Km 2+750 và Nút giao) | 0 | 2023-12-26 | 2025-10-19 | 2023-12-26 | 2025-10-19 | 40% | 0 | 0 | 0 | 1 | ĐẠT / VƯỢT
9 | 1.2.1.1 | Chuẩn bị và bóc đất không thích hợp | 9705742183 | 2023-12-26 | 2024-02-23 | 2023-12-26 | 2024-02-23 | 40% | 9705742183 | 3882296873 | 3765827967 | 0.4 | CHẬM TRỄ
10 | 1.2.1.2 | Đào đất, vận chuyển và điều phối | 42867027975 | 2024-03-03 | 2024-11-22 | 2024-03-03 | 2024-11-22 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | ĐẠT / VƯỢT
11 | 1.2.1.3 | Đào đá và vận chuyển đá | 43837602193 | 2024-03-17 | 2024-12-12 | 2024-03-17 | 2024-12-12 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | ĐẠT / VƯỢT
12 | 1.2.1.4 | Đắp K95, K98 và hoàn thiện nền | 26852553373 | 2024-09-09 | 2025-02-21 | 2024-09-09 | 2025-02-21 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | ĐẠT / VƯỢT
13 | 1.2.1.5 | Thi công móng CPĐD | 14396850905 | 2025-02-20 | 2025-05-19 | 2025-02-20 | 2025-05-19 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | ĐẠT / VƯỢT
14 | 1.2.1.6 | Móng CPĐD gia cố xi măng | 9705742183 | 2025-05-31 | 2025-07-29 | 2025-05-31 | 2025-07-29 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | ĐẠT / VƯỢT
15 | 1.2.1.7 | Các lớp BTN và tưới nhựa | 13102751947 | 2025-07-31 | 2025-10-19 | 2025-07-31 | 2025-10-19 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | ĐẠT / VƯỢT
16 | 1.2.2 | Phân đoạn A2 (Km 2+750 - Km 5+500) | 0 | 2024-01-10 | 2025-11-30 | 2024-01-10 | 2025-11-30 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | ĐẠT / VƯỢT
17 | 1.2.2.1 | Chuẩn bị và bóc đất không thích hợp | 10676316401 | 2024-01-10 | 2024-03-15 | 2024-01-10 | 2024-03-15 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | ĐẠT / VƯỢT
18 | 1.2.2.2 | Đào đất, vận chuyển và điều phối | 48528710915 | 2024-03-23 | 2025-01-16 | 2024-03-23 | 2025-01-16 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | ĐẠT / VƯỢT
19 | 1.2.2.3 | Đào đá và vận chuyển đá | 49499285133 | 2024-04-08 | 2025-02-07 | 2024-04-08 | 2025-02-07 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | ĐẠT / VƯỢT
20 | 1.2.2.4 | Đắp K95, K98 và hoàn thiện nền | 30411325507 | 2024-10-19 | 2025-04-24 | 2024-10-19 | 2025-04-24 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | ĐẠT / VƯỢT
21 | 1.2.2.5 | Thi công móng CPĐD | 14396850905 | 2025-05-02 | 2025-07-29 | 2025-05-02 | 2025-07-29 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | ĐẠT / VƯỢT
22 | 1.2.2.6 | Móng CPĐD gia cố xi măng | 9705742183 | 2025-07-31 | 2025-09-28 | 2025-07-31 | 2025-09-28 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | ĐẠT / VƯỢT
23 | 1.2.2.7 | Các lớp BTN và tưới nhựa | 10029266922 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | ĐẠT / VƯỢT